Приложение 3
к Отчету 
Пояснительная записка к отчету о реализации
 муниципальной программы города Усолье-Сибирское
 «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2026 годы
 за 2023 год

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2026 годы была разработана отделом спорта и молодежной политики администрации города, утверждена постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 18.01.2019 г. № 61 с изменениями от 22.02.2019 г. № 401, от 20.03.2019 г. № 623, от 18.04.2019 г. № 902, от 15.05.2019 г. № 1125, от 17.06.2019 г. № 1484, от 12.07.2019 г. № 1739, от 08.08.2019 г. № 1978, от 09.10.2019 г. № 2516, от 18.12.2019 г. № 3076, от 09.01.2020 г. № 18, от 17.02.2020 г. № 343, от 06.03.2020 г. № 489, от 19.06.2020 г. № 1089, от 08.07.2020 г. № 1206, от 31.07.2020 г. № 1366, от 13.11.2020 г. № 2105, от 15.01.2021 г. № 57, от 12.02.2021 г. №301, от 07.04.2021 г. № 693, от 15.04.2021 г. № 770-па, от 20.05.2021 г. № 1026-па, от 08.07.2021 г. № 1409-па, от 16.09.2021 г. № 1867-па, от 13.10.2021 г. № 2091-па, от 15.12.2021 г. № 2647-па, от 13.01.2022г. № 21-па, от 03.02.2022 г. №173-па, от 22.03.2022 г. № 612-па, от 11.04.2022 г. №785-па, от 14.07.2022 г. №1417-па, от 19.10.2022 г. № 2317-па, от 15.12.2022 г. №2952-па, от 12.01.2023 № 41-па, от 15.02.2023 № 332-па, от 11.05.2023 г. №1000-па, от 11.07.2023 г. № 1588-па, от 24.07.2023 г. №1684-па, от 13.10.2023 г. №2419-па, от 21.12.2023 г. № 3197-па, от 11.01.2024 г. №33-па, от 13.02.2024 г. № 577-па (далее - Программа).
Основные результаты реализации Программы

Цель Программы - обеспечение максимальной вовлеченности населения на территории города Усолье-Сибирское в систематические занятия физкультурой и спортом.
Задачи программы:
1.Создание условий для занятий физической культурой и спортом населения города Усолье-Сибирское.
2. Улучшение результативности спортсменов города Усолье-Сибирское в областных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях.
      Источник финансирования Программы – средства местного, областного бюджетов.
Общий объём необходимый для реализации Программы средств в 2023 году составил 263 053 462,38 рублей. Фактически израсходовано 261 066 224,29 рублей (99,24%). Отклонение объёмов фактических расходов от запланированных в 2023 году составило – 1 987 238,09 рублей.
Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках Программы предусмотрена реализация 2-х (двух) подпрограмм:
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2019-2026 годы (далее – Подпрограмма 1);
Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва» на 2019-2026 годы (далее – Подпрограмма 2).  
Результаты реализации Подпрограммы 1, следующие:
Общий объём необходимых для реализации Подпрограммы 1 средств в 2023 году составил 261 452 625,03 рублей. Фактически израсходовано 259 465 453,34 рублей (99,24%).
В рамках реализации основного мероприятия 1.1. «Развитие системы проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий» традиционно в нашем городе на протяжении более 20 лет параллельно проходят спартакиады общеобразовательных организаций, средне-специальных учебных организаций, предприятий и организаций города. Это даёт   значительную долю охвата регулярно занимающихся спортом в нашем городе.
Ежегодно в день празднования Дня Города и Дня Физкультурника проводится спортивный праздник с показательными выступлениями спортсменов. В преддверии данного мероприятия на курорте города Усолье-Сибирское проходит церемония награждения по итогам выступлений ведущих спортсменов города их тренеров с вручением благодарностей, сертификатов на приобретение спортинвентаря.  Были подведены итоги городского смотра-конкурса «Лучший тренер года», «Лучший спортсмен года».
Также традиционно проводятся «Президентские состязания» среди общеобразовательных организаций.
Традиционно в сентябре месяце в нашем городе проводятся Всероссийские соревнования по велосипедному спорту, посвященные памяти мастера спорта СССР Киселева Вячеслава Матвеевича.
Постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 18.01.2016 г. № 53 утверждён план мероприятий поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и состав организационного комитета по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское».
       В соответствии с планом мероприятий по поэтапному внедрению ВФСК «ГТО» в период с 28 января по 30 октября были организованы и проведены муниципальные этапы фестиваля ВФСК «ГТО» среди различной категории населения, относящихся к I, II, III, IV, V, VI, VII, IX ступеням комплекса ГТО. После регистрации на официальном портале в системе АИС ГТО приняло участие 993 человек. По результатам выполнения испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» на золотой знак отличия выполнили – 225 участников, серебро – 76 человек, бронзовый знак – 36 человек.        
        В настоящее время полномочиями центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское» наделено муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «ДЮСШ № 1», в соответствии с постановлением администрации города от 21.11.2016 г. № 2764 «О наделении полномочиями центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское»», в штатное расписание которого введена штатная единица муниципального оператора по осуществлению административно-технических вопросов по поэтапному внедрению и реализации плана ВФСК ГТО в городе Усолье-Сибирское. 
         В целях своевременного и успешного выполнения мероприятий по внедрению и реализации комплекса ГТО на территории Иркутской области, а также для осуществления работы между Региональным оператором и муниципальным центром тестирования заключено соглашение о сотрудничестве и взаимодействии от 24.11.2016 года № 37-16-05. 
        Информация о работе отдела спорта освещается на официальном сайте администрации города, а также в средствах массовой информации.
Сборные команды города принимают участие в областных физкультурно-массовых мероприятиях, проводимых министерством спорта Иркутской области. 
Ежегодно спортивная делегация города принимает активное участие во Всероссийских массовых мероприятиях «Лыжня России», «Кросс Наций».
Финансирование мероприятия исполнено на 100%.
В рамках реализации основного мероприятия 1.2. «Обеспечение условий, способствующих населению города Усолье-Сибирское систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом" учредителем за 12 месяцев 2023 года для МБУ «СЦ» и МБУ «СК Химик» была предусмотрена субсидия на выполнение муниципального задания на сумму 48 420 287,52 руб. Фактически расходы составили 48 323 716,85 руб. в том числе: фонд оплаты труда учреждений – 33 002 223,13 руб. (в т. ч. социальные выплаты на сумму 487 908,21 руб.); взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений – 9 277 552,23 руб.; коммунальные услуги – 2 022 228,14 руб.; услуги связи – 131 184,76 руб.; закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд на сумму – 3 878 817,59 руб.; налоги, пошлина – 11 711,00 руб. 
Экономия сложилась по коммунальным услугам согласно фактическому потреблению, а также экономия по начислению на заработную плату в сумме 20 169,12 руб.
Неисполненные бюджетные обязательства обусловлены низкой доходной частью бюджета города Усолье-Сибирское, оплата кредиторской задолженности за декабрь 2023 года произведена в январе 2024 в сумме 76 401,55 руб.
Финансирование мероприятия исполнено на 99,80 %. 
 В рамках реализации основного мероприятия 1.3. «Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и массового спорта» в 2023 году предоставлена субсидия из областного бюджета в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2025 годы в размере 462 484,00 руб., софинансирование из местного бюджета по плану составило 60 000,00 руб., по факту использовано из средств местного бюджета 60 000,00 руб., из средств областного бюджета 462 484,00 руб. Приобретено спортивное оборудование для МБУ ДО «ДЮСШ №1», МБУ ДО «Дом детского творчества», МБУ «Спортивный центр» (приобретено ядро соревновательное, копье тренировочное, диск обрезиненный, стойка для гантель, веревка Remera, табло для настольного тенниса, мячи футбольные, маты гимнастические, мячи волейбольные, мешки боксерские, тренажер мультистанция).  Финансирование мероприятия исполнено на 100 %.
[bookmark: _Hlk126856586]В рамках реализации основного мероприятия 1.11. «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Усолье-Сибирское, проспект Ленинский» в 2023 году предоставлена субсидия из областного бюджета в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2025 годы в размере 184 984 600,00 руб., софинансирование из местного бюджета составило 23 233 300,00 руб.
В рамках муниципального контракта № 309/2022 от 02 августа 2022 г. на строительство «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым полем Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр. Ленинский», за период 2023 года выполнены работы по монтажу металлического каркаса, устройство наружных стен, кровли, остекление. Выполнены внутренние работы по устройству перекрытия первого этажа, устройство перегородок с чистовой отделкой. Выполнена укладка резинового покрытия на пол спортивного зала. Выполнен монтаж инженерного оборудования. Установлен спортивный инвентарь, мебель, оборудование.
Финансирование мероприятия исполнено на 99,09 %, экономия 1 890 601,02 руб. сложилась при прохождении государственной экспертизы сметной стоимости откорректированной проектной документации.
В рамках реализации основного мероприятия 1.12. «Обустройство теннисного корта в районе спортивного зала «Химик» по адресу: пр-т Комсомольский, 30» входящего в перечень народных инициатив города Усолье-Сибирское в 2023 году предоставлена субсидия из областного бюджета в рамках государственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2019-2025 годы в размере 3 238 322,86 руб., софинансирование из местного бюджета составило 400 242,24 руб.
В рамках муниципального контракта № 287/2023 от 05 мая 2023 года на обустройство теннисного корта в районе спортивного зала «Химик» по адресу: пр-т Комсомольский, 30, за период 2023 года выполнены работы по устройству корта для большого тенниса, с размещением оборудования и цветного покрытия основного поля из резиновой крошки, а также установлены металлические опоры для освещения, скамейки и урны. Финансирование мероприятия за счет средств местного и областного бюджета исполнено на 100%.
Реализация мероприятий Подпрограммы 1 позволило достичь следующих значений целевых показателей:
1. Количество физкультурно-массовых мероприятий 172 (при плановом значении 168);
2. Количество посещений, занимающихся физкультурой и спортом», характеризующего данные мероприятия, составило 171 228 (при плановом значении 123 603).
Количество посещений, занимающихся физкультурой и спортом в МБУ «Спортивный центр» (в спортивных клубах «Ритм», «Дзюдо», «Сокол») в год:                                                                                                              - на бесплатной основе составило 50 715 посещений;                                               
- на платной основе составило 9 356 посещений. 
Количество посещений, занимающихся физкультурой и спортом в МБУ «Спортивный комплекс «Химик» в год:            
- на бесплатной основе: 94 484 посещений;
- на платной основе: 16 673 посещений.
Целевой показатель перевыполнен, в связи с увеличением количества посещений, занимающихся физкультурой и спортом.
3. Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках муниципальной программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом), увеличилось до 3963 человека (при плановом значении 3334), в связи с увеличением объектов городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленных для занятий физической культурой и спортом (уличная инфраструктура), а также обустройством теннисного корта в районе спортивного зала «Химик» по адресу: пр-т Комсомольский, 30.
Результаты реализации Подпрограммы 2, следующие:
Общий объём необходимых для реализации Подпрограммы 2 средств в 2023 году составил 1 600 837,35 рублей. Фактически израсходовано 1 600 770,95 (99,99 %).
В рамках реализации основного мероприятия 2.1. «Участие сборных команд и спортсменов в областных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях» число спортсменов, занявших призовые места на областных, региональных, Всероссийских и международных соревнованиях, достигло – 1038 чел. (при плановом значении 1003).
         С января по декабрь 2023 года выполнили:
- массовые разряды – 494 человека;
- 1 спортивный разряд - 43 воспитанника МБУДО «ДЮСШ № 1», МБУДО «Дом детского творчества».
- норматив «Кандидата в мастера спорта – 22 человека МБУДО «ДЮСШ № 1», МБУДО «Дом детского творчества», МБУ «Спортивный центр».
Финансирование мероприятия исполнено на 99,99 %. Экономия в сумме 66,40 руб. сложилась в связи с тем, что командировочные расходы выплачены по фактически предоставленным документам.
Реализация мероприятий Подпрограмм повлияли на реализацию Программы в целом, поставленные задачи выполнены, ожидаемые результаты достигнуты:
-удельный вес населения города Усолье-Сибирское, систематически занимающегося физической культурой и спортом  от общей численности населения города составил 52,02 % (при плановом значении 50% (в 2023 году систематически занимались физической культурой и спортом 35 412 человек (при плане 34 136), при численности населения на 01.01.2023 года от 3 до 79 лет – 68 079 человека) целевой показатель незначительно перевыполнен, в связи с увеличением численности занимающихся физической культурой и спортом;
      - количество посещений, занимающихся физкультурой и спортом, составило    171 228 (при плановом значении 123 603).
Целевой показатель перевыполнен, в связи с увеличением количества посещений, занимающихся физкультурой и спортом.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы

Положительными факторами, повлиявшими на ход реализации Программы в 2023 году, являются:
1. В связи с популяризацией массовых видов спорта и физического развития подрастающего поколения в 2023 году произошло увеличение количества занимающихся. Целевой показатель «Удельный вес населения города Усолье-Сибирское, систематически занимающихся физической культурой и спортом» достигнут с перевыполнением (104,04%), произошло увеличение данного показателя в сравнении с 2022 годом на 6,02 %.;
2. Формирование у детей, подростков и молодёжи, устойчивого интереса и потребности к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
3. Увеличение финансирования в 2023 году за счет средств областного бюджета по основному мероприятию 1.11. «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Усолье-Сибирское, проспект Ленинский», основному мероприятию 1.12. «Обустройство теннисного корта в районе спортивного зала «Химик» по адресу: пр-т Комсомольский, 30».


Сведения о внесенных изменениях в Программу

         В целях реализации Программы в 2023 году были внесены изменения постановлениями администрации города Усолье-Сибирское:
- от 12.01.2023 г. № 41-па, в соответствии с решением Думы от 22.12.2022                № 44/8«Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов»;
- от 15.02.2023 г. № 332-па, в соответствии с решением Думы от 26.01.2023                № 7/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 г. №44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» с изменениями от 12.01.2023 г. №1/8»;
- от 11.05.2023 г. № 1000-па, в соответствии с решением Думы от 27.04.2023                № 34/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 г. №44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» с изменениями от 12.01.2023 г. №1/8, от 26.01.2023 г. № 7/8, от 09.02.2023 г. №13/8»;
[bookmark: _Hlk158713390]- от 11.07.2023 г. № 1588-па, в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 29.06.2023 № 52/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 г. №44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» с изменениями от 12.01.2023 г. №1/8, от 26.01.2023 г. № 7/8, от 09.02.2023 г. №13/8, от 27.04.2023 г. №34/8, от 12.05.2023 г. №40/8»;
- от 24.07.2023 г. № 1684-па, в соответствии с распоряжением комитета по финансам администрации города Усолье-Сибирское от 10.07.2023 года №72 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов»;
[bookmark: _Hlk158713563]- от 13.10.2023 г. № 2419-па, в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.09.2023 № 68/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 г. №44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» с изменениями от 12.01.2023 г. №1/8, от 26.01.2023 г. № 7/8, от 09.02.2023 г. №13/8, от 27.04.2023 г. №34/8, от 12.05.2023 г. №40/8», от 29.06.2023 г. №52/8»;
- от 21.12.2023 г. № 3197-па, в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 12.12.2023 № 95/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 г. №44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» с изменениями от 12.01.2023 г. №1/8, от 26.01.2023 г. № 7/8, от 09.02.2023 г. №13/8, от 27.04.2023 г. №34/8, от 12.05.2023 г. №40/8», от 29.06.2023 г. №52/8, от 28.09.2023 г. №68/8, от 26.10.2023 г. №81/8»;
- от 11.01.2024 г. № 33-па, в соответствии с Положением о порядке принятия решения о разработке муниципальных программ города Усолье-Сибирское, их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации города от 01.08.2019 г. №1901.
В таблице 1 Приложения 3 отражена информация об изменениях объемов финансирования и целевых показателей Программы в 2023 году, на начало отчетного периода и на конец отчетного периода.
	


Мэр города                      				          М.В. Торопкин



















Приложение 4
к Отчету 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2026 годы (далее - Программа)
1. Оценка эффективности Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2019-2026 годы (далее – Подпрограмма 1).

           Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 1 определена путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей Подпрограммы 1 и их плановых значений по формуле:
[image: ]
где:
[image: base_23963_109439_15] - степень достижения целей (решения задач);
[image: base_23963_109439_16] - степень достижения целевого показателя Подпрограммы 1;
N - количество целевых показателей Подпрограммы 1.

Cдц= (1,02+1,39+1,19)/3=1,20

Степень достижения целевого показателя Подпрограммы 1 Сдп рассчитана
по формулам:
[image: base_23963_122527_17]
где:
[image: base_23963_122527_18]- фактическое значение целевого показателя муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;
[image: base_23963_122527_19]- плановое значение целевого показателя муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

	Сдп1
	=
	172
	/
	168
	=
	1,02

	Сдп2
	=
	171 228
	/
	123 603
	=
	1,39

	Сдп3
	=
	3 963
	/
	3 334
	=
	1,19




Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Подпрограммы 1, определена путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Подпрограммы 1 по формуле:
УФ= ФФ / ФП
где:
[image: base_23963_109439_23] - уровень финансирования реализации Подпрограммы 1;
[image: base_23963_109439_24] - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы 1;
[image: base_23963_109439_25] - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период. 

Уф= 259 465 453,34+76 401,55 /261 452 625,03= 0,99


Эффективность реализации Подпрограммы 1 [image: base_23963_109439_26]рассчитана по формуле:

Эмп  =  Cдц* Уф

Эмп  = 1,20*0,99 = 1,19

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 01.08.2019 г. № 1901 (далее - Порядок), согласно критериям оценки эффективности, реализация Подпрограммы 1 является эффективной.

2. Оценка эффективности Подпрограммы 2 «Подготовка спортивного резерва» на 2019-2026 годы (далее – Подпрограмма 2).

Оценка эффективности Подпрограммы 2 проводится аналогично Подпрограмме 1:

Cдц= 1038/1003=1,03
Cдц=(1,03) / 1 = 1,03

Уф = 1 600 770,95 / 1 600 837,35 = 1,00

Эмп = 1,03*1,00 = 1,03

      В соответствии с Порядком, согласно критериям оценки эффективности, реализация Подпрограммы 2 является эффективной.

3. Оценка эффективности Программы.

Для оценки эффективности Программы в перечень показателей включены 2 целевых показателя, необходимых для комплексного анализа результативности.
Оценка эффективности Программы проводится аналогично Подпрограмм 1 и 2.



        Cдц= (1,04+1,39)/2=1,22
Уф = 261 066 224,29+76 401,55 /263 053 462,38  = 0,99
Эмп = 1,22*0,99 = 1,21

Согласно интерпретации полученных значений фактической эффективности реализации Программы, Подпрограммы 1 и Подпрограммы 2, реализация Программы оценивается как эффективная.


Мэр города                      				          М.В. Торопкин
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