{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["ресур. обесп."],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"ресур. обесп.","index":0,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"merged":[[0,8,0,10],[1,1,1,10],[2,1,2,10],[3,1,3,10],[7,0,7,2],[8,1,8,2],[14,1,14,2],[17,1,17,2],[20,1,20,4],[20,7,20,10],[32,1,32,3],[32,5,32,7],[36,1,37,3],[38,5,38,7]]}
[{"$nulls":8},"Приложение 2 к  отчету о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения и социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское» на 2019-2026 годы за 2023 год                                                                                                                    "]
[null,"Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы"]
[null," \"Социальная поддержка населения и социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское\" на 2019-2026 годы за 2023 год "]
[]
[]
["№ п/п","Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, проекта","Участники муниципальной программы, участники подпрограммы","Источник финансирования","Объем финансирования, предусмотренный на 2023 год, руб.","Профинансировано за отчетный период, руб.","Процент исполнения (гр.6/гр.5*100), %","Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения","Плановое значение показателя мероприятия на 2023 год","Фактическое значение показателя мероприятия за 2023 год","Обоснование причин отклонения (при наличии)"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["Муниципальная программа \"Социальная поддержка населения и социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское\" на 2019-2026 годы",null,null,"Бюджет города",{"$f":"SUM(E15,E9,E18)","v":{"v":8001583.87,"d":"8,001,583.87"}},{"$f":"SUM(F15,F9,F18)","v":{"v":7930562.25,"d":"7,930,562.25"}},{"$f":"F8/E8","v":{"v":0.9911240547929169,"d":"99.1%"}},"*","*","*"]
["1","Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан города Усолье-Сибирское»                                      на 2019-2026 годы",null,"Бюджет города",{"$f":"SUM(E10:E14)","v":{"v":6917893.87,"d":"6,917,893.87"}},{"$f":"SUM(F10:F14)","v":{"v":6851142.25,"d":"6,851,142.25"}},{"$f":"F9/E9","v":{"v":0.9903508753886101,"d":"99.0%"}},"*","*","*"]
["1.1","Основное мероприятие 1.1. Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Усолье-Сибирское","Отдел кадровой работы и наград аппарата администрации города Усолье-Сибирское","Бюджет города",{"v":5257110,"d":"5,257,110.00"},{"v":5257110,"d":"5,257,110.00"},{"$f":"F10/E10","v":{"v":1,"d":"100.0%"}},"Доля лиц, замещавших должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Усолье-Сибирское, получивших меры социальной поддержки в виде пенсии за выслугу лет, в общей численности граждан, имеющих на это право и обратившихся  за получением данной меры социальной поддержки, (%)",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"}]
["1.2","Основное мероприятие 1.2. Ежемесячная выплата и ежегодная единовременная выплата ко Дню города (льготы) Почетным гражданам города","Отдел кадровой работы и наград аппарата администрации города Усолье-Сибирское","Бюджет города",{"v":1103483.87,"d":"1,103,483.87"},{"v":1103483.87,"d":"1,103,483.87"},{"$f":"F11/E11","v":{"v":1,"d":"100.0%"}},"Доля  Почетных граждан города Усолье-Сибирское, получивших финансовую  поддержку, в общей численности граждан, имеющих на это право и обратившихся  за получением данной меры социальной поддержки, (%)",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"}]
["1.3","Основное мероприятие 1.3. Расходы, связанные с изготовлением Почетных лент и удостоверений для вручения Почетным гражданам города","Отдел кадровой работы и наград аппарата администрации города Усолье-Сибирское","Бюджет города",{"v":5000,"d":"5,000.00"},{"v":5000,"d":"5,000.00"},{"v":1,"d":"100.0%"},"Доля  Почетных граждан города Усолье-Сибирское, получивших финансовую  поддержку, в общей численности граждан, имеющих на это право и обратившихся  за получением данной меры социальной поддержки, (%)",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"}]
["1.4","Основное мероприятие 1.4. Материальная помощь на погребение Почетного гражданина муниципального образования «город Усолье-Сибирское»","Отдел кадровой работы и наград аппарата администрации города Усолье-Сибирское","Бюджет города",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","Доля граждан, получивших меры социальной поддержки на организацию похорон родственников либо близких лиц, являющихся Почетными гражданами города, в общей численности граждан, имеющих на это право и обратившихся за получением данной меры социальной поддержки (%)","х","х"]
["1.5","Основное мероприятие 1.5. Ежемесячная социальная стипендия гражданам, поступившим по целевому набору в СУЗы и ВУЗы (медицинской, педагогической направленности)","Отдел образования управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское","Бюджет города",{"v":552300,"d":"552,300.00"},{"v":485548.38,"d":"485,548.38"},{"$f":"F14/E14","v":{"v":0.8791388375882673,"d":"87.9%"}},"Количество граждан, поступивших по целевому набору в ВУЗы (медицинский, педагогический направленности) и получающих ежемесячную социальную стипендию, (человек)",57,57,"Неисполнение в сумме 66 751,62 руб. связано с несвоевременным заключением договора о целевом обучением гражданами, поступившими в 2023 году на медицинское направление, а также с невыполнением гражданами пункта договора о своевременном предоставление справок об обучении и изменении персональных данных и в связи с наличием академической задолженности."]
["2.","Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское» на 2019-2026 годы",null,"Бюджет города",{"v":768100,"d":"768,100.00"},{"v":768100,"d":"768,100.00"},{"$f":"F15/E15","v":{"v":1,"d":"100.0%"}},"*","*","*"]
["2.1","Основное мероприятие 2.1. Предоставление субсидии СО НКО на реализацию социально значимых проектов","Отдел по взаимодействию с общественностью и аналитической работе аппарата администрации","Бюджет города",{"v":444000,"d":"444,000.00"},{"$f":"$E$16","v":{"v":444000,"d":"444,000.00"}},{"v":1,"d":"100.0%"},"Количество  СОНКО, получивших финансувую поддержку на реализацию социально значимых проектов  (ед.)\n",6,6]
["2.2","Основное мероприятие 2.2.  Предоставление субсидий  СО НКО, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях оказания финансовой поддержки для частичной или полной оплаты за содержание, техническое обслуживание помещения, коммунальных услуг, услуг связи и интернета","Отдел по взаимодействию с общественностью и аналитической работе аппарата администрации города Усолье-Сибирское","Бюджет города",{"v":324100,"d":"324,100.00"},{"v":324100,"d":"324,100.00"},{"v":1,"d":"100.0%"},"Количество СОНКО, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, получивших финансовую поддержку, в целях оказания финансовой поддержки для частичной или полной оплаты за содержание, техническое обслуживание помещения, коммунальных услуг, услуг связи и интернета (ед.)",6,6]
["3.","Подпрограмма 3 «Поддержка семей участников специальной военной операции» на 2019-2026 годы  ",null,"Бюджет города",{"v":315590,"d":"315,590.00"},{"v":311320,"d":"311,320.00"},{"$f":"F18/E18","v":{"v":0.9864697867486295,"d":"98.6%"}},"*","*","*"]
["3.2.","Основное мероприятие 3.2. Оказание адресной помощи семьям участников специальной военной операции","Отдел образования управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское","Бюджет города",{"v":315590,"d":"315,590.00"},{"v":311320,"d":"311,320.00"},{"$f":"F19/E19","v":{"v":0.9864697867486295,"d":"98.6%"}},"Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях средне-профессионального образования, находящихся на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», из семей участников специальной военной операции, получивших адресную помощь.",79,79,"Неисполнение связано с кредиторской задолженностью в сумме 4 270,00 руб. Проезд за декабрь 2023 г. оплачен  в январе 2024 г."]
[]
[null,"Мэр города",{"$nulls":5},"М.В. Торопкин"]