Российская Федерация

Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.03.2024
№1074-па
Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения и социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское» на 2019-2026 годы, утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 29.12.2018 г. № 2494 (в редакции от 07.02.2024 г. № 506-па) за 2023 год
Рассмотрев отчет о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения и социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское» на 2019-2026 годы, утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 29.12.2018 г. № 2494, с изменениями от 18.01.2019 г. № 56, от 26.02.2019 г. № 422, от 16.04.2019 г. № 839, от 18.07.2019 г. № 1759, от 26.08.2019 г. № 2152, от 23.09.2019 г. № 2380, от 29.10.2019 г. № 2671, от 09.12.2019 г. № 3001, от 06.10.2020 г. № 1790, от 20.11.2020 г. № 2183, от 28.12.2020 г. № 2467, от 16.09.2021 г. № 1874-па от 16.11.2021 г. № 2414, от 13.12.2021 г. № 2634-па, от 13.01.2022 г. № 20-па, от 11.08.2022 г. № 1656-па, от 15.11.2022 № 2625-па, от 20.12.2022 г. № 3009-па, от 02.02.2023 № 258-па, от 28.03.2023 № 666-па, от 05.04.2023 № 732-па, от 24.04.2023 № 869-па, от 01.06.2023 № 1205-па, от 12.07.2023 № 1632-па, от 03.08.2023 № 1756-па, от 15.11.2023 № 2710-па, от 09.01.2024 № 5-па, от 11.01.2024 г. № 52-па, от 07.02.2024 г. № 506-па за 2023 год, в соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ города Усолье-Сибирское, их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации города от 01.08.2019 г. № 1901, руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Социальная поддержка населения и социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское» на 2019-2026 годы, утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 29.12.2018 г. № 2494, с изменениями от 18.01.2019 г. № 56, от 26.02.2019 г. № 422, от 16.04.2019 г. № 839, от 18.07.2019 г. № 1759, от 26.08.2019 г. № 2152, от 23.09.2019 г. № 2380, от 29.10.2019 г. № 2671, от 09.12.2019 г. № 3001, от 06.10.2020 г. № 1790, от 20.11.2020 г. № 2183, от 28.12.2020 г. № 2467, от 16.09.2021 г. № 1874-па от 16.11.2021 г. № 2414, от 13.12.2021 г. № 2634-па, от 13.01.2022 г. № 20-па, от 11.08.2022 г. № 1656-па, от 15.11.2022 № 2625-па, от 20.12.2022 г. № 3009-па, от 02.02.2023 № 258-па, от 28.03.2023 № 666-па, от 05.04.2023 № 732-па, от 24.04.2023 № 869-па, от 01.06.2023 № 1205-па, от 12.07.2023 № 1632-па, от 03.08.2023 № 1756-па, от 15.11.2023 № 2710-па, от 09.01.2024 № 5-па, от 11.01.2024 г. № 52-па, от 07.02.2024 г. № 506-па за 2023 год.


2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр города                                                               

М.В. Торопкин
	УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города Усолье-Сибирское
от 15.03.2024 № 1074-па


Отчет
о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения и социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское» на 2019-2026 годы за 2023 год
Отчет о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения и социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское» на 2019-2026 годы за 2023год (далее – отчет) содержит: 
1. Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы «Социальная поддержка населения и социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское» на 2019-2026 годы за 2023 год (Приложение 1). 

2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения и социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское» на 2019-2026 годы за 2023 год (Приложение 2).
3. Пояснительную записку о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения и социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское» на 2019-2026 годы за 2023 год (Приложение 3).
4. Оценку эффективности реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения и социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское» на 2019-2023 годы за 2023 год (Приложение 4).

Мэр города








М.В. Торопкин

Приложения к настоящему постановлению опубликованы в сетевом издании «Официальный сайт администрации города Усолье-Сибирское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.usolie-sibirskoe.ru, в разделе «Нормативная база», подраздел «Официальное опубликование». 

Приложение 3
к отчёту о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения и социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское» на 2019-2026 годы за 2023 год
Пояснительная записка о реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское Социальная поддержка населения и социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское»
 на 2019-2026 годы за 2023 год
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Социальная поддержка населения и социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское» на 2019-2026 годы была разработана аппаратом администрации города Усолье-Сибирское и утверждена постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 29.12.2018 г. № 2494 (далее – Программа). 
Основные результаты реализации Программы


Цель Программы – улучшение качества жизни отдельных категорий граждан. 
Для достижения поставленной цели предусмотрено решение следующих задач:

- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;
- поддержка и стимулирование деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО) для решения и профилактики социально экономических проблем города, развития и укрепления гражданского общества.
- поддержка семей участников специальной военной операции 
Срок реализации Программы - 2019-2026 годы.

Источник финансирования Программы - бюджет города Усолье-Сибирское.

Программа включает в себя три подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан города Усолье-Сибирское» на 2019-2026 годы (далее – подпрограмма 1);
- подпрограмма 2 «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское» на 2019-2026 годы (далее – подпрограмма 2);
- подпрограмма 3 «Поддержка семей участников специальной военной операции» на 2023-2026 годы (далее – подпрограмма 3),

реализация мероприятий которых в комплексе обеспечивает достижение цели и решение задач Программы.

Сведения о результатах Программы представлены ниже, в разрезе мероприятий подпрограмм.
Общий объем запланированных расходов Программы на 2023 год составил    8 001 583,87 руб. 
Фактический объем расходов на реализацию Программы составил                      7 930 562,25 руб.  (99,1 %)  
1. Целью реализации подпрограммы 1 является предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

На реализацию подпрограммы 1 на 2023 год выделено из средств местного бюджета 6 917 893,87 руб. Фактическое исполнение средств по подпрограмме 1 составило 6 851 142,25 руб. (99,00%) 
В рамках подпрограммы 1 были проведены следующие мероприятия:

1) Основное мероприятие «Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Усолье-Сибирское».
На реализацию основного мероприятия выделено из средств местного бюджета 5 257 110,00 руб. Фактическое исполнение бюджетных средств по мероприятию составило 100%. 
В рамках данного мероприятия до 01.04.2023 года выплачена пенсия за выслугу лет 28 лицам, замещавшим должность муниципальной службы в органах местного самоуправления города Усолье-Сибирское. В связи с назначением пенсии за выслугу лет Веселковой Л.А. с 01.04.2023 года пенсия за выслугу лет выплачена 29 лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Усолье-Сибирское. В связи с тем, что только 09.01.2024 года стало известно о факте смерти (29.12.2023 г.) 1 человека, получавшем пенсию за выслугу лет, с 30.12.2023 по 31.12.2023 г. года была произведена излишняя выплата пенсии за 2 дня. 12.02.2024 г. родственниками умершего излишне выплаченная пенсии возвращена. Расчет выплаченной пенсии по месяцам прилагается к отчету.
Целевой показатель «Удельный вес лиц, замещавших должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Усолье-Сибирское, получивших меры социальной поддержки в виде пенсии за выслугу лет, в общей численности граждан, имеющих на это право и обратившихся за получением данной меры социальной поддержки» по данному мероприятию выполнен в полном объеме.
2) Основное мероприятие «Ежемесячная выплата и ежегодная единовременная выплата ко Дню города (льготы) Почетным гражданам города».
На реализацию основного мероприятия выделено из средств местного бюджета 1 103 483,87 руб. Фактическое исполнение бюджетных средств по мероприятию составило 100%. 
В рамках данного мероприятия до 30.01.2023 года количество лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин муниципального образования «город Усолье-Сибирское», которые получили финансовую поддержку, составило 11 человек. В связи со смертью 1 Почетного гражданина муниципального образования «город Усолье-Сибирское» с 30.01.2023 года по 29.06.2023 года количество лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин муниципального образования «город Усолье-Сибирское», которые получили финансовую поддержку, составило 10 человек. В связи с присвоением 2 гражданам звания Почетный гражданин муниципального образования «город Усолье-Сибирское» и отказом одного из них на получение выплат с 01.07.2023 года количество лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин муниципального образования «город Усолье-Сибирское», которые получили финансовую поддержку, составило 11 человек. Расчет ежемесячной выплаты и ежегодной единовременной выплаты ко Дню города Почетным гражданам города прилагается к отчету.

Целевой показатель «Доля Почетных граждан города Усолье-Сибирское, получивших финансовую поддержку, в общей численности граждан, имеющих на это право и обратившихся за получением данной меры социальной поддержки» по данному мероприятию выполнен в полном объеме.

3) Основное мероприятие «Расходы, связанные с изготовлением Почетных лент и удостоверений для вручения Почетным гражданам города».

В 2023 году 2 гражданам присвоено звание «Почетный гражданин муниципального образования «город Усолье-Сибирское. Изготовлено 2 Почетные ленты и 2 удостоверения. На реализацию основного мероприятия выделено из средств местного бюджета 5 000,00 руб. Фактическое исполнение бюджетных средств по мероприятию составило 100%.
Целевой показатель «Доля Почетных граждан города Усолье-Сибирское, получивших финансовую поддержку, в общей численности граждан, имеющих на это право и обратившихся за получением данной меры социальной поддержки» по данному мероприятию выполнен в полном объеме.

4) Основное мероприятие «Материальная помощь на погребение Почетного гражданина муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

В 2023 году социальная поддержка гражданам на организацию похорон родственников либо близких лиц, являющихся Почетными гражданами города, в связи с отсутствием обращений, не оказывалась.
5) Основное мероприятие «Ежемесячная социальная стипендия гражданам, поступившим по целевому набору в ВУЗы (медицинской, педагогической направленности)».

В 2023 году на реализацию основного мероприятия предусмотрено из средств местного бюджета 552 300,00 руб. Фактическое исполнение составило 87,9 % (485 548,38 руб.). Неисполнение бюджета связано с 
- несвоевременным заключением договора о целевом обучение гражданами, поступившими в 2023 году на медицинское направление;

- невыполнением гражданами пункта договора о своевременном предоставление справок об обучении и сведений об изменении персональных данных;

- в связи с наличием академической задолженности.
Количество граждан, обучающихся по целевому набору в ВУЗах и СПО (медицинской и педагогической направленности) при плане 57 человек составило 57 человек: 41 человек – медицинский институт (из которых 9 человека имеют академическую задолженности с сентября по декабрь 2023 года), 15 человек - педагогический институт (из которых 3 человека с сентября по декабрь 2023 года не получали стипендию: прекращено действие договора в декабре 2023 года – 1человек, не сменил банковские реквизиты 1 человек, не предоставил справку – 1 человек), 1 человек - педагогический колледж город Иркутск. Целевой показатель «Количество граждан, обучающихся по целевому набору в ВУЗах и СПО (медицинской и педагогической направленности) и получивших ежемесячную социальную стипендию» по данному мероприятию выполнен в полном объеме.
6) Основное мероприятие «Оказание адресной помощи семьям граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации».

В 2023 году на реализацию основного мероприятия финансирование не предусмотрено, в связи с переносом данного мероприятия в подпрограмму 3.
2. Целью реализации подпрограммы 2 является поддержка и стимулирование деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО) для решения и профилактики социально-экономических проблем города, развития и укрепления гражданского общества.

На реализацию подпрограммы 2 на 2023 год выделено из средств местного бюджета 768 100 руб. 

Фактическое исполнение средств по подпрограмме 2 составило 100 % (768 100 руб.). 

В рамках подпрограммы 2 в 2023 году было предусмотрено два основных мероприятия:

1. Основное мероприятие «Предоставление субсидии СОНКО на реализацию социально значимых проектов», на реализацию которого выделено из средств местного бюджета 444 000,00 руб. Фактическое исполнение бюджетных средств по данному мероприятию составило 100%.

По итогам конкурса социально значимых проектов в области социальной политики среди социально ориентированных некоммерческих организаций финансовую поддержку из бюджета города получили 6 СОНКО (при плане 6 ед.):

Для участия в конкурсе подано 6 заявок:

-  339 000 рублей - Усольская городская общественная организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов с социально значимым проектом «Повышение качества жизни, социальная поддержка и защита людей пожилого возраста, патриотическое воспитание молодежи»;

- 7 500 рублей - Усольская городская организация Иркутской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» с социально значимым проектом «Будь спортивным и здоровым!»;

- 19 000 рублей - Усольское общество слепых Общероссийской Общественной Организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени Общества слепых (ВОС) с социально значимым проектом «Комплексная реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья»;

- 38 500 рублей - общественная организация Совет многодетных семей «Надежный причал» муниципального образования г. Усолье-Сибирское с социально значимым проектом «Счастливы вместе»; 

- 20 000 рублей - Усолье-Сибирское местное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» с социально значимым проектом «Даешь молодежь - жизнь без ограничений»;

- 20 000 рублей - Усольское городское казачье общество на реализацию социально значимого проекта «История возникновения казачества в России и нашем регионе».

2. Основное мероприятие «Предоставление субсидий СОНКО, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях оказания финансовой поддержки для частичной или полной оплаты за содержание, техническое обслуживание помещения, коммунальных услуг, услуг связи и интернета», на реализацию которого выделено из средств местного бюджета    324 100,00 руб. Фактическое исполнение бюджетных средств по данному мероприятию составило 100%.

По итогам отбора социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях оказания финансовой поддержки из бюджета города получили 6 СОНКО (при плане 6 ед.):

-  300 000,00 руб. Усольской городской общественной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;

- 4600,00 руб. Усольской городской организации Иркутской областной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;

- 4875,00 руб. Усольскому обществу слепых Общероссийской Общественной Организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени Общества слепых (ВОС);

- 4875,00 руб. Усольской городской общественной благотворительной организации «Общество Милосердия и Красного Креста»;

- 4875,00 руб. общественной организации Совет многодетных семей «Надежный причал» муниципального образования г. Усолье-Сибирское;

- 4875,00 руб. Усолье-Сибирскому местному отделению Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих».

В результате реализации Программы в 2023 году можно сделать следующие выводы:

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые показатели, которые отражают выполнение подпрограммных мероприятий, направленных на:

- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;

- поддержку и стимулирование деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций для решения и профилактики социально-экономических проблем города, развития и укрепления гражданского общества.

Целевые показатели Программы выполнены:

- получили социальную поддержку все граждане, имеющие на это право и обратившиеся за получением мер социальной поддержки.

- 12 СОНКО получили финансовую поддержку (при плане 12 ед.).

3. Целью реализации подпрограммы 3 является поддержка семей участников специальной военной операции.

На реализацию подпрограммы 3 на 2023 год выделено из средств местного бюджета 315 590,00 руб. 

Фактическое исполнение средств по подпрограмме 3 составило 98,6 % (311 320,00 руб.), в связи с образовавшейся кредиторской задолженностью в сумме  4 270,00 руб., которая была оплачена в январе 2024  года. 

В рамках подпрограммы 3 в 2023 году было предусмотрено одно основное мероприятие:

2. Основное мероприятие «Оказание адресной помощи семьям участников специальной военной операции», на реализацию которого выделено из средств местного бюджета 315 590,00 руб. Фактическое исполнение бюджетных средств по данному мероприятию составило 98,6%.

Льготным проездом в городском общественном транспорте (кроме такси) воспользовалось при плане 79 человек 79 обучающихся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях средне-профессионального образования, находящихся на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское, из семей участников специальной военной операции по следующим причинам.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы

Увеличение объема финансирования основного мероприятия 1.1 «Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Усолье-Сибирское» подпрограммы 1 Программы в 2023 году позволило полностью реализовать данное мероприятие.

Увеличение объема финансирования основного мероприятия 3.2. «Оказание адресной помощи семьям участников специальной военной операции» подпрограммы 3 Программы в 2023 году позволило полностью реализовать данное мероприятие и оказать поддержку семьям участников специальной военной операции.
Сведения о внесенных изменениях в Программу 

В целях реализации Программы в 2023 году внесены следующие изменения постановлениями администрации города Усолье-Сибирское: 
- от 02.02.2023 № 258-па внесены изменения в Программу в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 г. № 44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы»;  

- от 28.03.2023 № 666-па внесены изменения в Программу в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 26.01.2023 г. №7/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 г. № 44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» с изменениями от 12.01.2023 №1/8»;

 - от 05.04.2023 № 732-па внесены изменения в Программу в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 09.02.2023 г. № 13/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 г. № 44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» с изменениями от 12.01.2023 № 1/8, от 26.01.2023 № 7/8»;
- от 24.04.2023 № 869-па внесены изменения в Программу в связи с необходимостью разработки подпрограммы по поддержке семей участников специальной военной операции;

- от 01.06.2023 № 1205-па внесены изменения в Программу в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 12.05.2023 г. № 40/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 г. № 44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» с изменениями от 12.01.2023 г. № 1/8, от 26.01.2023 г. № 7/8, от 09.02.2023 № 13/8, от 27.04.2023 г. № 34/8»;
- от 12.07.2023 № 1632-па внесены изменения в Программу в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 29.06.2023 г. № 52/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 г. № 44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» с изменениями от 12.01.2023 г. № 1/8, от 26.01.2023 г. № 7/8, от 09.02.2023 № 13/8, от 27.04.2023 г. № 34/8 от 12.05.2023 г. № 40/8»;
- от 03.08.2023 № 1756-па внесены изменения в Программу в соответствии с распоряжением комитета по финансам администрации города Усолье-Сибирское от 25.07.2023 года № 77 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов»;
- от 15.11.2023 № 2710-па внесены изменения в Программу в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 26.10.2023 г. №81/8,  «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 г. № 44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» с изменениями от 12.01.2023 №1/8, от 26.01.2023 №7/8, от 09.02.2023 №13/8, от 27.04.2023 №34/8, от 12.05.2023 №40/8, от 29.06.2023 №52/8, от 28.09.2023 №68/8»;
- от 09.01.2024 № 5-па внесены изменения в Программу в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 12.12.2023 № 95/8, «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 № 44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» с изменениями от 12.01.2023 №  1/8, от 26.01.2023 № 7/8, от 09.02.2023 № 13/8, от 27.04.2023 № 34/8, от 12.05.2023 № 40/8, от 29.06.2023 № 52/8, от 28.09.2023 № 68/8 от 26.10.2023 № 81/8»;
- от 11.01.2024 № 52-па внесены изменения в Программу соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2023 № 97/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы».

Информация об изменениях объемов финансирования и целевых показателей Программы в 2023 году, на начало отчетного периода и на конец отчетного периода представлена в таблице 1 к настоящей пояснительной записке.
Мэр города
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                                                                                          Приложение 4 
к отчёту о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения и социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское» на 2019-2026 годы за 2023 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения и социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское» на 2019-2026 годы за 2023 год
Оценка эффективности проведена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации города от 01.08.2019 г. № 1901                                            (далее – Порядок).
1. Оценка эффективности Подпрограммы 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан города Усолье-Сибирское» на 2019-2026 годы (далее – подпрограмма 1).
Подпрограмму 1 характеризуют 4 целевых показателей, необходимых для решения поставленной задачи «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан». Однако, показатель «Доля граждан, получивших меры социальной поддержки на организацию похорон родственников либо близких лиц, являющихся Почетными гражданами города, в общей численности граждан, имеющих на это право и обратившихся за получением данной меры социальной поддержки» в расчет не принимается, т.к. относится к целевым показателям, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, а при таких условиях выражение данного показателя будет равно 0, что приведет к снижению степени достижения цели данной подпрограммы.

Таким образом, оценка степени достижения цели и решения задач подпрограммы 1 определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей Программы и их плановых значений без учета вышеуказанного показателя и составляет:

((100/100) + (100/100) +(57/57) / 3 = 1,00
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию подпрограммы, определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограммы:

6 851 142,25/6 917 893,87=0,99
Эффективность реализации подпрограммы 1:
1,00 х 0,99= 0,99
В соответствии с Порядком согласно критериям оценки эффективности, реализация подпрограммы 1 является эффективной.
2. Оценка эффективности Подпрограммы 2 «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское» на 2019-2026 годы (далее – подпрограмма 2).

Значение степени достижения цели подпрограммы 2 составляет:

((6/6) + (6/6))/2 = 1,00
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию подпрограммы 2, определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограммы:

768 100,00 /768 100,00 = 1,00
Эффективность реализации подпрограммы 2:
1,00 х 1,00 = 1,00 

В соответствии с Порядком, согласно критериям оценки эффективности, реализация подпрограммы 2 является эффективной.
3. Оценка эффективности Подпрограммы 3 «Поддержка семей участников специальной военной операции» на 2019-2026 годы (далее – подпрограмма 3).

Значение степени достижения цели подпрограммы 3 составляет:

79/79= 1,00
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию подпрограммы 2, определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограммы:

(311 320,00 + 4 270,00)/315 590,00 = 1,00
Эффективность реализации подпрограммы 2:
1,00 х 1,00 = 1,00 

В соответствии с Порядком, согласно критериям оценки эффективности, реализация подпрограммы 3 является эффективной.

4. Оценка эффективности муниципальной программы «Социальная поддержка населения и социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское» на 2019-2026 годы (далее – Программа).
Для оценки эффективности Программы в перечень показателей включены 2 целевых показателя, необходимых для комплексного анализа результативности.

Оценка степени достижения цели и решения задач Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей Программы и их плановых значений:
((100/100) + (12/12) + (100/100)) /3 = 1,00
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Программы:

(7 930 562,25 + 4 270,00)/8 001 583,87= 0,99
Эффективность реализации Программы:

1,00 х 0,99 = 0,99
Исходя из проведенного анализа оценки эффективности Программы за 2023 год можно сделать следующий вывод:
- предусмотренная в рамках каждой из подпрограмм система мероприятий в комплексе охватывает диапазон заданных приоритетных направлений по улучшению качества жизни отдельных категорий граждан;
- в соответствии с Порядком, согласно критериям оценки эффективности, реализация Программы является эффективной, необходимый результат достигнут;

- подпрограммы актуальны и требуют дальнейшей реализации в рамках запланированного бюджета. 

Мэр города
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