{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Приложение 2"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Приложение 2","index":0,"n_rows":45,"n_cols":12,"rows_kept":45,"merged":[[4,1,4,10],[5,1,5,10],[6,1,6,10],[9,0,10,2],[11,0,12,0],[11,1,12,2],[13,0,15,0],[13,1,15,1],[13,2,15,2],[13,3,15,3],[13,4,15,4],[13,5,15,5],[13,6,15,6],[13,10,15,10],[14,7,15,7],[14,8,15,8],[14,9,15,9],[18,7,21,7],[18,8,21,8],[18,9,21,9],[22,0,23,2],[23,5,23,6],[23,9,23,10],[27,9,27,10],[29,0,29,2],[38,1,38,3],[38,5,38,7],[42,1,43,3],[44,5,44,7]]}
[]
[]
[{"$nulls":10},"Приложение 2"]
[{"$nulls":10},"Таблица 2"]
[null,"Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы"]
[null," города Усолье-Сибирское \"Доступная среда\" на 2019-2025 годы за 2023 год"]
[]
["№ п/п","Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, проекта","Участники муниципальной программы, участники подпрограммы","Источник финансирования","Объем финансирования, предусмотренный на 2023 год, руб.","Профинансировано за 2023 год, руб.","Процент исполнения (гр.6/гр.5*100), %","Наименование показателя  мероприятия, единица измерения","Плановое значение показателя мероприятия на 2023 год","Фактическое значение показателя мероприятия за 2023 год","Обоснование причин отклонения (при наличии)"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["Муниципальная программа города Усолье-Сибирское \"Доступная среда\" на 2019-2025 годы ",null,null,"Всего",{"v":919650.76,"d":"919,650.76"},{"$f":"F14+F19","v":{"v":772118.72,"d":"772,118.72"}},{"$f":"F10/E10","v":{"v":0.8395781894422617,"d":"83.96%"}},"х","х","х","х"]
[{"$nulls":3},"Бюджет города",{"v":919650.76,"d":"919,650.76"},{"v":772118.72,"d":"772,118.72"},{"$f":"F11/E11","v":{"v":0.8395781894422617,"d":"83.96%"}},"х","х","х","х"]
["1","Подпрограмма 1. «Адаптация приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2019-2025 годы",null,"Всего",{"v":919650.76,"d":"919,650.76"},{"$f":"F13","v":{"v":772118.72,"d":"772,118.72"}},{"$f":"F12/E12","v":{"v":0.8395781894422617,"d":"83.96%"}},"х","х","х","х"]
[{"$nulls":3},"Бюджет города",{"v":919650.76,"d":"919,650.76"},{"$f":"F14+F19","v":{"v":772118.72,"d":"772,118.72"}},{"$f":"F13/E13","v":{"v":0.8395781894422617,"d":"83.96%"}},"х","х","х","х"]
["1.1","Основное мероприятие 1.1.\n«Повышение уровня доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов»","УСКВ","Бюджет города",{"v":857085.77,"d":"857,085.77"},{"$f":"SUM(F17:F18)","v":{"v":711553.33,"d":"711,553.33"}},{"$f":"F14/E14","v":{"v":0.8302008444265735,"d":"83.02%"}},"\nКоличество частично адаптированных к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп (нарастающим итогом) (ед.)\n",20,20,"х"]
[{"$nulls":7},"\nКоличество специализированных образовательных учреждений, осуществляющих свою деятельность вне границ муниципального образования «город Усолье-Сибирское», обеспеченных транспортной доступностью для детей-инвалидов с нарушениями слуха, зрения (ед.)",2,2]
[]
["1.1.1.","Мероприятие 1.1.5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Устройство стационарных пандусов/приобретение технических вспомогательных средств для оснащения общеобразовательных учреждений города","МБОУ «Гимназия №1», МБОУ \"СОШ №8\"","Бюджет города",{"v":100060,"d":"100,060.00"},{"v":85900,"d":"85,900.00"},{"$f":"F17/E17","v":{"v":0.8584849090545673,"d":"85.85%"}}," \n\n\nКоличество частично адаптированных к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп (нарастающим итогом) (ед.)\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n",20,20,"Неполное расходование денежных средств обусловлено сложившейся экономией в результате заключения муниципальных контрактов на приобретение телескопических пандусов в МБОУ \"Гимназия №1\"  ,МБОУ \"СОШ №8\" в сумме 14 160,00 руб."]
["1.1.2.","Мероприятие 1.1.9.                              «Обеспечение доступности специализированного образования детям-инвалидам с нарушениями слуха, зрения (транспортные расходы на пассажирские перевозки детей-инвалидов до образовательного учреждения и обратно)»\n\n","УСКВ","Бюджет города",{"v":757025.77,"d":"757,025.77"},{"v":625653.33,"d":"625,653.33"},{"v":0.8264623937438748,"d":"82.65%"},"\nКоличество специализированных образовательных учреждений, осуществляющих свою деятельность вне границ муниципального образования «город Усолье-Сибирское», обеспеченных транспортной доступностью для детей-инвалидов с нарушениями слуха, зрения (ед.)",2,2,"Неполное расходование денежных средств обусловлено сложившейся экономией в результате заключения муниципального контракта в сумме 1522,44 руб., а также оплате услуг за декабрь 2023 года - в январе 2024 года  года в сумме  129 850,00 руб."]
["2.1.","Основное мероприятие 1.2.\n«Повышение уровня доступности средств связи и информации»","УСКВ","Бюджет города",{"$f":"SUM(E20:E22)","v":{"v":62564.99,"d":"62,564.99"}},{"$f":"SUM(F20:F22)","v":{"v":60565.39,"d":"60,565.39"}},{"v":0.9680396336673274,"d":"96.80%"},"Количество каналов передачи и получения информации, адаптированных к потребностям инвалидов (ед.)",11,11]
["2.1.1.","Мероприятие 1.2.1.\n«Организация системы вызовов скорой помощи, аварийных служб, полиции, пожарной и других служб посредством СМС-сообщений для людей с ограниченными возможностями слуха и речи»\n","МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ»","Бюджет города",{"v":1000,"d":"1,000.00"},{"v":36.4,"d":"36.40"},{"v":0.0364,"d":"3.64%"},{"$nulls":3},"Неполное расходование денежных средств обусловлено образовавшейся кредиторской задолженностью , которая была оплачены в январе 2024 года в сумме 0,60 руб. и сложившейся экономией  в результате заключения муниципального контракта  в сумме 963,00 руб. "," "]
["2.1.2.","\nМероприятие 1.2.3.\n«Приобретение электронных книг в ООО «ЛитРес» для формирования электронной базы библиотеки и организации передачи и получения информации»\n","МБУК «УГЦБС»","Бюджет города",{"v":15000,"d":"15,000.00"},{"v":15000,"d":"15,000.00"},{"v":1,"d":"100.00%"}]
["2.1.3.","Мероприятие 1.2.4.                               «Приобретение, программирование, обслуживание и установка дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях граждан с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных групп населения для организации оперативной передачи информации в рамках обеспечения пожарной безопасности данных категорий граждан»","МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ»","Бюджет города",{"v":46564.99,"d":"46,564.99"},{"v":45528.99,"d":"45,528.99"},{"v":0.9777515253412489,"d":"97.78%"},{"$nulls":3},"Неполное расходование денежных средств обусловлено образовавшейся кредиторской задолженностью, которая была оплачена в январе 2024 года  в сумме 264,00 руб. и сложившейся экономией  в результате заключения муниципального контракта в сумме 772,00 руб."]
["И.о. мэра города "]
[{"$nulls":9},"Л.Н. Панькова"]
{"$rows_empty":14}
[null,"Глава администрации города Усолье-Сибирское",{"$nulls":3},"О.П. Жилкин"]
[]
[]
[null,"Копия верна"]
[null,"Начальник отдела учета и контроля документов"]
[]
[null,"и обращений граждан аппарата",{"$nulls":3},"С.А. Никитеев"]