## Приложение 2
Приложение 2
Таблица 2
Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы
города Усолье-Сибирское "Доступная среда" на 2019-2025 годы за 2023 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, проекта | Участники муниципальной программы, участники подпрограммы | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2023 год, руб. | Профинансировано за 2023 год, руб. | Процент исполнения (гр.6/гр.5*100), % | Наименование показателя мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2023 год | Фактическое значение показателя мероприятия за 2023 год | Обоснование причин отклонения (при наличии)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Доступная среда" на 2019-2025 годы |  |  | Всего | 919650.76 | 772118.72 | 83.96% | х | х | х | х
|  |  | Бюджет города | 919650.76 | 772118.72 | 83.96% | х | х | х | х
1 | Подпрограмма 1. «Адаптация приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2019-2025 годы |  | Всего | 919650.76 | 772118.72 | 83.96% | х | х | х | х
|  |  | Бюджет города | 919650.76 | 772118.72 | 83.96% | х | х | х | х
1.1 | Основное мероприятие 1.1. «Повышение уровня доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов» | УСКВ | Бюджет города | 857085.77 | 711553.33 | 83.02% | Количество частично адаптированных к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп (нарастающим итогом) (ед.) | 20 | 20 | х
[7 empty] | Количество специализированных образовательных учреждений, осуществляющих свою деятельность вне границ муниципального образования «город Усолье-Сибирское», обеспеченных транспортной доступностью для детей-инвалидов с нарушениями слуха, зрения (ед.) | 2 | 2
1.1.1. | Мероприятие 1.1.5. Устройство стационарных пандусов/приобретение технических вспомогательных средств для оснащения общеобразовательных учреждений города | МБОУ «Гимназия №1», МБОУ "СОШ №8" | Бюджет города | 100060 | 85900 | 85.85% | Количество частично адаптированных к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп (нарастающим итогом) (ед.) | 20 | 20 | Неполное расходование денежных средств обусловлено сложившейся экономией в результате заключения муниципальных контрактов на приобретение телескопических пандусов в МБОУ "Гимназия №1" ,МБОУ "СОШ №8" в сумме 14 160,00 руб.
1.1.2. | Мероприятие 1.1.9. «Обеспечение доступности специализированного образования детям-инвалидам с нарушениями слуха, зрения (транспортные расходы на пассажирские перевозки детей-инвалидов до образовательного учреждения и обратно)» | УСКВ | Бюджет города | 757025.77 | 625653.33 | 82.65% | Количество специализированных образовательных учреждений, осуществляющих свою деятельность вне границ муниципального образования «город Усолье-Сибирское», обеспеченных транспортной доступностью для детей-инвалидов с нарушениями слуха, зрения (ед.) | 2 | 2 | Неполное расходование денежных средств обусловлено сложившейся экономией в результате заключения муниципального контракта в сумме 1522,44 руб., а также оплате услуг за декабрь 2023 года - в январе 2024 года года в сумме 129 850,00 руб.
2.1. | Основное мероприятие 1.2. «Повышение уровня доступности средств связи и информации» | УСКВ | Бюджет города | 62564.99 | 60565.39 | 96.8% | Количество каналов передачи и получения информации, адаптированных к потребностям инвалидов (ед.) | 11 | 11
2.1.1. | Мероприятие 1.2.1. «Организация системы вызовов скорой помощи, аварийных служб, полиции, пожарной и других служб посредством СМС-сообщений для людей с ограниченными возможностями слуха и речи» | МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» | Бюджет города | 1000 | 36.4 | 3.64% |  |  |  | Неполное расходование денежных средств обусловлено образовавшейся кредиторской задолженностью , которая была оплачены в январе 2024 года в сумме 0,60 руб. и сложившейся экономией в результате заключения муниципального контракта в сумме 963,00 руб.
2.1.2. | Мероприятие 1.2.3. «Приобретение электронных книг в ООО «ЛитРес» для формирования электронной базы библиотеки и организации передачи и получения информации» | МБУК «УГЦБС» | Бюджет города | 15000 | 15000 | 100%
2.1.3. | Мероприятие 1.2.4. «Приобретение, программирование, обслуживание и установка дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях граждан с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных групп населения для организации оперативной передачи информации в рамках обеспечения пожарной безопасности данных категорий граждан» | МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» | Бюджет города | 46564.99 | 45528.99 | 97.78% |  |  |  | Неполное расходование денежных средств обусловлено образовавшейся кредиторской задолженностью, которая была оплачена в январе 2024 года в сумме 264,00 руб. и сложившейся экономией в результате заключения муниципального контракта в сумме 772,00 руб.
И.о. мэра города
Л.Н. Панькова
| Глава администрации города Усолье-Сибирское |  |  |  | О.П. Жилкин
Копия верна
Начальник отдела учета и контроля документов
| и обращений граждан аппарата |  |  |  | С.А. Никитеев