Приложение 3
к Отчету
Пояснительная записка к отчету о реализации
 муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Доступная среда» на 2019-2025 годы за 2023 год


[bookmark: _Hlk96946373]Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Доступная среда» на 2019-2025 годы была разработана консультантом управления по социально-культурным вопросам администрации города, утверждена постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 26.12.2018 г. № 2384, с изменениями: от 06.03.2019 г. № 487, от 08.05.2019 г. № 1020, от 18.07.2019 г. № 1775, от 19.08.2019 г. № 2096, от 05.12.2019 г. № 2977, от 30.10.2020 г. №2005, от 26.12.2020 г. №2436, от    15.09.2021 г. № 1866-па, от 03.02.2022 г. № 181-па от 17.02.2022г. № 296-па, от 09.06.2022г. № 1225-па, от 08.07.2022г. №1392-па, от 13.01.2023г. № 60-па, от 01.03.2023г. № 425-па, от 02.06.2023 г. № 1221-па, от 13.11.2023 г. № 2682-па, от 28.12.2023 г. №3352-па (далее – Программа).

Основные результаты реализации Программы

Цель Программы – Обеспечение частичной доступности муниципальных приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Усолье-Сибирское.
Задачи Программы:
- Увеличение количества частично адаптированных муниципальных приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения.
Общий объем запланированных расходов по паспорту Программы на 2023 год составил 919 650,76 руб. 
Фактический объем расходов на реализацию Программы составил 772 118,72 руб. (что составило 83,96 %). Снижение процента исполнения бюджета Программы, запланированного в 2023 году обусловлено возникновением кредиторской задолженности и экономии, а также оплатой выставленного поставщиком услуг счета в январе 2024 года за декабрь 2023 года.
Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках программы предусмотрена реализация подпрограммы:
Подпрограмма 1. «Адаптация приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности и других маломобильных групп населения к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения на 2019-2025 годы (далее – Подпрограмма 1) (срок реализации – 7 лет); 
Источник финансирования Программы – бюджет города Усолье- Сибирское.

Подпрограмма 1.
В рамках реализации основного мероприятия 1.1. «Повышение уровня доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов» (далее – основное мероприятие 1.1.) Подпрограммы 1 реализованы следующие мероприятия:
- мероприятие 1.1.5. «Устройство стационарных пандусов/приобретение технических вспомогательных средств для оснащения общеобразовательных учреждений города» (далее – мероприятие 1.1.5.). Объем освоенных средств мероприятия 1.1.5. составил 85 900,00 руб. (или 85,85% от планового значения). Процент финансирования обусловлен сложившейся экономией в сумме 14 160,00 руб., образовавшейся в результате заключения муниципальных контрактов на приобретение телескопических пандусов в МБОУ «Гимназия №1», МБОУ «СОШ №8». Таким образом, в рамках мероприятия 1.1.5. обеспечена доступность зданий МБОУ «Гимназия №1» и МБОУ «СОШ №8» (приобретены телескопические пандусы).
- мероприятие 1.1.9. «Обеспечение доступности специализированного образования детям-инвалидам с нарушениями слуха, зрения (транспортные расходы на пассажирские перевозки детей – инвалидов до образовательных учреждений и обратно)» (далее – мероприятие 1.1.9.), в ходе которого осуществлялись пассажирские перевозки детей-инвалидов до образовательных учреждений (ГОКУ «Специальная коррекционная школа-интернат №8», ГОБУ «Специальная коррекционная школа-интернат №9»)  и обратно (город Усолье-Сибирское – город Иркутск) на постоянной основе в течении года. Фактический объем финансирования основного мероприятия 1.1.9. составил 82,65% от плана. План – 757 025,77 руб., факт – 625 653,33 руб. Снижение процента исполнения финансирования мероприятия 1.1.9. обусловлено сложившейся экономией в результате заключения муниципального контракта в сумме 1 522,44 руб., а также оплаты услуг за декабрь 2023г. в январе 2024г., на основании счета, выставленного поставщиком услуг в январе 2024 г. в сумме 129 850,00 руб.
Реализация основного мероприятия 1.1. позволила достичь выполнение значений следующих целевых показателей:
- Количество частично адаптированных к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (нарастающим итогом). (план – 20; факт – 20);
- Количество специализированных образовательных учреждений, осуществляющих свою деятельность вне границ муниципального образования «город Усолье-Сибирское», обеспеченных транспортной доступностью для детей-инвалидов с нарушениями слуха, зрения. (план – 2; факт – 2).
Финансирование основного мероприятия 1.1.: план – 857 085,77 руб.; факт – 711 553,33 руб. (83,02 % от плана).
В рамках реализации основного мероприятия 1.2. «Повышение уровня доступности средств связи и информации» (далее – основное мероприятие 1.2.) Подпрограммы 1 реализованы следующие мероприятия:
- мероприятие 1.2.1. «Организация системы вызовов скорой помощи, аварийных служб, полиции, пожарной и других служб посредством СМС-сообщений для людей с ограниченными возможностями слуха и речи» (далее – мероприятие 1.2.1.). Объем фактического финансирования составил 36,40 руб. (3,64% от плана). Снижение процента исполнения мероприятия 1.2.1. обусловлено образовавшейся кредиторской задолженностью по состоянию на 01 января 2024 года в сумме 0,60 руб., которая была оплачена в январе 2024 года и сложившейся экономией в сумме 963,00 руб. при заключении муниципального контракта. В настоящее время вызов экстренных служб, людьми с ограниченными возможностями слуха, по средством СМС-сообщений происходит в редких случаях, в связи с развитием телекоммуникационных технологий и использованием сервисов viber, whatsapp, telegram.
- мероприятие 1.2.3. «Приобретение электронных книг в ООО «ЛитРес» для формирования электронной библиотеки и организации передачи и получения информации» исполнено в 100% объеме от запланированного, сумма финансирования мероприятия составила 15 000, 00 руб. 
Приобретены электронные книги в ООО «ЛитРес» для формирования электронной базы библиотеки и организации передачи и получения информации среди людей с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения.
- мероприятия 1.2.4. «Приобретение, программирование, обслуживание и установка дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях граждан с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных групп населения для организации оперативной передачи информации в рамках обеспечения пожарной безопасности данных категорий граждан» (далее – мероприятие 1.2.4.) в ходе которого был заключен муниципальный контракт по техническому обслуживанию, с целью поддержания работоспособного состояния пожарных извещателей со встроенным модулем GSM на сумму 45 528,99 руб. (97,78% от плана).  Снижение процента исполнения мероприятия 1.2.4. обусловлено образовавшейся кредиторской задолженностью по состоянию на 01 января 2024 года в сумме 264,00 руб., которая была оплачена в январе 2024 года и сложившейся экономией в результате заключения муниципального контракта в сумме 772,00 руб. 
Реализация основного мероприятия 1.2 позволила достичь выполнения значения целевого показателя:
- Количество каналов передачи и получения информации, адаптированных к потребностям инвалидов. (план – 11; факт – 11);
Финансирование основного мероприятия 1.2: план – 62 564,99 руб.; факт – 60 565,39 руб. (96,80 % от плана).

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы

 - образовавшаяся кредиторская задолженность по состоянию на 01 января 2024 года, в связи с низкой доходной частью бюджета города Усолье-Сибирское, отрицательно повлияла на процент исполнения финансирования по отдельным мероприятиям Программы; 
- счет на оплату услуг за декабрь 2023 года, выставленный поставщиком услуг в январе 2024 года, повлек неполное расходование денежных средств по отдельному мероприятию Программы, что в свою очередь негативно повлияло на процент исполнения финансирования.


Сведения о внесенных изменениях в Программу

В целях реализации Программы в 2023 году были внесены следующие изменения:
[bookmark: _Hlk98253513]- постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 01.03.2023 г. № 425-па «О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Доступная среда» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 26.12.2018 года № 2384, (в редакции от 08.07.2022 г. № 1392-па, от 13.01.2023 №60-па)» – в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 г. №44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов»;
[bookmark: _Hlk129879519]- постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 02.06.2023 г. № 1221-па «О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Доступная среда» на 2019-2025 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 26.12.2018 года № 2384  (в редакции от 01.03.2023 № 425-па)» – в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от  27.04.2023 г. № 34/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 № 44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» с изменениями от 12.01.2023 № 1/8, 26.01.2023 г. № 7/8, 09.02.2023 № 13/8», решением Думы города Усолье-Сибирское от 12.05.2023 г. № 40/8 «О внесении изменений в решение Думы го-рода Усолье-Сибирское от 22.12.2022 № 44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» с изменениями от 12.01.2023 № 1/8, 26.01.2023 г. № 7/8, 09.02.2023 № 13/8, 27.04.2023г. № 34/8;
[bookmark: _Hlk129879675]- постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 13.11.2023 г. № 2682-па «О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Доступная среда» на 2019-2025 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 26.12.2018 года № 2384  (в редакции от 02.06.2023 № 1221-па)» – в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 26.10.2023 г. № 81/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 № 44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 и плановый период 2024-2025 годов» с изменениями от 12.01.2023 № 1/8, 26.01.2023 г. № 7/8, 09.02.2023 № 13/8, от 27.04.2023 № 34/8, от 12.05.2023 № 40/8, от 29.06.2023г. № 52/8, 28.09.2023г. № 68/8»;
- постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 28.12.2023 г. № 3352-па «О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Доступная среда» на 2019-2025 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 26.12.2018 года № 2384  (в редакции от 13.11.2023г. № 2682-па)» – в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 12.12.2023г. № 95/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022г. № 44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 и плановый период 2024-2025 годов» с изменениями от 12.01.2023г. № 1/8, от  26.01.2023г. № 7/8, от 09.02.2023г. № 13/8, от 27.04.2023г. № 34/8, от 12.05.2023г. № 40/8, от 29.06.2023г. № 52/8,  от 28.09.2023г. № 68/8, от 26.10.2023г. № 81/8».
Перечисленные выше изменения позволили более эффективно реализовать мероприятия Программы.
Информация об изменениях объемов финансирования и целевых показателей Программы за 2023 год представлена в таблице 1 к настоящей пояснительной записке.



И.о. мэра города                                                 		               Л. Н. Панькова
