Приложение 4
к Отчету

Оценка эффективности реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Доступная среда» на 2019-2025 годы (далее Программа) за 2023 год

1. Расчет оценки эффективности Подпрограммы 1 «Адаптация приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2019-2025 годы (далее - Подпрограмма 1).

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 1 определена путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей Подпрограммы 1 и их плановых значений по формуле:
                                      [image: base_23963_122527_13]

Сдц = (1,00 + 1,00 + 1,00)/3 = 1,00

где:
[image: base_23963_109439_15] - степень достижения целей (решения задач);
[image: base_23963_109439_16] - степень достижения целевого показателя Подпрограммы;
N - количество целевых показателей Подпрограммы.

Степень достижения целевого показателя Подпрограммы 1 Сдп рассчитана по формулам:
Сдп1 =20/20=1,00
Сдп2 = 2/2 = 1,00
Сдп3 = 11/11= 1,00

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Подпрограммы 1, определена путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Подпрограммы 1 по формуле:
                                                           Уф = Фф / Фп,

[bookmark: _Hlk158644349]Уф= (772 118,72+264,6)/919 650,76 = 0,84

где:
[bookmark: _Hlk97202786]Уф - уровень финансирования реализации Подпрограммы 1;
[bookmark: _Hlk97202827]Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период Подпрограммы.

Эффективность реализации Подпрограммы 1 [image: base_23963_109439_26] рассчитана по формуле:
                                                              Эмп = Сдц * Уф

Эмп = 1,00 х 0,84 = 0,84

Согласно интерпретации полученных значений, реализация Подпрограммы 1 в 2023 году оценивается как средний уровень эффективности реализации Подпрограммы 1.

Расчет оценки эффективности Программы проводится аналогично Подпрограмме 1:
Сдц = (1,00 + 1,00 + 1,00)/3=1,00

Уф= (772 118,72+264,6)/919 650,76 = 0,84
Эмп = 1,00 х 0,84 = 0,84

Согласно интерпретации полученных значений, реализация Программы в 2023 году оценивается как средний уровень эффективности реализации Программы.



И.о. мэра города                                                 		               Л. Н. Панькова
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