Приложение 3
к Отчету
 
Пояснительная записка к отчету о реализации
 муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и социально негативных явлений (алкоголизм, табакокурение) на территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2025 годы за 2023 год


Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и социально негативных явлений (алкоголизм, табакокурение) на территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2025 годы была разработана консультантом управления по социально-культурным вопросам администрации города, утверждена постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 26.12.2018 г. № 2389 с изменениями: от 13.12.2019 г. № 3046, от 26.06.2020 г. № 1131, от 15.01.2021 г.  № 46, от 10.12.2021 г. № 2602-па, от 17.02.2022 г. № 295-па, от 18.07.2022 г. № 1469-па, от 15.09.2022 г. № 1969-па, от 01.03.2023 г. № 424-па, от 01.11.2023 г. № 2575-па, от 20.11.2023 г. №2742-па, от 11.12.2023 г. № 3051-па, от 28.12.2023 г. №3351-па (далее – Программа).

Основные результаты реализации Программы

Цель Программы – Обеспечение мер первичной профилактики социально значимых заболеваний, социально негативных явлений и мер дополнительной социальной поддержки для привлечения кадров здравоохранения к работе на территории города Усолье-Сибирское.
Задачи Программы:
- организация комплексных мер первичной профилактики социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП);
- организация комплексных мер профилактики социально негативных явлений (алкоголизм, табакокурение);
- организация мер дополнительной социальной поддержки для укрепления кадрового состава системы здравоохранения в городе Усолье-Сибирское.
Общий объем запланированных расходов по паспорту Программы на 2023 год составил 573 150,00 руб. 
Фактический объем расходов на реализацию Программы составил               573 150,00 руб. (что составило 100 %). 
Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках Программы предусмотрена реализация следующих подпрограмм:
Подпрограмма 1. «Профилактика социально значимых заболеваний: туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП» на 2019-2025 годы (далее – Подпрограмма 1.) (срок реализации – 7 лет);
Подпрограмма 2. «Профилактика социально негативных явлений: алкоголизм, табакокурение» на 2019-2025 годы (далее – Подпрограмма 2.) (срок реализации – 7 лет);
Подпрограмма 3. «Дополнительная социальная поддержка кадров здравоохранения города Усолье-Сибирское» на 2019-2025 годы (далее Подпрограмма 3.) (срок реализации – 7 лет).
Источник финансирования Программы – бюджет города Усолье-Сибирское. 

Подпрограмма 1. 
В рамках реализации основного мероприятия 1.1. «Информирование населения о доступных мерах профилактики туберкулеза» (далее – основное мероприятие 1.1.) Подпрограммы 1. реализованы следующие мероприятия:
- мероприятие 1.1.1. «Информирование населения о доступных мерах профилактики туберкулеза в электронных СМИ» реализовано посредством мессенджера – чата приложения «Viber» сообщества «#Усолье. Мы вместе», на официальных аккаунтах администрации города Усолье-Сибирское в социальных сетях. Распространение информации о доступных мерах профилактики туберкулеза и информирование о проведении городских акций с целью профилактики туберкулеза осуществлялось на бесплатной основе;
- мероприятие 1.1.2. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики туберкулеза» (далее – мероприятие 1.1.2.) в ходе которого был изготовлен и размещен на рекламной конструкции в течение трех месяцев баннер о доступных мерах профилактики туберкулеза;
Фактический объем финансирования мероприятия 1.1.2. составил 28 025,00 руб. (100 % от планового). 
[bookmark: _Hlk98341510]- мероприятие 1.1.4. «Проведение городских акций» в рамках которого была проведена городская акции «Узнай свой статус» с привлечением мобильного пункта тестирования и передвижного флюорографа для охвата большей численности населения города Усолье-Сибирское флюорографическим обследованием. Силами волонтеров-медиков в рамках акции среди населения распространялась устная информация о доступных мерах профилактики туберкулеза. Которые не потребовали затрат из бюджета города Усолье-Сибирское.
Фактический объем финансирования основного мероприятия 1.1. составил 28 025,00 руб. при плане 28 025,00 руб. (100 %). 
Целевой показатель «Количество информационных каналов передачи информации о доступных мерах профилактики туберкулеза» по основному мероприятию 1.1. исполнен в полном объеме (план- 3 ед., факт- 3 ед.).
[bookmark: _Hlk98341953]В рамках реализации основного мероприятия 1.2. «Информирование населения о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа» (далее – основное мероприятие 1.2.) Подпрограммы 1. реализованы следующие мероприятия:
- мероприятие 1.2.1. «Информирование населения о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа в электронных СМИ: реализовано посредством мессенджера – чата приложения «Viber» сообщества «#Усолье. Мы вместе», на официальных аккаунтах администрации города Усолье-Сибирское в социальных сетях. Распространение информация о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа и информирование о проведении городских акций с целью профилактики ВИЧ/СПИДа, осуществлялось на бесплатной основе;
- мероприятие 1.2.2. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа» (далее – мероприятие 1.2.2.) в ходе которого был изготовлен и размещен на рекламной конструкции в течение трех месяцев баннер о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа. 
Фактический объем финансирования мероприятия 1.2.2. составил 28 025,00 руб., при плане 28 025,00 руб. (100 %). 
- мероприятие 1.2.4. «Проведение городских акций» (далее – мероприятие 1.2.4.) в рамках которого были проведены две городские акции «Узнай свой статус» с привлечением мобильного пункта тестирования, предоставленного на безвозмездной основе ОГБУЗ «Усольская городская больница». Силами волонтеров-медиков в рамках акции среди населения распространялась устная информация о доступных мерах профилактики ВИЧ-СПИДа. 
Приобретены и использованы в рамках проведения вышеуказанных акций экспресс тест-системы для выявления антител к вирусу иммунодефицита человека 1-го и/или 2-го типа в сыворотке (плазме) или цельной крови в количестве 785 штук.
Фактический объем финансирования мероприятия 1.2.4. составил 80 070,00 руб., при плане 80 070,00 руб. (100%) 
Фактический объем исполнения средств основного мероприятия 1.2. составил 108 095,00 руб. при плане 108 095,00 руб. (100 %). 
Целевой показатель «Количество информационных каналов передачи информации о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа» по основному мероприятию 1.2. исполнен в полном объеме (план- 3 ед., факт- 3 ед.).
В рамках реализации основного мероприятия 1.3. «Информирование населения о доступных мерах профилактики ИППП» (далее – основное мероприятие 1.3) Подпрограммы 1. Реализовано следующее мероприятие:
- мероприятие 1.3.3. «Проведение городских акций» в ходе которого были проведены две городские акции «Узнай свой статус», в том числе и в рамках Всероссийской акции «ВИЧ-экспедиция» с привлечением мобильного пункта тестирования, предоставленного на безвозмездной основе ОГБУЗ «Усольская городская больница». Силами волонтеров-медиков в рамках акции среди населения распространялись устная информация о доступных мерах профилактики ИППП.
Были использованы каналы прямой передачи информации (лекции, беседы), которые осуществлялись на бесплатной основе, однако целевой показатель «Количество информационных каналов передачи информации о доступных мерах профилактики ИППП» основного мероприятия 1.3. исполнен в полном объеме (план – 1 ед.; факт - 1 ед.).
Фактический объем исполнения средств по Подпрограмме 1. составил 136 120,00 руб. (100 % от планового). 

Подпрограмма 2.
В рамках реализации основного мероприятия 2.1. «Информирование населения о доступных мерах профилактики алкоголизма» (далее – основное мероприятие 2.1.) Подпрограммы 2. реализованы следующие мероприятия:
[bookmark: _Hlk98343216]- мероприятие 2.1.1. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики алкоголизма» (далее – мероприятие 2.1.1.) в ходе которого был изготовлен и размещен на рекламной конструкции в течение трех месяцев баннер о доступных мерах профилактики алкоголизма. 
Фактический объем финансирования мероприятия 2.1.1. составил 28 025,00 руб., при плане 28 025,00 руб. (100 % от планового). 
Целевой показатель «Количество информационных каналов передачи информации о доступных мерах профилактики алкоголизма» по основному мероприятию 2.1. исполнен в полном объеме (план- 1 ед., факт- 1 ед.).
- мероприятие 2.2.1. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики табакокурения» (далее – мероприятие 2.2.1.) в ходе которого был изготовлен и размещен на рекламной конструкции в течение трех месяцев баннер о доступных мерах профилактики табакокурению. 
Фактический объем финансирования мероприятия 2.2.1. составил 9 005,00 руб., при плане 9 005,00 руб. (100 % от планового).
Целевой показатель «Количество информационных каналов передачи информации о доступных мерах профилактики табакокурения» по основному мероприятию 2.2. исполнен в полном объеме (план- 1 ед., факт- 1 ед.).
Фактический объем исполнения средств по Подпрограмме 2. составил 37 030,00 руб. (100 % от планового).


Подпрограмма 3.
[bookmark: _Hlk98511723]В рамках реализации основного мероприятия 3.1. «Создание условий для укрепления кадрового состава системы здравоохранения в городе Усолье-Сибирское» (далее – основное мероприятие 3.1.) Подпрограммы 3. реализовано следующее мероприятие:
- мероприятия 3.1.1. «Предоставление выплат учреждениям здравоохранения, осуществляющим свою деятельность на территории города Усолье-Сибирское на предоставление единовременной выплаты (подъемных) вновь привлеченным врачам специалистам» предоставлены четыре выплаты ОГБУЗ «Усольская городская больница» на предоставление единовременной выплаты (по 100 тысяч рублей «подъемных») вновь привлеченным врачам: анестезиологу–реаниматологу в ОГБУЗ «Усольская городская больница» – 2ед., врачу-офтальмологу-детскому в ОГБУЗ «Усольская городская больница», врачу-акушеру-гинекологу женской консультации в ОГБУЗ «Усольская городская больница». 
Целевой показатель «Количество вновь привлеченных врачей-специалистов для работы в учреждениях здравоохранения города Усолье-Сибирское, получивших дополнительную социальную поддержку.» по основному мероприятию 3.1. исполнен в полном объеме (план- 4 ед., факт- 4 ед.). 
Фактический объем финансирования Подпрограммы 3 составил 400 000,00 руб. (100% от планового).


Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы

Отсутствие негативных факторов и условий, способных повлиять на достижение целевых показателей, таких как неполное финансирование или отсутствие финансирования мероприятий Программы положительно повлияло на успешную реализацию Программы в 2023 году.

Сведения о внесенных изменениях в Программу

В целях реализации Программы в 2023 году были внесены изменения:
- постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 01.03.2023 г. № 424-па «О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и социально-негативных явлений (алкоголизм, табакокурение) на территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 26.12.2018 года № 2389, (в редакции от 15.09.2022 г. № 1969-па)» –  в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 г. №44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов»;
- постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 01.11.2023 г. № 2575-па «О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и социально-негативных явлений (алкоголизм, табакокурение) на территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2025 годы, утвержденную поста-новлением администрации города Усолье-Сибирское от 26.12.2018 года № 2389, (в редакции от 01.03.2023 г. № 424-па)» – в соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ города Усолье-Сибирское, их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации города от 01.08.2019 г. № 1901; 
- постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 20.11.2023 г. № 2742-па «О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и социально-негативных явлений (алкоголизм, табакокурение) на территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2025 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 26.12.2018 года № 2389, (в редакции от 01.11.2023 г. № 2575-па)» – в соответствии с Решением Думы города Усолье-Сибирское от 26.10.2023 г. № 81/8  «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 № 44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 и плановый период 2024-2025 годов» с изменениями от 12.01.2023 № 1/8, 26.01.2023 г. № 7/8, 09.02.2023 № 13/8, от 29.06.2023г. № 52/8, 28.09.2023г. № 68/8»;
- постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 11.12.2023 г. № 3051-па «О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и социально-негативных явлений (алкоголизм, табакокурение) на территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2025 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 26.12.2018 года № 2389, (в редакции от 20.11.2023 г. № 2742-па)» – в соответствии с Распоряжением Комитета по финансам от 23.11.2023 г. № 130 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов»;
- постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 28.12.2023 г. № 3351-па «О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и социально-негативных явлений (алкоголизм, табакокурение) на территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2025 годы, утвержденную поста-новлением администрации города Усолье-Сибирское от 26.12.2018 года № 2389, (в редакции от 11.12.2023г. № 3051-па)» – в соответствии с Решением Думы города Усолье-Сибирское от 12.12.2023г. № 95/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022г. № 44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 и плановый период 2024-2025 годов» с изменениями от 12.01.2023г. № 1/8, от  26.01.2023г. № 7/8, от 09.02.2023г. № 13/8, от 27.04.2023г. № 34/8, от 12.05.2023г. № 40/8, от 29.06.2023г. № 52/8,  от 28.09.2023г. № 68/8, от 26.10.2023г. № 81/8».
Перечисленные выше изменения позволили более эффективно реализовать мероприятия Программы.
Информация об изменениях объемов финансирования и целевых показателей Программы за 2023 год представлена в таблице 1 к настоящей пояснительной записке.


И.о. мэра города                                                 		                       Л. Н. Панькова

