## 2_Ресурс. обесп.
Приложение 2 к Отчету о реализации Программы
Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы
города Усолье-Сибирское "Обеспечение населения доступным жильем"на 2019-2025 годы
за 2023 год
Таблица 2
№ п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, проекта | Ответственный исполнитель Программы, соисполнители Программы, участники Программы, участники подпрограммы | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2023 год, руб. | Профинансировано за 2023 год, руб. | Процент исполнения (гр.6/гр.5*100),% | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2023 год | Фактическое значение показателя мероприятия за 2023 год | Обоснование причин отклонения (при наличии)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Муниципальная программа города Усолье-Cибирское «Обеспечение населения доступным жильем» на 2019-2025 годы | Комитет по городскому хозяйству администрации города | Всего: | 342092630.2 | 186178464.52 | 54.4234 | * | * | * | *
|  |  | Местный бюджет | 7422656.78 | 5279907.32 | 71.1323
|  |  | Областной бюджет | 17064100 | 13089977.01 | 76.7106
|  |  | Средства Фонда | 317605873.42 | 167808580.19 | 52.8355
| Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Усолье-Сибирское» на 2019-2025 годы | Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города | Всего: | 342092630.2 | 186178464.52 | 54.4234 | * | * | * | *
|  |  | Местный бюджет | 7422656.78 | 5279907.32 | 71.1323
|  |  | Областной бюджет | 17064100 | 13089977.01 | 76.7106
|  |  | Средства Фонда | 317605873.42 | 167808580.19 | 52.8355
1 | Основное мероприятие 1.1. «Переселение граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для проживания» | Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города | Всего: | 341238130.2 | 185600195.16 | 54.3902 | Количество граждан, переселенных из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу (человек) | 62 | 62 | Отклонение в финансировании в размере 155 637 935,04 руб., в т.ч. 100 354 069,92 - не использованные денежные средства в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета от 15.02.2022 г. № 05-59-122/22-59; 78 430 743,49 - не оплачено ООО "ИНВЕСТСТРОЙ" (отсутствие гос.экспертизы проекта); 16 572 390,75 - не оплачено ООО "Весттрейд", т.к. этап оплаты (10% строительной готовности) не был выполнен (ввиду несвоевременного предоставления разрешения на строительство многоквартирного дома). 2 568 892,50 - не оплачено АО СЗ СКИО (6 кв.1 БС), по причине отсутствия разрешения на ввод в эксплуатацию МКД в 2023 году; 2 782 043,18 - расторжение МК по причине недобросовестного исполнения обязательств по контракту продавцом. 55 289 865,12 -не использованные денежные средства в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета от 23.09.2022 г. № 05-59-291/22-59: 36 347 603,85 - не оплачено ООО "СМУ-22", т.к. этап оплаты не был выполнен (не предоставлено разрешение на строительство МКД в 2023 году); 4 013 338,28 - не оплачено АО СЗ СКИО (18 кв.1 БС), не предоставлено разрешение на ввод в эксплуатацию МКД в 2023 году; 14 922 922,99 - не оплачено АО СЗ СКИО (КРТ, 2 БС), ввиду предоставления справки БТИ о готовности объекта 40% вместо запланированных 50% готовности объекта застройщиком до конца 2023 года..
|  |  | Местный бюджет | 6568156.78 | 4701637.96 | 71.5823
|  |  | Областной бюджет | 17064100 | 13089977.01 | 76.7106
|  |  | Средства Фонда | 317605873.42 | 167808580.19 | 52.8355
2 | Основное мероприятие 1.3. «Обследование технического состояния и выдача заключений на жилые дома» | Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города | Местный бюджет | 70000 | 70000 | 100 | Количество выданных заключений специализированной организации, проводившей обследования жилых домов (шт.) | 2 | 2 | *
4 | Основное мероприятие 1.5. "Проектирование строительства многоквартирных домов" | МКУ "ГУКС" | Местный бюджет | 690000 | 431769.36 | 62.5753 | Количество разработанной проектной документации (ед.) | 0 | 0 | Отклонение в финансирование в размере: 240 000,00 рублей - не оплачен муниципальный контракт № 15 от 05.12.2022 г. с ООО Центр проектно-инжиниринговых работи технической экспертизы "Главстройпроект" на выполнение работ проведению государственной экспертизы, внесенных изменений в проект многоквартирного жилого дома или группы жилых домов в г. Усолье-Сибирское, пр-кт Комсомольский, з/у 98, в связи с тем, что по условиям контракта проектно-сметной документации необходимо пройти проверку в государственной экспертизе, после получения положительного заключения по внесению изменений в проектно-сметную документацию и предоставления данной проектно-сметной документации контракт будет исполнен и оплачен. 18 230,64 - экономия.
5 | Основное мероприятие 1.6. Оценка рыночной стоимости жилых помещений, признанных аварийными до 01.01.2017 года | Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города | Местный бюджет | 94500 | 76500 | 80.9524 | Количество жилых помещений, признанных аварийными до 01.01.2017 года, по которым проведена оценка рыночной стоимости (ед.) | 20 | 16 | Отклонение в финансировании в размере 18 000,00 руб. - неполное расходование денежных средств связано с тем, что планировали произвести оценку большего кол-ва квартир.
Мэр города Усолье-Сибирское М.В. Торопкин
Копия верна
И.о. начальника отдела учета и контроля
документов и обращений граждан аппарата Л.В. Мотылькова
| Глава администрации города Усолье-Сибирское |  |  |  | О.П. Жилкин
Копия верна
Начальник отдела учета и контроля документов
| и обращений граждан аппарата |  |  |  | С.А. Никитеев