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Приложение 3
к отчету

Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной
программы города Усолье-Сибирское «Профилактика терроризма 

и экстремизма на территории муниципального   образования 

«город Усолье-Сибирское» на 2022-2026 годы за 2023 год 
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального   образования «город Усолье-Сибирское» на 2022-2026 годы, утверждена постановлением администрации города Усолье-Сибирское                          от 03.03.2022 № 425-па, с изменениями от 10.06.2022 № 1228-па, от 15.07.2022                       № 1429-па, от 14.10.2022 № 2279-па, от 16.11.2022 № 2628-па, от 12.01.2023 № 38-па, от 28.02.2023 № 418-па, от 17.05.2023 № 1065-па, от 17.07.2023 № 1648-па,                       от 11.10.2023 № 2380-па, от 15.11.2023 № 2711-па, от 25.12.2023 № 3286-па,                        от 11.01.2024 № 36-па, 06.02.2024 № 501-па, от 06.03.2024 № 898-па (далее - Программа). 

Основные результаты реализации муниципальной программы

Целью Программы является профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

Задачей, направленной на достижение цели Программы является - совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское».

Источник финансирования Программы в 2023 году - средства бюджета города.
Общий объем освоенных в ходе реализации Программы средств в 2023 году составил 5 474 822,22 руб., что составляет 96,95 %.
Для достижения заявленной цели и решения поставленной задачи в рамках Программы предусмотрена реализация одной подпрограммы: Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на 2022-2026 годы (далее - Подпрограмма).
Все мероприятия, запланированные Программой на 2023 год, выполнены в полном объеме, результаты выполнения:
- доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, охваченных мероприятиями, направленными на профилактику террористических и экстремистских проявлений, в общей их численности составила 100 %;

- доля муниципальных учреждений образования, дополнительного образования, культуры, физической культуры и спорта, охваченных мероприятиями, направленными на обеспечение антитеррористической защищенности объектов, в общей их численности составила 100%.
В рамках реализации Основного мероприятия 1.1. «Проведение информационно-пропагандистских мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в муниципальных учреждениях образования, дополнительного образования, культуры, физической культуры и спорта» (далее – Основное мероприятие 1.1.) Подпрограммы проведены следующие мероприятия.

В муниципальных образовательных учреждениях города проведены:

- акции «Капля жизни», «Талисман добра», «ИСКРАНАДЕЖДЫ», «Письмо защитнику Отечества», «Школа добровольцев», «Посылка солдату», «Мы разные, но все-таки мы вместе»;  
- тематические семинары: «Узнай, как защитить себя», «Психологический портрет террориста и его жертвы»;

- информационный час «У терроризма нет будущего;
- деловые игры «Без срока давности», «Безопасность в наших руках»;
- час видео показа «Беслан. Жизнь за ангелов», «День солидарности в борьбе с терроризмом», «Терроризм - чума 21 века»;

- круглые столы «Воссоединение Крыма с Россией», «Крым НАШ», «Безопасности детей в сети Интернет», «Терроризм и противодействие экстремизму»;
- выставки рисунков и плакатов, стендов, буклетов «Пусть всегда будет мир», «Терроризм – угроза обществу», «Миру - Мир», «Мы против терроризма», «Как не стать жертвой террора», «Терроризм – угроза обществу»;

- мастер - класс «Голубь мира», «Дети за мир»;
- интерактив «Экстремизму - стоп, Терроризму – нет: молодежь в формировании здорового общества».
В муниципальных учреждениях физической культуры и спорта проведены:
- неделя профилактики «Солидарности в борьбе с терроризмом»;

- флэш-моб «Памяти детям Беслана.
В муниципальных учреждениях культуры проведены:

- музейная встреча «Дружба народов России, испытанная веками»;
- информационный час «Что таит в себе наш флаг»;
- концертная программа «Крым наш!» в рамках празднования Дня воссоединения Крыма с Россией, «Наша сила в единстве»;
- урок основы безопасности жизнедеятельности «Профилактика проявлений экстремизма в среде несовершеннолетних».
Показателем, характеризующим выполнение Основного мероприятия 1.1. является «Количество проведенных информационно-пропагандистских мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в муниципальных учреждениях образования, дополнительного образования, культуры, физической культуры и спорта». Фактическое значение показателя составило 35 ед. (мероприятия), значение планового показателя 31 ед. (мероприятий), исполнение 113%.
Целевой показатель перевыполнен, в связи с проведением внеплановых информационно-пропагандистских мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в муниципальных учреждениях образования, дополнительного образования, культуры, физической культуры и спорта.

Исполнение Основного мероприятия 1.1. проводится без финансирования.
В рамках реализации Основного мероприятия 1.2. «Проведение лекций, бесед, классных часов, инструктажей, родительских собраний по вопросам профилактики терроризма и экстремизма» (далее – Основное мероприятие 1.2.) Подпрограммы проведены следующие мероприятия: Единый урок Мира – 14 ед., классные часы, лекции, беседы – 315 ед., инструктажи – 55 ед., родительские собрания – 14 ед.  

Показателем, характеризующим выполнение Основного мероприятия 1.2. является «Количество проведенных лекций, бесед, классных часов, инструктажей, родительских собраний по вопросам профилактики терроризма и экстремизма».

Фактическое значение показателя составило 398 ед. (мероприятия), значение планового показателя 385 ед. (мероприятий), исполнение 103 %.
Целевой показатель перевыполнен, в связи с проведением внеплановых лекций, бесед, классных часов в муниципальных учреждениях образования, дополнительного образования, культуры, физической культуры и спорта.

В связи с увеличением численности, учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях общий охват участников мероприятий, направленных на профилактику террористических и экстремистских проявлений, к концу 2023 года составил 10 947 человека, по данным отдела образования УСКВ администрации города на начало 2023 года численность учащихся в общеобразовательных учреждениях составляла 10 453 человек.
Таким образом доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, охваченных мероприятиями, направленными на профилактику террористических и экстремистских проявлений, в общей их численности составила 100%. 
Исполнение Основного мероприятия 1.2. проводится без финансирования.
В рамках реализации Основного мероприятия 1.3. «Информирование населения через СМИ и интернет ресурсы (статьи, ролики, памятки) по вопросам противодействия терроризму и экстремизму» (далее – Основное мероприятие 1.3.) Подпрограммы на официальных сайтах и страничках «В Контакте» МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» и муниципальных учреждений образования, дополнительного образования, культуры, физической культуры и спорта опубликованы информационные материалы (статьи, ролики, памятки) направленные на профилактические меры антитеррористического и антиэкстремистского характера.
Показателем, характеризующим выполнение Основного мероприятия 1.3. является «Количество ежегодно публикуемых в СМИ и интернет ресурсах информационных материалов (статьи, ролики, памятки) по профилактическим мерам антитеррористического и антиэкстремистского характера».

Фактическое значение показателя составило 70 шт. (публикаций), исполнение 100%.
Выполнение Основного мероприятия 1.3. проводится без финансирования.

В рамках реализации Основного мероприятия 1.4. «Проведение учений и тренировок по отработке действий населения при угрозе совершения террористического акта в муниципальных учреждениях образования, дополнительного образования, культуры, физической культуры и спорта» (далее – Основное мероприятие 1.4.) Подпрограммы в 2023 году проведены практические тренировки и учения в ходе которых отработаны алгоритмы действий персонала, работников, обеспечивающих охрану объектов, и обучающихся при совершении (угрозе совершения) преступления в форме вооруженного нападения.
 Показателем, характеризующим выполнение Основного мероприятия 1.4. является «Количество проведенных учений и тренировок по отработке действий населения при угрозе совершения террористического акта в муниципальных учреждениях образования, дополнительного образования, культуры, физической культуры и спорта».

Фактическое значение показателя составило 52 ед. (тренировки), значение планового показателя 32 ед. (тренировок), исполнение 162,5%. 
Целевой показатель перевыполнен, в связи с проведением дополнительных тренировок и учений в муниципальных учреждениях образования.
Выполнение Основного мероприятия 1.4. проводится без финансирования.
В рамках реализации Основного мероприятия 1.5. «Повышение квалификации должностных лиц, ответственных за реализацию мероприятий в сфере профилактики терроризма, за организацию деятельности по противодействию терроризму на муниципальном уровне» (далее – Основное мероприятие 1.5.) Подпрограммы в 2023 году выше указанные лица обучены в ГБУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Иркутской области» по программе «Антитеррористическая защищенность организаций».
Показателем, характеризующим выполнение Основного мероприятия 1.5. является «Количество должностных лиц, ответственных за реализацию мероприятий в сфере профилактики терроризма, за организацию деятельности по противодействию терроризму на муниципальном уровне».
Фактическое значение показателя составило 9 человек, значение планового показателя 4 человека, исполнение 225 %. 
Целевой показатель перевыполнен, в связи с исполнением поручений АТК в Иркутской области о необходимости обучения всех должностных лиц, ответственных за реализацию мероприятий в сфере профилактики терроризма, за организацию деятельности по противодействию терроризму на муниципальном уровне.

В рамках реализации Основного мероприятия 1.9. «Обеспечение антитеррористических мер, направленных на воспрепятствование неправомерному проникновению в муниципальные учреждения образования, дополнительного образования, культуры, физической культуры и спорта» (далее – Основное мероприятие 1.9.) Подпрограммы в 2023 году все 50 учреждений образования дополнительного образования, культуры, физической культуры и спорта, обеспечивают выполнение антитеррористических мер, направленных на воспрепятствование неправомерному проникновению в учреждения, путем осуществления физической охраны и обеспечения вызова подразделений охранных организаций, с целью пресечения правонарушений с помощью тревожной сигнализации.

Показателем, характеризующим выполнение Основного мероприятия 1.9. является «Количество муниципальных учреждений образования, дополнительного образования, культуры, физической культуры и спорта обеспечивающих выполнение антитеррористических мер, направленных на воспрепятствование неправомерному проникновению в учреждения». 

Таким образом доля муниципальных учреждений образования, дополнительного образования, культуры, физической культуры и спорта, охваченных мероприятиями, направленными на обеспечение антитеррористической защищенности объектов, в общей их численности составила 100%.

 В рамках реализации Основного мероприятия 1.9. освоено 5 458 622,22 руб., что составляет 96,94 %, не исполнение бюджетных обязательств обусловлены в связи с кредиторской задолженностью за декабрь 2023 года в сумме 1 268,01 руб., а также экономией от реализации мероприятия в размере 171 012,20 руб., из них по мероприятиям:

- 1.9.1. «Обеспечение антитеррористических мер, направленных 
на воспрепятствование неправомерному проникновению в муниципальные учреждения образования». 

Фактическое финансирование данного мероприятия произведено в размере 4 029 903,78 руб., что составляет 95,93 %. Не исполнение бюджетных обязательств обусловлены экономией от реализации мероприятия в размере 171 001,58 руб.

- 1.9.2 «Обеспечение антитеррористических мер, направленных 
на воспрепятствование неправомерному проникновению в муниципальные учреждения культуры и учреждения дополнительного образования, подведомственные отделу культуры УСКВ».

Фактическое финансирование данного мероприятия произведено в размере 1 415 490,36 руб., что составляет 99,91 %. Не исполнение бюджетных обязательств обусловлены кредиторской задолженность за декабрь 2023 года в сумме 1 268,01 руб., а также экономией от реализации мероприятия в размере 9,90 руб.
- 1.9.3 «Обеспечение антитеррористических мер, направленных 
на воспрепятствование неправомерному проникновению в муниципальные учреждения физической культуры и спорта».

Фактическое финансирование данного мероприятия произведено в размере 13 228,08 руб., что составляет 99,99 %. Не исполнение бюджетных обязательств обусловлены экономией от реализации мероприятия в размере 0,72 руб.
2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

В 2023 году удалось исключить возникновение негативных факторов, способных влиять на ход реализации муниципальной программы, путем применения мер минимизации и управления рисками.

В целом реализация Программы позволяет достичь основную цель - профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское».
3. Сведения о внесенных ответственным исполнителем изменениях 
в муниципальную программу
Изменения в Программу внесены:


- постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 12.01.2023                 № 38-па «О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на 2022-2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 03.03.2022 № 425-па                   (от 16.11.2022 № 2628-па)» в соответствии  с решением Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 № 43/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 23.12.2021 № 79/7 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», с изменениями                             от 27.01.2022 № 1/7, от 04.03.2022 № 17/7, от 31.03.2022 № 21/7, от 26.05.2022 № 36/7, от 30.06.2022 № 44/7, от 22.07.2022 № 49/7, от 25.08.2022 № 53/7, от 29.09.2022 №13/8», от 27.10.2022 № 18/8, от 08.12.2022 № 42/8», с решением Думы от 22.12.2022 № 44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов»;

- постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 28.02.2023                № 418-па «О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на 2022-2025 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 03.03.2022 № 425-па                     (от 12.01.2023 № 38-па)» в соответствии  с решением Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 № 43/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 23.12.2021 № 79/7 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», с изменениями от 27.01.2022 № 1/7, от 04.03.2022 № 17/7, от 31.03.2022 № 21/7, от 26.05.2022 № 36/7, 30.06.2022 № 44/7,                  от 22.07.2022 № 49/7, от 25.08.2022 № 53/7, от 29.09.2022 № 13/8», от 27.10.2022              № 18/8, от 08.12.2022 № 42/8», решением Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 № 44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов»;

- постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 17.05.2023                № 1065-па «О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на 2022-2025 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 03.03.2022 № 425-па                  (от 28.02.2023 № 418-па)» в соответствии  с решением Думы города Усолье-Сибирское от 27.04.2023 № 34/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 № 44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов», с изменениями от 12.01.2023 № 1/8, от 26.01.2023 № 7/8, от 09.02.2023 № 13/8;


- постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 17.07.2023                № 1648-па «О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на 2022-2025 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 03.03.2022 № 425-па                  (от 17.05.2023 № 1065-па)» в соответствии  с решением Думы города Усолье-Сибирское от 29.06.2023 № 52/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 № 44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов», с изменениями                              от 12.01.2023 № 1/8, от 26.01.2023 № 7/8, от 09.02.2023 № 13/8, от 27.04.2023 № 34/8,             от 12.05.2023 № 40/8;


- постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 11.10.2023                № 2380-па «О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на 2022-2025 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 03.03.2022 № 425-па               (от 17.07.2023 № 1648-па)» в соответствии  с решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.09.2023 № 68/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 № 44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов», с изменениями                           от 12.01.2023 № 1/8, от 26.01.2023 № 7/8, от 09.02.2023 № 13/8, от 27.04.2023 № 34/8,  от 12.05.2023 № 40/8, от 29.06.2023 № 52/8;

- постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.11.2023                № 2711-па «О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на 2022-2025 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 03.03.2022 № 425-па                  (от 11.10.2023 № 2380-па)» в соответствии  с решением Думы города Усолье-Сибирское от 26.10.2023 № 81/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 № 44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов», с изменениями                             от 12.01.2023 № 1/8, от 26.01.2023 № 7/8, от 09.02.2023 № 13/8, от 27.04.2023 № 34/8,                                  от 12.05.2023 № 40/8, от 29.06.2023 № 52/8, от 28.09.2023 № 68/8;


- постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 25.12.2023                № 3286-па «О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на 2022-2025 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 03.03.2022 № 425-па                 (от 15.11.2023 № 2711-па)» в соответствии  с решением Думы города Усолье-Сибирское от 12.12.2023 № 95/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 № 44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов», с изменениями                               от 12.01.2023 № 1/8, от 26.01.2023 № 7/8, от 09.02.2023 № 13/8, от 27.04.2023 № 34/8,       от 12.05.2023 № 40/8, от 29.06.2023 № 52/8, от 28.09.2023 № 68/8, от 26.10.2023 № 81/8;
- постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 06.03.2024                 № 898-па «О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального   образования «город Усолье-Сибирское» на 2022-2026 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 03.03.2022 № 425-па (в редакции от 06.02.2024 № 501-па)», в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2023 № 96/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 № 44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов», с изменениями                       от 12.01.2023, № 1/8, от 26.01.2023 № 7/8, от 09.02.2023 № 13/8, от 27.04.2023 № 34/8, от 12.05.2023 № 40/8, от 29.06.2023 № 52/8, от 28.09.2023 № 68/8, от 26.10.2023 № 81/8, от 12.12.2023 № 95/8.
В таблице 1 Приложения 3 отражена информация об изменениях объемов финансирования и целевых показателей Программы в 2023 году, на начало отчетного периода и на конец отчетного периода.
