22

Приложение 4
к отчету

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
«Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального   образования «город Усолье-Сибирское» на 2022-2026 годы за 2023 год
(в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское)

Оценка эффективности Подпрограммы 1 «Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на 2019-2026 годы (далее – подпрограмма 1).
Оценка степени достижения цели и решения задач Подпрограммы 1 определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей Подпрограммы и их плановых значений (далее – Сдц):

Сдц = (1,1+1,03+1,00+1,62+2,25+1,00) / 6 = 1,33
Степень достижения целевого показателя Подпрограммы 1 Сдц рассчитана по формулам:

Сдп1 = 35/31=1,1
Сдп2 = 398/385=1,03
Сдп3 = 70/70=1,00

Сдп4 = 52/32=1,62
Сдп5 = 9/4=2,25

Сдп6 = 50/50=1,00

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Подпрограммы 1, определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограммы 1 (далее – Уф):

Уф = 5 476 090,23/5 647 102,43 = 0,97
Эффективность реализации подпрограммы 1 (далее – Эмп) рассчитывается:

Эмп= 1,33 х 0,97= 1,29
В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 01.08.2019 № 1901 (далее – Порядок), согласно критериям оценки эффективности, реализация Подпрограммы 1 является эффективной.
Оценка эффективности муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального   образования «город Усолье-Сибирское» на 2022-2026 годы (далее – Программа).

Для оценки эффективности Программы в перечень показателей включены 2 целевых показателя, необходимых для комплексного анализа результативности.

Таким образом, оценка степени достижения цели и решения задач Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей Программы и их плановых значений:
Сдц = (1,00+1,00) / 2 = 1,00
Степень достижения целевого показателя Программы 1 Сдц рассчитана по формулам:

Сдп1 = 100/100 = 1,00
Сдп2 = 100/100 = 1,00
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Программы:

Уф = 5 476 090,23/5 647 102,43 = 0,97

Эффективность реализации Программы:

Эмп = 1,00 х 0,97 = 0,97
В соответствии с Порядком, согласно критериям оценки эффективности, реализация Программы 1 является эффективной. 

Исходя из проведенного анализа оценки эффективности Программы за 2023 год, поставленные цели и задачи выполняются, необходимый результат достигается.
И.о. мэра   города
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