13

Приложение 3
к отчету

Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной
программы города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» на 2019-2026 годы за 2023 год 
(далее – муниципальная программа)
1. Основные результаты реализации муниципальной программы
Муниципальная программа «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2019-2026 годы утверждена постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 22.01.2019 № 75, с изменениями от 18.06.2019 № 1508,                      от 26.08.2019 № 2149, от 18.12.2019 № 3083, от 14.07.2020 № 1243, от 16.09.2020     № 1625, от 20.11.2020 № 2177, от 15.01.2021 № 49, от 24.05.2021 № 1052-па,             от 10.09.2021 № 1816-па, от 12.10.2021 № 2061-па, от 12.11.2021 № 2376-па,              от 15.12.2021 № 2646-па, от 14.01.2022 № 47-па, от 10.02.2022 № 242-па,                   от 22.03.2022 № 610-па, от 13.04.2022 № 829-па, от 15.07.2022 № 1428-па,                             от 13.10.2022 № 2233-па, от 21.12.2022 № 3039-па, от 12.01.2023 № 39-па,                              от 10.10.2023 № 2375-па, от 22.12.2023 № 3236-па, от 11.01.2024 № 37-па.
Цель муниципальной программы – обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В 2023 году для реализации муниципальной программы «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2019-2026 годы было освоено:

- за счет средств местного бюджета 18 860 940,16 руб. (исполнение 98,94 %).
1.1. Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское»
по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
гражданской обороне» на 2019-2026 годы (далее – подпрограмма 1)
В рамках данной подпрограммы реализовано основное мероприятие                       1.1. «Обеспечение деятельности постоянно действующего органа управления гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и органа повседневного управления города Усолье-Сибирское – МКУ «Служба города Усолье-Сибирское по решению вопросов  гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности» по реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне», направленное на защиту населения и территорий города Усолье-Сибирское от чрезвычайных ситуаций, ведение гражданской обороны.

 Финансовое обеспечение функционирования МКУ «Служба города Усолье-Сибирское по решению вопросов гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности» в 2023 году исполнено на сумму 17 490 282,76 рублей (исполнение 99,06 %).

В рамках данного мероприятия МКУ «Служба города Усолье-Сибирское по решению вопросов гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности» проведена комплексная реализация основных функций органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в рамках своей компетенции в количестве – 441 ед.:
- откорректирован План гражданской обороны и защиты населения муниципального образования «город Усолье-Сибирское» - 1 ед.;
- откорректирован План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования «город Усолье-Сибирское» - 1 ед.;
- разработан План основных мероприятий муниципального образования «город Усолье-Сибирское» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на текущий год - 1 ед.;
- откорректирован План эвакуационных мероприятий муниципального образования «город Усолье-Сибирское» - 1 ед.;
- откорректирована Пояснительная записка к Плану эвакуационных мероприятий муниципального образования «город Усолье-Сибирское» - 1 ед.;
- откорректирован План эвакуации и первоочередного жизнеобеспечения населения при угрозе и возникновении опасных геофизических явлений на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» - 1 ед.;
- откорректирован План эвакуации (отселения) населения, материальных и культурных ценностей при авариях на гидротехнических сооружениях - 1 ед.;
- откорректирован План эвакуации учреждений, с постоянным проживанием воспитанников, при чрезвычайной ситуации, связанной с остановкой насосов на водозаборе «Белая» в результате понижения уровня воды, а также прекращения теплоснабжения города Усолье-Сибирское - 1 ед.;
- откорректирован План эвакуации населения при чрезвычайных ситуациях на объекте теплоснабжения на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» -1 ед.;
- откорректирован План эвакуации населения, подлежащего эвакуации (отселению) при опасных гидрологических явлениях (сбросе воды с Иркутской ГЭС) на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» -1 ед.;
- откорректирован План эвакуации населения в пожароопасный период - 1 ед.;
- откорректирован План эвакуации населения, материальных и культурных ценностей при угрозе террористической опасности - 1 ед.; 
- откорректирована планирующая документация по действиям при авариях с выбросом АХОВ (Алгоритм действий по организации эвакуации и первоочередного жизнеобеспечения населения города Усолье-Сибирское при аварии с выбросом АХОВ, перечень эвакогрупп, сведения по маршрутам) - 1 ед.;
- проведено заседаний эвакуационной комиссии муниципального образования «город Усолье-Сибирское» - 6 ед.;
- проведена проверка готовности эвакуационных органов, созданных на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», к выполнению задач по предназначению - 13 ед.;
- разработан План комплектования отдела подготовки – курсов гражданской обороны г.Усолье-Сибирское слушателями на учебный год - 1 ед.;
- разработан План учебной нагрузки работников отдела подготовки – курсов гражданской обороны МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» на учебный год - 1 ед.;
- подготовлены отчеты о подготовке населения в области ГОЧС и ПБ в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское» за текущий год - 12 ед.;
- разработан Комплексный план мероприятий по обучению неработающего населения в области гражданской защиты в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское» на год - 1 ед.;
- разработана Программа курсового обучения должностных лиц и работников гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Усолье-Сибирское - 1 ед.;
- разработана Программа курсового обучения работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций - 1 ед.;
- разработана Программа курсового обучения личного состава нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне - 1 ед.;
- подготовлен Доклад об организации и итогах подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское» за год - 1 ед.;
- подготовлены справки-доклады органа повседневного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЕДДС) об оперативной обстановке на территории города за сутки - 365 ед.;
- проведены заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «город Усолье-Сибирское» - 11 ед.;
- организация и проведение учений (тренировок) по защите населения города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера - 14 ед. 
Таким образом показатель, характеризующий исполнение подпрограммы 1 «Обеспечение исполнения функций МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» составил 103,5 %, что связано с проведением внеочередных заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности города, а также проведением внеплановых учений (тренировок) по защите населения города от чрезвычайных ситуаций. 
1.2. Подпрограмма 2 «Поддержка в состоянии постоянной готовности

к использованию системы оповещения органов управления,

населения об опасностях, возникающих приведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения

или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера» на 2019-2026 годы (далее – подпрограмма 2)
В рамках данной подпрограммы реализовано основное мероприятие                 2.1 «Эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения органов управления, населения города об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая услуги связи для организации управления комплексом технических средств оповещения  П-166М АСЦО ГО», направленное на обеспечение оповещения органов управления, ГОЧС города, информирования населения города об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Финансовое обеспечение комплекса работ по поддержанию в исправном состоянии, восстановлению работоспособности технических средств оповещения в 2023 году исполнено на сумму 1 370 657,40 рублей (исполнение 97,46%):
 - профинансированы эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования и услуги сети широкополосного доступа (линии связи);
- для проведения модернизации местной автоматизированной системы централизованного оповещения, приобретены: усилительно-коммутационный блок УКБ СГС-22-МЕ700Н (настенный, 700 Вт, бесперебойное питание, 120 В) с модулем сопряжения П-166М МС, автоматные выключатели, кабель, розетка двойная с заземлением, кабель-канал, гофротруба, автомат, держатель клипса, корпуса пластиковые, аккумуляторные батареи.
В 2023 году введена в эксплуатацию точка системы оповещения по адресу ул.Серегина, 1 (ОГСКОУ СКОШ № 1), проведены работы по замене аккумуляторной батареи на точке МАСЦО, расположенной по адресу ул.Интернациональная, 81 (МБОУ «Гимназия № 9»).
Таким образом, в 2023 году в работоспособном состоянии находилось 19 объектов, на которых установлено оборудование автоматизированной системы централизованного оповещения, что составляет 95 % готовности к использованию системы оповещения органов управления, населения об опасностях, возникающих при введении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Показатель подпрограммы 2 «Готовность к использованию системы оповещения органов управления, населения об опасностях, возникающих при введении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» исполнен в полном объеме.

В результате реализации муниципальной программы в 2023 году достигнуты следующие результаты:

- доля выполненных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне от запланированных – 103,5 %.
- готовность к использованию системы оповещения органов управления, населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 95 %.
2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

В 2023 году удалось исключить возникновение негативных факторов, способных влиять на ход реализации муниципальной программы, путем применения мер минимизации и управления рисками.

Полученные результаты муниципальной программы показывают, что предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм система целей, задач и мероприятий в комплексе заданных приоритетных направлений обеспечивают меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
3. Сведения о внесенных ответственным исполнителем изменениях 
в муниципальную программу
Изменения в Программу внесены:
- постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 12.01.2023                    № 39-па «О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибирское                 от 22.01.2019 № 75 (в редакции от 21.12.2022 № 3039-па)» в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 № 44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов»;

- постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 10.10.2023                    № 2375-па «О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2019-2025 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибирское                 от 22.01.2019 № 75 (в редакции от 12.01.2023 № 39-па)» в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.09.2023 № 68/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 № 44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» с изменениями от 12.01.2023 № 1/8, от 26.01.2023 № 7/8, от 09.02.2023                      № 13/8, от 27.04.2023 № 34/8, от 12.05.2023 № 40/8, от 29.06.2023 № 52/8; 
- постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 22.12.2023                    № 3236-па «О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2019-2025 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибирское                 от 22.01.2019 № 75 (в редакции от 10.10.2023 № 2375-па)» в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 12.12.2023 № 95/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 № 44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» с изменениями от 12.01.2023 № 1/8, от 26.01.2023 № 7/8,                от 09.02.2023 № 13/8, от 27.04.2023 № 34/8, от 12.05.2023 № 40/8, от 29.06.2023                 № 52/8, от 28.09.2023 № 68/8, 26.10.2023 № 81/8;
- постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 11.01.2024                    № 37-па «О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2019-2025 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибирское                 от 22.01.2019 № 75 (в редакции от 22.12.2023 № 3236-па)» в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2023 № 96/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 № 44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов», с изменениями от 12.01.2023 № 1/8, от 26.01.2023 № 7/8,                        от 09.02.2023 № 13/8, от 27.04.2023 № 34/8, от 12.05.2023 № 40/8, от 29.06.2023                № 52/8, от 28.09.2023 № 68/8, от 26.10.2023 № 81/8, от 12.12.2023 № 95/8. 
В таблице 1 Приложения 3 отражена информация об изменениях объемов финансирования и целевых показателей Программы в 2023 году, на начало отчетного периода и на конец отчетного периода.
Таблица 1
к Приложению 3
Информация об изменениях объемов финансирования 
муниципальной программы за 2023 год
	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, проекта
	Источники финансирования /
 Наименование целевого показателя
	Предусмотренный объем финансирования (тыс. руб.) / 
Значение целевого показателя

	
	
	Редакция программы    от 12.01.2023    № 39-па
(на начало отчетного периода)
	Редакция программы          

от 11.01.2024 
№ 37-па                 (на конец отчетного периода)

	1
	2
	3
	4

	Муниципальная программа 
«Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» на 2019-2026 годы
	Всего:

	19 351,70
	19 062,25

	
	Местный бюджет
	19 351,70
	19 062,25

	
	1. Доля выполненных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне от запланированных (%)
	100
	100

	
	2. Готовность к использованию системы оповещения органов управления, населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (%) 
	95
	95

	Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2019-2026 годы

	Всего:
	17 945,35
	17 655,90

	
	Местный бюджет
	17 945,35
	17 655,90

	
	1. Обеспечение исполнения функций МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» (%)
	100
	100

	Основное мероприятие 

1.1. «Обеспечение деятельности постоянно действующего органа управления гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и органа повседневного управления города Усолье-Сибирское – МКУ «Служба города Усолье-Сибирское по решению вопросов гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности» по реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования 

«город Усолье-Сибирское» по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне»

	Всего:
	17 945,35
	17 655,90

	
	Местный бюджет
	17 945,35
	17 655,90

	
	1. Обеспечение исполнения функций МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» (%)
	100
	100

	Подпрограмма 2 «Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения органов управления, населения об опасностях, возникающих приведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2019-2026 годы
	Всего:
	1 406,35
	1 406,35

	
	Местный бюджет
	1 406,35
	1 406,35

	
	1. Готовность к использованию системы оповещения органов управления, населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (%)
	95
	95

	Основное мероприятие 2.1. «Эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения органов управления, населения города об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая услуги связи для организации управления комплексом технических средств оповещения П-166М АСЦО ГО»
	Всего:
	1 406,35
	1 406,35

	
	Местный бюджет
	1 406,35
	1 406,35

	
	1. Готовность к использованию системы оповещения органов управления, населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (%)
	95
	95

	И.о. мэра города 

	
	Л.Н. Панькова



