Приложение 3
к Отчету о реализации Программы
Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» 
на 2019-2026 годы за 2023 год (далее-Программа)

1. Основные результаты реализации Программы

                              Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2019-2025 годы была разработана отделом потребительского рынка и предпринимательства комитета экономического развития администрации города Усолье-Сибирское, утверждена постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 18.01.2019 № 65 (в редакции от 16.02.2024 № 683-па).
                           Целью Программы является повышение эффективности муниципальной поддержки приоритетных отраслей экономики.
Задачей Программы является создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса. 
Источник финансирования Программы – средства местного бюджета.
 Общий объём освоенных средств, в ходе реализации Программы в 2023 году составил 157 140,00 руб. (или 100 % от планового показателя).
Для достижения заявленной цели и решения поставленной задачи в рамках Программы предусмотрена реализация 1 (одной) подпрограммы: «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Усолье-Сибирское» на 2019-2026 годы (далее – Подпрограмма).  
Общий объём освоенных средств, в ходе реализации Подпрограммы в 2023 году составил 157 140,00 руб. (или 100% от планового показателя).
Целью реализации Подпрограммы является создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса.
На реализацию Основного мероприятия 1.1 «Размещение информационных материалов, освещающих вопросы развития малого и среднего предпринимательства» Подпрограммы (далее – Основное мероприятие 1) финансирование не запланировано. 
Фактически целевой показатель по данному мероприятию выполнен в полном объеме. Информационные материалы, освещающие вопросы малого и среднего предпринимательства размещались в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на бесплатной основе. (Официальный сайт администрации; группа предпринимателей в мессенджере Viber, рассылка по электронной почте).
В 2023 году в средствах массовой информации размещено 902 информационных материала, освещающих вопросы малого и среднего предпринимательства, из них: информация о приеме документов на предоставление субсидий из областного бюджета для промышленных предприятий; информация для  субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан о продуктах фонда микрокредитования, информация о проведении семинаров, вебинаров, тренингов форумов, выставок, ярмарок, информация о заседаниях Совета по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства при администрации города; о конкурсе «Новогодняя фантазия» и другие. 
Исполнение целевого показателя по Основному мероприятию 1 – 100,2%.
На реализацию Основного мероприятия 1.3 «Проведение выставок, ярмарок, конкурсов» 	 Подпрограммы (далее – Основное мероприятие 3) было запланировано 118 970,00 руб. из местного бюджета. Израсходовано 118 970,00 руб., на заключение контракта по приобретению подарочной продукции (бытовая техника) для награждения субъектов малого и среднего бизнеса  за участие в конкурсе «Новогодняя фантазия». Исполнение по финансированию Основного мероприятия 3 составило 100 %. 
На территории города Усолье-Сибирское в 2023 году были проведены: 61 ярмарка, из них: 26 сезонных ярмарок (25 – универсальных, 1 – специализированная), 28 универсальных ярмарок выходного дня, 7 праздничных и тематических универсальных ярмарок.
На реализацию основного мероприятия 1.4. «Популяризация предпринимательской деятельности и развитие предпринимательской инициативы» (далее – Основное мероприятие 4) Подпрограммы было запланировано 38 170,00 руб. из местного бюджета. Израсходовано 38 170,00 руб. на заключение контракта по приобретению подарочной продукции (рамки, благодарности для награждения участников социально-значимых мероприятий и оказавшим помощь мобилизованным гражданам).
	Целевой показатель «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, вовлеченных в социально-экономическое развитие города, способствующих улучшению делового климата» выполнен в полном объеме за счет реализации Основных мероприятий 3 и 4, составил 80 ед. (участники ярмарок, социально-значимых мероприятий и оказавшие помощь мобилизованным гражданам). 

Целевыми показателями Программы являются:
- число субъектов малого и среднего предпринимательства, с учетом самозанятых граждан, в расчете на 10 тыс. человек населения города Усолье-Сибирское, плановое значение которого составило 808 ед.; 
Фактическое значение целевого показателя «Число субъектов малого и среднего предпринимательства, с учетом самозанятых граждан на 10 тыс. человек населения города Усолье-Сибирское» за 2023 год составило 808 ед.;
- выручка от реализации продукции (работ, услуг), производимой малыми и средними предприятиями города Усолье-Сибирское, объем которой был запланирован 22 117,9 млн руб., фактически составила 22 815,9 млн руб.
При оценке эффективности реализации Программы (Приложение 4 к отчету) в 2023 году можно сделать следующий вывод: 
- предусмотренные в рамках Программы цель, задача и мероприятия в комплексе охватывают заданные приоритетные направления по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства города Усолье-Сибирское.

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы

Основным положительным фактором, повлиявшим на ход реализации Программы «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» на году 2019-2026 годы в 2023 году явилось:
[bookmark: _GoBack]Увеличение выручки от реализации продукции (работ, услуг), производимой малыми и средними предприятиями города Усолье-Сибирское на 3,16%. 

3. Сведения о внесенных изменениях в Программу

В целях реализации Программы в 2023 году были внесены следующие изменения постановлениями администрации города: 
- от 13.01.2023 № 56-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 г. № 44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов»;
- от 15.05. 2023 № 1034-па в соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ города Усолье-Сибирское, их формирования   и реализации, утверждённым постановлением администрации города                          Усолье-Сибирское от 1 августа 2019 года № 1901;
- от 31.05.2023 № 1170-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 12.05.2023 г. № 40/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 № 44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов», с изменениями от 12.01.2023 г. № 1/8, от 26.01.2023 г. № 7/8, от 09.02.2023 г. № 13/8, от 27.04.2023 г. № 34/8;
- от 12.07.2023 № 1606-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 29.06.2023 г. № 52/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 № 44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» с изменениями от 12.01.2023 г. № 1/8, от 26.01.2023 г. № 7/8, от 09.02.2023 г. № 13/8, от 27.04.2023 № 34/8, от 12.05.2023 № 40/8; 
- от 17.11.2023 № 2732-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 26.10.2023 г. № 81/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 № 44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» с изменениями от 12.01.2023 № 1/8, 26.01.2023 г. № 7/8, 09.02.2023 № 13/8, 27.04.2023 г. № 34/8 от 12.05.2023 № 40/8, от 29.06.2023 г. № 52/8, 28.09.2023 г. № 68/8;
- от 11.01.2024 № 39-па в соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ города Усолье – Сибирское, их формирования   и реализации, утверждённым постановлением администрации города                          Усолье-Сибирское от 01.08.2019 года № 1901;
-от 16.02.2024 № 683-па в соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ города Усолье – Сибирское, их формирования   и реализации, утверждённым постановлением администрации города                          Усолье-Сибирское от 01.08.2019 года № 1901.

         В таблице 1, являющейся приложением к настоящей пояснительной записке, отражена информация об изменениях объемов финансирования и целевых показателей Программы в 2023 году, на начало отчетного периода и на конец отчетного периода.


Мэр города                                                                                          М.В. Торопкин


