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Российская Федерация

Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2024
№1090-па
Об утверждении отчёта о реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 2019-2025 годы, утверждённой постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 18.01.2019 № 57 (в редакции от 28.12.2023 № 3360-па), за 2023 год
Рассмотрев отчёт о реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 2019-2025 годы, утверждённой постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 18.01.2019 №57 (с изменениями от 20.02.2019 № 364, от 06.03.2019 № 484, от 21.03.2019 № 643, от 17.04.2019 № 854, от 15.05.2019 № 1126, от 13.06.2019 № 1473, от 10.07.2019 № 1714, от 27.08.2019 № 2177, от 20.09.2019 №2369, от 18.10.2019 № 2593, от 18.12.2019 № 3082, от 10.01.2020 № 26, от 13.02.2020 № 306, от  12.03.2020 № 525, от 02.07.2020 №1156, от 15.09.2020 №1613, от 20.11.2020 №2181, от 15.01.2021 №55, от 19.02.2021 № 372, от 15.04.2021 № 772-па, от 20.05.2021 № 1025-па, от 17.06.2021 №1253-па, от 08.07.2021 №1410-па, от 30.07.2021 № 1571-па, от 16.09.2021 № 1868-па, от 13.10.2021 № 2092-па, от 16.11.2021 № 2422-па, от 15.12.2021 № 2649-па, от 24.01.2022 №108-па, от 11.02.2022 №268-па, от 22.03.2022 №611-па, от 18.05.2022 №1078-па, от 10.06.2022 №1230-па, от 15.07.2022 №1448-па, от 18.08.2022 №1723-па, от 15.09.2022 №1970-па, от 21.10.2022 №2359-па, от 17.11.2022 № 2651-па, от 29.12.2022 № 3148-па, от 12.01.2023 № 37-па, от 01.03.2023 № 431-па, от 02.03.2023 № 438-па, от 18.05.2023 № 1078-па, от 02.06.2023 № 1222-па, от 11.07.2023 №1589-па, от 20.09.2023 № 2146-па, от 13.10.2023 № 2423-па, от 16.11.2023 № 2717-па, от 28.12.2023 № 3360-па),  в соответствии  с Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ города Усолье-Сибирское, их формирования и реализации и Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденными постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 01.08.2019 № 1901, руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый отчёт за 2023 год о реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 2019-2025 годы, утверждённой постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 18.01.2019 №57 (с изменениями от 20.02.2019 № 364, от 06.03.2019 № 484, от 21.03.2019 № 643, от 17.04.2019 № 854, от 15.05.2019 № 1126, от 13.06.2019 
№ 1473, от 10.07.2019 № 1714, от 27.08.2019 № 2177, от 20.09.2019 №2369, от 18.10.2019 № 2593, от 18.12.2019 № 3082, от 10.01.2020 № 26, от 13.02.2020 № 306, от  12.03.2020 № 525, от 02.07.2020 №1156, от 15.09.2020 №1613, от 20.11.2020 №2181, от 15.01.2021 №55, от 19.02.2021 № 372, от 15.04.2021 № 772-па, от 20.05.2021 № 1025-па, от 17.06.2021 №1253-па, от 08.07.2021 №1410-па, от 30.07.2021 № 1571-па, от 16.09.2021 № 1868-па, от 13.10.2021 № 2092-па, от 16.11.2021 № 2422-па, от 15.12.2021 № 2649-па, от 24.01.2022 № 108-па, от 11.02.2022 №268-па, от 22.03.2022 №611-па, от 18.05.2022 №1078-па, от 10.06.2022 №1230-па, от 15.07.2022 №1448-па, от 18.08.2022 №1723-па, от 15.09.2022 №1970-па, от 21.10.2022 №2359-па, от 17.11.2022 № 2651-па, от 29.12.2022 № 3148-па, от 12.01.2023 № 37-па, от 01.03.2023 № 431-па, от 02.03.2023 № 438-па, от 18.05.2023 № 1078-па, от 02.06.2023 № 1222-па, от 11.07.2023 №1589-па, от 20.09.2023 № 2146-па, от 13.10.2023 № 2423-па, от 16.11.2023 № 2717-па, от 28.12.2023 № 3360-па).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
И.о. мэра города 




                                           Л.Н. Панькова
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации  

города Усолье-Сибирское 

от 19.03.2024 г. № 1090-па
Отчёт о реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское 
«Развитие культуры и архивного дела» на 2019-2025 годы
за 2023 год 
Отчёт о реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 2019-2025 годы за 2023 год (далее – Отчет) содержит:

1. Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 2019-2025 годы за 2023 год (Приложение 1).

2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 2019-2025 годы за 2023 год (Приложение 2).

3. Пояснительную записку к Отчету о реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 2019-2025 годы за 2023 год (Приложение 3).
4 Оценку эффективности реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 2019-2025 годы за 2023 год (Приложение 4).

И.о. мэра города 




                                           Л.Н. Панькова

Приложения к настоящему постановлению опубликованы в сетевом издании «Официальный сайт администрации города Усолье-Сибирское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.usolie-sibirskoe.ru, в разделе «Нормативная база», подраздел «Официальное опубликование». 

Приложение 1 

к отчёту

Отчёт об исполнении целевых показателей муниципальной программы 

города Усолье-Сибирское

«Развитие культуры и архивного дела» на 2019-2025 годы
за 2023 год

	№ п/п
	Наименование 

целевого показателя
	Единица измерения
	Плановое значение на 2023 год
	Фактическое значение за отчетный период
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения (при отклонении +/- 5%)

	
	
	
	
	
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа «Развитие культуры и архивного дела» на 2019-2025 годы

	1
	Общее число посещений учреждений культуры 
	человек
	619 638
	661 716
	+42 078
	+6,79
	Переоборудование центральной библиотеки в модельную библиотеку,  внедрение программы «Пушкинская карта», техническое переоборудование и современное оснащение музея в рамках Национального проекта «Культура», открытие гончарной мастерской «Горница», внедрение новых форм работы со зрителями.

	2
	Доля  архивных документов, относящихся к федеральной, государственной, муниципальной и негосударственной собственности хранящихся в МКУ «Муниципальный архив», находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение,  по отношению к общему количеству архивных документов
	%
	98,30
	100,00
	+1,7
	+1,73
	-

	Подпрограмма «Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» 
на 2019-2025 годы

	1.1.
	Количество приобретенных экземпляров библиотечного фонда
	экз.
	985
	1 463
	+478
	+48,53
	Приобретено большое количество изданий для детей, которые значительно дешевле книг для взрослых

	1.2.
	Количество названий периодических изданий, оформленных на подписку
	назв.
	67
	63
	-4
	-5,97
	В разные филиалы оформляется подписка на одни и те же газеты и журналы. Фактически, было приобретено 103 комплекта периодических изданий с повторяющимися 63-мя названиями.   

	1.3.
	Число посещений МБУК «УГ ЦБС»
	чел.
	139 744
	147 278
	+7 534
	+5,39
	Переоборудование центральной библиотеки в Модельную библиотеку способствовало привлечению посетителей. Внедрение программы «Пушкинская карта» привело к внедрению новых форм работы с посетителями.

	1.4.
	Число посещений выставок МБУК «Усольский историко-краеведческий музей»
	чел.
	27 450
	38 453
	+11 003
	+40,08
	Внедрение программы «Пушкинская карта», техническое переоборудование и современное оснащение музея в рамках Национального проекта «Культура», открытие гончарной мастерской «Горница».

	1.5.
	Число участников клубных формирований МБУК «Дом культуры «Мир», МБКДУ «Дворец культуры»
	чел.
	1 840
	1 840
	-
	-
	- 

	1.6.
	Число посещений культурно-массовых мероприятий, проводимых МБУК «Дом культуры «Мир», МБКДУ «Дворец культуры», на платной и бесплатной основах
	чел.
	452 444
	475 985
	+23 541
	+5,20
	Внедрение новых форм работы со зрителями.

	1.7.
	Число одаренных детей и творческой молодёжи, которым присуждена стипендия мэра города
	чел.
	25
	25
	-
	-
	-

	1.8.
	Доля архивных документов, относящихся к федеральной, государственной, муниципальной и негосударственной собственности хранящихся в МКУ «Муниципальный архив», находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение,  по отношению к общему количеству архивных документов
	%
	98,30
	100,00
	+1,7
	+1,7
	-

	1.9.
	Количество переоборудованных механических систем сцены муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры «Мир»
	ед.
	1
	1
	-
	-
	-

	1.10.
	Количество оборудованных современных  информационно-просветительских зон в муниципальном бюджетном культурно-досуговом учреждении «Дворец культуры»
	ед.
	1
	1
	-
	-
	-


 И.о. мэра города 




                             Л.Н. Панькова
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	Приложение 2
к отчёту

	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	Отчёт об исполнении мероприятий муниципальной программы города Усолье-Сибирское 
«Развитие культуры и архивного дела» на 2019-2025 годы 
за 2023 год

	

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, проекта
	Участники муниципальной программы, участники подпрограммы
	Источник финансирования
	Общий объем финансирования,  предусмотренный на 2023 год, руб.
	Профинансировано за отчётный период, руб.
	Процент исполнения (гр.6/гр.5*100), %
	Наименование показателя мероприятия, единица измерения
	Плановое значение показателя мероприятия на 2023 год
	Фактическое значение показателя мероприятия
	Обоснование причин отклонения (при наличии)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Муниципальная программа «Развитие культуры и архивного дела» на 2019-2025 годы
	Отдел культуры УСКВ
	Всего
	164 734 820,93
	163 435 082,66
	99,21
	 
	 
	 
	 

	
	
	средства федерального бюджета
	210 989,39
	210 989,39
	100,00
	 
	 
	 
	 

	
	
	средства областного бюджета
	15 306 031,61
	15 305 966,62
	99,99
	 
	 
	 
	 

	
	
	средства местного бюджета
	148 361 168,71
	147 061 516,15
	99,12
	 
	 
	 
	 

	
	
	целевые средства 
	856 631,22
	856 610,50
	99,99
	 
	 
	 
	 

	1
	Подпрограмма 1  «Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2019-2025 годы
	Отдел культуры УСКВ
	Всего
	164 734 820,93
	163 435 082,66
	99,21
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	средства фдерального бюджета
	210 989,39
	210 989,39
	100,00
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	средства областного бюджета
	15 306 031,61
	15 305 966,62
	99,99
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	средства местного бюджета
	148 361 168,71
	147 061 516,15
	99,12
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	целевые средства 
	856 631,22
	856 610,50
	99,99
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Основное мероприятие 1.1 "Комплектование библиотечного фонда МБУК «УГЦБС»
	МБУК "УГ ЦБС"
	Всего
	748 542,16
	748 350,84
	99,97
	1. Количество приобретенных экземпляров библиотечного фонда (экз.).
2. Количество названий периодических изданий, оформленных на подписку (назв.).
	985
67
	1463
63
	 

	
	
	
	средства федерального бюджета
	210 989,39
	210 989,39
	100,00
	
	
	
	

	
	
	
	средства областного бюджета
	70 330,61
	70 330,61
	100,00
	
	
	
	

	
	
	
	средства местного бюджета
	467 222,16
	467 030,84
	99,96
	
	
	
	

	1.1.1.
	Мероприятие 1.1.1.  Комплектование библиотечного фонда МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система» 
	МБУК "УГ ЦБС"
	Всего
	493 942,16
	493 942,16
	100,00
	Количество приобретенных экземпляров библиотечного фонда (экз.).
	985
	1463
	 

	
	
	
	средства федерального бюджета
	210 989,39
	210 989,39
	100,00
	
	
	
	

	
	
	
	средства областного бюджета
	70 330,61
	70 330,61
	100,00
	
	
	
	

	
	
	
	средства местного бюджета
	212 622,16
	212 622,16
	100,00
	
	
	
	

	1.1.2.
	Мероприятие 1.1.2. Оснащение периодическими изданиями (газеты, журналы)
	МБУК "УГ ЦБС"
	средства местного бюджета
	254 600,00
	254 408,68
	99,92
	Количество названий периодических изданий, оформленных на подписку (назв.).
	67
	63
	Экономия от реализации мероприятия в размере 191,32 руб. образовалась по причине фактического приобретения журналов/газет, стоимость 1 экземпляра которого превышает остаток денежных средств.

	1.2.
	Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение функционирования муниципальных учреждений"
	МБУК "УГ ЦБС", МБУК "Усольский историко-краеведческий музей", МБУК "ДК "Мир", МБКДУ "Дворец культуры"
	Всего
	129 638 218,23
	128 389 417,28
	99,04
	Число посещений  МБУК «УГЦБС» (чел.)
Число посещений выставок МБУК "Усольский историко-краеведческий музей" (чел.)
Число участников клубных формирований МБУК "ДК "Мир",  МБКДУ "Дворец культуры" (чел.)
	 
	 
	К концу отчётного года образовалась кредиторская задолженность за декабрь в размере 815 163,62 руб., которая оплачена в январе 2024 года в полном объёме, а также сложилась экономия по заработной плате,  коммунальным услугам и прочим услугам в сумме 433 637,33 руб.

	
	
	
	средства местного бюджета
	129 638 218,23
	128 389 417,28
	99,04
	
	
	
	

	
	
	МБКДУ "Дворец культуры", МБУК "Усольский историко-краеведческий музей"
	целевые средства
	0,00
	0,00
	 
	
	
	
	

	1.2.1.
	Мероприятие 1.2.1. Обеспечение функционирования МБУК "Усольская городская централизованная библиотечная система"
	МБУК "УГ ЦБС"
	средства местного бюджета
	30 650 891,01
	30 599 942,50
	99,83
	Число посещений  МБУК «УГЦБС» (чел.)
	139744
	147278
	В связи с низкой доходной частью бюджета города Усолье-Сибирское к концу отчётного года образовалась кредиторская задолженность по  коммунальным услугам и прочим услугам за декабрь 2023 года в размере 50 948,51 руб. которая была оплачена полность в январе 2024 года

	1.2.2.
	Мероприятие 1.2.2. Обеспечение функционирования МБУК "Усольский историко-краеведческий музей"
	МБУК "Усольский историко-краеведческий музей"
	средства местного бюджета
	8 246 975,48
	8 202 239,17
	99,46
	Число посещений выставок МБУК "Усольский историко-краеведческий музей" (чел.)
	27450
	38453
	К концу отчётного года образовалась кредиторская задолженность за декабрь 2023 год в размере 32 400,06 руб., которая оплачена в январе 2024 года в полном объёме, а также сложилась экономия по заработной в размере 12 336,25 руб.

	
	
	
	целевые средства
	0,00
	0,00
	 
	
	
	
	

	1.2.3.
	Мероприятие 1.2.3. Обеспечение функционирования МБУК "ДК "Мир"
	МБУК "ДК "Мир"
	средства местного бюджета
	18 988 984,50
	18 716 937,67
	98,57
	Число участников клубных формирований МБУК "ДК "Мир",  МБКДУ "Дворец культуры" (чел.)
	1840
	1840
	К концу отчётного года образовалась кредиторская задолженность за декабрь 2023 год в размере 98 574,78 руб., которая оплачена в январе 2024 года в полном объёме, а также сложилась экономия по заработной в размере 173 472,05 руб. 

	1.2.4.
	Мероприятие 1.2.4. Обеспечение функционирования МБКДУ "Дворец культуры"
	МБКДУ "Дворец культуры"
	Всего
	71 751 367,24
	70 870 297,94
	98,77
	
	
	
	К концу отчётного года образовалась кредиторская задолженность за декабрь 2023 года в размере 633 240,27 руб., которая оплачена в январе 2024 года в полном объёме, а также сложилась экономия по заработной плате,  в сумме 247 829,03 руб.

	
	
	
	средства местного бюджета
	71 751 367,24
	70 870 297,94
	98,77
	
	
	
	

	
	
	
	целевые средства
	0,00
	0,00
	 
	
	
	
	

	1.3.
	Основное мероприятие 1.3. "Развитие сферы культурно-досуговой деятельности"
	МБКДУ "Дворец культуры", МБУК "ДК "Мир", МБУК "УГ ЦБС", МБУК "Усольский историко-краеведческий музей", Отдел культуры УСКВ, МБУ ДО "ДМШ", МБУ ДО "ДХШ", МБУ СК "Химик"
	Всего
	4 645 399,50
	4 645 378,32
	99,99
	Число посещений культурно-массовых мероприятий, проводимых МБУК "ДК "Мир", МБКДУ "Дворец культуры" на платной и бесплатной основах (чел.)
	452444
	475985
	В результате реализации мероприятия образовалась экономия в размере 21,18 руб. в связи с фактическим приобретением оборудования и прочих расходных материалов, стоимость одной единицы которых больше, чем остаток 

	
	
	
	средства местного бюджета
	4 188 768,28
	4 188 767,82
	99,99
	
	
	
	

	
	
	МБКДУ "Дворец культуры", МБУ ДО "ДМШ", МБУК "ДК "Мир", МБУК "Усольский историко-краеведческий музей", Отдел культуры УСКВ
	целевые средства
	456 631,22
	456 610,50
	99,99
	
	
	
	

	1.3.1.
	Мероприятие 1.3.1. Предоставление населению города разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера
	 
	ВСЕГО:
	4 645 399,50
	4 645 378,32
	99,99
	
	
	
	

	
	
	МБКДУ "Дворец культуры" 
	средства местного бюджета
	3 174 236,67
	3 174 236,21
	99,99
	
	
	
	

	
	
	МБУК "ДК "Мир"
	
	923 796,53
	923 796,53
	100,00
	
	
	
	

	
	
	МБУК "УГ ЦБС"
	
	40 327,08
	40 327,08
	100,00
	
	
	
	

	
	
	МБУК "Усольский историко-краеведческий музей"
	
	50 408,00
	50 408,00
	100,00
	
	
	
	

	
	
	Отдел культуры УСКВ
	
	0,00
	0,00
	 
	
	
	
	

	
	
	МБУ СК "Химик"
	
	0,00
	0,00
	 
	
	
	
	

	
	
	МБУ ДО "ДМШ"
	
	0,00
	0,00
	 
	
	
	
	

	
	
	МБУ ДО "ДХШ"
	
	0,00
	0,00
	 
	
	
	
	

	
	
	Отдел культуры УСКВ
	целевые средства
	0,00
	0,00
	 
	
	
	
	

	
	
	МБУК "Усольский историко-краеведческий музей"
	
	0,00
	0,00
	 
	
	
	
	

	
	
	МБУК "УГ ЦБС"
	
	0,00
	0,00
	 
	
	
	
	

	
	
	МБУ ДО "ДМШ"
	
	0,00
	0,00
	 
	
	
	
	

	
	
	МБКДУ "Дворец культуры"
	
	180 000,00
	180 000,00
	100,00
	
	
	
	

	
	
	МБУК "ДК Мир"
	
	276 631,22
	276 610,50
	99,99
	
	
	
	

	1.4.
	Основное мероприятие 1.4. "Поддержка молодых дарований"
	Отдел культуры УСКВ
	Всего
	50 000,00
	50 000,00
	100,00
	Число одаренных детей и творческой молодёжи, которым присуждена стипендия мэра города (чел.)
	25
	25
	 

	1.4.1.
	Мероприятие 1.4.1. Целевая поддержка одаренных детей  и творческой молодежи в сфере культуры и искусства (присуждение и выплата  стипендий мэра города)
	
	средства местного бюджета
	50 000,00
	50 000,00
	100,00
	
	
	
	

	1.5.
	Основное мероприятие 1.5. "Организация хранения, комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов МКУ «Муниципальный архив»
	 МКУ «Муниципальный архив»
	Всего
	12 228 317,70
	12 180 869,24
	99,61
	Доля архивных документов, относящихся к федеральной, государственной, муниципальной и негосударственной собственности, хранящихся в МКУ «Муниципальный архив», находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение,  по отношению к общему количеству архивных документов (%)
	98,30
	100,00
	В связи с низкой доходной частью бюджета города Усолье-Сибирское к концу отчётного года образовалась кредиторская задолженность за декабрь в размере 47 448,46 руб., которая оплачена в январе 2024 года в полном объёме

	1.5.1.
	Мероприятие 1.5.1. Обеспечение функционирования МКУ "Муниципальный архив"
	
	средства местного бюджета
	12 228 317,70
	12 180 869,24
	99,61
	
	
	
	

	1.10.
	Основное мероприятие 1.10. "Капитальный ремонт кровли МБКДУ "Дворец культуры"
	МБКДУ "Дворец культуры"
	Всего
	12 454 495,40
	12 454 426,98
	99,99
	Число участников клубных формирований МБУК "ДК "Мир",  МБКДУ "Дворец культуры" (чел.)
	1840
	1840
	Экономия местного бюджета составила 3,43 руб., областного – 64,99 руб.в связи с изменением процента финансирования между бюджетами.

	
	
	
	средства областного бюджета
	11 084 500,00
	11 084 435,01
	99,99
	
	
	
	

	
	
	
	средства местного бюджета
	1 369 995,40
	1 369 991,97
	99,99
	
	
	
	

	1.14.
	Основное мероприятие 1.14. "Создание модельной муниципальной библиотеки на базе центральной городской библиотеки, расположенной по адресу: г.Усолье-Сибирское, ул.Интернациональная, 32А"
	МБУК "УГ ЦБС"
	Всего
	1 041 740,00
	1 041 740,00
	100,00
	Количество созданных модельных муниципальных библиотек (ед.)
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	средства областного бюджета
	658 040,00
	658 040,00
	100,00
	
	
	
	

	
	
	
	средства местного бюджета
	383 700,00
	383 700,00
	100,00
	
	
	
	

	1.14.2.
	Мероприятие 1.14.2. "Комплектование библиотечного фонда и оснащение периодическими изданиями модельной муниципальной библиотеки"
	МБУК "УГ ЦБС"
	Всего
	302 400,00
	302 400,00
	100,00
	
	
	
	

	
	
	
	средства местного бюджета
	302 400,00
	302 400,00
	100,00
	
	
	
	

	1.14.4.
	Мероприятие 1.14.4. "Развитие деятельности муниципальных модельных библиотек (в том числе в целях получения субсидий из областного бюджета)"
	МБУК "УГ ЦБС"
	Всего
	739 340,00
	739 340,00
	100,00
	
	
	
	

	
	
	
	средства областного бюджета
	658 040,00
	658 040,00
	100,00
	
	
	
	

	
	
	
	средства местного бюджета
	81 300,00
	81 300,00
	100,00
	
	
	
	

	1.19.
	Основное мероприятие 1.19. «Укрепление материально-технической базы  в рамках областного конкурса на предоставление субсидий детским художественным школам и детским школам искусств"
	МБУ ДО "ДХШ", 
МБУ ДО "ДМШ"
	Всего
	3 207,94
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	средства местного бюджета
	3 207,94
	0,00
	0,00
	
	
	
	

	
	
	МБУ ДО "ДМШ"
	Всего
	3 207,94
	0,00
	0,00
	Количество приобретённого оборудования в рамках областного конкурса на предоставление субсидий детским художественным школам и детским школам искусств (ед.)
	0,00
	0,00
	Экономия в размере 3 207,94 руб. В 2023 году конкурс на получение данной субсидии не проводился

	
	
	
	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	 
	
	
	
	

	
	
	
	средства местного бюджета
	3 207,94
	0,00
	0,00
	
	
	
	

	1.20.
	Основное мероприятие 1.20. «Переоборудование механической системы сцены муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры «Мир» в рамках реализации инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки из бюджета Иркутской области».
	МБУК "Дом культуры "Мир"
	Всего
	2 000 000,00
	2 000 000,00
	100,00
	Количество переоборудованных механических систем сцены муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры «Мир».
	1
	1
	 

	
	
	
	средства областного бюджета
	1 780 000,00
	1 780 000,00
	100,00
	
	
	
	

	
	
	
	средства местного бюджета
	20 000,00
	20 000,00
	100,00
	
	
	
	

	
	
	
	целевые средства
	200 000,00
	200 000,00
	100,00
	
	
	
	

	1.21.
	Основное мероприятие 1.21.  Твой взгляд (МБКДУ «Дворец культуры») в рамках реализации инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки из бюджета Иркутской области 
	МБКДУ "Дворец культуры"
	Всего
	1 924 900,00
	1 924 900,00
	100,00
	
Количество оборудованных современных  информационно-просветительских зон в муниципальном бюджетном культурно-досуговом учреждении «Дворец культуры».
	1
	1
	 

	
	
	
	средства областного бюджета
	1 713 161,00
	1 713 161,00
	100,00
	
	
	
	

	
	
	
	средства местного бюджета
	11 739,00
	11 739,00
	100,00
	
	
	
	

	
	
	
	целевые средства
	200 000,00
	200 000,00
	100,00
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	И.о. мэра города                                                                                              Л.Н. Панькова
	 
	 


Приложение 3

к Отчету

Пояснительная записка к отчету об исполнении мероприятий 
муниципальной программы города Усолье-Сибирское
«Развитие культуры и архивного дела» на 2019-2025 годы
за 2023 год 

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 2019-2025 годы была разработана отделом культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, утверждена постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 18.01.2019 № 57 (с изменениями от 20.02.2019 № 364, от 06.03.2019 № 484, от 21.03.2019 № 643, от 17.04.2019 № 854, от 15.05.2019 № 1126, от 13.06.2019 
№ 1473, от 10.07.2019 № 1714, от 27.08.2019 № 2177, от 20.09.2019 №2369, от 18.10.2019 № 2593, от 18.12.2019 № 3082, от 10.01.2020 № 26, от 13.02.2020 № 306, от  12.03.2020 № 525, от 02.07.2020 №1156, от 15.09.2020 №1613, от 20.11.2020 №2181, от 15.01.2021 №55, от 19.02.2021 № 372, от 15.04.2021 № 772-па, 
от 20.05.2021 № 1025-па, от 17.06.2021 №1253-па, от 08.07.2021 №1410-па, 
от 30.07.2021 № 1571-па, от 16.09.2021 № 1868-па, от 13.10.2021 № 2092-па, 
от 16.11.2021 № 2422-па, от 15.12.2021 № 2649-па, от 24.01.2022 № 108-па, от 11.02.2022 №268-па, от 22.03.2022 №611-па, от 18.05.2022 №1078-па, от 10.06.2022 №1230-па, от 15.07.2022 №1448-па, от 18.08.2022 №1723-па, от 15.09.2022 №1970-па, от 21.10.2022 №2359-па, от 17.11.2022 № 2651-па, от 29.12.2022 № 3148-па, от 12.01.2023 № 37-па, от 01.03.2023 № 431-па, от 02.03.2023 № 438-па, от 18.05.2023 № 1078-па, от 02.06.2023 № 1222-па, от 11.07.2023 №1589-па, от 20.09.2023 № 2146-па, от 13.10.2023 № 2423-па, от 16.11.2023 № 2717-па, от 28.12.2023 № 3360-па) (далее - Программа). 
Основные результаты реализации Программы

Цель Программы:

- Создание условий для развития культуры, архивного дела и сохранения накопленного культурного наследия и потенциала.

Задачей, направленной на достижение цели Программы в 2023 году, являлось создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское.
Источник финансирования Программы – средства местного, областного и федерального бюджетов, целевые средства.
Общий объём освоенных в ходе реализации Программы средств в 2023 году составил 163 435 082,66 руб. (99,21 % от планового значения).  
Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках Программы предусмотрена реализация 1 (одной) подпрограммы: «Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2019-2025 годы (далее – Подпрограмма).  
Источник финансирования Подпрограммы – средства местного, областного и федерального бюджетов, целевые средства.
Все мероприятия, запланированные Программой на 2023 год, выполнены в полном объёме. 

В рамках реализации основного мероприятия 1.1. «Комплектование библиотечного фонда МБУК «УГЦБС» Подпрограммы приобретены книги для комплектования библиотечного фонда, а также оформлена подписка на оснащение библиотек периодическими изданиями (газеты, журналы).  
На приобретение книг было выделено 493 942,16 руб. (из них федеральный бюджет – 210 989,39 руб., областной – 70 330,61 руб., местный – 212 622,16 руб.).  На эти средства было приобретено 1 463 экз. (705 экземпляров, 161 экземпляров и 597 экземпляров, соответственно). Библиотечный фонд пополнился следующей литературой:  
- 1388 экз. (94,9 %) – художественная литература (произведения современных авторов и классиков русской и зарубежной литературы) для взрослых, детей школьного и дошкольного возраста;

- 36 экз. (2,5 %) – социально-политическая литература; 
- 25 экз. (1,7 %) – книги по естествознанию и медицине; 
- 7 экз. (0,5 %) – книги по технике;

- 5 экз. – (0,3 %) – книги по искусству и спорту; 
- 2 экз. (0,1 %) – книги по литературоведению и языкознанию. 
На оснащение периодическими изданиями (газеты, журналы) было запланировано 254 600,00 руб., по факту израсходовано 254 408,68 руб. из средств местного бюджета. В результате оформлена подписка на 63 названия (103 комплекта).  
Показатель «Количество приобретённых экземпляров библиотечного фонда» выполнен в полном объёме: по плану – 985 экз., по факту – 1 463 экз.  Перевыполнение связано с тем, что было приобретено большое количество изданий для детей, которые были значительно дешевле книг для взрослых. 
Показатель «Количество названий периодических изданий, оформленных на подписку» выполнен не в полном объёме: по плану – 67 названий, по факту – 63 названия. Однако, на число журналов и газет это не повлияло, т.к. в разные филиалы оформляется подписка на одни и те же газеты и журналы. Фактически, было приобретено 103 комплекта периодических изданий с повторяющимися 63-мя названиями.   
Фактическое финансирование данного мероприятия произведено в объёме 99,97 %. Незначительная экономия в сумме 191,32 руб. сложилась в связи с заменой дорогих периодических изданий на более дешевые.

В рамках реализации основного мероприятия 1.2. «Обеспечение функционирования муниципальных учреждений» Подпрограммы на  финансовое обеспечение функционирования бюджетных учреждений культуры  в 2023 году были предоставлены средства местного бюджета в сумме 129 638 218,23 руб., из которых фактически израсходовано 128 389 417,28 руб. (заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда, услуги связи, коммунальные услуги, работы и услуги по содержанию имущества и др.).  
В рамках реализации данного мероприятия также выполнены работы по текущему ремонту стен и потолков помещений в библиотеке-филиале № 5, заменены светильники на фасаде Дворца культуры, выполнены работы по текущему ремонту клумб в Верхнем парке, проведен выборочный капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией во Дворце культуры, проведены медосмотры сотрудников учреждений культуры, заменено ограждение кровли модельной библиотеки, разработан техпаспорт Дворца культуры, приобретены микрофоны во Дворец культуры и др.
Фактическое финансирование данного мероприятия произведено в объёме 99,04 % (в связи с низкой доходной частью бюджета города Усолье-Сибирское к концу отчётного года образовалась кредиторская задолженность за декабрь в размере 815 163,62 руб., которая оплачена в январе 2024 года в полном объёме, а также сложилась экономия по заработной плате,  коммунальным услугам и прочим услугам в сумме 433 637,33 руб.).
Фактические целевые показатели по данному мероприятию выполнены с отклонением от запланированных:

- число посещений МБУК «УГ ЦБС» (с учётом удалённых пользователей) составило 147 278 чел. (при плане 139 744 чел.). Причина перевыполнения: переоборудование центральной библиотеки в Модельную библиотеку способствовало привлечению посетителей. Внедрение программы «Пушкинская карта» привело к внедрению новых форм работы с посетителями.  

- число посещений выставок МБУК «Усольский историко-краеведческий музей» составило 38 453 чел. (при плане 27 450 чел.). Причина перевыполнения: техническое переоборудование, современное оснащение музея в рамках Национального проекта «Культура», что привело к увеличению интереса к данному учреждению со стороны жителей. Внедрение программы «Пушкинская карта» привело к внедрению новых форм работы с посетителями. Открытие гончарной мастерской «Горница» на средства гранта также повысило спрос посетителей. 
- число участников клубных формирований МБУК «Дом культуры «Мир», МБКДУ «Дворец культуры» составило 1 840 чел., что соответствует запланированному значению показателя. 
В рамках реализации основного мероприятия 1.3. «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности» произведены расходы на организацию и проведение городских праздничных мероприятий (приобретены призы для участников народного гуляния «Масленица», праздничной программы открытия новогоднего ледяного городка, выполнено художественно-сценическое оформление мероприятий; оплачены услуги по демонтажу городских елок; изготовлены гирлянды для возложения к вечному огню на митингах, посвящённых Памятным датам; оформлены праздничными баннерами остановочные павильоны и билборды; приобретены цветы для награждения работников сферы культуры и усольчан к знаменательным датам и событиям и др.). 
Фактически мероприятие профинансировано в сумме 4 645 378,32 руб., что составляет 99,99 % от запланированного планового значения 4 645 399,50 руб. В результате реализации мероприятия образовалась экономия в размере 21,18 руб. в связи с фактическим приобретением оборудования и прочих расходных материалов, стоимость одной единицы которых меньше, чем остаток.

Фактическое число посещений культурно-массовых мероприятий, проводимых МБУК «Дом культуры «Мир», МБКДУ «Дворец культуры», в сравнении с запланированным, увеличилось на 6 863 чел. (план – 452 444 чел., факт – 475 985 чел.).  Этому способствовало внедрение новых форм работы со зрителями, в т.ч. онлайн-мероприятия, мастер-классы, событийные мероприятия, флешмобы, мероприятия по «Пушкинской карте» и др. 
В рамках реализации основного мероприятия 1.4. «Поддержка молодых дарований» вручена стипендия мэра города для одаренных детей и творческой молодежи в сфере культуры и искусства в размере 2 000 руб. 25-ти талантливым ребятам (участники клубных формирований Дома культуры «Мир», Дворца культуры, обучающиеся школ искусств). Мероприятие исполнено на 100%. 
В рамках реализации основного мероприятия 1.5. «Организация хранения, комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов МКУ «Муниципальный архив» целевой показатель «Доля архивных документов, относящихся к федеральной, государственной, муниципальной и негосударственной собственности хранящихся в МКУ «Муниципальный архив», находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, по отношению к общему количеству архивных документов» выполнен в объёме 100 % (при запланированном 98,30 %). 
На обеспечение функционирования МКУ «Муниципальный архив» в 2023 году запланированы средства из местного бюджета в размере 12 228 317,70 руб., фактические расходы составили 12 180 869,24 руб. в т. ч.: на заработную плату, начисления на выплаты по оплате труда, услуги связи, коммунальные услуги, работы и услуги по содержанию имущества. 
В рамках реализации мероприятия также приобретены компьютеры и комплектующие, архивные короба, светильники, изготовлена проектная документация на автоматическую систему пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 
Мероприятие профинансировано на 99,61 % (в связи с низкой доходной частью бюджета города Усолье-Сибирское к концу отчётного года образовалась кредиторская задолженность за декабрь в размере 47 448,46 руб., которая оплачена в январе 2024 года в полном объёме).

В рамках реализации основного мероприятия 1.10. «Капитальный ремонт кровли МБКДУ «Дворец культуры» за счет средств областного и местного бюджетов (11 084 435,01 руб. и 1 369 991,97 руб., соответственно) произведён ремонт кровли (в том числе, заменена стропильная система, проложена влагоизоляция, установлены ограждения с элементами снегозадержания, новая водосточная система).
Фактическое освоение финансирования составило 99,99% от запланированного, экономия местного бюджета составила 3,43 руб., областного – 64,99 руб. в связи с изменением процента финансирования между бюджетами. 
В рамках реализации основного мероприятия 1.14. «Создание модельной муниципальной библиотеки на базе центральной городской библиотеки, расположенной по адресу: г.Усолье-Сибирское, ул. Интернациональная, 32А» за счёт средств областного (658 040,00 руб. и местного (383 700,00 руб.). 
На сумму 302 400,00 руб. заключен договор на подключение к Базе данных «ЛитРес» (71 360,00 руб.), а также приобретено 605 экземпляров книг (231 040,00 руб.), из которых:  

 - 434 экз. (71,7 %) – художественная литература (произведения современных авторов и классиков русской и зарубежной литературы) для взрослых, детей школьного и дошкольного возраста;

- 58 экз. (9,6 %) – социально-политическая литература; 

- 43 экз. (7,1 %) – книги по естествознанию и медицине; 

- 43 экз. (7,1 %) – книги по литературоведению и языкознанию;
- 23 экз. – (3,8 %) – книги по искусству и спорту; 

- 3 экз. (0,5 %) – книги по технике;

- 1 экз. (0,2 %) – книги по сельскому хозяйству.

На сумму 739 340,00 руб. был заключен договор на подключение к Базе данных «ЛитРес» на сумму 70 240,00 руб. (62 516,20 руб. –  областной бюджет и 7 723,80 руб. – муниципальный бюджет), а также приобретено 1 689 экз. книг (областной бюджет – на сумму 595 523,80 руб., местный – 73 576,20 руб.), из которых: 
- 1324 экз. (78,4 %) – художественная литература (произведения современных авторов и классиков русской и зарубежной литературы) для взрослых, детей школьного и дошкольного возраста;

- 172 экз. (10,2 %) – социально-политическая литература; 

- 115 экз. (6,8 %) – книги по естествознанию и медицине; 

- 29 экз. (1,7 %) – книги по литературоведению и языкознанию;
- 26 экз. – (1,5 %) – книги по искусству и спорту; 

- 18 экз. (1,1 %) – книги по технике;

- 5 экз. (0,3 %) – книги по сельскому хозяйству.

Основное мероприятие 1.14. исполнено на 100%.

Основное мероприятие 1.19. «Укрепление материально-технической базы  в рамках областного конкурса на предоставление субсидий детским художественным школам и детским школам искусств" не было реализовано в связи с тем, что в 2023 году конкурс на получение данной субсидии не проводился. Экономия от мероприятия составила 3 207,94 руб.
Мероприятие исполнено на 0%.

В рамках реализации основного мероприятия 1.20. «Переоборудование механической системы сцены муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры «Мир» в рамках реализации инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки из бюджета Иркутской области» на сцене Дома культуры установлен двигатель занавеса, пульт управления системой занавеса, софитный подъем, 3 штанкетных подъема.
Мероприятие исполнено на 100%.
Фактическое значение целевого показателя «Количество переоборудованных механических систем сцены муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры «Мир» составляет 1 ед., что соответствует запланированному.
В рамках реализации основного мероприятия 1.21.  «Твой взгляд (МБКДУ «Дворец культуры») в рамках реализации инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки из бюджета Иркутской области» приобретены интерактивные модульные стенды. 
Мероприятие исполнено на 100%.
Фактическое значение целевого показателя «Количество оборудованных современных  информационно-просветительских зон в муниципальном бюджетном культурно-досуговом учреждении «Дворец культуры»» составляет 1 ед., что соответствует запланированному.
В целом, исполнение финансирования по Программе за 2023 год составило 99,21 % (запланировано всего 164 734 820,93 руб., израсходовано 163 435 082,66 руб.). 

Почти все целевые показатели Программы достигнуты (за исключением показателя «Количество названий периодических изданий, оформленных на подписку», который выполнен не в полном объёме: по плану – 67 названий, по факту – 63 названия. Однако, на число журналов и газет это не повлияло, т.к. в разные филиалы оформляется подписка на одни и те же газеты и журналы. Фактически, было приобретено 103 комплекта периодических изданий с повторяющимися 63-мя названиями.).
Целевой показатель Программы «Общее число посещений учреждений культуры» перевыполнен на 6,79 % (запланировано на 2023 год 619 638 посещений, фактическое значение составило 661 716 посещений). Это связано с созданием модельной библиотеки, внедрением программы «Пушкинская карта», техническим переоборудованием и современным оснащением музея в рамках Национального проекта «Культура», увеличением числа массовых уличных мероприятий, внедрением новых форм работы с посетителями.
Целевой показатель Программы «Доля  архивных документов, относящихся к федеральной, государственной, муниципальной и негосударственной собственности хранящихся в МКУ «Муниципальный архив», находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение,  по отношению к общему количеству архивных документов» перевыполнен в связи с некорректным планированием (запланировано на 2023 год 98,30 %, фактическое значение составило 100,00 %). 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы
На ход реализации Программы в 2023 году повлияло участие учреждений культуры в областных, федеральных проектах, грантах (повышение квалификации работников в рамках федерального проекта «Творческие люди», комплектование библиотечного фонда в рамках субсидии из областного бюджета, приобретение оборудования в музей и дом культуры «Мир» на средства гранта Госкорпорации «Росатом» и др.).  Такого вида поддержка способствует увеличению имиджевой привлекательности учреждений,  внедрению новых форм работы, привлечению посетителей, востребованности бюджетных учреждений. 
В целом, реализация Программы позволила достичь основной цели – создание условий для развития культуры, архивного дела и сохранения накопленного культурного наследия и потенциала. 
Сведения о внесенных изменениях в Программу

В 2023 году в Программу были внесены изменения постановлениями администрации города Усолье-Сибирское:
· от 12.01.2023 № 37-па  - в соответствии с Решением Думы от 22.12.2022 
№ 44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов»; 
· от 01.03.2023 № 431-па - в соответствии с Решением Думы города Усолье-Сибирское от 26.01.2023 № 7/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 № 44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» с изменениями от 12.01.2023 № 1/8»;
· от 02.03.2023 № 438-па - в соответствии с Решением Думы города Усолье-Сибирское от 09.02.2023 № 13/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 № 44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» с изменениями от 12.01.2023 № 1/8, 26.01.2023 г. № 7/8»;
· от 18.05.2023 № 1078-па  - в соответствии с Решением Думы города Усолье-Сибирское от 27.04.2023 № 34/8 «О внесении изменений в Решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 № 44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» с изменениями от 12.01.2023 № 1/8, 26.01.2023 г. № 7/8, 09.02.2023 № 13/8», распоряжением комитета по финансам администрации города Усолье-Сибирское от 13.04.2023 № 40 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов», распоряжением комитета по финансам администрации города Усолье-Сибирское от 17.04.2023 № 41 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов», распоряжением комитета по финансам администрации города Усолье-Сибирское от 04.05.2023 № 46 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов»;
· от 02.06.2023 № 1222-па - в соответствии с Решением Думы города Усолье-Сибирское от 12.05.2023 № 40/8 «О внесении изменений в Решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 № 44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» с изменениями от 12.01.2023 № 1/8, 26.01.2023 г. № 7/8, 09.02.2023 № 13/8, 27.04.2023 г. № 34/8»;
· от 11.07.2023 №1589-па - в соответствии с Решением Думы города Усолье-Сибирское от 29.06.2023 № 52/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 № 44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» с изменениями от 12.01.2023 № 1/8, 26.01.2023 г. № 7/8, 09.02.2023 № 13/8, 27.04.2023 г. № 34/8, от 12.05.2023 № 40/8» от 20.09.2023 № 2146-па;

· в соответствии с распоряжением комитета по финансам администрации города Усолье-Сибирское от 06.07.2023 № 70 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов», распоряжением комитета по финансам администрации города Усолье-Сибирское от 13.08.2023 № 88 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов», распоряжением комитета по финансам администрации города Усолье-Сибирское от 21.08.2023 № 90 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов», распоряжением комитета по финансам администрации города Усолье-Сибирское от 21.08.2023 
№ 91 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов», распоряжением комитета по финансам администрации города Усолье-Сибирское от 05.09.2023 № 95 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов», распоряжением комитета по финансам администрации города Усолье-Сибирское от 14.09.2023 № 103 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов»;
· от 13.10.2023 № 2423-па - в соответствии с Решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.09.2023 № 68/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 № 44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» с изменениями от 12.01.2023 № 1/8, 26.01.2023 г. № 7/8, 09.02.2023 № 13/8, 27.04.2023 г. № 34/8, от 12.05.2023 № 40/8, от 29.06.2023г № 52/8»;
· от 16.11.2023 № 2717-па - в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 26.10.2023 №81/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 № 44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» с изменениями от 12.01.2023 № 1/8, 26.01.2023 г. № 7/8, 09.02.2023 № 13/8, 27.04.2023 г. № 34/8, от 12.05.2023 № 40/8, от 29.06.2023г № 52/8, 28.09.2023г. 
№ 68/8»;
· от 28.12.2023 № 3360-па  - в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 12.12.2023 № 95/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 № 44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» с изменениями от 12.01.2023 № 1/8, 26.01.2023 г. № 7/8, 09.02.2023 № 13/8, 27.04.2023 г. № 34/8, от 12.05.2023 № 40/8, от 29.06.2023г № 52/8, 28.09.2023г. 
№ 68/8, от 26.10.2023г. № 81/8».

В таблице 1 к настоящей пояснительной записке отражена информация об изменениях объёмов финансирования и целевых показателей Программы в 2023 году на начало отчётного периода и на конец отчётного периода.
И.о. мэра города 




                                           Л.Н. Панькова
	
	
	Таблица 1 
к  Приложению 3

	
	
	 
	 

	Информация об изменениях объемов финансирования муниципальной программы
 и целевых показателей муниципальной программы 
"Развитие культуры и архивного дела" на 2019-2025 годы  
за  2023 год

	 
	 
	 
	 

	Наименование программы, подпрограммы,  основного мероприятия, мероприятия, проекта
	Источники финансирования / Наименование целевого показателя
	Предусмотренный объем финансирования (тыс. руб.) / Значение целевого показателя

	
	
	Редакция программы от 12.01.2023 №37-па  
(на начало отчетного периода)
	Редакция программы от 28.12.2023 № 3360-па
(на конец отчетного периода)

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	Муниципальная программа  "Развитие культуры и архивного дела" на 2019-2025 годы  
	Всего
	142 136,95
	164 734,82

	
	Бюджет города
	129 098,35
	148 361,16

	
	Областной бюджет
	12 827,60
	15 306,03

	
	Федеральный бюджет
	211,00
	210,99

	
	Целевые средства
	0,00
	856,63

	
	Целевой показатель                                                         Общее число посещений учреждений культуры (чел.)
	619 638
	619 638

	
	Целевой показатель                                                     Доля архивных документов, относящихся к федеральной, государственной, муниципальной и негосударственной собственности хранящихся в МКУ «Муниципальный архив», находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение,  по отношению к общему количеству архивных документов (%)
	98,3
	98,3

	Подпрограмма 1  "Создание единого культурного пространства и равитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское" на 2019-2025 годы
	Всего
	142 136,95
	164 734,82

	
	Бюджет города
	129 098,35
	148 361,16

	
	Областной бюджет
	12 827,60
	15 306,03

	
	Федеральный бюджет
	211,00
	210,99

	
	Целевые средства
	0,00
	856,63

	
	Целевой показатель                                                  Количество приобретенных экземпляров библиотечного фонда (экз.)
	985
	985

	
	Целевой показатель                                                       Количество названий периодических изданий, оформленных на подписку (назв.)
	67
	67

	
	Целевой показатель                                                    Число посещений МБУК «УГ ЦБС» (чел.)
	139 744
	139 744

	
	Целевой показатель                                                  Число посещений выставок МБУК «Усольский историко-краеведческий музей» (чел.)
	27 450
	27 450

	
	Целевой показатель                                                    Число участников клубных формирований МБУК «Дом культуры «Мир», МБКДУ «Дворец культуры» (чел.)
	1 840
	1 840

	
	Целевой показатель                                                    Число посещений культурно-массовых мероприятий, проводимых МБУК «Дом культуры «Мир», МБКДУ «Дворец культуры» на платной и бесплатной основах (чел.)
	452 444
	452 444

	
	Целевой показатель                                           
Число одаренных детей и творческой молодёжи, которым присуждена стипендия мэра города (чел.)
	25
	25

	
	Целевой показатель                                             
Доля архивных документов, относящихся к федеральной, государственной, муниципальной и негосударственной собственности хранящихся в МКУ «Муниципальный архив», находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение,  по отношению к общему количеству архивных документов (%)
	98,3
	98,3

	
	Целевой показатель                                                     Количество приобретённого оборудования в рамках областного конкурса на предоставление субсидий детским художественным школам и детским школам искусств (ед.)
	4
	0

	
	Количество переоборудованных механических систем сцены муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры «Мир»
	_
	1

	
	Количество оборудованных современных  информационно-просветительских зон в муниципальном бюджетном культурно-досуговом учреждении «Дворец культуры»
	_
	1

	Основное мероприятие 1.1 Комплектование библиотечного фонда МБУК "УГ ЦБС"
	Всего
	748,52
	748,54

	
	Бюджет города
	467,22
	467,22

	
	Областной бюджет
	70,30
	70,33

	
	Федеральный бюджет
	211,00
	210,99

	
	Целевые средства
	0,00
	0,00

	
	Целевой показатель                                            Количество приобретенных экземпляров библиотечного фонда (экз.)
	985
	985

	
	Целевой показатель                                              Количество названий периодических изданий, оформленных  на подписку (назв.)
	67
	67

	Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение функционирования муниципальных учреждений"
	Всего
	112 432,71
	129 638,22

	
	Бюджет города
	112 432,71
	129 638,22

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00

	
	Целевые средства
	0,00
	0,00

	
	Целевой показатель                                         
Число посещений МБУК "УГ ЦБС" (чел.)
	139 744
	139 744

	
	Целевой показатель                                                  Число посещений выставок МБУК "Усольский историко-краеведческий музей" (чел.)
	27 450
	27 450

	
	Целевой показатель                                             Число участников клубных формирований МБУК "ДК "Мир", МБКДУ "Дворец культуры" (чел.)
	1 840
	1 840

	Основное мероприятие 1.3. "Развитие сферы культурно-досуговой деятельности"
	Всего
	2 255,82
	4 645,40

	
	Бюджет города
	2 255,82
	4 188,77

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00

	
	Целевые средства
	0,00
	456,63

	
	Целевой показатель                                     
Число посещений культурно-массовых мероприятий, проводимых МБУК "ДК "Мир", МБКДУ "Дворец культуры" на планой и бесплатной основах (чел.)
	452 444
	452 444

	Основное мероприятие 1.4. "Поддержка молодых дарований"
	Всего
	50,00
	50,00

	
	Бюджет города
	50,00
	50,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00

	
	Целевые средства
	0,00
	0,00

	
	Целевой показатель                                                   Число одаренных детей и творческой молодежи, которым присуждена стипендия мэра города (чел.)
	25
	25

	Основное мероприятие 1.5. "Организация хранения, комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов МКУ «Муниципальный архив»
	Всего
	11 206,03
	12 228,31

	
	Бюджет города
	11 206,03
	12 228,31

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00

	
	Целевые средства
	0,00
	0,00

	
	Целевой показатель                                                   Доля архивных документов, относящихся к федеральной, государственной, муниципальной и негосударственной собственности, хранящихся в нормативных условиях. Обеспечивающих их постоянное (временное) хранение, по отношению к общему количеству архивных документов (%)
	98,3
	98,3

	Основное мероприятие 1.10. "Капитальный ремонт кровли МБКДУ "Дворец культуры"
	Всего
	14 334,04
	12 454,50

	
	Бюджет города
	1 576,74
	1 370,00

	
	Областной бюджет
	12 757,30
	11 084,50

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00

	
	Целевые средства
	0,00
	0,00

	
	Целевой показатель 
Число участников клубных формирований МБУК "ДК "Мир", МБКДУ "Дворец культуры" (чел.)
	1 840
	1 840

	Основное мероприятие 1.11. "Капитальный ремонт мужского и женского туалетов МБУК "Дом культуры "Мир"
	Всего
	195,39
	0,00

	
	Бюджет города
	195,39
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00

	
	Целевые средства
	0,00
	0,00

	
	Целевой показатель 
Число участников клубных формирований МБУК "ДК "Мир", МБКДУ "Дворец культуры" (чел.)
	1 840
	1 840

	Основное мероприятие 1.12. "Капитальный ремонт детской центральной библиотеки по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Сеченова, 19"
	Всего
	178,03
	0,00

	
	Бюджет города
	178,03
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00

	
	Целевые средства
	0,00
	0,00

	
	Целевой показатель: 
Число посещений МБУК «УГЦБС» (чел.)
	139 744
	139 744

	Основное мероприятие 1.14. "Создание модельной муниципальной библиотеки на базе центральной городской библиотеки, расположенной по адресу: г.Усолье-Сибирское, ул.Интернациональная, 32А"
	Всего
	383,70
	1 041,74

	
	Бюджет города
	383,70
	383,70

	
	Областной бюджет
	0,00
	658,04

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00

	
	Целевые средства
	0,00
	0,00

	
	Целевой показатель:    
Количество созданных модельных муниципальных библиотек (ед.)
	0
	0

	Основное мероприятие 1.19. «Укрепление материально-технической базы  в рамках областного конкурса на предоставление субсидий детским художественным школам и детским школам искусств"
	Всего
	352,70
	3,21

	
	Бюджет города
	352,70
	3,21

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00

	
	Целевые средства
	0,00
	0,00

	
	Целевой показатель                                                     Количество приобретённого оборудования в рамках областного конкурса на предоставление субсидий детским художественным школам и детским школам искусств (ед.)
	4
	0

	Основное мероприятие 1.20. «Переоборудование механической системы сцены муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры «Мир» в рамках реализации инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки из бюджета Иркутской области».
	Всего
	_
	2 000,00

	
	Бюджет города
	_
	20,00

	
	Областной бюджет
	_
	1 780,00

	
	Федеральный бюджет
	_
	0,00

	
	Целевые средства
	_
	200,00

	
	Целевой показатель                                                     Количество переоборудованных механических систем сцены муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры «Мир» (ед.)
	_
	1

	Основное мероприятие 1.21.  Твой взгляд (МБКДУ «Дворец культуры») в рамках реализации инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки из бюджета Иркутской области 
	Всего
	_
	1 924,90

	
	Бюджет города
	_
	11,74

	
	Областной бюджет
	_
	1 713,16

	
	Федеральный бюджет
	_
	0,00

	
	Целевые средства
	_
	200,00

	
	Целевой показатель                                                     Количество оборудованных современных информационно-просветительских зон ы муниципальном бюджетном культурно-досуговом учреждении "Дворец культуры" (ед.)
	_
	1

	
	
	 
	 

	И.о. мэра города                                                                   Л.Н. Панькова


Приложение 4 

к отчёту
Оценка эффективности реализации 
муниципальной программы города Усолье-Сибирское

«Развитие культуры и архивного дела» на 2019-2025 годы

за 2023 год

Расчет оценки эффективности Программы
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определена путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей Программы и их плановых значений по формуле:

Cдц = (1,07+1,02)/2=1,05
где:

[image: image1.wmf]дц

С

 - степень достижения целей (решения задач);

Степень достижения целевого показателя Программы Сдп  рассчитана по формулам:

	Сдп1
	=
	661 716
	/
	619 638
	=
	1,07

	Сдп2
	=
	100,00
	/
	98,3
	=
	1,02


Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, определена путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Программы по формуле:

Уф =  164 297 694,74 / 164 734 820,93 =0,99
где:

[image: image2.wmf]ф

У

 - уровень финансирования реализации Программы.
Эффективность реализации Программы рассчитана по формуле:

Эмп = 1,05*0,99 = 1,04
В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ города Усолье-Сибирское, их формирования и реализации и Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденными постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 01.08.2019 № 1901 (далее – Порядок) реализация Программы является эффективной.

Расчет оценки эффективности Подпрограммы
Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы определена путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей Подпрограммы и их плановых значений по формуле:

Cдц = (1,49+0,94+1,05+1,40+1,00+1,05+1,00+1,02+1,00+1,00)/10=1,10
где:
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 - степень достижения целей (решения задач).
Степень достижения целевого показателя Подпрограммы Сдп рассчитана по формулам:
	Сдп1
	=
	1 463
	/
	985
	=
	1,49

	Сдп2
	=
	63
	/
	67
	=
	0,94

	Сдп3
	=
	147 278
	/
	139 744
	=
	1,05

	Сдп4
	=
	38 453
	/
	27 450
	=
	1,40

	Сдп5
	=
	1 840
	/
	1 840
	=
	1,00

	Сдп6
	=
	475 985
	/
	452 444
	=
	1,05

	Сдп7
	=
	25
	/
	25
	=
	1,00

	Сдп8
	=
	100
	/
	98,3
	=
	1,02

	Сдп9
	=
	1
	/
	1
	=
	1,00

	Сдп10
	=
	1
	/
	1
	=
	1,00


Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Подпрограммы, определена путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Подпрограммы по формуле:

Уф =  164 297 694,74  / 164 734 820,93 =0,99
где:

[image: image4.wmf]ф

У

 - уровень финансирования реализации Подпрограммы.
Эффективность реализации Подпрограммы [image: image5.wmf])

(

Э

мп

рассчитана по формуле:
Эмп = 1,10 * 0,99 = 1,09
Согласно положениям Порядка, реализация Подпрограммы является эффективной. 
Исходя из проведенного анализа оценки эффективности Программы за 2023 год, поставленные цель и задачи выполняются, необходимый результат достигается.
И.о. мэра города 

                 Л.Н. Панькова
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