## ресур. обесп.
Приложение 2
к Отчету о реализации Программы
Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы города Усолье-Сибирское
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2019-2025 годы за 2023 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, проекта | Участники муниципальной программы | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2023 год, руб. | Профинансировано за 2023 год, руб. | Процент исполнения (гр 6/гр 5*100) % | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2023 год | Фактическое значение показателя мероприятия за 2023 год | Обоснование причин отклонения (при наличии)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 – 2025 годы |  |  | Всего | 650869110.43 | 600062627.98 | 92.1941 | * | * | * | *
|  |  | местный бюджет | 181441588.13 | 172529907.46 | 95.0884 | * | * | * | *
|  |  | областной бюджет | 468378566.21 | 426484619.69 | 91.0555 | * | * | * | *
|  |  | благотворительные пожертвования | 234630.4 | 234630.4 | 100 | * | * | * | *
|  |  | целевые средства | 814325.69 | 813470.43 | 99.895 | * | * | * | *
1. | Подпрограмма № 1 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2025 годы, в том числе: |  | Всего | 5370076.42 | 5191347.48 | 96.6718 | * | * | * | *
|  |  | местный бюджет | 5370076.42 | 5191347.48 | 96.6718 | * | * | * | *
1.1. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов города, включенных в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы. | Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | местный бюджет | 200000 | 200000 | 100 | 1. Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт (объектов); 2. Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества (м2) | 49 | 49 | *
1.2. | Основное мероприятие 1.2. Своевременная ежемесячная оплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в доле муниципальных жилых и нежилых помещений Региональному оператору | Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | местный бюджет | 5170076.42 | 4991347.48 | 96.543 |  | 84865.4 | 84865.4 | Отклонение в финансировании составило 178 728,94 руб. - экономия по результатам заключенных муниципальных контрактов.
2. | Подпрограмма № 2 «Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда города Усолье – Сибирское» на 2019-2025 годы |  | Всего | 3609094.06 | 3609094.06 | 100 | * | * | * | *
|  |  | местный бюджет | 3609094.06 | 3609094.06 | 100 | * | * | * | *
2.1. | Основное мероприятие 2.1. Капитальный и текущий ремонт помещений муниципального жилищного фонда. | Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | местный бюджет | 3609094.06 | 3609094.06 | 100 | Количество муниципальных жилых помещений, в которых проведен капитальный и текущий ремонт (шт.) | 9 | 9 | *
[7 empty] | Общая площадь помещений многоквартирных домов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный и текущий ремонт (м2) | 329.93 | 329.93
3. | Подпрограмма № 3 "Развитие дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское" на 2019-2025 годы |  | всего | 553596905.7 | 548502530.72 | 99.0798 | * | * | * | *
|  |  | местный бюджет | 132771005.7 | 128131074.29 | 96.5053
|  |  | областной бюджет | 420825900 | 420371456.43 | 99.892
3.1. | Основное мероприятие 3.1. Содержание и ремонт дорог местного значения | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | местный бюджет | 58536165.08 | 58536165.08 | 100 | Протяженность содержания дорог местного значения (км) | 80 | 80 | *
3.2. | Основное мероприятие 3.2. Ремонт дорог к садоводствам. | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | всего | 1871930.22 | 1417486.65 | 75.7233 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводствам или огородническим некоммерческим товариществам (км) | 1.295 | 1.295 | Отклонение в финансировании составило 454 443,57 руб. - экономия по результатам заключенных муниципальных контрактов.
|  |  | местный бюджет | 155930.22 | 155930.22 | 100
|  |  | областной бюджет | 1716000 | 1261556.43 | 73.5173
3.3. | Основное мероприятие 3.4. Ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | местный бюджет | 4808579.68 | 4808579.68 | 100 | Площадь отремонтированных автомобильных дорог местного значения общего пользования (м2) | 46550 | 46550 | *
3.3.1. | 3.4.1. Ремонт автомобильных дорог | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | местный бюджет | 4808579.68 | 4808579.68 | 100 | Значение целевого показателя по данному мероприятию относится к основному мероприятию 3.4. "Ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования" |  |  | *
3.4. | Основное мероприятие 3.5. Проведение экспертизы (государственной/негосударственной) | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | местный бюджет | 4312696.93 | 4312696.93 | 100 | Количество заключенных муниципальных контрактов на проведение экспертиз (государственных/негосударственных) (ед.) | 7 | 7 | *
3.5. | Основное мероприятие 3.6. Проектирование ремонта, капитального ремонта, реконструкции автомобильных дорог | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | местный бюджет | 8818661.05 | 4578729.64 | 51.9209 | Количество разработанных проектов, ремонта, капитального ремонта, реконструкции автомобильных дорог (ед.) | 3 | 3 | Отклонение в финансировании составило 4 060 990,90 руб., в том числе, 1 236 557,51 руб.- в связи с тем, что по условиям муниципального контракта № 652/2021 от 26.11.2021 график выполнения работ в 2 этапа, оплата за 2-ой этап будет произведена после фактического выполнения работ; 1 187 896,72 руб. - в связи с тем, что по условиям муниципального контракта № 649/2021 от 23.11.2021 график выполнения работ в 2 этапа, оплата за 2-ой этап будет произведена после фактического выполнения работ; 715 549,08 руб. - в связи с тем, что по условиям муниципального контракта № 653/2021 от 22.11.2021 график выполнения работ в 2 этапа, оплата за 2-ой этап будет произведена после фактического выполнения работ; 920 987,59 руб. - в связи с тем, что по условиям муниципального контракта № 655/2021 от 22.11.2021 график выполнения работ в 2 этапа, оплата за 2-ой этап будет произведена после фактического выполнения работ.
3.6. | Основное мероприятие 3.7. Выполнение работ по диагностике автомобильных дорог | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | местный бюджет | 368622 | 368622 | 100 | Количество диагностированных автомобильных дорог (ед.) | 50 | 50 | *
3.7. | Основное мероприятие 3.9. "Мероприятия в рамках реализации регионального проекта "Дорожная сеть" | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Всего | 470910050.63 | 470910050.63 | 100 | Площадь отремонтированных автомобильных дорог местного значения общего пользования (м2) | 46550 | 46550 | *
|  |  | местный бюджет | 51800150.63 | 51800150.63 | 100
|  |  | областной бюджет | 419109900 | 419109900 | 100
3.7.1 | 3.9.1 "Ремонт автомобильных дорог в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Всего | 470910050.63 | 470910050.63 | 100 | Значение целевого показателя по данному мероприятию относится к основному мероприятию 3.9. "Мероприятия в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". |  |  | *
|  |  | местный бюджет | 51800150.63 | 51800150.63 | 100
|  |  | областной бюджет | 419109900 | 419109900 | 100
3.8. | Основное мероприятие 3.10. Проектирование строительства автомобильных дорог | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | местный бюджет | 3828000 | 3428000 | 89.5507 | Количество разработанных проектов строительства автомобильных дорог | 1 | 0 | Отклонение в финансировании составило 400 000,00 - в связи с тем, что 20.12.2023 г. дополнительным соглашением № 1 к муниципальному контракту внесены изменения в существенные условия муниципального контракта № 261/2023 от 10.04.2023 г. и стоимость выполнения работ по контракту за 1 этап составила 3 428 000,00 руб. Плановое значение показателя по мероприятию не достигнуто, т.к. работы по контракту осуществляются в 2 этапа (1 этап – с момента заключения контракта до 30.11.2023 г., 2 этап – 01.12.2023 г.-01.11.2024 г.)
3.9. | Основное мероприятие 3.12. Восстановление, прокладка и содержание ливневой канализации | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | местный бюджет | 142200.11 | 142200.11 | 100 | Количество участков автомобильных дорог, на которых выполнено восстановление ливневой канализации (ед.) | 3 | 1 | Плановое значение показателя по основному мероприятию 3.12. "Восстановление ливневой канализации" принято считать равным 1 ед., т.к. при внесении изменений в Программу от 09.02.2024 г. № 2-па при корректировке значения целевого показателя допущена техническая ошибка
4. | Подпрограмма № 4 «Организация освещения улиц на территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2025 годы |  | Всего | 18725825.02 | 18256001.32 | 97.491 | * | * | * | *
|  |  | местный бюджет | 18725825.02 | 18256001.32 | 97.491
4.1. | Основное мероприятие 4.1. Содержание наружного освещения города Усолье – Сибирское. | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Всего | 16751384.6 | 16420270.17 | 98.0234 | Протяженность содержания линий наружного освещения территории города (км) | 59.57 | 59.57 | *
|  |  | местный бюджет | 16751384.6 | 16420270.17 | 98.0234
4.1.1 | 4.1.1. Расчет за потребленную электроэнергию | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | местный бюджет | 9310152.27 | 8979568.32 | 96.4492 | * | * | * | Отклонение в финансировании составило 330 583,95 - экономия по результатам за фактически потребленную электроэнергию
4.1.2. | 4.1.2. Обслуживание наружного освещения города Усолье-Сибирское | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | местный бюджет | 6708391.85 | 6708391.85 | 100 | * | * | * | *
4.1.3. | 4.1.3. Восстановление и устройство наружного освещения города Усолье-Сибирское | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | местный бюджет | 732840.48 | 732310 | 99.9276 | * | * | * | Отклонение в финансировании составило 530,48 - экономия по результатам заключенных контрактов
4.2. | Основное мероприятие 4.4. Организация уличного освещения | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Всего | 1974440.42 | 1835731.15 | 92.9748 | Значение целевого показателя по данному мероприятию относится к основному мероприятию 4.1. "Содержание наружного освещения города Усолье – Сибирское". |  |  | Отклонение в финансировании составило 138 709,27 руб. - экономия по результатам заключенных муниципальных контрактов
|  |  | местный бюджет | 1974440.42 | 1835731.15 | 92.9748
5. | Подпрограмма № 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2019-2025 годы |  | Всего | 5998098.63 | 5998098.63 | 100 | * | * | * | *
|  |  | местный бюджет | 5998098.63 | 5998098.63 | 100
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | -
5.1. | Основное мероприятие 5.1. Установка общедомовых приборов учета энергоресурсов в городе Усолье-Сибирское и установка индивидуальных квартирных приборов учета в муниципальном жилищном фонде | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Всего | 28098.63 | 28098.63 | 100 | Доля объемов электроэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (индивидуальных и общедомовых), в общем объеме электроэнергии, потребляемой многоквартирными домами в доле муниципальных жилых помещений, муниципального жилого фонда и муниципального специализированного фонда (%) | 100 | 100 | *
|  |  | местный бюджет | 28098.63 | 28098.63 | 100 | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (индивидуальных и обще-домовых), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой многоквартирными домами в доле муниципальных жилых помещений, муниципального жилого фонда и муниципального специализированного фонда (%) | 95 | 95 | *
[7 empty] | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (индивидуальных и общедомовых), в общем объеме воды, потребляемой многоквартирными домами в доле муниципальных жилых помещений, муниципального жилого фонда и муниципального специализированного фонда (%) | 95 | 95 | *
5.1.1 | 5.1.2. Установка индивидуальных квартирных приборов учета энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде города Усолье-Сибирское | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | местный бюджет | 28098.63 | 28098.63 | 100 | * | * | * | *
5.2. | Основное мероприятие 5.2. Актуализация и разработка схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации города Усолье-Сибирское. | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | местный бюджет | 5770000 | 5770000 | 100 | Количество актуализированных и разработанных схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации города Усолье-Сибирское (шт.) | 2 | 2 | *
5.3. | Основное мероприятие 5.3. Проведение технических мероприятий в бюджетной сфере города Усолье-Сибирское по реконструкции и капитальному ремонту ограждающих конструкций, оконных и дверных проемов, систем теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения. | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское, Муниципальные бюджетные учреждения города | местный бюджет | 200000 | 200000 | 100 | Экономия потребления муниципальными бюджетными учреждениями электроэнергии в натуральном выражении (тыс. кВт) | 16525 | 16525 | *
[7 empty] | Экономия потребления муниципальными бюджетными учреждениями тепловой энергии в натуральном выражении (Гкал) | 200 | 200
[7 empty] | Экономия потребления муниципальными бюджетными учреждениями питьевой воды в натуральном выражении (м³) | 440 | 440
6 | Подпрограмма № 6 "Благоустройство территории города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы |  | Всего | 18905116.32 | 18505555.77 | 97.8865 | * | * | * | *
|  |  | местный бюджет | 11742994.02 | 11344291.68 | 96.6048
|  |  | областной бюджет | 6113166.21 | 6113163.26 | 100
|  |  | благотворительные пожертвования | 234630.4 | 234630.4 | 100
|  |  | целевые средства | 814325.69 | 813470.43 | 99.895
6.1. | Основное мероприятие 6.2. Содержание городского мемориала памяти и памятников в городе Усолье-Сибирское. | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Всего | 1670686.01 | 1271983.7 | 76.1354 | Содержание городского мемориала памяти и памятников в городе Усолье-Сибирское (ед.) | 1 | 1 | *
|  |  | местный бюджет | 1436055.61 | 1037353.3 | 72.2363
|  |  | благотворительные пожертвования | 234630.4 | 234630.4 | 100
6.1.1 | 6.2.1. Техническое обслуживание газового оборудования и поставка газа. | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Всего | 1538290.08 | 1139587.77 | 74.0815 | * | * | * | Отклонение в финансировании составило 398 702,31 руб. - экономия по результатам заключенных муниципальных контрактов
|  |  | местный бюджет | 1303659.68 | 904957.37 | 69.4167
|  |  | благотворительные пожертвования | 234630.4 | 234630.4 | 100
6.2. | 6.2.2. Обустройство мемориала памяти и памятников города. | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | местный бюджет | 132395.93 | 132395.93 | 100 | * | * | * | *
6.3. | Основное мероприятие 6.4. Обустройство пешеходных дорожек | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Всего | 868726.1 | 868726.1 | 100 | Площадь обустроенных пешеходных дорожек (м2) | 220 | 220 | *
|  |  | местный бюджет | 95559.89 | 95559.89 | 100
|  |  | областной бюджет | 773166.21 | 773166.21 | 100
6.4. | Основное мероприятие 6.5. Содержание и ремонт детского игрового и спортивного оборудования, и иных малых архитектурных форм | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | местный бюджет | 955638.49 | 955638.49 | 100 | Доля отремонтированного детского игрового и спортивного оборудования, и иных малых архитектурных форм от выявленного количества (объема) необходимых для ремонта детского игрового и спортивного оборудования, и иных малых архитектурных форм (%) | 100 | 100 | *
6.5. | Основное мероприятие 6.6. Проведение экспертизы (государственной/негосударственной) | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | местный бюджет | 23620 | 23620 | 100 | Количество проведенных экспертиз (государственных/негосударственных) (ед.) | 1 | 1 | *
6.7. | Основное мероприятие 6.18. Содержание общественных территорий (парки, скверы и т.д.) | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Всего | 7205062.51 | 7205062.51 | 100 | Доля общественных территорий (парков, скверов и т.д.), содержание которых выполнено от, выявленного количества (объема) необходимых для содержания общественных территорий (парков, скверов и т.д.). (%) | 100 | 100 | *
|  |  | местный бюджет | 7205062.51 | 7205062.51 | 100
6.7.1. | 6.18.1. Содержание общественных территорий (зимнее/летнее) | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | местный бюджет | 6187089.7 | 6187089.7 | 100 | * | * | *
6.7.2. | 6.18.2. Установка и техническое обслуживание систем видеонаблюдения | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | местный бюджет | 1017972.81 | 1017972.81 | 100 | * | * | *
6.8. | Основное мероприятие 6.21. Реализация инициативных проектов на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Всего | 2133177.43 | 2132322.5 | 99.9599 | Количество инициативных проектов, реализуемых на территории муници-пального образования «город Усолье-Сибирское» (ед.) | 3 | 3
|  |  | местный бюджет | 1918851.74 | 1918851.74 | 100
|  |  | целевые средства | 214325.69 | 213470.76 | 99.6011
6.8.1. | 6.21.7. Реализация инициативного проекта "Благоустройство дворовой территории. Приобретение и установка детского спортивного оборудования в районе многоквартирного дома по ул. Восточная, 35" | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Всего | 400000 | 400000 | 100 | * | * | * | *
|  |  | местный бюджет | 360000 | 360000 | 100
|  |  | целевые средства | 40000 | 40000 | 100
6.8.2. | 6.21.8. Реализация инициативного проекта "Благоустройство территории, расположенной в районе домов 76-82 по ул. Заречная" | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Всего | 1189920.57 | 1189065.64 | 99.9282 | * | * | * | Отклонение в финансировании составило 854,93 руб. - экономия по результатам заключенных муниципальных контрактов
|  |  | местный бюджет | 1069920.57 | 1069920.57 | 100
|  |  | целевые средства | 120000 | 119145.07 | 99.2876
6.8.3. | 6.21.9. Реализация инициативного проекта "Благоустройство парковочной площадки в гравийном исполнении по ул. Розы Люксембург, д.6" | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Всего | 543256.86 | 543256.86 | 100 | * | * | * | *
|  |  | местный бюджет | 488931.17 | 488931.17 | 100
|  |  | целевые средства | 54325.69 | 54325.69 | 100
6.9. | Основное мероприятие 6.25. Благоустройство территории (обустройство парковки в районе улицы Интернациональная, д. 50) в рамках реализации инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки из бюджета Иркутской области | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Всего | 2048205.78 | 2048205.78 | 100 | Количество благоустроенных территорий (обустройство парковки в районе улицы Интернациональная, д.50) | 1 | 1
|  |  | местный бюджет | 68205.78 | 68205.78 | 100
|  |  | областной бюджет | 1780000 | 1780000 | 100
|  |  | целевые средства | 200000 | 200000 | 100
6.10. | Основное мероприятие 6.26. Создание спортивной площадки в районе пересечения ул. Купца Пономарева и ул. Пожарского (м-н Западный г. Усолье-Сибирское) в рамках реализации инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки из бюджета Иркутской области | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Всего | 2000000 | 1999999.07 | 100 | Количество созданных спортивных площадок в районе пересечения ул.Купца Пономарева и ул. Пожарского (м-н Западный г.Усолье-Сибирское) | 1 | 1
|  |  | местный бюджет | 20000 | 19999.99 | 99.9999
|  |  | областной бюджет | 1780000 | 1779999.17 | 100
|  |  | целевые средства | 200000 | 199999.91 | 100
6.11. | Основное мероприятие 6.27. Создание Сквера в районе пересечения ул. Сиреневая и ул. Пожарского (м-н Западный г. Усолье-Сибирское) в рамках реализации инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки из бюджета Иркутской области | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Всего | 2000000 | 1999997.62 | 99.9999 | Количество созданных Скверов в районе пересечения ул.Сиреневая и ул.Пожарского (м-н Западный г.Усолье-Сибирское) | 1 | 1 | Отклонение в финансировании составило 2,38 руб. - экономия по результатам заключенных муниципальных контрактов
|  |  | местный бюджет | 20000 | 19999.98 | 99.9999
|  |  | областной бюджет | 1780000 | 1779997.88 | 99.9999
|  |  | целевые средства | 200000 | 199999.76 | 99.9999
7. | Подпрограмма № 8 "Развитие и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на 2020-2025 годы" |  | Всего | 44663994.28 | 0 | 0 | * | * | * | *
|  |  | местный бюджет | 3224494.28 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 41439500 | 0 | 0
7.1. | Основное мероприятие 8.1. Разработка проектной документации по объекту "Строительство канализационных очистных сооружений на территории города Усолье-Сибирское" | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское, МКУ "ГУКС" | Всего | 32243994.28 | 0 | 0 | Количество разработанной проектной документации по объекту "Строительство канализационных очистных сооружений на территории города Усолье-Сибирское (ед.) | 1 | 0 | Отклонение в финансировании в размере 32 243 999,43 руб.- в результате неисполнения в срок муниципального контракта "Подрядчиком"
|  |  | местный бюджет | 3224494.28 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 29019500 | 0 | 0
7.2. | Основное мероприятие 8.2. Разработка проектной документации по объекту "Строительство сетей водоснабжения на территории города Усолье-Сибирское" | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское, МКУ "ГУКС" | Всего | 12420000 | 0 | 0 | Количество разработанной проектной документации по объекту "Строительство сетей водоснабжения на территории города Усолье-Сибирское (ед.) | 0 | 0 | Отклонение в финансировании составило 12 400 000,00 руб., в результате неисполнения в срок муниципального контракта "Подрядчиком" и принятия решения Заказчиком об одностороннем расторжении контракта
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | -
|  |  | областной бюджет | 12420000 | 0 | 0
Мэр города Усолье-Сибирское | [6 empty] | М.В. Торопкин