## ресур. обесп.
Приложение 2
к Отчету о реализации Программы
Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы города Усолье-Сибирское
"Охрана окружающей среды" на 2019-2025 годы за 2023 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, проекта | Участники муниципальной программы, участники подпрограммы | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2023 год, руб. | Профинансировано за 2023 год, руб. | Процент исполнения (гр 6/гр5*100) % | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2023 год | Фактическое значение показателя мероприятия за 2023 год | Обоснование причин отклонения (при наличии)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
«Охрана окружающей среды» на 2019 – 2025 годы |  |  | Всего | 64749165.15 | 60176421.71 | 92.9378 | * | * | * | *
|  |  | местный бюджет | 34187065.15 | 29614443.07 | 86.6247 | * | * | * | *
|  |  | областной бюджет | 30562100 | 30561978.64 | 99.9996 | * | * | * | *
1. | Подпрограмма № 1 "Снижение экологической нагрузки на городскую среду города Усолье-Сибирское" на 2019-2025 годы |  | Всего | 53686787.2 | 52661001.44 | 98.0893 | * | * | * | *
|  |  | местный бюджет | 23124687.2 | 22099022.8 | 95.5646 | * | * | * | *
|  |  | областной бюджет | 30562100 | 30561978.64 | 99.99 | * | * | * | *
1.1. | Основное мероприятие 1.1. Уборка и улучшение санитарного состояния территории города Усолье-Сибирское | Отдел по благоустройству и экологии города комитета по городскому хозяйству администрации города | всего | 13300007.88 | 12276619.11 | 92.3054 | Доля исполненных мероприятий по уборке и улучшению санитарного состояния территории города Усолье- Сибирское, от запланированных (%) | 100 | 100 | *
|  |  | местный бюджет | 13300007.88 | 12276619.11 | 92.3054
1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 Уборка территории города Усолье-Сибирское в период месячника по санитарной очистке и общегородского субботника | Отдел по благоустройству и экологии города комитета по городскому хозяйству администрации города | местный бюджет | 1683750.67 | 1423608.57 | 84.5498 |  |  |  | Отклонение в финансировании в размере 260 142,10 руб. - экономия по результатам заключенных муниципальных контрактов.
1.1.2 | Мероприятие 1.1.2 Сбор, транспортирование и утилизация (захоронение) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов | Отдел по благоустройству и экологии города комитета по городскому хозяйству администрации города | всего | 15325291.65 | 15325233.33 | 99.99 |  |  |  | Отклонение в финансировании в размере 58,32 руб. - экономия по результатам заключенных муниципальных контрактов.
|  |  | местный бюджет | 3125791.65 | 3125791.65 | 100
|  |  | областной бюджет | 12199500 | 12199441.68 | 99.99
1.1.3 | Мероприятие 1.1.3. Содержание городских кладбищ | Отдел по благоустройству и экологии города комитета по городскому хозяйству администрации города | местный бюджет | 7813580.9 | 7098557.64 | 90.849 |  |  |  | Отклонение в финансировании в размере 715 023,26 руб. - экономия в результате заключенных муниципальных контрактов.
1.1.4. | Мероприятие 1.1.6 Подбор павших животных на территории города Усолье-Сибирское | Отдел по благоустройству и экологии города комитета по городскому хозяйству администрации города | местный бюджет | 76923.41 | 28700 | 37.3098 |  |  |  | Отклонение в финансировании в размере 48 223,41 руб. - неполное расходование денежных средств связано с невыполнением обязательств Подрядчиком по муниципальному контракту № 314/2023 от 23.05.2023 г. "Оказание услуг по подбору, транспортированию и утилизации (уничтожению) трупов павших бездомных животных на территории города Усолье-Сибирское"
1.1.5. | Мероприятие 1.1.7. Ликвидация несанкционированного места размещения строительного мусора (строительных отходов) | Отдел по благоустройству и экологии города комитета по городскому хозяйству администрации города | местный бюджет | 599961.25 | 599961.25 | 100 |  |  |  | *
1.2. | Основное мероприятие 1.2. Создание и обслуживание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Отдел по благоустройству и экологии города комитета по городскому хозяйству администрации города | всего | 26455755.41 | 26453422.28 | 99.9912 | Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (ед.); Количество обслуживаемых мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (ед.); Количество приобретенных контейнеров и (или) бункеров (шт.) | 70/174/224 | 70/174/224 | *
|  |  | местный бюджет | 8093155.41 | 8090885.32 | 99.972
|  |  | областной бюджет | 18362600 | 18362536.96 | 99.99
1.2.1. | Мероприятие 1.2.1. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров и (или) бункеров, в т.ч.: | Отдел по благоустройству и экологии города комитета по городскому хозяйству администрации города | Всего | 20824248.02 | 20824184.98 | 99.99 | Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (ед.), Количество приобретенных контейнеров и (или) бункеров (шт.) | 70/224 | 70/224 | Отклонение в финансировании в размере 63,04 руб. - экономия по результатам заключенных муниципальных контрактов.
|  |  | местный бюджет | 2461648.02 | 2461648.02 | 100
|  |  | областной бюджет | 18362600 | 18362536.96 | 99.99
| Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  | Всего | 17944184.98 | 17944184.98 | 100 |  | 70 | 70 | *
|  |  | местный бюджет | 1973953.99 | 1973953.99 | 100
|  |  | областной бюджет | 15970230.99 | 15970230.99 | 100
| Приобретение контейнеров и (или) бункеров |  | Всего | 2880063.04 | 2880000 | 99.99 |  | 224 | 224
|  |  | местный бюджет | 487694.03 | 487694.03 | 100
|  |  | областной бюджет | 2392369.01 | 2392305.97 | 99.99
1.2.2. | Мероприятие 1.2.2 Обслуживание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Отдел по благоустройству и экологии города комитета по городскому хозяйству администрации города | местный бюджет | 5631507.39 | 5629237.3 | 99.9597 | Количество обслуживаемых мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (ед.) | 174 | 174 | Отклонение в финансировании в размере 2 270,09 руб. - экономия по результатам заключенных муниципальных контрактов.
1.3. | Основное мероприятие 1.4. Мероприятия по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений | Отдел по благоустройству и экологии города комитета по городскому хозяйству администрации города | местный бюджет | 137000 | 137000 | 100 | Доля уничтоженных очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, от количества таких очагов, выявленных гражданами, полицией (%) | 100 | 100 | *
1.4. | Основное мероприятие 1.9. Проведение лабораторных исследований на территории города Усолье-Сибирское | Отдел по благоустройству и экологии города комитета по городскому хозяйству администрации города | местный бюджет | 329843 | 329843 | 100 | Количество проведенных лабораторных исследований на территории города Усолье-Сибирское (проб) | 52 | 52 | *
1.5. | Основное мероприятие 1.10. Проектирование, восстановление, содержание полигона для размещения снежных масс | Отдел по благоустройству и экологии города комитета по городскому хозяйству администрации города | местный бюджет | 1264680.91 | 1264675.37 | 99.99 | Доля исполненных мероприятий по проектированию, восстановлению, содержанию полигона для размещения снежных масс, от запланированных, (%) | 100 | 100 | Отклонение в финансировании в размере 5,54 руб. - экономия по результатам заключенных муниципальных контрактов.
2. | Подпрограмма № 2 «Озеленение территории города и восстановление природных ресурсов» на 2019-2025 годы |  | местный бюджет | 7304873.78 | 3792171.79 | 51.9129 | * | * | * | *
2.1. | Основное мероприятие 2.1. Озеленение территории города | Отдел по благоустройству и экологии города комитета по городскому хозяйству администрации города | местный бюджет | 7304873.78 | 3792171.79 | 51.9129 | Доля исполненных мероприятий по содержанию и озеленению объектов общего пользования, расположенных на территории города, от запланированных (%) | 100 | 100 | Отклонение в финансировании в размере 3 512 701,99 руб. - экономия по результатам заключенных муниципальных контрактов.
3. | Подпрограмма № 3 «Развитие водохозяйственного комплекса» на 2019-2025 годы |  | местный бюджет | 2536704.08 | 2502448.39 | 98.6496 | * | * | * | *
3.1. | Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по предотвращению разлива рек Шелестиха, Скипидарка | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города; Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города | местный бюджет | 102660.96 | 102660.96 | 100 | Протяженность очищенного русла рек Шелестиха, Скипидарка (км.) | 2.2 | 2.2 | *
3.2. | Основное мероприятие 3.2. Содержание водозаборных скважин | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города | местный бюджет | 2434043.12 | 2399787.43 | 98.5926 | Количество водозаборных скважин, содержание которых выполнено (ед.) | 4 | 4 | Отклонение в финансировании в размере 34 255,69 руб. - экономия по результатам заключенных муниципальных контрактов.
5. | Подпрограмма № 5 «Предотвращение чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» на 2019-2025 годы |  | местный бюджет | 1220800.09 | 1220800.09 | 100 | * | * | * | *
5.1. | Основное мероприятие 5.1. Опашка и прочистка минерализованной полосы по периметру жилого сектора | Отдел по благоустройству и экологии города комитета по городскому хозяйству администрации города | местный бюджет | 1052920 | 1052920 | 100 | Протяженность минерализованной полосы, подлежащей опашке и прочистке (км.) | 18.5 | 18.5 | *
5.2. | Основное мероприятие 5.2 Противопожарная пропаганда (баннеры, листовки, календари, магниты) | МКУ "Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ" | местный бюджет | 20000 | 20000 | 100 | Количество изготовленной информации по противопожарной пропаганде (шт.) | 8040 | 8040 | *
5.3. | Основное мероприятие 5.5. Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах | Отдел по благоустройству и экологии города комитета по городскому хозяйству администрации города | местный бюджет | 49880.09 | 49880.09 | 100 | Количество изготовленных и установленных информационных аншлагов (знаков) (шт.) | 9 | 9 | *
5.4. | Основное мероприятие 5.6. Приобретение ранцев противопожарных | МКУ "Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ" | местный бюджет | 98000 | 98000 | 100 | Количество приобретенных ранцев противопожарных (шт.) | 10 | 10 | *
Мэр города Усолье-Сибирское М.В. Торопкин