                                                                                              Приложение 3                                          к Отчету о реализации Программы


 Пояснительная записка.
  
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» на 2019-2025 годы (далее – Программа) разработана комитетом по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское, утверждена постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 18.01.2019 № 58. 

1. Основные результаты реализации Программы.
     
Целью Программы является сохранение и защита окружающей среды на территории города Усолье-Сибирское. Для достижения цели муниципальной программой в 2023 году предусмотрено решение 5 задач, таких как:
1. Предотвращение негативного воздействия на окружающую среду. 
2. Развитие зеленого фонда города Усолье-Сибирское. 
3. Защита объектов от наводнения и иного негативного воздействия вод и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения.
4. Воспитание экологической культуры населения города.
5. Проведение профилактических мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории города.
Для решения поставленных задач в рамках Программы осуществлялась реализация мероприятий, в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», что позволило дополнительно выполнить работы по санитарной очистке города, по обслуживанию площадок накопления твердых коммунальных отходов, выполнить мероприятия по отлову безнадзорных животных, выполнить мероприятия по озеленению территории города, выполнить мероприятия по обеспечению мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Источники финансирования Программы – бюджет города Усолье-Сибирское и областной бюджет.
Общий объём запланированных расходов по паспорту Программы на 2023 год составил – 64 749 165,15 руб., в том числе: средства местного бюджета – 34 187 065,15 руб., областного бюджета – 30 562 100,00 руб. Фактический объем расходов на реализацию Программы в 2023 году составил – 60 176 421,71 руб., в том числе: средства местного бюджета – 29 614 443,07 руб., областного бюджета – 30 561 978,64 руб. или 92,94 %.
Сведения о результатах по мероприятиям Программы с указанием фактических значений показателей их исполнения представлены ниже, в разрезе подпрограмм:
1. На реализацию подпрограммы № 1 «Снижение экологической нагрузки на городскую среду города Усолье-Сибирское» на 2019-2025 годы (далее – Подпрограмма № 1), в 2023 году было выделено 53 686 787,20 руб., в том числе: средства местного бюджета – 23 124 687,20 руб., средства областного бюджета – 30 562 100,00 руб. Фактическое исполнение средств в результате реализации мероприятий Подпрограммы № 1 составило 52 661 001,44 руб., в том числе: средства местного бюджета – 22 099 022,80 руб., средства областного бюджета – 30 561 978,64 руб. или 98,09 %. 
В рамках Подпрограммы № 1 в 2023 году реализованы следующие мероприятия:
· Основное мероприятие 1.1. Уборка и улучшение санитарного состояния территории города Усолье-Сибирское. 
На реализацию основного мероприятия выделено 13 300 007,88 руб., средства выделены из местного бюджета. Фактическое расходование средств по мероприятию составило 12 276 619,11 руб. или 92,31 %. Показатель, характеризующий выполнение основного мероприятия – доля исполненных мероприятий по уборке и улучшению санитарного состояния территории города Усолье-Сибирское, от запланированных (100 %), достигнут. 
В рамках основного мероприятия выполнены следующие мероприятия:
· Мероприятие 1.1.1. Уборка территории города Усолье-Сибирское в период месячника по санитарной очистке и общегородского субботника. 
На реализацию мероприятия выделено 1 683 750,67 руб., фактическое расходование средств по мероприятию составило 1 423 608,57 руб. или 84,55 %. Отклонение в финансировании в размере 260 142,10 руб. – экономия по результатам заключенных муниципальных контрактов.
В рамках муниципальных контрактов реализованы следующие мероприятия:
- закуплены пакеты для сбора мусора, перчатки х/б, (для общеобразовательных школ города, муниципальных учреждений, жителей города (участвующих в городских субботниках));
- оказаны услуги по обращению с отходами (мусор и смет уличный), размещение отходов на полигоне; 
- оказаны услуги в проведении экологических мероприятий в период месячника по санитарной очистке территории города. Сбор, подбор отходов, транспортирование отходов на полигон;
- оказаны услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.
· Мероприятие 1.1.2. Сбор, транспортирование и утилизация (захоронение) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов.
На реализацию мероприятия выделено 15 325 291,65 руб., в том числе: средства местного бюджета – 3 125 791,65 руб., средства областного бюджета – 12 199 500,00 руб., фактическое расходование средств по мероприятию составило 15 325 233,33 руб., в том числе: средства местного бюджета – 3 125 791,65 руб., средства областного бюджета – 12 199 441,68 руб. или 99,99 %. Отклонение в финансировании в размере 58,32 руб. – экономия по результатам заключенных муниципальных контрактов.
Оказаны услуги по сбору, транспортированию и утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов на территории города Усолье-Сибирское согласно муниципальным контрактам от 27.03.2023 г. № 137/2023 с ООО «Усольская транспортная компания», от 01.11.2023 г. № 813/2023 с ООО «Дороги и Клининг», от 20.11.2023 г. № 84 с ИП Самарин П.А.
Выполнены геодезические работы по замеру объемов твердых коммунальных отходов на несанкционированных свалках, расположенных на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» Иркутской области согласно муниципальному контракту № 42 от 06.07.2023 г. с ООО «Проектно-изыскательский центр «Лестер»».
Произведена оплата кредиторской задолженности за декабрь 2022 года в размере 100 000,00 руб.
· Мероприятие 1.1.3.  Содержание городских кладбищ. 
На реализацию мероприятия выделено 7 813 580,90 руб., фактическое расходование средств по мероприятию составило 7 098 557,64 руб. или 90,85 %. Отклонение в финансировании в размере 715 023,26 руб. – экономия в результате заключенных муниципальных контрактов. 
В рамках муниципальных контрактов выполнены работы по содержанию городского кладбища: содержание безродных захоронений (уборка от мусора), содержание дорог (очистка от снега, снежного наката, профилирование гравийных дорог), переноска грузов от свалок к контейнерам (ручная уборка мусора, затаривание мусорных пакетов), подвоз технической воды для заполнения емкостей, уборка участков хозяйственного назначения (откачка туалетов, санитарно-гигиеническая обработка туалетов), обработка дезинфицирующим средством контейнеров для сбора мусора, обследование, восстановление оборудования находящегося на территории кладбища (скамейки, контейнеры, ворота, ограждения), валка аварийных деревьев, оказаны услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, вывоз мусора с городского кладбища.
Произведена оплата кредиторской задолженности за декабрь 2022 года в размере 510 661,54 руб.
· Мероприятие 1.1.6. Подбор павших животных на территории города Усолье-Сибирское.
На реализацию мероприятия выделено 76 923,41 руб., фактическое расходование средств по мероприятию составило 28 700,00 руб. или 37,31 %.
Отклонение в финансировании в размере 48 223,41 руб. – неполное расходование денежных средств связано с невыполнением обязательств Подрядчиком по муниципальному контракту № 314/2023 от 23.05.2023 г. «Оказание услуг по подбору, транспортированию и утилизации (уничтожению) трупов павших бездомных животных на территории города Усолье-Сибирское». 
Произведена оплата кредиторской задолженности за декабрь 2022 года в размере 28 700,00 руб.
· Мероприятие 1.1.7. Ликвидация несанкционированного места размещения строительного мусора (строительных отходов).
На реализацию мероприятия выделено 599 961,25 руб., фактическое расходование средств по мероприятию составило 599 961,25 руб. или 100 %.
В рамках муниципального контракта от 20.11.2023 г. № 88 с ООО «МСК «СТРОЙГАРАНТ» выполнены работы по подготовке территории под планировку по проспекту Ленинский в районе строящегося объекта физкультурно-оздоровительного комплекса. 
· Основное мероприятие 1.2. Создание и обслуживание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. 
На реализацию основного мероприятия выделено 26 455 155,41 руб., в том числе: средства местного бюджета – 8 093 155,41 руб., средства областного бюджета – 18 362 600,00 руб., фактическое расходование средств по мероприятию составило 26 453 422,28 руб., в том числе: средства местного бюджета – 8 090 885,32 руб., средства областного бюджета – 18 362 536,96 руб. или 99,99 %. 
В рамках основного мероприятия были выполнены следующие мероприятия:
· Мероприятие 1.2.1. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров и (или) бункеров.
На реализацию мероприятия выделено 20 824 248,02 руб., в том числе: средства местного бюджета – 2 461 648,02 руб., средства областного бюджета – 18 362 600,00 руб., фактическое расходование средств по мероприятию составило 20 824 184,98 руб., в том числе: средства местного бюджета – 2 461 648,02 руб., средства областного бюджета – 18 362 536,96 руб. или 99,99 %. Отклонение в финансировании в размере 63,04 руб. – экономия по результатам заключенных муниципальных контрактов.
Показатели, характеризующие выполнение мероприятия – количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (70 шт.), Количество приобретенных контейнеров и (или) бункеров (224 шт.) достигнут. 
В рамках заключенных муниципальных контрактов выполнены работы по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в количестве 70 шт., выполнена поставка контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов, в количестве 224 шт. Работы выполнены в полном объеме подрядными организациями ООО «ВестТрейд», ООО «Спецмонтаж», ИП Обрядин Андрей Андреевич, ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Иркутской области.
· Мероприятие 1.2.2. Обслуживание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.
На реализацию мероприятия выделено 5 631 507,39 руб., фактическое расходование средств по мероприятию составило 5 629 237,30 руб. или 99,96 %. Отклонение в финансировании в размере 2 270,09 руб. – экономия по результатам заключенных муниципальных контрактов.
Показатель характеризующий выполнение мероприятия – количество обслуживаемых мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (174 шт.), достигнут. 
В рамках заключенных муниципальных контрактов выполнены работы по обслуживанию и содержанию 174 площадок накопления твердых коммунальных отходов согласно адресного перечня площадок накопления твердых коммунальных отходов, оказаны транспортные услуги по перевозке контейнеров под ТКО, выполнены работы по устройству подъездных путей к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов. Работы выполнены в полном объеме подрядными организациями ООО «Робот Строй», ООО «МЦУ», ИП Самарин П.А., ИП Сухарев Д.В.  
Произведена оплата кредиторской задолженности за декабрь 2022 года в размере 704 236,49 руб.
· Основное мероприятие 1.4. Мероприятия по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений.
На реализацию данного основного мероприятия выделено 137 000,00 руб., фактическое исполнение средств из бюджета города по данному мероприятию составило 137 000,00 руб. или 100 %. Показатель, характеризующий выполнение основного мероприятия – доля уничтоженных очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, от количества таких очагов, выявленных гражданами, полицией (100 %), достигнут. 
В рамках муниципальных контрактов с Индивидуальным предпринимателем Кругловым Р.И., Индивидуальным предпринимателем Исмоиловым Аминжон Махмадраджабович оказаны услуги по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений.                                                                                          
· Основное мероприятие 1.9. Проведение лабораторных исследований на территории города Усолье-Сибирское.
На реализацию данного основного мероприятия выделено 329 843,00 руб., фактическое исполнение средств из бюджета города по данному мероприятию составило 329 843,00 руб. или 100 %. Показатель, характеризующий выполнение основного мероприятия – количество проведенных лабораторных исследований на территории города Усолье-Сибирское (52 пробы), достигнут. 
В рамках муниципальных контрактов с ООО «НАЛ» оказаны услуги по проведению 52 лабораторных испытаний (измерений) отходов лома металлического.
· Основное мероприятие 1.10. Проектирование, восстановление, содержание полигона для размещения снежных масс.
На реализацию данного основного мероприятия выделено 1 264 680,91 руб., фактическое исполнение средств из бюджета города по данному основному мероприятию составило 1 264 675,37 руб. или 99,99 %. Отклонение в финансировании в размере 5,54 руб. – экономия по результатам заключенных муниципальных контрактов. Показатель, характеризующий выполнение мероприятия – Доля исполненных мероприятий по проектированию, восстановлению, содержанию полигона для размещения снежных масс, от запланированных, (100 %), достигнут. 
В рамках муниципальных контрактов выполнены работы по разработке проекта по установлению санитарно-защитных зон для площадки складирования отходов от зимней уборки на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», выполнены работы по восстановлению территории для хранения снега по ул. Крупская, 50, подготовительные работы, монтаж ограждения из ФБС, выполнены работы по содержанию территории для хранения снежных масс.

2. На реализацию Подпрограммы № 2 «Озеленение территории города и восстановление природных ресурсов» на 2019-2025 годы (далее – Подпрограмма № 2) в 2023 году выделено 7 304 873,78 руб. Фактическое исполнение средств в результате реализации мероприятий Подпрограммы № 2 составило 3 792 171,79 руб. или 51,91 %.
В рамках Подпрограммы № 2 в 2023 году реализовано следующее мероприятие:
· Основное мероприятие 2.1. Озеленение территории города. 
На реализацию данного основного мероприятия выделены средства в размере 7 304 873,78 руб., фактическое исполнение мероприятия составило 3 792 171,79 руб. или 51,91 %. Отклонение в финансировании в размере 3 512 701,99 руб. – экономия по результатам заключенных муниципальных контрактов
Показатель, характеризующий выполнение основного мероприятия – доля исполненных мероприятий по содержанию и озеленению объектов общего пользования, расположенных на территории города, от запланированных (100 %), достигнут.
В рамках муниципальных контрактов проведены следующие мероприятия:
- оказаны услуги по формовочной обрезке и спилу аварийных деревьев;
- оказаны услуги по поливу зеленых насаждений на территории города Усолье-Сибирское;
- оказаны услуги по поставке саженцев;
- оказаны услуги по обработке зеленых насаждений от горностаевой моли, акарицидной обработке от клещей. 
3. На реализацию Подпрограммы № 3 «Развитие водохозяйственного комплекса» на 2019-2025 годы (далее – Подпрограмма № 3) в 2023 году выделено 2 536 704,08 руб., фактическое исполнение средств в результате реализации мероприятий Подпрограммы № 3 составило 2 502 448,39 руб. или 98,65 %.
В рамках Подпрограммы № 3 в 2023 году реализованы следующие мероприятия:
· Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по предотвращению разлива рек Шелестиха, Скипидарка.
На реализацию основного мероприятия выделено 102 660,96 руб., фактическое исполнение мероприятия составило 102 660,96 руб. или 100 %. 
Показатель, характеризующий выполнение мероприятия – протяженность очищенного русла рек Шелестиха, Скипидарка (2,2 км), достигнут. 
В рамках муниципального контракта выполнены работы по проливу водопропускных труб и русла р. Шелестиха. Работы выполнены в полном объеме организацией ООО «АкваСервис».
· Основное мероприятие 3.2. Содержание водозаборных скважин.
На реализацию основного мероприятия выделено 2 434 043,12 руб., фактическое исполнение средств из городского бюджета по данному основному мероприятию составило 2 399 787,43 руб. или 98,59 %. Отклонение в финансировании в размере 34 255,69 руб. – экономия по результатам заключенных муниципальных контрактов.
Показатель, характеризующий выполнение мероприятия – количество водозаборных скважин, содержание которых выполнено (4 ед.), достигнут. 
В рамках заключенных муниципальных контрактов оказаны услуги по техническому обслуживанию сооружений (водонапорных башен) и оборудования сооружений, оказаны услуги по аренде имущества. Место оказания услуг: г. Усолье-Сибирское, водонапорные башни по ул. Российская, ул. Ленинградская, ул. Пожарского, в районе гаражного кооператива № 32 «Сигнал ул. Плеханова». Оказаны услуги по поставке электроэнергии на водонапорные башни. Произведен расчет за потребленную энергию с единственным поставщиком ООО «Иркутская Энергосбытовая компания (ООО «Иркутскэнергосбыт»). 
Произведена оплата кредиторской задолженности за декабрь 2022 года в размере 149 299,27 руб.
· Основное мероприятие 3.3. Проектирование сетей водоснабжения города Усолье-Сибирское.
[bookmark: _GoBack]На реализацию основного мероприятия финансирование не выделено. Показатель, характеризующий выполнение мероприятия – доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения (97%), достигнут.
4. На реализацию Подпрограммы № 5 «Предотвращение чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» на 2019 –2025 годы (далее – Подпрограмма № 5), в 2023 году выделено 1 220 800,09 руб. из местного бюджета. Фактическое исполнение средств в результате реализации мероприятий Подпрограммы № 5 составило 1 220 800,09 руб. или 100,00 %. 
В рамках Подпрограммы № 5 в 2023 году реализованы следующие мероприятия:
· Основное мероприятие 5.1. Опашка и прочистка минерализованной полосы по периметру жилого сектора. 
На реализацию данного основного мероприятия выделены средства в размере 1 052 920,00 руб., фактическое исполнение основного мероприятия составило 1 052 920,00 руб. или 100 %. Значение показателя, характеризующего выполнение мероприятия – протяженность минерализованной полосы, подлежащей опашке и прочистке (18,5 км.), выполнено.
В рамках муниципальных контрактов от 22.05.2023 г. №№ 311/2023, 312/2023 с ООО «Основа», от 02.06.2023 г. № 29, от 05.10.2023 № 68 с МУП ПО «Электроавтотранс» выполнены работы по опашке противопожарных минерализованных полос на территории г. Усолье-Сибирское, выполнены работы по устройству и содержанию противопожарных минерализованных полос. 
· Основное мероприятие 5.2. Противопожарная пропаганда (баннеры, листовки).
На реализацию данного основного мероприятия выделены средства в размере 20 000,00 руб., фактическое исполнение основного мероприятия составило 20 000,00 руб. или 100 %. 
Показатель, характеризующий выполнение мероприятия – количество изготовленной информации по противопожарной пропаганде (8040 шт.), достигнут.
В рамках договора от 19.10.2023 г. № 5945 с ООО «Оперативная типография Перекресток» изготовлены и приобретены листовки в количестве 8040 шт. на противопожарную тематику. Листовки распространены по детским садам и школам, переданы в МУП «Электроавтотранс» для размещения в трамваях города, розданы руководителям организаций независимо от форм собственности, а также гражданам, проживающим на территории города Усолье-Сибирское. 
· Основное мероприятие 5.5. Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах.
На реализацию данного основного мероприятия выделены средства в размере 49 880,09 руб., фактическое исполнение основного мероприятия составило 49 880,09 руб. или 100 %.   
Показатель, характеризующий выполнение мероприятия – количество изготовленных и установленных информационных аншлагов (знаков) (9 шт.), достигнут.
В рамках контракта от 12.09.2023 г. № 54 с ООО «СМЭУ» выполнены работы по изготовлению и установке информационных аншлагов (знаков) в количестве 9 шт. на территории города Усолье-Сибирское. 
· Основное мероприятие 5.6. Приобретение ранцев противопожарных.
На реализацию данного основного мероприятия выделены средства в размере 98 000,00 руб., фактическое исполнение мероприятия составило 98 000,00 руб. или 100 %.   
Показатель, характеризующий выполнение мероприятия – Количество приобретенных ранцев противопожарных (10 шт.), достигнут.
В рамках контракта от 15.03.2023 г. № ИП-9/23 с Индивидуальным предпринимателем Василевская Ксения Андреевна выполнена поставка товара (ранцевые лесные огнетушители) в количестве 10 шт.

Все целевые показатели Программы выполнены в полном объеме:
- доля исполненных мероприятий по снижению уровня негативного воздействия на окружающую среду от запланированных (100%);
- доля исполненных мероприятий по развитию зеленого фонда города от запланированных (100%);
- доля исполненных мероприятий по защите объектов от наводнения и иного негативного воздействия вод и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения, от запланированных (100%);
- доля исполненных мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от запланированных (100%).

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы

Положительными факторами, повлиявшими на ход реализации Программы, являются:
- в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области в 2023 году бюджету муниципального образования «город Усолье-Сибирское» предоставлена субсидия из областного бюджета в размере 12 199 500,00 руб., на реализацию мероприятий по сбору, транспортированию и утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов;
- в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области в 2023 году бюджету муниципального образования «город Усолье-Сибирское» предоставлена субсидия из областного бюджета в размере 18 362 600,00 руб., на реализацию мероприятий по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров и (или) бункеров;
- проведение аукционов, запроса котировок, в результате которых сложившаяся экономия позволила снизить затраты на выполнение плановых объемов и увеличить объемы выполненных работ;
- проведение профилактических мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории города.
Отрицательных факторов, повлиявших на ход реализации Программы не выявлено.
В результате реализации мероприятий в 2023 году улучшено качество городской среды проживания населения, обеспечены меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

3. Сведения о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» на 2019-2025 годы (далее – Программа) разработана комитетом по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское, утверждена постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 18.01.2019 № 58. 
В целях реализации Программы в 2023 году в Программу были внесены изменения следующими постановлениями администрации города Усолье-Сибирское:
· от 25.01.2023 № 169-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 г. № 44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов»;
· от 07.03.2023 № 476-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 26.01.2023 г. № 7/8 «О внесении изменений в решение Думы от 22.12.2022 г. № 44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» с изменениями от 12.01.2023 г. № 1/8;
· от 11.04.2023 № 760-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 09.02.2023 г. № 13/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 г. № 44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» с изменениями от 12.01.2023 г. № 1/8, от 26.01.2023 г. № 7/8;
· от 06.06.2023 № 1248-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 12.05.2023 г. № 40/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 № 44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» с изменениями от 12.01.2023 г. № 1/8, 26.01.2023 г. № 7/8, 09.02.2023 г. № 13/8, 27.04.2023 г. № 34/8;
· от 28.07.2023 № 1714-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 29.06.2023 г. № 52/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 г. № 44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» с изменениями от 12.01.2023 г. № 1/8, 26.01.2023 г. № 7/8, 09.02.2023 г. № 13/8, 27.04.2023 г. № 34/8, 12.05.2023 г. № 40/8;
· от 18.10.2023 № 2463-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.09.2023 г. № 68/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 г. № 44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» с изменениями от 12.01.2023 г. № 1/8, 26.01.2023 г. № 7/8, 09.02.2023 г. № 13/8, 27.04.2023 г. № 34/8, 12.05.2023 г. № 40/8, 29.06.2023 г. № 52/8;
· от 26.12.2023 № 3306-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 12.12.2023 г. № 95/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 г. № 44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» с изменениями от 12.01.2023 г. № 1/8, 26.01.2023 г. № 7/8, 09.02.2023 г. № 13/8, 27.04.2023 г. № 34/8, 12.05.2023 г. № 40/8, 29.06.2023 г. № 52/8, 28.09.2023 г. № 68/8, 26.10.2023 г. № 81/8;
· от 12.01.2024 № 127-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2023 г. № 96/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 г. № 44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» с изменениями от 12.01.2023 г. № 1/8, 26.01.2023 г. № 7/8, 09.02.2023 г. № 13/8, 27.04.2023 г. № 34/8, 12.05.2023 г. № 40/8, 29.06.2023 г. № 52/8, 28.09.2023 г. № 68/8, 26.10.2023 г. № 81/8, 12.12.2023 г. № 95/8.
Информация об изменениях объемов финансирования и целевых показателей Программы в 2023 году, на начало отчетного периода и на конец отчетного периода представлена в таблице 1 к настоящей пояснительной записке.
   

Мэр города Усолье-Сибирское                                                                М.В. Торопкин
