Приложение 4
                                                                     к Отчету о реализации Программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
города Усолье-Сибирское «Охрана окружающей среды» 
на 2019-2025 годы
 за 2023 год
              
Оценка эффективности проведена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 01 августа 2019 года № 1901 (далее – Порядок).
1. Для оценки эффективности Подпрограммы 1 «Снижение экологической нагрузки на городскую среду города Усолье-Сибирское» на 2019-2025 годы (далее – Подпрограмма 1) учитываются 7 целевых показателей, необходимых для комплексного анализа основных направлений. 
 Оценка степени достижения цели и решения задач Подпрограммы 1 определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателя подпрограммы и его планового значения:
(100/100+70/70+174/174+224/224+100/100+52/52+100/100)/7 = 1,0
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Подпрограммы 1, определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Подпрограммы 1:
(52 661 001,44 / 53 686 787,20) = 0,98
Эффективность реализации Подпрограммы 1: (1,0 * 0,98) = 0,98
Согласно критериям оценки эффективности, реализация Подпрограммы 1 является эффективной.
2. Для оценки эффективности Подпрограммы 2 «Озеленение территории города и восстановление природных ресурсов» на 2019-2025 годы (далее – Подпрограмма 2) учитывается 2 целевых показателя, необходимых для комплексного анализа основных направлений.
Оценка степени достижения цели и решения задач Подпрограммы 2 определяется путем сопоставления фактически достигнутого значения показателя подпрограммы и его планового значения:
(100/100+1/1)/2 =1,0
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Подпрограммы 2, определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограммы 2:
(3 792 171,79/7 304 873,78) = 0,52
Эффективность реализации Подпрограммы 2: (1,0 * 0,52) = 0,52
[bookmark: _GoBack]Согласно критериям оценки эффективности, уровень реализации Подпрограммы 2 – неудовлетворительный. Однако, необходимо отметить, что данный коэффициент сложился в результате экономии по результатам заключенных муниципальных контрактов. В свою очередь целевые показатели выполнены.


3. Для оценки эффективности Подпрограммы 3 «Развитие водохозяйственного комплекса» на 2019-2025 годы (далее – Подпрограмма 3) в перечень показателей включены 3 целевых показателя, необходимых для комплексного анализа основных направлений.
Оценка степени достижения цели и решения задач Подпрограммы 3 определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей подпрограммы и их плановых значений:
(2,2/2,2+4/4+97/97)/3 =1,0
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Подпрограммы 3, определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограммы 3:
(2 502 448,39/ 2 536 704,08) = 0,99
Эффективность реализации Подпрограммы 3: (1,0 * 0,99) = 0,99
Согласно критериям оценки эффективности, реализация Подпрограммы 3 является эффективной.
4. Для оценки эффективности Подпрограммы 5 «Предотвращение чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» на 2019‑2025 годы (далее – Подпрограмма 5) в перечень показателей включены 4 целевых показателей, необходимых для комплексного анализа основных направлений.
Оценка степени достижения цели и решения задач Подпрограммы 5 определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей подпрограммы и их плановых значений:
(18,5/18,5+8040/8040+9/9+10/10)/4 = 1,0 
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Подпрограммы 5, определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограммы 5:
(1 220 800,09 / 1 220 800,09) = 1,0
Эффективность реализации Подпрограммы 5: (1,0 * 1,0) = 1,0 
Согласно критериям оценки эффективности, реализация Подпрограммы 5 является эффективной.
5. Для оценки эффективности Программы в перечень показателей включены 4 целевых показателя, необходимых для комплексного анализа результативности.
Оценка степени достижения цели и решения задач Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей Программы и их плановых значений:
(100/100+100/100+100/100+100/100)/4=1,0
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Программы: 
(60 176 421,71 / 64 749 165,15) = 0,93
Эффективность реализации Программы:
 1,0 * 0,93 = 0,93
   Согласно критериям оценки эффективности, в соответствии с Порядком, реализация Программы является эффективной и необходимый результат достигнут.

Исходя из проведенного анализа оценки эффективности Программы за 2023 год можно сделать следующий вывод:
 - предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм система целей, задач и мероприятий в комплексе охватывают наиболее приоритетные направления по охране окружающей среды города в целях сохранения и защиты окружающей среды.
Подпрограммы эффективны, актуальны и требуют дальнейшей реализации.



Мэр города Усолье-Сибирское                                                               М.В. Торопкин


