## ресур. обесп.
Приложение 2
к отчету
Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы
города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования"на 2019-2026 годы за 2023 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, проекта | Участники муниципальной программы, участники подпрограммы | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2023 год, руб. | Профинансировано за 2023 год, руб. | Процент исполнения (гр.6/гр.5*100), % | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2023 год | Фактическое значение показателя мероприятия за 2023 год | Обоснование причин отклонения (при наличии)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2019-2026 годы |  |  | Всего | 367997227.05 | 359683324.91 | 97.74% | х | х | х | х
|  |  | Бюджет города | 352059327.05 | 343745424.91 | 97.64% | х | х | х | х
|  |  | Областной бюджет | 15937900 | 15937900 | 100% | х | х | х | х
1 | Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами города Усолье-Сибирское" на 2019-2026 годы |  | Бюджет города | 19233032.63 | 19049003.63 | 99.04% | х | х | х | х
1.1 | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, формирования, организации исполнения бюджета города | Комитет по финансам администрации города Усолье-Сибирское | Бюджет города | 19063500.22 | 18978045.17 | 99.55% | Целевой показатель 1. Наличие нормативных правовых актов по организации составления проекта бюджета города (1 – наличие/ 0 – отсутствие) (ед.) | 1 | 1 | Экономия по заработной плате и начислениям на оплату труда составила 85 455,05 руб.
[7 empty] | Целевой показатель 2. Привлечение средств в бюджет города через обеспечение участия муниципалитета в реализации федеральных и областных целевых программ (да/нет) (ед.) | да | да
[7 empty] | Целевой показатель 3. Отношение прироста расходов бюджета города в отчетном финансовом году, не обеспеченных соответствующим приростом доходов бюджета города, к объему расходов бюджета города (коэфф.) | ≤0 | 0 |  | -85455.05
[7 empty] | Целевой показатель 4. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к расходам бюджета города (%) | ≤0,5 | 0
[7 empty] | Целевой показатель 5. Проведение публичных слушаний по проекту бюджета города и годовому отчету об исполнении бюджета города в соответствии с установленным порядком (1 – наличие, 0 – отсутствие) (ед.) | 1 | 1
[7 empty] | Целевой показатель 6. Своевременное предоставление бюджетной (бухгалтерской) отчетности в Министерство финансов Иркутской области (коэфф.) | 0 | 0
1.2 | Основное мероприятие 1.2 Организация работы по наполнению доходами бюджета города | Комитет по финансам администрации города Усолье-Сибирское | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | х | Целевой показатель 7. Исполнение бюджета города по доходам без учета безвозмездных поступлений к утвержденному уровню (%) | не более 10 | 1
1.3 | Основное мероприя 1.3 Управление муниципальным долгом города Усолье-Сибирское и его обслуживание | Комитет по финансам администрации города Усолье-Сибирское | Бюджет города | 169532.41 | 70958.46 | 41.86% | Целевой показатель 8. Отношение объема муниципального долга к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений (%) | не более 100 | 16 | Экономия сложилась в сумме 98 573,95 руб. согласно фактического использования.
[7 empty] | Целевой показатель 9. Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам города Усолье-Сибирское (1 – отсутствие, 0 – наличие) (ед.) | 1 | 1 |  | -98573.95
1.4 | Основное мероприятие 1.4 Совершенствование осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на территории города Усолье-Сибирское | Комитет по финансам администрации города Усолье-Сибирское, отдел внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок администрации города Усолье-Сибирское | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | х | Целевой показатель 10. Удельный вес контрольных мероприятий (проверок), проведенных с нарушением сроков (%) | 0 | 0
[7 empty] | Целевой показатель 11. Доля исполненных представлений о ненадлежащем исполнении бюджета города (предписаний о нарушении требований бюджетного законодательства) к общему количеству представлений (предписаний), выданных по результатам контрольных мероприятий (%) | не менее 90 | 100
2. | Подпрограмма 2 "Повышение эффективности бюджетных расходов города Усолье-Сибирское" на 2019-2026 годы |  | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | х | х | х | х | х
2.1 | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города | ГРБС | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | х | Целевой показатель 1. Отношение дефицита бюджета города к доходам без учета объема безвозмездных поступлений (%) | не более 10 | 5
[7 empty] | Целевой показатель 2. Рост просроченной кредиторской задолженности (да/нет) (ед.) | нет | нет
[7 empty] | Целевой показатель 3. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений к расходам бюджета (%) | 0 | 0
[7 empty] | Целевой показатель 4. Наличие утвержденной методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет города Усолье-Сибирское по главе 908 «Комитет по финансам администрации города Усолье-Сибирское» (да/нет) (ед.) | да | да
[7 empty] | Целевой показатель 5. Наличие утвержденной методики прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета города Усолье-Сибирское по главе 908 «Комитет по финансам администрации города Усолье-Сибирское» (да/нет) (ед.) | да | да
2.2 | Основное мероприятие 2.2. Реализация программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления города Усолье-Сибирское | ГРБС, отраслевые (функциональные) органы администрации города Усолье-Сибирское; комитет экономического развития администрации города Усолье-Сибирское | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | х | Целевой показатель 7. Удельный вес расходов бюджета города, формируемых в рамках целевых программ, в общем объеме расходов бюджета города в отчетном финансовом году (%) | не менее 89 | 98
2.3 | Основное мероприятие 2.3. Повышение эффективности распределения средств бюджета города | ГРБС, отраслевые (функциональные) органы администрации города Усолье-Сибирское | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | х | Целевой показатель 6. Наличие утвержденного порядка и методики планирования бюджетных ассигнований (да/нет) (ед.) | да | да
2.4 | Основное мероприятие 2.4. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами | ГРБС, отраслевые (функциональные) органы администрации города Усолье-Сибирское | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | х | Целевой показатель 10. Размещение информации о муниципальных финансах (результатах деятельности органов местного самоуправления, муниципальных учреждений) в средствах массовой информации, на специализированном сайте (да/нет) (ед.) | да | да
2.5 | Основное мероприятие 2.5. Повышению эффективности деятельности муниципальных учреждений по предоставлению муниципальных услуг. | ГРБС, отраслевые (функциональные) органы администрации города Усолье-Сибирское | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | х | Целевой показатель 8. Доля муниципальных учреждений, выполнивших установленные муниципальными заданиями показатели объема и качества муниципальных услуг (%) | 100 | 83 | МБУ ДО "ДМШ" - отклонение по услуге "Направленность образовательной программы: художественная". Причины: отсутствие желающих на вступительных экзаменах в достаточном объёме и отсев учащихся за период летних каникул МБУ ДО "ДХШ" в 2023 году состоялся выпуск учащихся по общеразвивающей программе «Художественное творчество» 24 человека. В течении трёх лет не проводили набор на данную программу, так как не было спроса у населения. Количество учащихся на данном отделении уменьшилось В сентябре 2023 года, учитывая запросы населения, были набраны 2 класса, общее количество составило 31 человек. В сентябре 2024 панируется набор еще одного класса, показатель должен прийти в норму. МБУК "ДК Мир" - отклонения по количеству мероприятий и посещений по услуге "Методические мероприятия(семинар, конференция)". Причина: отсутствие квалифицированных специлистов.
[7 empty] | Целевой показатель 9. Доля муниципальных услуг, имеющих утвержденные стандарты качества (%) | 100 | 100
3 | Подпрограмма 3 "Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными участками и муниципальным имуществом на территории муниципального образования "город Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города | Всего | 46048555.58 | 45318520.41 | 98.41% | х | х | х
| Подпрограмма 3 "Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными участками и муниципальным имуществом на территории муниципального образования "город Усолье-Сибирское" на 2019-2026 годы |  | всего | 56728555.58 | 55998520.41 | 98.71%
|  |  | Бюджет города | 46048555.58 | 45318520.41 | 98.41% | х | х | х | х
|  |  | Бюджет города | 31637600.1 | 31260894.04 | 98.81% | х | х | х | х
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | х | х
|  |  | Областной бюджет | 10680000 | 10680000 | 100%
| Основное мероприятие 3.1 Организация процесса управления и распоряжения муниципальным имуществом | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города | Всего | 13229222.43 | 13104937.21 | 99.06%
3.1. |  |  | Бюджет города | 2549222.43 | 2424937.21 | 95.12% |  | 216529559.06 | 217285882.27 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Областной бюджет | 10680000 | 10680000 | 100% | Целевой показатель 1. Объем доходов бюджета города от использования и продажи муниципального имущества, получения доходов в виде государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламных конструкций, администратором которых является КУМИ (руб.)
3.1.1 | Мероприятие 3.1.1 Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов муниципального имущества, постановка их на государственный кадастровый учет, регистрация права собственности на объекты муниципального имущества | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города | Бюджет города | 461011.32 | 461011.32 | 100%
3.1.2 | Мероприятие 3.1.2 Проведение рыночной оценки приватизируемого или предоставляемого в аренду муниципального имущества | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города | Бюджет города | 256360.03 | 232697.25 | 90.77% |  |  |  | Неисполнение связано с низкой доходностью бюджета, кредиторская задолженность в сумме 19 512,72 руб. погашена 17.01.2024 года, а также сумма 4 150,06 руб. являеся экономией после проведения конкурсных процедур. | 19512.72
3.1.3 | Мероприятие 3.1.4 Размещение информационных сообщений в СМИ | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города | Бюджет города | 20000 | 14000 | 70% |  |  |  | Неисполнение связано с низкой доходностью бюджета, кредиторская задолженность в сумме 6 000 руб. погашена 17.02.2024 года. | 6000
3.1.5 | Мероприятие 3.1.5 Списание и утилизация муниципального имущества | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города | Бюджет города | 0 | 0 | #DIV/0!
3.1.6 | Мероприятие 3.1.6 Выявление бесхозяйных объектов на территории города Усолье-Сибирское и проведение мероприятий с целью регистрации муниципального права собственности | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города | Бюджет города | Без финансирования | 0 | #VALUE!
3.1.7 | Мероприятие 3.1.7 Осуществление общего контроля за результатами финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий, эффективностью и целевым использованием закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения муниципального имущества | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города | Бюджет города | Без финансирования | Без финансирования | х
3.1.8 | Мероприятие 3.1.8 Проведение анализа и согласование программ деятельности муниципальных унитарных предприятий на очередной финансовый год | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города | Бюджет города | Без финансирования | Без финансирования | х
3.1.9 | Мероприятие 3.1.9 Подготовка актов об отсутствии объектов недвижимости на земельном участке | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города | Бюджет города | 0 | Без финансирования | х
3.1.4 | Мероприятие 3.1.10 Проведение мероприятий по приведению жилых помещений к установленным санитарным и техническим нормам | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города | Бюджет города | 261851.08 | 261819.5 | 99.99% |  |  |  | Экономия в размере 31,58 руб., по результатм заключенных договоров.
3.1.6 | Мероприятие 3.1.11 Организация доставки имущества (трамваев) | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города | Бюджет города |  |  | #DIV/0!
3.1.6 | Мероприятие 3.1.14 Разработка проектов по демонтажу аварийных объектов | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города | Бюджет города | 230000 | 135409.14 | 58.87% |  |  |  | Экономия в размере 94 590,86 руб., в связи с отсутствием необходимости в остатках денежных средств. Данный показатель составляет 100% от фактически требуемого объема финансирования.
| Мероприятие 3.1.17. Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города | Всего | 12000000 | 12000000 | 100%
|  |  | Бюджет города | 1320000 | 1320000 | 100%
|  |  | Областной бюджет | 10680000 | 10680000 | 100%
3.2 | Основное мероприятие 3.2 Организация процесса управления и распоряжения земельными участками | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города | Бюджет города | 1078556.44 | 1044688.02 | 96.86% | Целевой показатель 2. Объем неналоговых доходов бюджета города от аренды и продажи земельных учатсков, администратором которых является КУМИ (руб.) | 40830274.21 | 40571986.46
3.2.1 | Мероприятие 3.2.1. Обеспечение полноты зарегистрированных прав муниципального образования "город Усолье-Сибирское" на земельные участки, расположенные на территории муниципального образования "город Усолье-Сибирское", государственная собственность на которые не разграничена, земельные участки под объектами | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города | Бюджет города | 938474.74 | 927690.96 | 98.85% |  |  |  | Неисполнение связано с экономией после проведения конкурсных процедур в сумме 10 783,78 руб.
3.2.2 | Мероприятие 3.2.2 Проведение рыночной оценки приватизируемых или предоставляемых в аренду земельных участков | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города | Бюджет города | 140081.7 | 116997.06 | 83.52% |  |  |  | Неисполнение связано с низкой доходностью бюджета, кредиторская задолженность в сумме 20 354,04 руб. погашена 17.01. 2024 года, а также сумма 2 730,60 руб. является экономией после проведения конкурсных процедур. | 20354.04
3.3 | Основное мероприятие 3.3 Выполнение обязательств по владению и пользованию муниципальным имуществом | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города, МКУ "Городское управление капитального строительства" | Бюджет города | 14410955.48 | 14057626.37 | 97.55% | Целевой показатель 3. Доля исполненных обязательств по владению и пользованию муниципальным имуществом, ( %) | 100% | 98%
|  |  | Бюджет города |  |  | #DIV/0!
|  |  | Областной бюджет |  |  | #DIV/0!
3.3.1 | Мероприятие 3.3.1 Содержание временно не эксплуатируемых объектов | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города, МКУ "Городское управление капитального строительства" | Всего |  |  | #DIV/0!
|  | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города | Бюджет города | 7660805.3 | 7542616.19 | 98.46% |  |  |  | Неисполнение связано с низкой доходностью бюджета, кредиторская задолженность в сумме 54 165,78 руб. погашена в январе 2024 года, а также фактически был затрачен меньший объем электроэнергии и тепловой энергии от запланированного показателя на сумму 64 023,33 руб. | 118189.11
|  | МКУ "Городское управление капитального строительства" | Бюджет города |  |  | #DIV/0! |  |  |  | Отсутсвие необходимости в остатках денежных средств, данный показатель составляет 100% от фактически требуемого объема финансирования
3.3.2 | Мероприятие 3.3.2 Исполнение обязательств при владении и пользовании транспортными средствами (ОСАГО, налоги, пени, штрафы) | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города | Бюджет города | 106251 | 106251 | 100% |  |  |  |  | 54165.78
3.3.3 | Мероприятие 3.3.3 Содержание гидротехнических сооружений КОС 1, 2, водозабор "Ангара" | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города | Бюджет города | 3797276.88 | 3562136.88 | 93.81% |  |  |  | Неисполнение по вине исполнителя по муниципальному контракту на охрану имущества, документы к оплате за ноябрь и декабрь 2023 г. в сумме 202 017,36 руб. представлены в январе 2024 года, оплачены 24.01.2024 года, а также сумма 33 122,64 руб. неисполнения связана с тем, что исполнитель не вовремя приступил к исполнению контракта в январе 2023 года. | 235140
3.3.4 | Мероприятие 3.3.4 Проектно-сметная документация по ремонту здания для размещения кабинета врача | МКУ "Городское управление капитального строительства" | Бюджет города |  |  | #DIV/0!
3.3.4 | Мероприятие 3.3.9 Охрана электрооборудования, расположенного на территории площадки "Усольехимпром" | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города | Бюджет города | 2467407.12 | 2467407.12 | 100%
3.3.5 | Мероприятие 3.3.11. Ремонт крыльца здания Совета ветеранов, г.Усолье-Сибирское, Молотовая,92. | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города | Бюджет города | 379215.18 | 379215.18 | 100%
3.4 | Основное мероприятие 3.4 Руководство и управление в сфере установленных функций | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города | Бюджет города | 28009821.23 | 27791268.81 | 99.22% | Целевой показатель 4. Уровень эффективности реализации муниципальной подпрограммы, (%) | 100% | 100%
3.4.1 | Мероприятие 3.4.1 Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города | Бюджет города | 27147155.52 | 27105602.6 | 99.85% |  |  |  | Экономия денежных средств в размере 41 552,92 руб. в связи с отсутствием необходимости в остатках денежных средств. Данный показатель составляет 100% от фактически требуемого объема финансирования.
3.4.2 | Мероприятие 3.4.2 Услуги по сопровождению программного обеспечения | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города | Бюджет города | 330852 | 330852 | 100%
3.4.3 | Мероприятие 3.4.4 Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности сотрудников комитета по управлению муниципальным имуществом | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города | Бюджет города | 531813.71 | 354814.21 | 66.72% |  |  |  | Неисполнение в сумме 176 999,50 руб. является экономией после проведения конкурсных процедур. | 176999.5
4 | Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2019-2026 годы |  | Всего | 292035638.84 | 284635800.87 | 97.47% | х | х | х | х
|  |  | Бюджет города | 286777738.84 | 279377900.87 | 97.42% | х | х | х | х
|  |  | Областной бюджет | 5257900 | 5257900 | 100% | х | х | х | х
4.1 | Основное мероприятие 4.1 Повышение эффективности управления экономическим развитием города Усолье-Сибирское | Комитет экономического развития администрации города Усолье-Сибирское | Бюджет города | Без финансирования | Без финансирования | х | Целевой показатель 1. Наличие нормативных правовых актов о разработке, формировании и оценке эффективности реализации муниципальных программ (1 – наличие/ 0 – отсутствие) (ед.) | 1 | 1
[7 empty] | Целевой показатель 2. Наличие согласованного министерством экономического развития Иркутской области прогноза социально-экономического развития муниципального образования «город Усолье-Сибирское» (1 – наличие/ 0 – отсутствие) (ед.) | 1 | 1
[7 empty] | Целевой показатель 3. Количество предоставленных консультаций отделом потребительского рынка и предпринимательства гражданам по вопросам развития малого и среднего предпринимательства (ед.) | не менее 85 | 85
[7 empty] | Целевой показатель 4. Количество организаций, вовлеченных в социально-экономическое сотрудничество между администрацией города и хозяйствующими субъектами малого и среднего предпринимательства города Усолье-Сибирское (ед.) | не менее 80 | 80
[7 empty] | Целевой показатель 5. Удельный вес проведенных проверок по соблюдению трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в организациях, подведомственных органам местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» в количестве плановых проверок (%) | 100 | 100
[7 empty] | Целевой показатель 6. Обеспеченность населения торговыми площадями (кв.м/тыс.чел.) | 1540 | 1540
4.2 | Основное мероприятие 4.2 Повышение эффективности деятельности по регулированию контрактной системы в сфере муниципальных закупок города Усолье-Сибирское | Отдел регулирования контрактной системы в сфере закупок администрации города | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | х | Целевой показатель 7. Среднее количество участников закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, принявших участие в одной конкурентной процедуре (ед.) | ≥2,0 | 3
[7 empty] | Целевой показатель 8. Средний процент экономии бюджетных средств при определении поставщиков конкурентными способами (%) | ≥3,0 | 12.25
[7 empty] | Целевой показатель 9. Доля объема закупок, проведенных путем состоявшихся конкурентных процедур, в общем объеме закупок (%) | не менее 50 | 91.43
[7 empty] | Целевой показатель 10. Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования. Целевой показатель 20. Количество разработанных и актуализированных документов территориального планирования (ед.) | 23 | 23 |  | 28937.36
4.3 | Онсовное мерлприятие 4.3 Повышение эффективности использования городских территорий и территориальных резервов для осуществления градостроительной деятельности Усолье-Сибисркое | Отдел архитектуры и градостроительства администрации города | Бюджет города | 13392550 | 11274362.64 | 84.18% |  | 11600 | 771
4.3.1 | Мероприятие 4.3.1 Разработка документов территориального планирования муниципального образования "город Усолье-Сибирское" | Отдел архитектуры и градостроительства администрации города | Бюджет города | 3071300 | 3042362.64 | 99.06% |  | 21 | 21 | Экономия в сумме 28 937,36 сложилась по результам проведения аукциона.
4.3.2 | Мероприятие 4.3.2. Актуализация/разработка программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Усолье-Сибирское» | Отдел по жизнеобеспечению комитета по городскому хозяйству администрации города | Бюджет города | 2997000 | 2997000 | 100%
4.3.3 | Мероприятие 4.3.3. Актуализация/разработка комплексной системы организации дорожного движения, комплексной схемы организации транспортного обслуживания, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, проекта "Организация дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения" муниципального образования "город Усолье-Сибирское" | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города | Бюджет города | 2089250 | 0 | 0% |  |  |  | Неисполнение в сумме 2 089 250,00 руб. по вине подрядчика т.к. работы не выполнены в срок, в соответствии с техническим заданием к муниципальному контракту.
4.3.4 | Мероприятие 4.3.6. Разработка документации для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной среды в категории "малые города" | Отдел архитектуры и градостроительства администрации города | Бюджет города | 1850000 | 1850000 | 100%
4.3.5 | Мероприятие 4.3.7 Разработка проектной документации по объекту "Концепция благоустройства ул.Интернациональной "Город из трамвайного окна" в г.Усолье-Сибирское | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города | Бюджет города | 3385000 | 3385000 | 100%
4.4 | Основное мероприятие 4.4 Своевременное и достоверное информирование населения города о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования "город Усолье-Сибирское" | Администрация города Усолье-Сибирское, Дума города Усолье-Сибирское, КСП города Усолье-Сибирское | Бюджет города | 1376425.02 | 1376425.02 | 100% | Целевой показатель 11. Количество каналов информирования населения о деятельности органов местного самоуправления (ед.) | не менее 4 | 4
|  | Администрация города | Бюджет города | 1067187.61 | 1067187.61 | 100%
|  | Дума города | Бюджет города | 301757.35 | 301757.35 | 100%
|  | КСП | Бюджет города | 7480.06 | 7480.06 | 100%
4.4.1 | Мероприятие 4.4.1 Выпуск и распространение газеты "Официальное Усолье" | Администрация города Усолье-Сибирское, Дума города Усолье-Сибирское, КСП города Усолье-Сибирское | Бюджет города | 720460.92 | 720460.92 | 100% | Целевой показатель 12. Выпуск и распространение газеты «Официальное Усолье» (выпуск) | 51 | 51
|  | Администрация города | Бюджет города | 670847.61 | 670847.61 | 100%
|  | Дума города | Бюджет города | 42133.25 | 42133.25 | 100%
|  | КСП | Бюджет города | 7480.06 | 7480.06 | 100%
4.4.2 | Мероприятие 4.4.2 Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления города в печатных СМИ | Администрация города Усолье-Сибирское, Дума города Усолье-Сибирское | Бюджет города | 239320 | 239320 | 100% | Целевой показатель 13. Объем печатной площади для публикации материалов о деятельности органов местного самоуправления города в печатном СМИ (кв.см) | 12929.9 | 12929.9
|  | Администрация города | Бюджет города | 191320 | 191320 | 100%
|  | Дума города | Бюджет города | 48000 | 48000 | 100%
|  | КСП | Бюджет города | 0 | 0 | 0%
4.4.3 | Мероприятие 4.4.3 Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления города в электронных СМИ (ТВ) и (или) социальных сетях, видеохостингах и госпабликах | Администрация города Усолье-Сибирское, Дума города Усолье-Сибирское | Бюджет города | 382644.1 | 382644.1 | 100% | Целевой показатель 14. Количество информационных продуктов для информирования о деятельности органов местного самоуправления в эфире телевещания (информационный продукт) | 3 | 3
|  | Администрация города | Бюджет города | 181020 | 181020 | 100%
|  | Дума города | Бюджет города | 201624.1 | 201624.1 | 100%
|  | КСП | Бюджет города | 0 | 0 | 0%
4.4.4 | Мероприятие 4.4.4 Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления города в электронных СМИ (Радио) | Администрация города Усолье-Сибирское Дума города Усолье-Сибирское | Бюджет города | 34000 | 34000 | 100% | Целевой показатель 15. Количество информационных продуктов для информирования о деятельности органов местного самоуправления в эфире радиовещания (информационный продукт) | 1 | 1
|  | Администрация города | Бюджет города | 24000 | 24000 | 100%
|  | Дума города | Бюджет города | 10000 | 10000 | 100%
4.5 | Основное мероприятие 4.5 Обеспечение деятельности администрации города Усолье-Сибирское | Администрация города Усолье-Сибирское | Бюджет города | 140432681.63 | 137283258.08 | 97.76% | Целевой показатель 16. Индекс качества предоставления муниципальных услуг, (баллы) | 4.9 | 4.9
4.5.1 | Мероприятие 4.5.1 Обеспечение функционирования администрации города Усолье-Сибирское | Администрация города Усолье-Сибирское | Бюджет города | 133477516.79 | 130573887.24 | 97.82% |  |  |  | Экономия в размере 2 903 629,55 руб. в связи с отсутствием необходимости использования расходов (коммандировочные раходы, услуги связи, приобретение ГСМ, пред рейсовый медицинский контроль водителей, текущий ремонт оборудования), а также с отсутствием необходимости в остатках денежных средств, расходы осуществлялись по фактическому начислению заработной платы в пределах фонда оплаты труда.
4.5.2 | Мероприятие 4.5.2 Обеспечение бесперебойной работы автоматизированных рабочих мест администрации города Усолье-Сибирское | Аппарат администрации города Усолье-Сибирское | Бюджет города | 6924993.84 | 6679199.84 | 96.45% |  |  |  | Экономия в сумме 70 000 руб. сложилась в результате проведения аукциона. Сумма кредиторской задолженности составила 175 794,00 руб.Оплата была произведена в январе 2024 года. | 175794
4.5.3 | Мероприятие 4.5.3 Информационно-статистические услуги | Администрация города Усолье-Сибирское | Бюджет города | 30171 | 30171 | 100%
4.6 | Основное мероприятие 4.6 Резервный фонд администрации города Усолье-Сибирское | Администрация города Усолье-Сибирское | Бюджет города | 1000000 | 599973.24 | 60% | Целевой показатель 17. Наличие резервного фонда (да/нет), (ед.) | да | да | Экономия в сумме 400 026,76 руб. сложилась из-за отсутствия нормативных документов, определяющих порядок выделения и (или) использования средств бюджетов. | 400026.76
0
4.7 | Основное мероприятие 4.7. Накопление, восполнение резерва материальных ресурсов города Усолье-Сибирское | Администрация города Усолье-Сибирское | Бюджет города | 200000 | 56531.04 | 28.27% | Целевой показатель 16. Индекс качества предоставления муниципальных услуг (баллы) | 4.9 | 4.9 | Экономия в размере 143 468,96 руб. Количество продуктов питания для резерва материальных ресурсов, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования "город Усолье-Сибирское" закуплено согласно расчета примерной номенклатуры и объема резерва в целях последующего фактического накопления, за исключением продуктов питания с коротким сроком хранения. | 143468.96
4.8 | Основное мероприятие 4.8 Организация и проведение конкурса "Общественное признание" | Дума города Усолье-Сибирское | Бюджет города | 400000 | 400000 | 100% | Целевой показатель 19. Число граждан, награжденных по результатам проведенного конкурса "Общественное признание", (чел.) | 13 | 13
4.9 | Основное мероприятие 4.10. Содержание МКУ "Городское управление капитального строительства" | МКУ "Городское управление капитального строительства" | Бюджет города | 21123612.34 | 21078043.71 | 99.78% | Целевой показатель 16. Индекс качества предоставления муниципальных услуг (баллы) | 4.9 | 4.9 | Экономия по заработной плате и начислениям на оплату труда составила 29 749,16 руб.Сумма кредиторской задолженности за коммунальные услуги составила 15 819,47 руб.Оплата была произведена в январе 2024 года. | 15819.47 | 15819.47 | 0
4.10 | Основное мероприятие 4.11. Содержание МКУ "Централизованная бухгалтерия города Усолье-Сибирское" | МКУ "Централизованная бухгалтерия города Усолье-Сибирское" | Бюджет города | 68956609.6 | 68690899.43 | 99.61% | Целевой показатель 16. Индекс качества предоставления муниципальных услуг (баллы) | 4.9 | 4.9 | Экономия по заработной плате и начислениям на оплату труда составила 265 710,17 руб. | 265710.17
4.11 | Основное мероприятие 4.16 Поощрение муниципальных управленческих команд | Администрация города Усолье-Сибирское, Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское, Комитет по финансам администрации города Усолье-Сибирское , Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское, Отдел спорта и молодежной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, Отдел образованияуправления по социально-культурным вопросам города Усолье-Сибирское ,Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское | Областной бюджет | 5257900 | 5257900 | 100% | Целевой показатель 16. Индекс качества предоставления муниципальных услуг (баллы) | 4.9 | 4.9
4.12 | Основое мероприятие 4.17 Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа наземным транспортом по регулярным тарифам в границах города Усолье-Сибирское | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города | Бюджет города | 7923299.87 | 7703556.96 | 97.23% | Целевой показатель 21. Наличие заключенных муниципальных контрактов | да | да | Экономия в сумме 219 742,91 руб. сложилась по результатам фактических показателей пробега. Фактические показатели пробега ниже плановых связаны с простоем в движении трамваев из-за аварий, ДТП, поломки. | 219742.91
4.13 | Основное мероприятие 4.18 Содержание комитета по городскому хозяйству | Администрация города Усолье-Сибирское | Бюджет города | 31472560.38 | 30414850.75 | 96.64% | Целевой показатель 16. Индекс качества предоставления муниципальных услуг (баллы) | 4.9 | 4.9 | Экономия по заработной плате составила 1 057 709,63 руб. | 1057709.63
4.14 | Основное мероприятие 4.20 Мероприятие по вручению знака за педагогическую доблесть | дума города Усолье-Сибирское | Бюджет города | 500000 | 500000 | 100% | Целевой показатель 26. Число граждан, получивших знак за педагогическую доблесть. | 55 | 55
[11 empty] | 291646.01 | КЗ
И.о.мэра города Усолье-Сибирское | [8 empty] | Л.Н.Панькова