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Пояснительная записка к отчету о реализации
[bookmark: _Hlk97207352] муниципальной программы города Усолье-Сибирское
 «Совершенствование муниципального регулирования» на 2019-2026 годы
 за 2023 год

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Совершенствование муниципального регулирования» на 2019-2026 годы была разработана комитетом экономического развития администрации города Усолье-Сибирское и утверждена постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 18.01.2019 г. № 60 (далее – Программа).

Основные результаты реализации Программы

Целью Программы является создание благоприятных условий для социально-экономического развития города путем совершенствования муниципального регулирования.
Для достижения поставленной цели предусмотрено решение следующих 4-х задач:
- повышение качества управления муниципальными финансами;
- повышение эффективности бюджетных расходов города Усолье-Сибирское;
- повышение эффективности управления земельными ресурсами и муниципальной собственностью;
- повышение открытости и эффективности деятельности органов местного самоуправления города Усолье-Сибирское.

Программа включает в себя четыре подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе обеспечивает достижение цели и решение задач Программы.

Сведения о результатах Программы представлены ниже, в разрезе подпрограмм:

1. В рамках подпрограммы 1 «Управление муниципальными финансами города Усолье-Сибирское» на 2019-2026 годы (далее – подпрограмма 1) в 2023 году было выделено 19 233 032,63 рублей. Для решения задач подпрограммы в 2023 году были затрачены средства бюджета города в сумме 19 049 003,63 рубля, что составляет 99,04%.
Основная работа по реализации данной подпрограммы была направлена на организацию бюджетного процесса города Усолье-Сибирское. 

Целью реализации подпрограммы 1 является повышение качества управления муниципальными финансами. 
Поставленная цель подпрограммы в 2023 году выполнена в полном объеме, а эффективное управление муниципальными финансами города Усолье-Сибирское в 2023 году сохранило финансовую стабильность и устойчивость бюджета города, что позволило в полном объеме исполнить принятые расходные обязательства, в том числе обеспечить своевременную выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений города и органов местного самоуправления, не допустить образования просроченной кредиторской задолженности. Исполнение бюджета по расходам за 2023 год составило 94,18% от плана года.
Мероприятия по повышению поступлений в бюджет города имели немаловажное значение для обеспечения сбалансированности бюджета. Исполнение бюджета по доходам за 2023 год составило137,2% от плана года. 
В течение года в бюджет города 10 раз вносились изменения, связанные в том числе с распределением дополнительно полученных межбюджетных трансфертов.
	Проведена работа по привлечению из областного бюджета бюджетного кредита, что значительно сократило расходы на обслуживание муниципального долга.
	Объем муниципального долга по состоянию на 01.01.2024 г. сохранился в размере, не превышающем установленного бюджетным законодательством ограничения. 
В рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля за законностью и эффективностью использования бюджетных средств и контроля за соблюдением законодательства в сфере закупок в 2023 году проведено 10 контрольных мероприятий, в том числе 7 плановых мероприятий в бюджетной сфере и 2 плановых мероприятия за соблюдением законодательства в сфере закупок. В соответствие с частью 1 статьи 2, пунктом 4 части 15 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пунктом 12 Правил согласования контрольным органом в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2020 № 961, на основании обращений о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) администрации города Усолье-Сибирское проведена 1 внеплановая проверка. По результатам контрольных мероприятий составлен акт, решение, на основании которых отдел внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок администрации города Усолье-Сибирское, являясь контрольным органом, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок  выдано согласование о возможности заключения контракта на условиях, предусмотренных аукционной документацией и извещениями. 
Нецелевого использования средств муниципального образования «город Усолье-Сибирское» не выявлено. Контрольные мероприятия показали, что средства бюджетов используются бюджетополучателями на законных основаниях, эффективно и по целевому назначению.
В отчетном периоде предписания не выдавались. Информация об устранении нарушений Субъектами контроля предоставлена своевременно, при этом информация о нарушениях принята к сведению и учтена в работе.
	Основные мероприятия подпрограммы 1 выполнены в полном объеме.
	
2. Реализация подпрограммы 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов города Усолье-Сибирское» на 2019-2026 годы (далее – подпрограмма 2) осуществлялась без финансирования из бюджета города.
Целью реализации подпрограммы 2 является повышение эффективности бюджетных расходов города Усолье-Сибирское. 
Поставленная цель подпрограммы в 2023 году выполнена.
На 2023 год бюджет города Усолье-Сибирское разработан на основе показателей прогноза социально-экономического развития города на долгосрочный период. При составлении бюджета города Усолье-Сибирское применялся начатый с 2015 года программно-целевой принцип планирования бюджетных ассигнований, что позволило соизмерять затраты и результаты выполнения программных мероприятий, оценивать степень достижения поставленных целей и задач.
В 2023 году за счет средств бюджета города финансировались 17 муниципальных программ. Доля расходов по муниципальным программам в общих расходах бюджета города составила 98%.
В целях эффективности распределения и использования средств бюджета города в 2023 году обеспечивалось планирование расходных обязательств исходя из прогнозируемого объема доходных источников с учетом существующих бюджетных ограничений по размеру дефицита и уровню муниципального долга. Не допускалось принятие новых обязательств при отсутствии исполнения ранее принятых действующих обязательств.
Для повышения эффективности деятельности муниципальных учреждений по предоставлению муниципальных услуг и выполнению работ комитетом по финансам и отраслевыми (функциональными) органами администрации города проводилась оценка потребности в муниципальных услугах (работах) и оценка качества фактически предоставляемых муниципальных услуг (работ) утвержденным стандартам качества муниципальных услуг (работ). В результате проведенной оценки выявлено, что все муниципальные услуги (работы), оказываемые на территории города Усолье-Сибирское, являются востребованными у населения города, предоставляемые муниципальные услуги (работы) в целом соответствуют утвержденным стандартам качества.
Муниципальные услуги (работы) сформированы в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, а также в соответствии с региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных (муниципальных) услуг, и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными бюджетными учреждениями города Усолье-Сибирское.
Информация о показателях местного бюджета размещается на официальном сайте города Усолье-Сибирское и в средствах массовой информации в целях реализации принципов открытости и прозрачности общественных финансов.
Основные мероприятия подпрограммы 2 выполнены в полном объеме. 


3. Целью реализации подпрограммы 3 «Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными участками и муниципальным имуществом на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на 2019-2026 годы (далее – Подпрограмма 3) является повышение эффективности управления земельными ресурсами и муниципальной собственностью.
Целью реализации подпрограммы 3 «Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными участками и муниципальным имуществом на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на 2019-2025 годы (далее – Подпрограмма 3) является повышение эффективности управления земельными ресурсами и муниципальной собственностью.
На реализацию мероприятий подпрограммы 3 было предусмотрено 56 728 555,58 руб., из них: из местного бюджета – 46 048 555,58 руб., из областного бюджета – 10 680 000,00 руб. Фактическое исполнение подпрограммы 3 составило 55 998 520,41 руб., что составляет 98,7%.
В результате реализации подпрограммы 3 выполнены все основные мероприятия:
3.1 Организация процесса управления и распоряжения муниципальным имуществом (далее – основное мероприятие 1). 
В рамках основного мероприятия 1 в 2023 году проинвентаризировано, поставлено на кадастровый учет 94 объекта (дороги, нежилые здания, линейные сооружения, бесхозяйные объекты недвижимости, жилые помещения). Проведена оценка рыночной стоимости 116 объектов движимого и недвижимого имущества. Размещены в 18 сообщений в средствах массовой информации (портал «Усольесити»), о проведении конкурсов, аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципальной собственности города Усолье-Сибирское, в том числе в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. Рыночная оценка 116 объектов движимого и недвижимого имущества состоит из: оценки нежилых зданий и помещений на праве аренды – 8 шт., оценки сетей на праве аренды в количестве 36 шт.,  определение права пользования – 1 шт.,  оценка рыночной стоимости иного движимого имущества (лом, автомобиль) 3 шт., оценка рыночной стоимости недвижимого имущества – 15 шт., оценка права безвозмездного пользования – 4 шт., оценки рыночной стоимости права на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в количестве 49 шт.
В течении 2023 года комитетом по управлению муниципальным имуществом продано с аукциона:
- право на установку и эксплуатацию рекламных конструкций по 11 лотам, общая сумма годовой платы составляет 1 388 815 руб.;
- объекты движимого и недвижимого имущества 12 лотов на общую сумму 188 814 620 руб.
В 2020 году заключен договор преимущественного права приватизации с ООО "Вега Плюс" №1-20 от 31.03.2020 г. на сумму 8 030 000,00 руб. В 2023 году заключены договоры преимущественного права приватизации с ИП Круглов Р.И. №1-22 от 18.01.2023 на сумму 2 726 218 руб., ИП Трошев М.В. №8-23 от 07.08.2023 на сумму 4 610 860 руб., ООО «ТерминалТрансСервис» №9-23 от 12.09.2023 на сумму 5 873 000 руб. Поступления от заключенных договоров преимущественного права приватизации в 2023 году составили 4 746 640,47 руб.
Оцененные объекты движимого и недвижимого муниципального имущества, но не реализованные в 2023 году, являются резервом для реализации их на аукционе в 2024 году.
В 2023 году за счет специальных казначейских кредитов заключен муниципальный контракт на поставку подвижного состава общественного транспорта – трёх автобусов на сумму 12 0000 000 руб. По условиям контракта в декабре 2023 года перечислен авансовый платеж в 100% размере, срок поставки 1 февраля 2024 года. 
На реализацию основного мероприятия 1 выделено 13 229 222,43 руб. из них: из местного бюджета – 2 549 222,43 руб., из областного бюджета – 10 680 000,00 руб. Фактическое исполнение по данному мероприятию составило 99,1% или 13 104 937,21 руб.  
Показателем, характеризующим выполнение основного мероприятия 1, является «Объем доходов бюджета города от использования и продажи муниципального имущества, получения доходов в виде государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламных конструкций, администратором которых является КУМИ». Фактическое значение показателя составило 217 285 832,27 руб., что на 100,35% выше планового показателя (значение планового показателя – 216 529 559,06 руб.). 
[bookmark: _Hlk126760248]Перевыполнение плана доходов связано с тем, что в декабре 2023 года досрочно внесены платежи по договору купли-продажи муниципального имущества по преимущественному праву.
3.2 Организация процесса управления и распоряжения земельными участками (далее – основное мероприятие 2). 
В рамках основного мероприятия 2 в 2023 году сформированы и поставлены на кадастровый учет 157 земельных участков, поставлены на государственный кадастровый учет 20 территориальных зон, подготовлен 1 топографический план. Проведена оценка 64 земельных участков, из них: оценка рыночной стоимости земельного участка 42 шт., оценка рыночной стоимости права аренды земельных участков 22 шт.
В течении 2023 года комитетом по управлению муниципальным имуществом продано с аукциона:
- право аренды земельных участков по 3 лотам на общую сумму 1 480 480 руб.;
- в собственность земельные участки по 7 лотам на общую сумму 5 884 400 руб.
Во исполнение закона Иркутской области от 28.12.2015 № 146-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан» льготной категории граждан предоставлено 4 земельных участка.
На реализацию основного мероприятия 2 выделено 1 078 556,44 руб. из средств местного бюджета. Фактическое исполнение по данному мероприятию составило 96,9% или 1 044 688,02 руб. 
Сформированные и поставленные на кадастровый учет, и оцененные земельные участки, но не реализованные в 2023 году, являются резервом для реализации их на аукционе в 2024 году. 
Показателем, характеризующим выполнение основного мероприятия 2, является «Объем неналоговых доходов бюджета города от аренды и продажи земельных участков, администратором которых является КУМИ». Фактическое значение показателя составило 40 571 986,46 руб., что на 0,63% ниже планового показателя (значение планового показателя – 40 830 274,21 руб.). 
Невыполнение плановых показателей связано с отсутствием заявок на аукционах на право аренды земельных участков.
3.3 Выполнение обязательств по владению и пользованию муниципальным имуществом (далее – основное мероприятие 3).
В рамках основного мероприятия 3 в 2023 году: 
- выполнены работы по содержанию временно не эксплуатируемых объектов, подача электрической энергии, тепловой энергии, подача воды, аварийно-техническое обслуживание: здания по проспекту Комсомольский 25, ул. Крупской 38, ул. Молотовая 92, Ватутина 8;
- обеспечена охрана временно не эксплуатируемых объектов: ул. Крупской 38, Ватутина 8, ОНС ул. Энергетиков, территории бывшего Кирпичного завода, ул. Суворова 11, ОНС пр-т Ленинский, ОНС ул. Крупской;
- выполнены работы по ремонту системы отопления здания по ул. К.Маркса 16;
- выполнены работы по установке ограждения на территории бывшего кирпичного завода, ОНС Энергетиков, ОНС пр-т Ленинский, ОНС ул. Крупской;
- проведено инструментальное обследование строительных конструкций здания по проспекту Комсомольский 25,
- выполнены работы по заделке оконных и дверных проемов нежилого здания насосной канал-станции профилактория «Утёс» и в жилые помещения по адресу ул. Карла Либкнехта д.62;
- обеспечена охрана объектов гидротехнических сооружений КОС – 1, 2, имущества, расположенного на территории водозабора «Ангара»;
- оплачен транспортный налог, налог на добавленную стоимость;
- выполнены работы ремонту крыльца здания, по адресу: ул. Молотовая 92;
- обеспечена охрана имущества, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 38:31:000003:35, по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование "город Усолье-Сибирское", территория Промышленный массив, ул.Химическая, з/у 46.
На реализацию основного мероприятия 3 выделено 14 410 955,48 руб. Фактическое исполнение по данному мероприятию составило 97,5% или 14 057 626,37 руб.
Фактическое финансирование мероприятия ниже планового связано: с низкой доходностью бюджета, образованная кредиторская задолженность погашена в январе 2024 года; исполнитель не вовремя приступил к исполнению муниципального контракта на охрану  имущества в январе 2023 года; с технической проблемой у исполнителя документы к оплате за ноябрь и декабрь 2023 г. в сумме 202 017,36 руб. направлены в ЕИС в январе 2024 года (оплачены 24.01.2024 года).
Показателем, характеризующим выполнение основного мероприятия 3 является «Доля исполненных обязательств по владению и пользованию муниципальным имуществом». За 2023 год данный показатель составил 98%. 
3.4. Руководство и управление в сфере установленных функций (далее – основное мероприятие 4).
Основное мероприятие 4 направлено на обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом и исполнения плановых показателей по неналоговым доходам в бюджет города Усолье-Сибирское.
На реализацию основного мероприятия 4 выделено 28 009 821,23 руб. из средств местного бюджета. Фактическое исполнение по данному мероприятию составило 99,2% или 27 791 268,81 руб. 
Показателем, характеризующим выполнение основного мероприятия 4 является «Уровень эффективности реализации муниципальной подпрограммы». За 2023 год данный показатель составил 100,19%. Основной причиной превышения фактического значения целевого показателя является досрочные платежи по договору купли-продажи муниципального имущества по преимущественному праву.

4. Целью реализации подпрограммы 4 «Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское» на 2019-2025 годы (далее – подпрограмма 4) является повышение открытости и эффективности деятельности органов местного самоуправления города Усолье-Сибирское. 
На реализацию мероприятий подпрограммы 4 было предусмотрено 292 035 638,84 руб. Фактическое исполнение подпрограммы 4 составило 284 635 800,87 руб. что составляет 97,5%.
Фактическое финансирование ниже планового связано с экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур, экономией по заработной плате и низкой доходной частью бюджета, в результате чего образовалась кредиторская задолженность за 2023 год.
Основные мероприятия подпрограммы выполнены и направленны на:
- Повышение эффективности деятельности по регулированию контрактной системы в сфере закупок для муниципальных нужд города Усолье-Сибирское.
Всего в 2023 году в Единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с учетом совместных закупок размещено 420 извещений на общую сумму 1 321 959 218,81 рублей.
По 384 извещениям (включая совместные закупки), сумма начальных максимальных цен которых составила 1 248 809 695,79 рублей, заключено 1 067 контрактов для нужд заказчиков на общую сумму 1 095 706 309,53 рублей. Экономия по результатам проведенных конкурентных процедур составила 153 103 386,17 рублей (12,25%).
Из общего объема заключенных контрактов на сумму 1 095 706 309,53 рублей в 2023 году сумма заключенных с субъектами малого предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями, с учетом доли контрактов с привлечением субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций составила 725 861 687,94 рублей (66,2%).
Среднее количество участников закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, принявших участие в одной конкурентной процедуре, составило 3 ед. 
Средний процент экономии бюджетных средств при определении поставщиков конкурентными способами составил 12,25%.
Доля состоявшихся закупок в общем объеме конкурентных процедур составила 91,43%. 
- Повышение эффективности использования городских территорий и территориальных резервов, а также для осуществления градостроительной деятельности города Усолье-Сибирское. Реализованы следующие мероприятия:
1.Разработка документов территориального планирования муниципального образования «город Усолье-Сибирское» (исполнение – 21 ед.). 
2.Актуализация/разработка программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Усолье-Сибирское».
3.Актуализация/разработка комплексной системы организации дорожного движения, комплексной схемы организации транспортного обслуживания, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, проекта "Организация дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения" муниципального образования "город Усолье-Сибирское".
4. Разработка документации для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной среды в категории "малые города".
5. Разработка проектной документации по объекту "Концепция благоустройства ул. Интернациональной "Город из трамвайного окна" в г. Усолье-Сибирское.
- Своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления в газете «Официальное Усолье», печатных СМИ, электронных СМИ (ТВ) в электронных СМИ (Радио), социальных сетях, видеохостингах и госпабликах, на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское для достоверного и оперативного информирования населения о деятельности органов местного самоуправления, обеспечения конструктивного взаимодействия населения с органами местного самоуправления.
- Обеспечение качества предоставляемых муниципальных услуг и их доступности. 
Данное направление также в значительной мере определяет доверие населения к органам местного самоуправления.
- Организацию регулярных перевозок пассажиров и багажа наземным транспортом по регулируемым тарифам в границах города Усолье-Сибирское.
Целевые показатели, характеризующие реализацию основных мероприятий подпрограммы достигнуты в полном объеме кроме одного показателя:
- Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования.
[bookmark: _Hlk64567411]Не исполнения вышеуказанного целевого показателя не повлияло на повышение эффективности использования городских территорий и территориальных резервов для осуществления градостроительной деятельности, а также в целом на исполнение целевого показателя Программы «Повышение открытости и эффективности деятельности органов местного самоуправления города Усолье-Сибирское».
Поставленная задача подпрограммы 4 в 2023 году выполнена.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы

В результате реализации Программы в 2023 году можно сделать следующие выводы:
Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые показатели, которые отражают выполнение подпрограммных мероприятий, направленных на:
- повышение качества управления муниципальными финансами;
- повышение эффективности бюджетных расходов города Усолье-Сибирское;
- повышение эффективности управления земельными ресурсами и муниципальной собственностью;
- повышение открытости и эффективности деятельности органов местного самоуправления города Усолье-Сибирское.
При оценке эффективности реализации Подпрограмм 1 и 2 можно сделать следующий вывод:
- подпрограммы эффективны, актуальны и требуют дальнейшей реализации в рамках заложенного бюджета.
В результате реализации подпрограммы 3 в 2023 году можно сделать следующий вывод.
[bookmark: _Hlk159340078]Фактическое исполнение целевого показателя «Эффективность управления земельными ресурсами и муниципальной собственностью» составляет 100%, выполнение планового показателя сложилось за счет минимальных отклонений от плановых показателей подпрограммы: превышения показателя «Объем неналоговых доходов от использования и продажи муниципального имущества, получения доходов в виде государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламных конструкций» фактическое значение составило 217 285 832,27 руб., при плановом показателе 216 529 559,06 руб. исполнение на 100,35% (отклонение от планового показателя 756 273,21 руб.), и невыполнения показателя «Объем неналоговых доходов бюджета города от аренды и продажи земельных участков», фактическое значение составило 40 571 986,46 руб., при плановом показателе 40 830 274,21 руб. исполнение на 99,37% (отклонение от планового показателя – 258 287,75 руб.).
Основными положительными факторами, повлиявшими в 2023 году на целевые показатели Подпрограммы 3 «Объем доходов бюджета города от использования и продажи муниципального имущества, получения доходов в виде государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламных конструкций, администратором которых является КУМИ и «Объем неналоговых доходов бюджета города от аренды и продажи земельных участков, администратором которых является КУМИ» являются: превышение планируемых показателей  по реализации муниципального имущества, в связи с досрочным внесением платежей по договору купли-продажи муниципального имущества по преимущественному праву, а также усиление работы с дебиторской задолженностью.
Все четыре целевых показателя Программы выполнены в полном объеме:
- качество управления муниципальными финансами;
- эффективность бюджетных расходов города Усолье-Сибирское;
- эффективность управления земельными ресурсами и муниципальной собственностью;
- открытость и эффективность деятельности органов местного самоуправления города Усолье-Сибирское.
При оценке эффективности реализации Подпрограммы 4 можно сделать следующий вывод, что основным положительным фактором, повлиявшим на ход реализации Подпрограммы 4, является рост конкурентоспособности участников закупочного процесса. 

Сведения о внесенных изменениях в Программу в отчетном периоде

В целях реализации Программы в 2023 году внесены следующие изменения постановлениями администрации города Усолье-Сибирское:
- от 12.01.2023 г. № 40-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 г. № 44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов»;
- от 16.02.2023 г. № 338-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 26.01.2021 г. № 7/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 г. № 44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» с изменениями от 12.01.2023 № 1/8»;
- от 02.03.2023 г. № 437-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 09.02.2023 г. № 13/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 г. № 44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» с изменениями от 12.01.2023 № 1/8, от 26.01.2023 № 7/8»;
- от 17.05.2023 г. № 1075-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 27.04.2023 г. № 34/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 г. № 44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» с изменениями от 12.01.2023 № 1/8, от 26.01.2023 № 7/8, от 09.02.2023 № 13/8, от 27.04.2023 № 34/8»;
[bookmark: _Hlk65047530] - от 11.07.2023 г. № 1585-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 29.06.2023 г. № 52/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 г. № 44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» с изменениями от 12.01.2023 № 1/8, от 26.01.2023 № 7/8, от 09.02.2023 № 13/8, от 27.04.2023 № 34/8, от 12.05.2023 № 40/8»;
[bookmark: _Hlk65053448]- от 18.10.2023 г. № 2460-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.09.2023 г. № 52/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 г. № 68/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» с изменениями от 12.01.2023 № 1/8, от 26.01.2023 № 7/8, от 09.02.2023 № 13/8, от 27.04.2023 № 34/8, от 12.05.2023 № 40/8, от 29.06.2023 № 52/8»; 
- от 15.11.2023 г. № 2705-па па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 26.10.2023 г. № 81/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 г. № 44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» с изменениями от 12.01.2023 № 1/8, от 26.01.2023 № 7/8, от 09.02.2023 № 13/8, от 27.04.2023 № 34/8, от 12.05.2023 № 40/8, от 29.06.2023 № 52/8, от 28.09.2023 № 68/8»;
[bookmark: _GoBack]- от 28.12.2023 г. № 3354-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 12.12.2023 г. № 95/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 г. № 44/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» с изменениями от 12.01.2023 № 1/8, от 26.01.2023 № 7/8, от 09.02.2023 № 13/8, от 27.04.2023 № 34/8, от 12.05.2023 № 40/8, от 29.06.2023 № 52/8, от 28.09.2023 № 68/8, от 26.10.2023 № 81/8»;
- от 10.01.2024 г. № 14-па в соответствием с решением Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2023 г. № 96/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2022 № 44/8 № «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, с изменениями от 12.01.2023 г. № 1/8, 26.01.2023 г. № 7/8, 09.02.2023 г. № 13/8, 27.04.2023 г. № 34/8, 12.05.2023 г. № 40/8, 29.06.2023 г. № 52/8, 28.09.2023 г. № 68/8, 26.10.2023 г. № 81/8, 12.12.2023 г. № 95/8, распоряжениями комитета по финансам администрации г. Усолье-Сибирское от 26.12.2023 г. № 147 , от 28.12.2023 г. №  151, от 29.12.2023 г. № 156 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств бюджета города Усолье-Сибирское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов;
- от 13.02.2024 г. № 590-па в соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ города Усолье-Сибирское, их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации города от 01.08.2019 г. № 1901.
Информация об изменениях объемов финансирования и целевых показателей Программы в 2023 году, на начало отчетного периода и на конец отчетного периода представлена в таблице 1 к настоящей пояснительной записке.



И.о.мэра города Усолье-Сибирское                                                      Л.Н.Панькова
