Приложение 4
к Отчету 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы
 города Усолье-Сибирское «Развитие образования»
 на 2019-2026 годы за 2023 год

Используется методика оценки эффективности реализации Программы, утвержденная в Порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское (постановление администрации города Усолье-Сибирское от 01.08.2019 г. № 1901.
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы и составляющих ее подпрограмм определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей Программы и составляющих ее подпрограмм и их плановых значений.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы и составляющих ее подпрограмм, определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Программы и составляющих ее подпрограмм.
Эффективность реализации Программы определяется как произведение степени достижения целевого показателя Программы и уровня финансирования реализации Программы.
Оценка эффективности подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2026 годы (далее – Подпрограмма 1):
Оценка степени достижения цели и решения задач Подпрограммы 1 определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей Подпрограммы 1 и их плановых значений:
(0,87+1,00+1,00)/3=0,96.
Степень достижения целевых показателей равна – 0,96.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Подпрограммы 1, определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Подпрограммы 1:
(875 605 347,17 + 1 560 250,37) / 877 509 173,90 = 1,00.
Уровень финансирования реализации Подпрограммы 1 равен – 1,00.
[bookmark: _GoBack]Эффективность реализации Подпрограммы 1:
0,96*1,00=0,96.
На основании вышеизложенного, можно сделать следующий вывод:
Реализация Подпрограммы 1 за 2023 год – эффективна.

Оценка эффективности подпрограммы 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2026 годы (далее – Подпрограмма 2):
Оценка степени достижения цели и решения задач Подпрограммы 2 определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей Подпрограммы 2 и их плановых значений:
(1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00)/10=1,00.
  Степень достижения целевых показателей равна – 1,00.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Подпрограммы 2, определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Подпрограммы 2:
 (1 070 252 268,36 + 1 496 431,60)/ 1 098 526 741,32 = 0,98.
  Уровень финансирования реализации Подпрограммы 2 равен – 0,98.
Эффективность реализации Подпрограммы 2:
1,00*0,98=0,98.
На основании вышеизложенного, можно сделать следующий вывод:
Реализация Подпрограммы 2 за 2023 год – эффективна.

Оценка эффективности подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2026 годы (далее – Подпрограмма 3):
Оценка степени достижения цели и решения задач Подпрограммы 3 определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей Подпрограммы 3 и их плановых значений:
(1,03+1,00+1,00)/3=1,01.
Степень достижения целевых показателей равна – 1,01.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Подпрограммы 3, определяется путем сопоставления фактических  и плановых объемов финансирования Подпрограммы 3:
(223 315 096,38 + 1 088 323,52) / 224 405 743,50= 1,00.
Уровень финансирования реализации Подпрограммы 3 равен – 1,00.
Эффективность реализации Подпрограммы 3:
1,01*1,00=1,01.
На основании вышеизложенного, можно сделать следующий вывод:
Реализация Подпрограммы 3 за 2023 год – эффективна.

Оценка эффективности подпрограммы 4 «Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время» на 2019-2026 годы (далее – Подпрограмма 4):
Оценка степени достижения цели и решения задач Подпрограммы 4 определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей Подпрограммы 4 и их плановых значений:
(1,00+1,00+1,00)/3=1,00.
Степень достижения целевых показателей равна – 1,00.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Подпрограммы 4, определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Подпрограммы 4:
19 996 104,75 / 20 026 480,76 =1,00.
Уровень финансирования реализации Подпрограммы 4 равен – 1,00.
Эффективность реализации Подпрограммы 4:
1,00*1,00=1,00.
На основании вышеизложенного, можно сделать следующий вывод:
Реализация Подпрограммы 4 за 2023 год – эффективна.
Оценка эффективности подпрограммы 5 «Обеспечение организационных, информационных и методических профессиональных потребностей педагогических и руководящих работников образовательных учреждений» на 2019-2026 годы (далее – Подпрограмма 5):
Оценка степени достижения цели и решения задач Подпрограммы 5 определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей Подпрограммы 5 и их плановых значений:
(1,00+1,00+1,00)/3=1,00.
Степень достижения целевых показателей равна – 1,00.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Подпрограммы 5, определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Подпрограммы 5:
(9 314 859,49 + 28 019,84) / 9 367 563,02 =1,00.
Уровень финансирования реализации Подпрограммы 5 равен – 1,00.
Эффективность реализации Подпрограммы 5:
1,00*1=1,00.
На основании вышеизложенного, можно сделать следующий вывод:
Реализация Подпрограммы 5 за 2023 год – эффективна.

Оценка эффективности подпрограммы 6 «Обеспечение условий реализации национального проекта «Образование» на муниципальном уровне» на 2020-2026 годы (далее – Подпрограмма 6):
Оценка степени достижения цели и решения задач Подпрограммы 6   определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей Подпрограммы 6 и их плановых значений:
(1,03+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00)/8=1,00.
Степень достижения целевых показателей равна – 1,00.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Подпрограммы 6, определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Подпрограммы 6:
489 899,20 / 489 900,00 =1,00.
Уровень финансирования реализации Подпрограммы 6 равен – 1,00.
Эффективность реализации Подпрограммы 6:
1,00*1,00=1,00.
На основании вышеизложенного, можно сделать следующий вывод:
Реализация Подпрограммы 6 за 2023 год – эффективна.

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие образования» на 2019-2026 годы (далее – Программа):
Оценка степени достижения цели и решения задач Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей Программы и их плановых значений:
(0,87+1,00+1,03+1,04+1,00)/5=0,99.
Степень достижения целевых показателей равна – 0,99.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Программы:
(2 198 973 575,35 + 4 173 025,33) / 2 230 325 602,50 =0,99.
Уровень финансирования реализации Программы равен – 0,99.
Эффективность реализации Программы:
0,99*0,99=0,98.
На основании вышеизложенного, интерпретируя полученные значения фактической эффективности реализации Программы в соответствии с таблицей можно сделать следующий вывод:
Реализация Программы за 2023 год эффективна.
Исходя из проведенного анализа оценки эффективности реализации Программы за 2023 год, поставленные цели и задачи выполнены.


        И.о. мэра города				                              Л.Н. Панькова

