## Актуал. Плана на утвверждение
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 20.03.2019 г. № 625 (с изменениями от 20.04.2020 № 775, от 30.04.2021 № 919-па)
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 01.04.2024 № 1165-па
ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ" НА ПЕРИОД ДО 2036 ГОДА
ЗА 2023 ГОД
№ п/п | Наименование основных мероприятий | Наименование муниципальных программ, государственных программ Иркутской области и Российской Федерации, внебюджетные источники, через которые планируется финансирование основных мероприятий | Показатели реализации основных мероприятий в соответствии с постановлением администрации города от 20.03.2019 г. № 625 (с изменениями от 20.04.2020 № 775, от 30.04.2021 № 919-па, от 06.05.2022 № 987-па, от 27.06.2023 №1479-па) | Исполнение реализации основных мерприятий за 2023 год | Профинансировано за 2023 год (тыс. руб.)
[5 empty] | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | иные источники (собственные средства, благотворительные пожертвования и т.д.)
1 | 2 | 3 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Цель стратегии: Повышение уровня и качества жизни населения муниципального образования "город Усолье-Сибирское"
|  |  |  | ВСЕГО: | 2175878.659 | 497819.659 | 772195.95 | 122363.45 | 783499.6
Стратегическая задача 1: Обеспечение достойных условий жизни
|  |  |  | ВСЕГО по Стратегической задаче 1: | 1395578.559 | 497819.659 | 772195.95 | 122363.45 | 3199.5
|  |  |  | Образование | 104564.809 | 41092.049 | 46144.93 | 15228.33 | 2099.5
1 | Капитальный ремонт в образовательных организациях | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие образования" Государственная программа Иркутской области "Развитие образования" | Д/С № 1; МБОУ СОШ №№ 6, 10, 13, 16 | Проведен капитальный ремонт в 5-ти учреждениях. Выполнены следующие работы: - Д/С № 1 (капитальный ремонт системы отопления, водоотведения, горячего и холодного водоснабжения); - МБОУ СОШ № 6 (ремонт фасада, кровли, помещений, системы инженерно-технического обеспечения); - МБОУ СОШ № 10 (замена оконных блоков в нежилом здании школы); - МБОУ СОШ № 16 (замена оконных, дверных блоков); - МБОУ СОШ № 13 (замена оконных блоков в нежилых зданиях школы, мастерских). | 34216.29 | 16604.52 | 13850.2 | 3761.57 | 0
2 | Укрепление и модернизация материально-технической базы в образовательных учреждениях (дополнительного образования) | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие образования" Государственная программа Иркутской области "Развитие образования" Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» | СОШ № 6 - приобретение оборудования, средств обучения и воспитания; Д/С - (мебель); СОШ - (программное обеспечение, компьютерная техника) | Приобретено интерактивное оборудование, оргтехника, школьная мебель, школьные доски в СОШ № 6; В СОШ №16 приобретено: демонстрационное оборудование, музыкальное оборудование, школьная мебель, одежда и оборудование для сцены, рельсовая система с интерактивной доской, оборудование для школьной телестудии и системы внутришкольного телевещания, установка системы контроля доступа (турникет) и тревожной кнопки; В СОШ №13 приобретено: демонстрационное оборудование, музыкальное оборудование, школьная мебель, одежда и оборудование для сцены, оргтехника; Приобретены учебники и учебные пособия, учебно-методические материалы в МБОУ СОШ №№ 6, 10, 15, 17 Лицей №1, МБОУ ООШ №8; В рамках реализации инициативных проектов/мероприятий перечня народных инициатив, выдвигаемых для получения финансовой поддержки из бюджета Иркутской области укреплена и модернизирована материально-техническая база следующих учреждений: МБУ ДО "ДЮСШ №1 (приобретение баскетбольных стоек); МБОУ Лицей №1 (приобретены: трибуна, активный сабвуфер, активная акустическая система - 2 шт., струбницы, светодиодные прожекторы, ноутбуки, системные блоки, цифровое пианино, мебель, видеокамера); МБОУ СОШ №6 (приобретена мебель, оргтехника, камера, интерактивная трибуна и др.); МБОУ Гимназия №1 (приобретены: микшерный пульт аналоговый,акустические системы активные, сабвуферы, проектор, телевизоры, кронштейны, экран, радиосистема, кабель микрофонный - 6 шт.,стойки для акустической системы, крепеж для проектора, кабель, интерактивный дисплей, напольная мобильная стойка. | 42773.32 | 22800.75 | 15319.36 | 4098.71 | 554.5
0
3 | Техническое оснащение пищеблоков, прачечных образовательных учреждений | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие образования" Государственная программа Иркутской области "Развитие образования" |  | В МБОУ СОШ № 6 приобретены: тестомес, электросковорода, овощерезка, машина посудомоечная, холодильный шкаф, витрина холодильная, котел пищеварочный, ванна моечная; В МБОУ СОШ №16 приобретены: кухонное оборудование, котел пищеварочный КПЭМ-160/9Т, мармит; В МБОУ СОШ №13 приобретены: кухонное оборудование, бытовая техника. | 2526.749 | 1686.779 | 562.08 | 277.89 | 0
4 | Строительство новой школы | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие образования" Государственная программа Иркутской области "Развитие образования" | Подача заявки в министерство образования Иркутской области для включения в рейтинг муниципальных образований для предоставления субсидии на строительство объекта в 2024 году. | Распоряжением министерства строительства Иркутской области от 8 сентября 2023 года № 59-357-мр отказано в предоставлении субсидии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подача заявки в министерство образования Иркутской области для включения в рейтинг муниципальных образований для предоставления субсидии на строительство объекта в 2024 году.
5 | Строительство детского сада на 140 мест | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие образования" Государственная программа Иркутской области "Развитие образования" | Подача заявки в министерство образования Иркутской области для включения в рейтинг муниципальных образований для предоставления субсидии на строительство объекта в 2024 году. | Распоряжением министерства строительства Иркутской области от 8 сентября 2023 года № 59-359-мр одобрено предоставление субсидии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Благоустройство территорий общеобразовательных учреждений (дополнительного образования) | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие образования" Государственная программа Иркутской области "Развитие образования", Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Д/С №№ 33, 35, 42; СОШ №№5, 13,15 | В рамках реализации инициативных проектов/мероприятий перечня народных инициатив, выдвигаемых для получения финансовой поддержки из бюджета Иркутской области благоустроены территории следующих учреждений: Д/С №33 (выполнено устройство площадки под установку автогородка "Умный пешеход" и установка автогородка; Д/С №35 (приобретение малых архитектурных форм, установлено игровое оборудование); Д/С №42 (благоустройство спортивной площадки на территории сада); СОШ №5 (выполнено благоустройство территории, приобретено спортивное оборудование, приобретена и установлена камера видеонаблюдения, приобретена доска (брус) для облагораживания прыжковой ямы, приобретены скамейки, урны); СОШ №13 (выполнено благоустройво прилегающей территории; устройство рекреационной площадки на территории, установлен стелла уличная #Я Люблю13#); СОШ №15 (устройство спортивной площадки, покрытие резиновое, устройство баскетбольных стоек , футбольных ворот и волейбольной сетки, установка ограждения на спортивной площадке); МБУ ДО "ДДТ" (выполнено благоустройство территории детского клуба по месту жительства "Перемена"). | 13957.18 | 0 | 12421.91 | 290.27 | 1245
7 | Обеспечение доступности объектов образования г.Усолье-Сибирское для нужд инвалидов и маломобильных групп населения | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие образования" Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Доступная среда" | Установка пандусов в Гимназии № 1, Д/С №№ 7, 26, 43, 44, 23 | Обеспечена доступность зданий МБОУ «Гимназия №1» и МБОУ «ООШ №8» (приобретены телескопические пандусы). | 85.9 | 0 | 0 | 85.9 | 0
8 | Оснащение консультативных пунктов в общеобразовательных учреждениях, дошкольных учреждениях, учреждениях дополнительного образования | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие образования" Государственная программа Иркутской области "Развитие образования" | Разработка дорожной карты по оснащению консультативных пунктов | Потребность в консультативных пунктах актуальна, в связи с отсутствием финансирования оснащение не проводится. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Техническое оснащение и ремонт оздоровительного загородного лагеря "Юность" и спортивного лагеря "Смена" | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие образования" Государственная программа Иркутской области "Социальная поддержка населения" | Подготовка лагерей к летней оздоровительной кампаниии (укрепление материально-технической базы). Отдых и оздоровление не менее 840-ка детей (в каждом лагере по 420 детей). | Подготовка загородных лагерей к летней оздоровительной кампаниии (укрепление материально-технической базы): лагерь "Юность" - приобретены гейзер, водонагреватель, тачка строительная, бензиновый триммер, устройство уличной веранды, металлическая сетка, линолеум, грязезащитное покрытие, насосная станция, рециркуляторы, посуда, столы, лавочки, флаги, карнизы, ткань, спортивный инвентарь (мячи, сетка для настольного тенниса, конус для разметки), светильники светодиодные; лагерь "Смена" - приобретены мармит, водонагреватели, беседка, мусорные контейнеры, триммер, тележка строительная, лавочки парковые, уличные информационные стенды, флаг, монитор, ПК, гейзер, щит пожарный металлический открытый, газонокосилка, мягкий инвентарь (наволочки, простыни, пододеяльники, подушки), спортивный инвентарь (буй пластиковый, ограждение детской зоны купания, спасательный конец, мячи, чехол для мата), смесители для ванн. В 2023 году отдыхом и оздоровлением в ДОЛ было охвачено 842 ребенка. | 2574.58 | 0 | 2291.38 | 283.2 | 0
10 | Техническое оснащение и ремонт оздоровительного загородного лагеря "Восток" | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие образования" | Оснащение и ремонт лагеря. | Приобретение кухонного оборудования и инвентаря; строительных материалов, строительных инструментов и принадлежностей; медицинского оборудования; элктротоваров и др. Проведены необходимые исследования/обследования. Разработка необходимой проектной документации, восстановление и переоформление документации. Проведение ремонтных/монтажных/демонтжных работ. Проведена перезарядка и тех. освидетельствование огнетушителей. В 2023 году отдыхом и оздоровлением в ДОЛ было охвачено 300 детей. | 6430.79 | 0 | 0 | 6430.79 | 0
11 | Приобретение инвентаря для сдачи норм ГТО | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие образования" Государственная программа Иркутской области "Развитие образования" Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» | МБУДО "ДЮСШ № 1" | Приобретен спрртивный инвентарь в МБУДО "ДЮСШ № 1": 1.Винтовка пневматическая Алекс С - 1 в комплекте - 13 штук. 2. Заправочная станция с баллоном композитным высокого давления для пневматикия - 1 шт. 3.Маты биатлонные для стрельбы - 10 шт. 4.Лыжи роллеры для конькового хода с креплением - 13 пар. 5.Твердосплавные наконечники лыжных палок для лыжероллеров - 13 пар. 6.Лыжи гоночные для конькового хода - 10 пар. 7. Лыжные ботинки - 27 пар. | 2000 | 0 | 1700 | 0 | 300
|  |  |  | Культура | 16379.33 | 0 | 14577.6 | 1401.73 | 400
1 | Капитальный ремонт библиотек МБУК "Усольская городская централизованная библиотечная система" | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие культуры и архивного дела" Государственная программа Иркутской области "Развитие культуры" | Будут поданы заявки в министерство культуры Иркутской области и в министерство строительства Иркутской области на капитальный ремонт детской центральной библиотеки. | Реализация мероприятия перенесена на 2024 год. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Капитальный ремонт МБУК "Дом культуры "Мир" | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие культуры и архивного дела" Государственная программа Иркутской области "Развитие культуры" | Выполнение капитального ремонта туалетов МБУК "Дом культуры "Мир", что позволит создать условия для комфортного пребывания посетителей дома культуры. | Реализация мероприятия перенесена на 2024 год. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Капитальный ремонт крыши МБКДУ "Дворец культуры" | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие культуры и архивного дела" Государственная программа Иркутской области "Развитие культуры" | Проведение капитального ремонта кровли МБКДУ "Дворец культуры", что позволит избежать протечек, которые наносят значительный ущерб имуществу учреждения, а также создаст единый архитектурный ансамбль. | Произведён капитальный ремонт кровли МБКДУ "Дворец культуры" (в том числе, заменена стропильная система, проложена влагоизоляция, установлены ограждения с элементами снегозадержания, новая водосточная система). | 12454.43 | 0 | 11084.44 | 1369.99 | 0
4 | Создание модульного мультимедийного стенда, открытие многофункционального зала для прведения онлайн-трансляций, презентаций в МБКДУ "Дворец культуры" | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие культуры и архивного дела" Государственная программа Иркутской области "Экономическое развитие и нновационная экономика" | Создание модульного мультимедийного стенда, открытие многофункционального зала для проведения онлайн-трансляций, презентаций. | В МБКДУ "Дворец культуры"создан модульный мультимедийный стенд. Открыт многофункциональый зал для проведения онлайн-трансляций, презентаций. | 1924.9 | 0 | 1713.16 | 11.74 | 200
5 | Переоборудование механической системы сцены МБУК "Дом культуры "Мир"" | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие культуры и архивного дела" Государственная программа Иркутской области "Экономическое развитие и нновационная экономика" | Переоборудование механической системы сцены МБУК "Дом культуры "Мир"" | На сцене МБУК "Дом культуры "Мир"" установлен двигатель занавеса, пульт управления системой занавеса, софитный подъем, 3 штанкетных подъема. | 2000 | 0 | 1780 | 20 | 200
|  |  |  | Физическая культура и спорт | 210488.34 | 0 | 187002.77 | 23485.57 | 0
1 | Строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного ледового комплекса | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие физической культуры и спорта" Государственная программа Иркутской области "Развитие физической культуры и спорта" | Доработка инвестобоснования ООО "ЛЦТП". | В 2023 году заявка для участия в конкурсном отборе не подавалась. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса c универсальным игровым полем по адресу: г. Усолье-Сибирское, в райне пр-та Ленинский | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие физической культуры и спорта" Государственная программа Иркутской области "Развитие физической культуры и спорта" | Окончание строительства объекта, что позволит развивать виды спорта (волейбол, футбол, баскетбол). | Строительство объекта завершено. | 206327.3 | 0 | 183301.97 | 23025.33 | 0
3 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие физической культуры и спорта" Государственная программа Иркутской области "Развитие физической культуры и спорта" | Приобретение спортивного оборудования. | Приобретено спортивное оборудование для МБУ ДО «ДЮСШ №1», МБУ ДО «Дом детского творчества», МБУ «Спортивный центр» (ядро соревновательное, копье тренировочное, диск обрезиненный, стойка для гантель, веревка Remera, табло для настольного тенниса, мячи футбольные, маты гимнастические, мячи волейбольные, мешки боксерские, тренажер мультистанция). | 522.48 | 0 | 462.48 | 60 | 0
4 | Передача в муниципальную собственность плавательного бассейна "Чайка" | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие физической культуры и спорта" | Передача в муниципальную собственность плавательного бассейна "Чайка" позволит увеличить численность занимающихся в секциях по плаванию МБУ ДО "ДЮСШ № 1" и численность посещений плавательного бассейна. | Реализация мероприятия перенесена на 2024 год. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Обустройство теннисного корта в районе спортивного зала "Химик"по адресу :пр-т Комсомольский,30 | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие физической культуры и спорта" | Обустройство теннисного корта в рамках реализации проекта народных инициатив, что позволит увеличить численность занимающихся физической культурой и спортом. | Выполнены работы по устройству корта для большого тенниса, с размещением оборудования и цветного покрытия основного поля из резиновой крошки, а также установлены металлические опоры для освещения, скамейки и урны. | 3638.56 | 0 | 3238.32 | 400.24 | 0
|  |  |  | Здравоохранение | 182812.4 | 159187.05 | 23585.35 | 0 | 40
1 | Капитальный ремонт детского стационара, Куйбышева,4 | Государственная программа Иркутской области "Развитие здравоохранения" | 2022-2023 г.г. Ремонт вентиляции, отопления, ХВС, ГВС, канализации, электроснабжения, слаботочных систем, фасада, кровли; замена лифта; отделочные работы; частичная замена окон и дверей. | Выполнен монтаж вентиляции, системы отопления, ХВС, ГВС, канализации, системы электроснабжения, кровли. Проведена частичная замена окон и дверей. Отделочные работы. Замена мед. газоснабжения. | 176874.5 | 159187.05 | 17687.45 | 0 | 0
2 | Капитальный ремонт стационара №1, Куйбышева, 4 | Государственная программа Иркутской области "Развитие здравоохранения" | Разработка ПСД, инструментальное обследование. | Разработана ПСД. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Выборочный капитальный ремонт гинекологического отделения, Куйбышева, 4 | Государственная программа Иркутской области "Развитие здравоохранения" | Разработка ПСД. Ремонт фасада. | Финансирование на разработку ПСД не было предусмотрено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Благоустройство территории больничного городка, Куйбышева, 4 | Государственная программа Иркутской области "Развитие здравоохранения" | Разработка ПСД | Разработана ПСД. | 40 | 0 | 0 | 0 | 40
5 | Благоустройство территории стационара № 2, Ватутина, 6 | Государственная программа Иркутской области "Развитие здравоохранения" | Разработка ПСД | Финансирование на разработку ПСД не было предусмотрено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Дорожное покрытие, устройство парковки и благоустройство территории поликлиник № 1 и № 2, Комсомольский 54-56, Ленина, 71 | Государственная программа Иркутской области "Развитие здравоохранения" | Разработка ПСД | Финансирование на разработку ПСД не было предусмотрено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Капитальный ремонт детской поликлиники, Луначарского, 25 | Государственная программа Иркутской области "Развитие здравоохранения" | Разработка ПСД | Финансирование на разработку ПСД не было предусмотрено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Оснащение медицинским оборудованием ОГБУЗ «Усольская городская больница» | Государственная программа Иркутской области "Развитие здравоохранения" | Приобретение кроватей функциональных, ультразвуковой диагностической системы, аппарата искусственной вентиляции легких. рентгеновский аппарат, что повлияет на повышение качества диагностики и позволит значительно повысить качество медицинской помощи. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Строительство поликлиники на 1000 посещений | Государственная программа Иркутской области "Развитие здравоохранения" | Разработка ПСД | Финансирование на разработку ПСД не было предусмотрено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Строительство нового здания психоневрологической больницы (размещение поликлиники, дневного стационара и мужского и женского стационаров | Государственная программа Иркутской области "Развитие здравоохранения" | Разработка ПСД | ПСД не разработано. Законом об областном бюджете на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов финансирование на выполнение проектных и изыскательских работ не предусмотрено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Капитальный ремонт поликлиники №2, Ленина 71 | Государственная программа Иркутской области "Развитие здравоохранения" |  | Замена оконных и дверных блоков. | 5897.9 | 0 | 5897.9 | 0 | 0
|  |  |  | Жилищное хозяйство - доступное жилье | 208987.88 | 171696.89 | 25736.34 | 11554.65 | 0
1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Обеспечение населения доступным жильем" Государственная программа Иркутской области "Доступное жилье" Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Переселение 276 чел. | Заключено контрактов/соглашений по 2-му этапу (2023-2024 г.г.) на общую сумму 546,2 млн руб. Фактически расселено до конца 2023 года 90 человек. | 185600 | 167808 | 13090 | 4702 | 0
2 | Оказание финансовой поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Обеспечение населения доступным жильем" Государственная программа Иркутской области "Доступное жилье" | Оказание поддержки в решении жилищной проблемы 14-ти молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. | Оказана поддержка в решении жилищной проблемы 18-ти молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. | 23387.88 | 3888.89 | 12646.34 | 6852.65 | 0
3 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот | Государственная программа Иркутской области "Доступное жилье" | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот в соответствии с Законом Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 164-ОЗ "О порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в Иркутской области". | В 2023 году жилыми помещениями обеспечено 30 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Развитие коммунальной инфраструктуры | 732.31 | 0 | 0 | 732.31 | 0
1 | Устройство наружного освещения города Усолье-Сибирское | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие жилищно- коммунального хозяйства" Государственная программа Иркутской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области" | Выполнение работ по восстановлению наружного освещения улиц: Менделеева, Чапаева, Лермонтова, Ульяновская, Желябова, Бабушкина. | Выполнены работы по восстановлению наружного освещения по проспекту Химиков , улицы Дзержинского. Выполнены работы по восстановлению питающей линии электроснабжения по ул. Интернациональная. | 732.31 | 0 | 0 | 732.31 | 0
2 | Строительство комплекса канализационно очистных сооружений (КОС) | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие жилищно- коммунального хозяйства" Государственная программа Иркутской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области" | 2023-2025 г.г. Подача заявки на получение субсидии на стрительство комплекса канализационных очистных сооружений в Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области. Строительство комплекса канализационных очистных сооружений, что обеспечит санитарно-эпидемиологическую безопасноть города (75,6 тыс.чел.). | Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 31 мая 2023 года № 38-1-1-3-029349-2023. В Минстрой России направлено предложение о возможности реализации мероприятия путем включения в федеральный проект «Сохранение озера Байкал» национального проекта «Экология», а также об увеличении лимитов бюджетных обязательств Правительству Иркутской области. В Минстрой России направлена бюджетная заявка на участие в федеральном проекте «Сохранение озера Байкал» национального проекта «Экология». | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Развитие городской среды и благоустройство | 629834.83 | 125843.67 | 444586.98 | 58744.18 | 660
1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие жилищно- коммунального хозяйства" Государственная программа Иркутской области "Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства" | Выполнение ремонта дорог по ул. Суворова, ул. Краснофлотская, ул. Максима Горького, пр-та Комсомольский (2 этап), ул. Р. Люксембург, пр-т. Ленинский, от г/к № 29 "Сигнал" до въезда в садоводство "Елочка". Проектирование автомобильной дороги ул. В.Потапова, ул. Братьев Михалевых. | В рамках реализации нацпроекта "БКД" выполнен ремонт 3-х автомобильных дорог (2,4 км): - ремонт автомобильной дороги по ул. Суворова (I - этап переустройство инженерных сетей) (работы будут продолжаться в 2024 году II - этап) (1,7 км); - ремонт автомобильной дороги по ул. Краснофлотская (0,2 км); - ремонт автомобильной дороги по ул. Максима Горького (0,5 км). Продолжился ремонт 2-х автомобильных дорог: - капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Розы Люксембург (II - этап завершен) (0,7 км); - капитальный ремонт автомобильной дороги по пр. Комсомольский (II этап завершен) (2,1 км). Выполнено проектирование автомобильных дорог по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, от дороги Р-255 «Сибирь» до пр-та Космонавтов (вдоль гаражного кооператива «Новый»), автомобильной дороги по ул. Луначарского, автомобильной дороги по ул. Братьев Михалевых. | 475488.77 | 0 | 419109.9 | 56378.87 | 0
2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования к садоводствам | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие жилищно- коммунального хозяйства" Государственная программа Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | Выполнение ремонта автомобильных дорог: - от садоводства "Елочка" до садоводства "Здоровье"; - от ул. Нагорная до садоводства "Лесовод" (от гаражного кооператива "Сигнал"). | Выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования к садоводствам: - от садоводства "Елочка" до садоводства "Здоровье" (0,6 км); - от ул. Нагорная до садоводства "Лесовод" (от гаражного кооператива "Сигнал") (0,7 км). | 1417.49 | 0 | 1261.56 | 155.93 | 0
3 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Формирование современной городской среды" Государственная программа Иркутской области "Формирование современной городской среды" | Выполнение благоустройства 6-ти территорий: - улица Менделеева 4, 6, 32, 34, 36; - ул. Интернациональная, 36. | Выполнено благоустройство 6-ти дворовых территорий многоквартирных жилых домов по следующим адресам: - улица Менделеева 4, 6, 32, 34, 36; - ул. Интернациональная, 36. | 27971.2 | 21684.37 | 5595.25 | 691.58 | 0
4 | Благоустройство территорий общего пользования | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Формирование современной городской среды" Государственная программа Иркутской области "Формирование современной городской среды", Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Выполнение благоустройства территории реализации проекта "Концепция благоустройства ул. Интернациональной "Город из трамвайного окна" | Выполнены работы по благоустройству улицы Интернациональная в рамках реализации проекта "Концепция благоустройства ул. Интернациональной "Город из трамвайного окна" в г. Усолье-Сибирское"; Выполнены работы по благоустройству общественной территории - сквер по улице Интернациональная (сквер в районе дома №20 по ул. Интернациональная); В рамках реализации инициативных проектов/мероприятий перечня народных инициатив, выдвигаемых для получения финансовой поддержки из бюджета Иркутской области реализованы следующие мероприятия: -благоустройство ул. Интернациональная, в рамках проекта "Концепция благоустройства ул. Интернациональной "Город из трамвайного окна" в г. Усолье-Сибирское" (установка МАФов); -благоустройство территории (обустройство парковки в районе улицы Интернациональная, д. 50); -создание спортивной площадки в районе пересечения ул. Купца Пономарева и ул. Пожарского; -создание сквера в районе ул. Сиреневая и ул. Пожарского. | 124088.64 | 104159.3 | 17847.1 | 1422.24 | 660
5 | Строительство автомобильной дороги поселка Счастье | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие жилищно- коммунального хозяйства" Государственная программа Иркутской области "Доступное жилье" | 2023-2024 г.г. Проектирование строительства автомобильной дороги, получение положительного заключения ГЭ, подача заявки на строительство автомобильной дороги в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области. | Заключен МК № 261/2023 от 10.04.2023 на выполнение работ по проектированию объекта: "Строительство улично-дорожной сети: ул. Снежная; ул. Изумрудная; ул. Молодежная; ул. Радужная, ул. Софийская, ул. Надежды, ул. Солнечная, ул. Рябиновая, ул. Звездная, ул. Земляничная, ул. Кедровая, ул. Лесная, ул. Ульяновская, ул. Жемчужная, ул. Екатерининская, ул. Мариинская, ул. Глиняный карьер в г. Усолье-Сибирское Иркутской области". Срок выполнения 01.11.2024 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Обустройство пешеходных дорожек | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие жилищно- коммунального хозяйства" Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Обустройство пешеходной дорожки в районе ул. Толбухина, 21. | Выполнены работы по обустройству пешеходной дорожки в районе ул Толбухина, 21 | 868.73 | 0 | 773.17 | 95.56 | 0
|  |  |  | Охрана окружающей среды | 41778.66 | 0 | 30561.98 | 11216.68 | 0
1 | Приведение в безопасное состояние территории, на которой в прошлом осуществлялась экономическая деятельность, связанная с производством химических веществ и химических продуктов на территории городского округа г. Усолье-Сибирское" | Федеральный проект "Чистая страна" | 2023 г.г.; 2024-2030 г.г. Восстановление нарушенного состояния окружающей среды, в том числе ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Исключение объекта "Территория, на которой в прошлом осуществлялась экономическая деятельность, связанная с производством химических веществ и химических продуктов на территории городского округа г. Усолье-Сибирское (Иркутская область)" из государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде. | В 2023 году: - демонтаж надземной части 20 зданий с извлечением и сортировкой всех металлоконструкций, перезатариванием и перемещением отходов, находящихся внутри зданий, на временный специализированных склад для их безопасного хранения; - демонтаж подземной части 262 зданий (в том числе зданий, демонтированных при исполнении государственного контракта от 11.04.2022 № 1/2022ЕИ) в полном объеме с разработкой грунта, извлечением монолитного железобетона, обратной засыпкой, планировкой и уплотнением грунта; - первичная и вторичная переработка строительного боя на дробильно-сортировочных комплексах с размещением переработанной фракции на шламонакопитель и устройством выравнивающего слоя по поверхности; - зачистка (перезатаривание) отходов 96 технологических емкостей опасного производственного объекта «Площадка производства трихлорсилана и четыреххлористого кремния» с организацией их хранения для последующей утилизации; - обращение с отходами, образованными от перезатаривания 17 опасных емкостей в рамках первоочередных мероприятий. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Оборудование и обслуживание площадок накопления ТКО | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Охрана окружающей среды" Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» |  | Создано 70 площадок накопления ТКО; Приобретено 224 контейнера для накопления ТКО; Выполнены работы по обслуживанию и содержанию 174-х площадок накопления ТКО. | 26453.43 | 0 | 18362.54 | 8090.89 | 0
3 | Сбор, транспортировка и утилизация (захоронение) ТКО с несанкционированных мест размещения отходов | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Охрана окружающей среды" Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» |  | Оказаны услуги по сбору, транспртированию и утилизации (захоронению) ТКО с 14-ти несанкционированных мест размещения отходов; | 15325.23 | 0 | 12199.44 | 3125.79 | 0
Стратегическая задача 2: Создание возможностей для работы и бизнеса
|  |  | Инвестиционные проекты, направленные на диверсификацию экономики и развитие малого бизнеса |  | 780300.1 | 0 | 0 | 0 | 780300.1
1 | Производство дезинфицирующих и антисептических средств | ООО "СмартСинтез" | Объем инвестиций в основной капитал - 38,27 млн. руб. Создаваемые рабочие места - 20 ед. Мощность проекта: 80 600 флаконов/год. | Продолжается реализация инвестиционного проекта в рамках ТОСЭР. В 2023 году объем инвестиций в основной капитал составил 0,153 млн руб. | 153 | 0 | 0 | 0 | 153
2 | Создание участка синтеза высокоэффективных современных эластомеров и организация на его основе производства флотационных машин и другого обогатительного оборудования с повышенной защищенностью от абразивного износа, коррозии, кавитации " | ООО "Усольмаш" | Объем инвестиций в основной капитал - 87,914 млн. руб. Создаваемые рабочие места - 437 ед. Мощность проекта: 50 камер флотомашин/год. | Продолжается реализация инвестиционного проекта в рамках ТОСЭР. В 2023 году объем инвестиций в основной капитал составил 14,691 млн руб. Создано 63 раочих мест. | 14691 | 0 | 0 | 0 | 14691
3 | Создание индустриального технопарка "Усолье-Промтех" | ООО "УК "Усолье-Промтех" | Объем инвестиций в основной капитал - 275,0 млн. руб. | Полект реализуется. В 2023 году объем инвестиций в основной капитал составил 65,0 млн руб. | 65000 | 0 | 0 | 0 | 65000
4 | Организация производства фанеры из древесины лиственных пород | ООО "Тимбер" | Объем инвестиций в основной капитал - 74,981 млн. руб. Создаваемые рабочие места - 80 ед. Мощность проекта: 15 400 м3/год. | Продолжается реализация инвестиционного проекта в рамках ТОСЭР. В 2023 году объем инвестиций в основной капитал составил 10,902 млн руб. | 10902 | 0 | 0 | 0 | 10902
5 | Строительство завода по производству мороженого | ООО "Фабрика мороженого СМК" | Объем инвестиций в основной капитал - 243,225 млн. руб. Создаваемые рабочие места - 79 ед. Мощность проекта: 7 300 тонн/год. | В 2023 году продолжается реализация инвестиционного проекта в рамках ТОСЭР. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Организация предприятия по выпуску машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства | ООО "ЗТО Минерал" | Объем инвестиций в основной капитал - 16,04 млн. руб. Создаваемые рабочие места - 36 ед. Мощность проекта: концентрационный стол - 60 шт, винтовой сепаратор - 180 шт/год. | Продолжается реализация инвестиционного проекта в рамках ТОСЭР. В 2023 году объем инвестиций в основной капитал составил 1,09 млн руб. Создано 1 рабочее место. | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000
7 | Строительство мини-завода по производству стальной арматуры | ООО "Усольский металлургический завод" | Объем инвестиций в основной капитал - 456,464 млн. руб. Создаваемые рабочие места - 100 ед. Мощность проекта: 60 000 тонн изделий/год. | Проект в подготовительной стадии реализации. В 2023 году объем инвестиций в основной капитал составил 171,401 млн руб. Создано 4 рабочих места. | 171401 | 0 | 0 | 0 | 171401
8 | Опытно-промышленная установка для производства высококачественного чугуна | ООО "СТП Экология в металлургии" | Объем инвестиций в основной капитал - 28,977 млн. руб. Создаваемые рабочие места - 24 ед. Мощность проекта: чугун гранулированный – 3 900 тонн, минеральный наполнитель - 1 463 тонны, стекло натриевое жидкое - 1 755 тонн, ЖРК-брикет - 11 700 тонн/год. | Продолжается реализация инвестиционного проекта в рамках ТОСЭР. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Организация производства асфальтобетонных смесей для ремонта и строительства дорог | ООО "ДСУ-38" | Объем инвестиций в основной капитал - 28,431 млн. руб. Создаваемые рабочие места - 62 ед. Мощность проекта: 30 000 тонн/год. | Реализация инвестиционного проекта в рамках ТОСЭР прекращена. 23.03.2023 г. Предприятие исключено из реестра резидентов ТОСЭР в связи с перерегистрацией в г. Ростов-на-Дону. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Увеличение проектной мощности по производству спецодежды и средств индивидуальной защиты и прочих швейных изделий | ООО "Усольские узоры" | Объем инвестиций в основной капитал - 42,017 млн. руб. Создаваемые рабочие места - 12 ед. Мощность проекта: спецодежда летняя - 7 548 изделий/год, спецодежда зимняя - 9 592 изделий/год. | Продолжается реализация инвестиционного проекта в рамках ТОСЭР. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Производство ферментированных белковых кормов | ООО "ВЕГАСИБ" | Объем инвестиций в основной капитал - 100,083 млн. руб. Создаваемые рабочие места - 36 ед. Мощность проекта: 15 тонн/год. | Реализация проекта прекращена. 09.03.2023 г. предприятие исключено из реестра резидентов ТОСЭР. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Создание завода по производству экструзионного пенополистирола | ООО "ТН-АНГАРА" | Объем инвестиций в основной капитал - 342,853 млн. руб. Создаваемые рабочие места - 24 ед. Мощность проекта: 120 00 тыс. м3/год. | Статус резидента ТОСЭР получен предприятием 21.02.2023 г. Осуществляется реализация инвестиционного проекта в рамках ТОСЭР. В 2023 году объем инвестиций в основной капитал составил 303,304 млн руб. Создано 24 рабочих места. | 303304 | 0 | 0 | 0 | 303304
13 | Производство железобетонных изделий | ООО "Сибирский бетон" | Объем инвестиций в основной капитал - 25,0 млн. руб. Создаваемые рабочие места - 30 ед. Мощность проекта: 1700 шт/год. | Статус резидента ТОСЭР получен предприятием 28.02.2023 г. Проект в подготовительной стадии реализации. В 2023 году объем инвестиций в основной капитал составил 2,513 млн руб. | 2513 | 0 | 0 | 0 | 2513
14 | Создание производственно-технического комплекса по обращению с отходами I-II класса опасности | ООО "РГ-Восток" | Объем инвестиций в основной капитал - 15 483,703 млн. руб. Создаваемые рабочие места - 459 ед. Мощность проекта: переработка 50 тыс. тонн отходов в год. | Осуществлены мероприятия по подготовке и обустройству строительной площадки. Выполняются работы по возведению фундаментов зданий. В 2023 году объем инвестиций в основной капитал составил 211,336 млн руб. | 211336.1 | 0 | 0 | 0 | 211336.1
На реализацию Плана в 2023 году израсходовано 2 175 876,66тыс. руб., в т.ч.:
- | 497 819,66 тыс. руб. - средства федерального бюджета (22,9%);
- | 772 195,95 тыс. руб. - средства областного бюджета (35,5%);
- | 122 363,45 тыс. руб. - средства местного бюджета (5,6%);
- | 783 499,60 тыс. руб. - иные источники (36,0%).
На реализацию Стратегической задачи 1: Обеспечение достойных условий жизни израсходовано: 1 395 578,56 тыс. руб. (64,1%), в т.ч.:
- | 497 819,66 тыс. руб. - средства федерального бюджета (35,7%);
- | 772 195,95 тыс. руб. - средства областного бюджета (55,3%);
- | 122 363,45 тыс. руб. - средства местного бюджета (8,8%);
- | 3 199,50 тыс. руб. - иные источники (0,2%).
Значительная часть расходов на реализацию Стратегической задачи 1 приходится на мероприятия, финансируемые из федерального бюджета (35,7%) и бюджета Иркутской области (55,3%).
На реализацию Стратегической задачи 2: Создание возможностей для работы и бизнеса израсходовано 780300,10 тыс. руб. (35,9 %) за счет собственных средств хозяйствующих субъектов.
Основная доля расходов на реализацию Плана 30,0% была направлена на развитие городской среды и благоустройство (ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования), 9,5% на жилищное хозяйство (переселение граждан из аварийного жилищного фонда), 9,7% на развитие физической культуры и спорта,
| Мэр города Усолье-Сибирское |  |  | М.В. Торопкин