Приложение № 3

к постановлению администрации

города Усолье-Сибирское

от 24.10.2024 № 3077-па

ПЛАН

проведения инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на территории муниципального образования

«город Усолье-Сибирское»

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I этап (подготовительный) |  |  |  |
| 1. | Направление в адрес организаций города, имеющих в своем ведении защитные сооружения гражданской обороны «Рекомендаций исполнительным органом субъектов Российской Федерации по проведению инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны и иных объектов, предназначенных для укрытия населения на территории Российской Федерации», разработанных министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее – МЧС России) | до 01.10.2024 | МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» |
| 2. | Создание инвентаризационной подкомиссии города Усолье-Сибирское. Утверждение положения о инвентаризационной подкомиссии города Усолье-Сибирское | до 25.10.2024 | Администрация города Усолье-Сибирское |
| 3. | Создание инвентаризационных подкомиссий в организациях, расположенных на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, в введении которых находятся защитные сооружения гражданской обороны | до 25.10.2024 | организации, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности |
| 4. | Подготовка перечней защитных сооружений гражданской обороны (далее – ЗС ГО), расположенных на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», подлежащих инвентаризации, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности | до 25.10.2024 | МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ», Территориальное управление Росимущества в Иркутской области |
| 5. | Разработка и утверждение Плана проведения инвентаризации ЗС ГО, расположенных на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» | до 25.10.2024 | муниципальная подкомиссия |
| II этап (инвентаризации ЗС ГО на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» |  |  |  |
| 1. | Обследование ЗС ГО, не зависимо от форм их собственности, расположенных на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» | до 15.11.2024 | муниципальная подкомиссия |
| 2. | Подготовка и направление в инвентаризационную подкомиссию города Усолье-Сибирское отчетной документации по инвентаризации ЗС ГО | до 17.11.2024 | объектовые подкомиссии |
| 3. | Подготовка и направление в комиссию по проведению инвентаризации ЗС ГО на территории Иркутской области через областное государственное казенное учреждение «Центр по гражданской обороне и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» отчетной документации по инвентаризации ЗС ГО на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» | до 20.11. 2024 | Инвентаризационная подкомиссия города Усолье-Сибирское |

Мэр города 							               М.В. Торопкин