Приложение № 1

к постановлению администрации

города Усолье-Сибирское

от 23.09.2025 2025 г. № 1670-па

# План

# проведения штабной тренировки по гражданской обороне

# на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», планируемой 01-02 октября 2025 года

ТЕМА: «Ведение гражданской обороны на территории Иркутской области в современных условиях».

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:

по астрономическому времени – 1 сутки 12 часов (с 07.00 01 октября 2025 г. до 19.00 02 октября 2025 г.)

по оперативному времени – 2 суток 12 часов (с 07.00 01 октября 2025 г. до 19.00 03 октября 2025 г.)

I этап - по астрономическому времени – 12 часов (с 07.00 до 19.00 01 октября 2025 г.),

по оперативному времени – 1 сутки 12 часов (с 07.00 01 октября 2025 г. до 19.00 02 октября 2025 г.).

II этап - по астрономическому времени – 12 часов (с 07.00 до 19.00 02 октября 2025 г.),

по оперативному времени – 12 часов (с 07.00 до 19.00 03 октября 2025 г.).

2025 г.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: места постоянного размещения (пункты управления) органа местного самоуправления (администрация г.Усолье-Сибирское, МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ») и организаций.

# СОСТАВ УЧАСТНИКОВ:

- Руководитель ГО органа местного самоуправления – мэр города Усолье-Сибирское;

- МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ»;

- Администрация города Усолье-Сибирское;

- Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «город Усолье-Сибирское»;

- Эвакуационная комиссия муниципального образования «город Усолье-Сибирское»;

- МО МВД России «Усольский»;

- Усольский пожарно-спасательный гарнизон 3 ПСО (1 разряда г.Ангарск) ФПС ГУ МЧС России по Иркутской области;

- Филиал ООО «БЭК» ТЭЦ -11;

- Группа эксплуатации сервисного центра города Усолье-Сибирское ПАО «Ростелеком»;

- Усольское производственное подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго»;

- ООО «ТехЦентр»;

- Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в городе Усолье-Сибирское и Усольском районе;

- Филиал ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области в г.Усолье-Сибирское, Усольском, Черемховском

и Аларском районах;

- ОГБУ «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по городу Усолье-Сибирское и Усольскому району»;

- ОГБУЗ «Усольская городская больница»;

- АО «Усольские мясопродукты»;

- ООО «АкваСервис»;

- ФГКУ «Вектор»;

- ООО «ПМК»;

- ОГБУ «Усольская СББЖ»;

- МУП ПО «Электроавтотранс»;

- МБУ «Комбинат питания города Усолье-Сибирское»;

- МБУДО «Детская юношеская спортивная школа № 1» (СЭП, ПВ СИЗ);

- МБУ СК «Химик» (СЭП, ПВ СИЗ);

- МБУ ДО «Дом детского творчества» (ПВР № 11);

- МБОУ «СОШ № 17», МБДОУ «Детский сад № 40» (психологи);

- ООО «Санаторий Усолье»;

- АО «Иркутскоблгаз» г.Усолье-Сибирское;

- МУП «Сервисный центр»;

- организации, обслуживающие жилой фонд города;

- учебно-консультационные пункты по подготовке неработающего населения муниципального образования «город Усолье-Сибирское» в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (УКП ГОЧС);

- статисты.

ПЕРЕЧЕНЬ СИГНАЛОВ НА ШТАБНУЮ ТРЕНИРОВКУ:

ВОСХОД 1234 – начало штабной тренировки по гражданской обороне на территории Иркутской области (начало 1 этапа штабной тренировки).

ВОЖДЬ 7497 – ввести в действие планы гражданской обороны и защиты населения (планы гражданской обороны).

ПЕРЕМЕНА 8899 – оперативный скачок на 24 часа.

ОБРЫВ 2334 – оперативная пауза штабной тренировки.

ЧЕРЕДА 4528 – продолжение штабной тренировки (начало 2 этапа штабной тренировки).

ПРИПЯТЬ 1986 – доведение вводных.

ЗАКАТ 4321 – завершить проведение практических мероприятий.

ЛУНА 2425 – завершение штабной тренировки.

| № п/п | Основные мероприятия | Время (местное) |  | Привлекаемые объекты и силы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | астроном. | оперативн. |  |
| ПЕРВЫЙ ЭТАП ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: по астрономическому времени – 12 часов (с 07.00 до 19.00 01 октября 2025 г.), по оперативному времени – 1 сутки 12 часов (с 07.00 01 октября 2025 г. до 19.00 02 октября 2025 г.) |  |  |  |  |
|  | Получение сигнала ВОСХОД 1234 - начало штабной тренировки по гражданской обороне на территории Иркутской области (далее – штабная тренировка). Проведение оповещения ЕДДС города Усолье-Сибирское руководящего состава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне и (или) продолжающих работу в период военных конфликтов о получении сигнала. | 07:00 - 07.10 01 октября 2025 г. | 07:00 – 07:10 01 октября 2025 г. | ЕДДС МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ», участники тренировки |
|  | Получение сигнала ВОЖДЬ 7497 – ввести в действие планы гражданской обороны и защиты населения (планы гражданской обороны). Проведение оповещения ЕДДС города Усолье-Сибирское руководящего состава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне и (или) продолжающих работу в период военных конфликтов о получении сигнала. | 07:10 – 07.20 01 октября 2025 г. | 07:10 – 07:20 01 октября 2025 г. | ЕДДС МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ», участники тренировки |
|  | Развертывание и организация работы сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения. | 07:10 01 октября 2025 г. | 07:10 01 октября 2025 г. | Участники тренировки, на базе которых создана СНЛК |
|  | Выполнение территориальными органами федеральных органов исполнительной власти (далее – ТО ФОИВ), исполнительными органами государственной власти Иркутской области (далее – ИОГВ), органами местного самоуправления (далее - ОМСУ), организациями, отнесенными к категориям по гражданской обороне, мероприятий в соответствии с планами гражданской обороны. | с 07:10 01 октября 2025 г. | с 07:10 01 октября 2025 г. | Участники тренировки |
|  | Оповещение и сбор руководящего состава и работников органов управления гражданской обороной. | 07:10-10:00 01 октября 2025 г. | 07:10-10:00 01 октября 2025 г. | Участники тренировки |
|  | Приведение в готовность в пунктах постоянного размещения (без прекращения производственной деятельности) аварийно-спасательных формирований и нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий гражданской обороны, проведение с ними смотров готовности и тренировок. | с 07:10 01 октября 2025 г. | с 07:10 01 октября 2025 г. | Участники тренировки |
|  | Практическая тренировка по доставке из мест хранения средств индивидуальной защиты в полном объеме в один из пунктов выдачи средств индивидуальной защиты (с наибольшим количеством населения, попадающим в зону радиоактивного (химического) загрязнения (заражения) с проверкой реальности спланированных мероприятий и расчетов. | с 07:10 01 октября 2025 г. | с 07:10 01 октября 2025 г. | МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ», МУП ПО «ЭАТ», участники тренировки |
|  | Получение сигнала ПЕРЕМЕНА 8899 - оперативный скачок на 24 часа. Проведение оповещения ЕДДС города Усолье-Сибирское руководящего состава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне и (или) продолжающих работу в период военных конфликтов о получении сигнала. | 08:00 – 08:10 01 октября 2025 г. | 08:00 – 08:10 02 октября 2025 г. | ЕДДС МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ», участники тренировки |
|  | Получение и доведение сигнала по вводной. | с 08:00 01 октября 2025 г. | с 08:00 02 октября 2025 г. | ЕДДС МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ», участники тренировки |
|  | Проведение совещания по постановке задач по выполнению мероприятий ГО в муниципальном образований «город Усолье-Сибирское». | 10:00-10:30 01 октября 2025 г. | 10:00-10:30 02 октября 2025 г. | Руководящий состав органа местного самоуправления и организаций |
|  | Развертывание групп контроля, организация взаимодействия, сбора, обмена и анализа информации в области гражданской обороны с органами управления гражданской обороны. | 10:00-10:30 01 октября 2025 г. | 10:00-10:30 02 октября 2025 г. | Группа контроля органа местного самоуправления г.Усолье-Сибирское в месте постоянной дислокации (МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ»), участники тренировки |
|  | Перевод на круглосуточное дежурство групп и звеньев по обслуживанию защитных сооружений гражданской обороны (далее - ЗСГО). Проведение тренировок с этими группами и звеньями. | 10:00 01 октября 2025 г. | 10:00 02 октября 2025 г. | Участники тренировки (организации, имеющие категорию по ГО) |
|  | Проведение Всероссийского открытого урока культуры безопасности, приуроченного к Дню гражданской обороны Российской Федерации, с доведением информации по порядку действий при получении сигнала оповещения «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» (с доведением информации о ракетной, авиационной или беспилотной опасности). | 10:00 01 октября 2025 г. | 10:00 02 октября 2025 г. | Представители подразделений ГУ МЧС России по Иркутской области, Усольского районного отделения ВДПО, МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» |
|  | Участие в совещании с руководящим составом и работниками органов управления гражданской обороны, доведение до них обстановки и постановка задач (руководители ТО ФОИВ, ИОГВ, ОМСУ и организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне, (г.Иркутск). | 10:00-10:30 01 октября 2025 г. | 10:00-10:30 02 октября 2025 г. | МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ», участники тренировки |
|  | Проведение комплексной проверки готовности системы оповещения населения Иркутской области и муниципальных систем оповещения населения. | 10:00 – 11:50 01 октября 2025 г. | 10:00 – 11:50 02 октября 2025 г. | ИП Булатов К.М., Группа эксплуатации сервисного центра города Усолье-Сибирское ПАО «Ростелеком», МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» |
|  | Включение оконечных средств оповещения региональных систем оповещения населения и доведение до населения сигнала оповещения «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» и информации в виде аудио-, аудиовизуального, текстового сообщения «ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ! ПРОСЬБА СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ!» в том числе путем замещения телерадиовещания с перерывом вещательных программ. | 10:35 01 октября 2025 г. | 10:35 02 октября 2025 г. | Оперативный дежурный ПУ ОГКУ «Центр ГО и ЧС» |
|  | Включение оконечных средств оповещения муниципальных систем оповещения населения и доведение до населения сигнала оповещения «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» и информации в виде аудио-, аудиовизуального, текстового сообщения «ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ! ПРОСЬБА СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ!» в том числе путем замещения телерадиовещания с перерывом вещательных программ. | 10:50 01 октября 2025 г. | 10:50 02 октября 2025 г. | МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» |
|  | Проведение на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» практических мероприятий по развертыванию системы мероприятий по гражданской обороне в соответствии с положениями письма МЧС России от 29 декабря 2023 года № 43-7801-11дсп «О выполнении мероприятий по гражданской обороне». | с 11:00 01 октября 2025 г. | с 11:00 02 октября 2025 г. | Участники тренировки |
|  | Работа органов управления по оценке возможной обстановки на основании частных исходных данных для планирования мероприятий по гражданской обороне и защите населения на плановый период 2028-2032 г.г. и комплекса методик по прогнозированию и оценке возможной обстановки в условиях применения потенциальным противником средств поражения. | с 12:00 01 октября 2025 г. | с 12:00 02 октября 2025 г. | МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ», участники тренировки |
|  | Отработка действий при получении информации об угрозе возникновения ракетной, авиационной или беспилотной атаки с проведением оповещения и укрытия населения (работников организаций) в ЗСГО, приспосабливаемых заглубленных помещений и других сооружениях подземного пространства (доведение главным управлением МЧС России по Иркутской области до организаций МЧС России вводных об угрозе нападения с использованием беспилотных воздушных судов (далее - БВС). | с 12:15 01 октября 2025 г. | с 12:15 02 октября 2025 г. | ГУ МЧС России по Иркутской области, участники тренировки |
|  | Проведение тренировок с должностными лицами и группами (звеньями) по приведению в готовность защитных сооружений гражданской обороны (далее - ЗС ГО), приспосабливаемых заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства к приему укрываемых. | с 13:00 01 октября 2025 г. | с 13:00 02 октября 2025 г. | Участники тренировки, в т.ч. организации, имеющие категорию по ГО, организации, обслуживающие жилой фонд города |
|  | Принятие и организация исполнения актов, обеспечивающих реализацию планов гражданской обороны и защиты населения (планы гражданской обороны). | 13:00-18:00 01 октября 2025 г. | 13:00-18:00 02 октября 2025 г. | Участники тренировки |
|  | Отработка действий при получении информации об отмене угрозы ракетной, авиационной или беспилотной атаки (доведение главным управлением МЧС России по Иркутской области до организаций МЧС России информации об отмене угрозы БВС). | 13:15 01 октября 2025 г. | 13:15 02 октября 2025 г. | ГУ МЧС России по Иркутской области, участники тренировки |
|  | Организация работы учебно-консультационных пунктов по подготовке неработающего населения муниципального образования «город Усолье-Сибирское» в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (УКП ГОЧС) по сигналу «Внимание всем!» и использования средств индивидуальной защиты органов дыхания. | 10:00 – 16:00 01 октября 2025 г. | 10:00 – 16:00 02 октября 2025 г. | УКП ГОЧС |
|  | Получение сигнала ОБРЫВ 2334 – оперативная пауза штабной тренировки. Проведение оповещения ЕДДС города Усолье-Сибирское руководящего состава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне и (или) продолжающих работу в период военных конфликтов о получении сигнала. | 19:00 – 19:10 01 октября 2025 г. | 19:00 – 19:10 02 октября 2025 г. | ЕДДС МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ», участники тренировки |
|  | Проведение практических мероприятий на территории филиала ООО «БЭК» ТЭЦ -11, согласно полученной вводной. | с 08:00 - 16.00 01 октября 2025 г. | с 08:00 - 16:00 02 октября 2025 г. | Силы и средства ГО муниципального звена, личный состав филиала ООО «БЭК» ТЭЦ -11 |
| ВТОРОЙ ЭТАП ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: по астрономическому времени – 12 часов (с 07.00 до 19.00 02 октября 2025 г.); по оперативному времени – 12 часов (с 07.00 до 19.00 03 октября 2025 года) |  |  |  |  |
|  | Получение сигнала ЧЕРЕДА 4528 - продолжение штабной тренировки (начало 2 этапа штабной тренировки). Проведение оповещения ЕДДС города Усолье-Сибирское руководящего состава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне и (или) продолжающих работу в период военных конфликтов о получении сигнала. | 07:00 – 07:10 02 октября 2025 г. | 07:00 – 07:10 03 октября 2025 г. | ЕДДС МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ», участники тренировки |
|  | Получение сигнала ПРИПЯТЬ 1986 – доведение вводных. Проведение оповещения ЕДДС города Усолье-Сибирское руководящего состава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне и (или) продолжающих работу в период военных конфликтов о получении сигнала. | 08:00 – 08:10 02 октября 2025 г. | 08:00 – 08:10 03 октября 2025 г. | ЕДДС МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ», участники тренировки |
|  | Проведение практических мероприятий на территории филиала ООО «БЭК» ТЭЦ -11, согласно полученной вводной. | с 08:00 - 16.00 02 октября 2025 г. | с 08:00 - 16:00 03 октября 2025 г. | Силы и средства ГО муниципального звена, личный состав филиала ООО «БЭК» ТЭЦ -11 |
|  | Подготовка расчетов по определению зон загрязнения и мероприятий по ликвидации последствий в соответствии с вводными, связанными с образованием зон радиоактивного загрязнения. | с 08:10 02 октября 2025 г. | с 08:10 03 октября 2025 г. | МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ», участники тренировки |
|  | Проведение заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «город Усолье-Сибирское», организаций города, по принятию решения на проведение мероприятий по защите населения и территорий в соответствии с вводными. | с 09:00 02 октября 2025 г. | с 09:00 03 октября 2025 г. | Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «город Усолье-Сибирское», КЧС и ПБ организаций – участников тренировки |
|  | Проведение заседаний эвакуационной комиссии муниципального образования «город Усолье-Сибирское», организаций города, с рассмотрением вопросов, связанных с готовностью к проведению эвакуации населения. | 10:00 - 11:00 02 октября 2025 г. | 10:00 - 11:00 03 октября 2025 г. | Эвакуационная комиссия муниципального образования «город Усолье-Сибирское», ЭК организаций города – участников тренировки |
|  | Работа комплексной группы под руководством руководителя штабной тренировки на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» | с 12:00 02 октября 2025 г. | с 12:00 03 октября 2025 г. | Участники тренировки |
|  | Проведение показных занятий с должностными лицами по развертыванию (приведению в готовность) и организации работы: - ЗСГО и заглубленных посещений подземного пространства; - сборных эвакуационных пунктов, в т.ч. пунктов посадки на транспорт, пунктов выдачи средств индивидуальной защиты; - санитарно-обмывочных пунктов; - станций обеззараживания одежды и техники. | с 10:00 02 октября 2025 г. | с 10:00 03 октября 2025 г. | Участники тренировки |
|  | Выполнение практических мероприятий по отработке вводных, в том числе: - обнаружение, установление и обозначение районов (территорий), подвергшихся радиоактивному загрязнению; - подготовка техники и технических средств с использованием дезактивирующих рецептур и проведение дезактивации зданий и сооружений, участков дорог. | с 10:00 02 октября 2025 г. | с 10:00 03 октября 2025 г. | Участники тренировки |
|  | Организация работы учебно-консультационных пунктов по подготовке неработающего населения муниципального образования «город Усолье-Сибирское» в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (УКП ГОЧС) по сигналу «Внимание всем!» и использования средств индивидуальной защиты органов дыхания. | с 10:00 02 октября 2025 г. | с 10:00 03 октября 2025 г. | УКП ГОЧС |
|  | Развертывание сборных эвакуационных пунктов, в т.ч. пунктов выдачи средств индивидуальной защиты. | 10:00 – 16:00 02 октября 2025 г. | 10:00 – 16:00 03 октября 2025 г. | МБУДО «Детская юношеская спортивная школа № 1», МБУ СК «Химик» |
|  | Развёртывание пункта временного размещения и питания № 11, согласно вводной. | 10:00 – 16:00 02 октября 2025 г. | 10:00 – 16:00 03 октября 2025 г. | МБУ ДО «Дом детского творчества» |
|  | Проведение проверки мест укрытия населения (заглубленных и других помещений подземного пространства) на предмет их соответствия установленным требованиям и рассчитанной вместимости (по количеству подлежащих укрытию). | 10:00 – 16:00 02 октября 2025 г. | 10:00 – 16:00 03 октября 2025 г. | Организации, обслуживающие жилой фонд города |
|  | Организация работы учебно-консультационных пунктов по подготовке неработающего населения муниципального образования «город Усолье-Сибирское» в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (УКП ГОЧС) по сигналу «Внимание всем!» и использования средств индивидуальной защиты органов дыхания. | с 10:00 02 октября 2025 г. | с 10:00 03 октября 2025 г. | УКП ГОЧС |
|  | Проведение заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности с рассмотрением вопросов о наличии (достаточности) и готовности сил и средств для выполнения мероприятий по гражданской обороне в соответствии с показателями возможной обстановки на плановый период 2028-2032 г.г. | с 13:00 02 октября 2025 г. | с 13:00 03 октября 2025 г. | Участники тренировки |
|  | Проведение смотра готовности сил и средств гражданской обороны, спланированных к выполнению мероприятий гражданской обороны в соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения (планами гражданской обороны) (в том числе для проведения санитарной обработки населения, обеззараживания зданий и сооружений, специальной обработки техники и территорий), привлекаемых на штабную тренировку (площадка УХП). | с 15:00 02 октября 2025 г. | с 15:00 03 октября 2025 г. | Участники тренировки: МО МВД России «Усольский», Усольский пожарно-спасательный гарнизон 3 ПСО (1 разряда г.Ангарск) ФПС ГУ МЧС России по Иркутской области, - Филиал ООО «БЭК» ТЭЦ -11, ОГБУЗ «Усольская городская больница» - ССМП, МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ», ООО «АкваСервис», МУП «Сервисный центр», Филиал ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области в г.Усолье-Сибирское, Усольском, Черемховском и Аларском районах, ОГБУ «Усольская СББЖ» |
|  | Проведение смотра готовности сил и средств территориальной подсети Иркутской области сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения и федеральной подсети сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения. | с 15:00 02 октября 2025 г. | с 15:00 03 октября 2025 г. | Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в городе Усолье-Сибирское и Усольском районе, Филиал ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области в г.Усолье-Сибирское, Усольском, Черемховском и Аларском районах, ОГБУ «Усольская СББЖ», участники тренировки |
|  | Проведение объектовых тренировок в организациях, отнесенных к категориям по гражданской обороне, c наихудшим сценарием развития обстановки в соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения. Отработка в обязательном порядке мероприятия по защите населения на прилегающих территориях при выполнении практических мероприятий по ликвидации аварий на объектах. | 08:00-17:00 02 октября 2025 г. | 08:00-17:00 03 октября 2025 г. | Участники тренировки (организации, имеющие категорию по ГО) |
|  | Проведение заседания эвакуационной комиссии Иркутской области, с рассмотрением вопросов, связанных с готовностью к проведению эвакуации населения (площадка УХП). | 13:00 02 октября 2025 г. | 13:00 03 октября 2025 г. | Эвакуационная комиссия Иркутской области, участники тренировки |
|  | Проведение заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Иркутской области (площадка УХП). | 14:00 02 октября 2025 г. | 14:00 03 октября 2025 г. | Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Иркутской области, участники тренировки |
|  | Получение сигнала ЗАКАТ 4321 – завершить проведение практических мероприятий. Проведение оповещения ЕДДС города Усолье-Сибирское руководящего состава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне и (или) продолжающих работу в период военных конфликтов о получении сигнала. | 17:00 – 17:10 02 октября 2025 г. | 17:00 – 17:10 03 октября 2025 г. | ЕДДС МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ», участники тренировки |
|  | Получение сигнала ЛУНА 2425 - завершение штабной тренировки.Проведение оповещения ЕДДС города Усолье-Сибирское руководящего состава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне и (или) продолжающих работу в период военных конфликтов о получении сигнала. | 19:00 - 19:10 02 октября 2025 г. | 19:00 – 19:10 03 октября 2025 г. | ЕДДС МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ», участники тренировки |
|  | Участие в селекторном совещании МЧС России по подведению итогов штабной с заслушиванием ФОИВ, ОГВ, территориальных органов и организаций, находящихся в ведении МЧС России, о выполненных мероприятиях (заслушиваются субъекты Российской Федерации Южного и Центрального федеральных округов) (г.Москва). | 15:00 02 октября 2025 г. | 15:00 03 октября 2025 г. | МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» |

Мэр города                                                  				              М.В. Торопкин

Доведение сигналов в ходе тренировки проводится в соответствии с установленным порядком.