## ресур. обесп.
Приложение 2
к Отчету о реализации Программы
Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы города Усолье-Сибирское
"Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское" на 2019-2027 годы за 2025 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, проекта | Участники муниципальной программы | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2025 год, руб. | Профинансировано за 2025 год, руб. | Процент исполнения, % (гр 6/гр5*100) | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2025 год | Фактическое значение показателя мероприятия за 2025 год | Обоснование причин отклонения (при наличии)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Муниципальная программа «Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы |  |  | Всего | 11873957.76 | 8980489.24 | 75.6318 | * | * | * | *
Подпрограмма 1 "Повышение безопасности дорожного движения города Усолье-Сибирское" на 2019-2027 годы |  |  | Областной бюджет | 2636800 | 0 | 0 | * | * | * | *
|  |  | Местный бюджет | 9237157.76 | 8980489.24 | 97.2213 | * | * | * | *
1.1. | Основное мероприятие 1.1. Устройство, содержание и ремонт светофорных объектов | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Местный бюджет | 2690474.4 | 2690474.4 | 100 | Количество светофорных объектов, устройство, содержание и ремонт которых выполнен (ед.) | 16 | 16 | *
[7 empty] | Количество светофоров, устройство, содержание и ремонт которых выполнен (ед.) | 0 | 0 | *
1.2. | Основное мероприятие 1.2. Приведение в соответствие и содержание дорожных знаков согласно ГОСТ Р 52289-2019 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Местный бюджет | 1764209.94 | 1764209.94 | 100 | Количество дорожных знаков, которые приведены в соответствие и содержатся согласно ГОСТ Р 52289-2019 (ед.) | 113 | 113 | *
1.3. | Основное мероприятие 1.3. Устройство дорожной разметки | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Местный бюджет | 4151844.9 | 4151844.9 | 100 | Количество нанесенной дорожной разметки (м2) | 10778 | 4244 | *
1.4. | Основное мероприятие 1.4. Приобретение учебно-методических, наглядных пособий, поощрительных призов, освещающих вопросы безопасности дорожного движения | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Местный бюджет | 99960 | 99960 | 100 | Количество приобретенных учебно-методических, наглядных пособий, поощрительных призов, освещающих вопросы безопасности дорожного движения (ед.) | 88 | 88 | *
1.5. | Основное мероприятие 1.5. Техническое обслуживание и монтаж систем видеонаблюдения | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Местный бюджет | 204000 | 204000 | 100 | Количество систем видеонаблюдения, на которых выполненены работы по техническому обслуживанию и монтажу (ед.) | 6 | 6 | *
1.6. | Основное мероприятие 1.11. Разработка проектно-сметной документации по организации дорожного движения, расстановки средств дорожного регулирования на территории города Усолье-Сибирское | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города | Местный бюджет | 70000 | 70000 | 100 | Количество разработанной проектно-сметной документации (ед.) | 1 | 1 | *
1.7. | Основное мероприятие 1.12. Мероприятия в рамках Федерального проекта "Безопасность дорожного движения" | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города | Всего | 2893468.52 | 0 | 0 | Количество модернизированных нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих непосредственно к образовательным организациям (ед.) | 1 | 1 | Отклонение в финансировании составило 2 893 468,52 руб. (в т.ч. 2 847 974,68 руб.- кредиторская задолженность, из них: областной бюджет - 2 591 306,16 руб., местный бюджет - 256 668,52 руб.); экономия - 45 493,84 руб.
[7 empty] | Количество ликвидированных мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (ед.) | 1 | 1
|  |  | Областной бюджет | 2636800 | 0 | * | * | * | *
|  |  | Местный бюджет | 256668.52 | 0 | * | * | * | *
Мэр города Усолье-Сибирское | [5 empty] | М.В. Торопкин
Зам