## ресур. обесп.
Приложение 2
к отчету
Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования"на 2019-2027 годы за 2025 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, проекта | Участники муниципальной программы, участники подпрограммы | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2025 год, руб. | Профинансировано за 2025 год, руб. | Процент исполнения (гр.6/гр.5*100), % | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2025 год | Фактическое значение показателя мероприятия за 2025 год | Обоснование причин отклонения (при наличии)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2019-2027 годы |  |  | Всего | 382528654.1 | 373551951.61 | 97.6533 | х | х | х | х
|  |  | Бюджет города | 382528654.1 | 373551951.61 | 97.6533 | х | х | х | х
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | - | х | х | х | х
1 | Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами города Усолье-Сибирское" на 2019-2027 годы |  | Бюджет города | 21393415.7 | 20986395.8 | 98.0975 | х | х | х | х
1.1 | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, формирования, организации исполнения бюджета города | Комитет по финансам администрации города Усолье-Сибирское | Бюджет города | 21375472.84 | 20968452.94 | 98.0959 | Целевой показатель 1. Наличие нормативных правовых актов по организации составления проекта бюджета города (1 – наличие/ 0 – отсутствие) (ед.) | 1 | 1 | Экономия по заработной плате и начислениям на оплату труда составила 407 019,90 руб.
[7 empty] | Целевой показатель 2. Привлечение средств в бюджет города через обеспечение участия муниципалитета в реализации федеральных и областных целевых программ (да/нет) | да | да
[7 empty] | Целевой показатель 3. Отношение прироста расходов бюджета города в отчетном финансовом году, не обеспеченных соответствующим приростом доходов бюджета города, к объему расходов бюджета города (коэфф.) | ≤0 | 0 |  | -407019.9
[7 empty] | Целевой показатель 4. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к расходам бюджета города (%) | ≤0,5 | 0.08
[7 empty] | Целевой показатель 5. Проведение публичных слушаний по проекту бюджета города и годовому отчету об исполнении бюджета города в соответствии с установленным порядком (1 – наличие, 0 – отсутствие) (ед.) | 1 | 1
[7 empty] | Целевой показатель 6. Своевременное предоставление бюджетной (бухгалтерской) отчетности в Министерство финансов Иркутской области (коэфф.) | 0 | 0
1.2 | Основное мероприятие 1.2 Организация работы по наполнению доходами бюджета города | Комитет по финансам администрации города Усолье-Сибирское | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | х | Целевой показатель 7. Исполнение бюджета города по доходам без учета безвозмездных поступлений к утвержденному уровню (%) | не более 10 | 3.83
1.3 | Основное мероприя 1.3 Управление муниципальным долгом города Усолье-Сибирское и его обслуживание | Комитет по финансам администрации города Усолье-Сибирское | Бюджет города | 17942.86 | 17942.86 | 100 | Целевой показатель 8. Отношение объема муниципального долга к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений (%) | не более 100 | 1
[7 empty] | Целевой показатель 9. Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам города Усолье-Сибирское (1 – отсутствие, 0 – наличие) (ед.) | 1 | 1
1.4 | Основное мероприятие 1.4 Совершенствование осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на территории города Усолье-Сибирское | Комитет по финансам администрации города Усолье-Сибирское, отдел внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок администрации города Усолье-Сибирское | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | х | Целевой показатель 10. Удельный вес контрольных мероприятий (проверок), проведенных с нарушением сроков (%) | 0 | 0
[7 empty] | Целевой показатель 11. Доля исполненных представлений о ненадлежащем исполнении бюджета города (предписаний о нарушении требований бюджетного законодательства) к общему количеству представлений (предписаний), выданных по результатам контрольных мероприятий (%) | не менее 90 | 100
2 | Подпрограмма 2 "Повышение эффективности бюджетных расходов города Усолье-Сибирское" на 2019-2027 годы |  | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | х | х | х | х | х
2.1 | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города | ГРБС | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | х | Целевой показатель 1. Отношение дефицита бюджета города к доходам без учета объема безвозмездных поступлений (%) | не более 10 | 0 | По итогам 2025 года бюджет исполнен с профицитом
[7 empty] | Целевой показатель 2. Рост просроченной кредиторской задолженности (да/нет) | нет | да
[7 empty] | Целевой показатель 3. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений к расходам бюджета (%) | 0 | 0.02
[7 empty] | Целевой показатель 4. Наличие утвержденной методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет города Усолье-Сибирское по главе 908 «Комитет по финансам администрации города Усолье-Сибирское» (да/нет) | да | да
[7 empty] | Целевой показатель 5. Наличие утвержденной методики прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета города Усолье-Сибирское по главе 908 «Комитет по финансам администрации города Усолье-Сибирское» (да/нет) | да | да
2.2 | Основное мероприятие 2.2. Реализация программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления города Усолье-Сибирское | ГРБС, отраслевые (функциональные) органы администрации города Усолье-Сибирское; комитет экономического развития администрации города Усолье-Сибирское | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | х | Целевой показатель 7. Удельный вес расходов бюджета города, формируемых в рамках целевых программ, в общем объеме расходов бюджета города в отчетном финансовом году (%) | не менее 89 | 98
2.3 | Основное мероприятие 2.3. Повышение эффективности распределения средств бюджета города | ГРБС, отраслевые (функциональные) органы администрации города Усолье-Сибирское | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | х | Целевой показатель 6. Наличие утвержденного порядка и методики планирования бюджетных ассигнований (да/нет) | да | да
2.4 | Основное мероприятие 2.4. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами | ГРБС, отраслевые (функциональные) органы администрации города Усолье-Сибирское | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | х | Целевой показатель 10. Размещение информации о муниципальных финансах (результатах деятельности органов местного самоуправления, муниципальных учреждений) в средствах массовой информации, на специализированном сайте (да/нет) | да | да
2.5 | Основное мероприятие 2.5. Повышению эффективности деятельности муниципальных учреждений по предоставлению муниципальных услуг. | ГРБС, отраслевые (функциональные) органы администрации города Усолье-Сибирское | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | х | Целевой показатель 8. Доля муниципальных учреждений, выполнивших установленные муниципальными заданиями показатели объема и качества муниципальных услуг (%) | 100 | культура 83,3 спорт 100 образование 95,0
[7 empty] | Целевой показатель 9. Доля муниципальных услуг, имеющих утвержденные стандарты качества (%) | 100 | 100
3 | Подпрограмма 3 "Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными участками и муниципальным имуществом на территории муниципального образования "город Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города | Всего | 52888741.75 | 50621308.58 | 0.95713 | х | х | х
| Подпрограмма 3 "Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными участками и муниципальным имуществом на территории муниципального образования "город Усолье-Сибирское" на 2019-2027 годы |  | всего | 52888741.75 | 50621308.58 | 95.7128
|  |  | Бюджет города | 52888741.75 | 50621308.58 | 95.7128 | х | х | х | х
|  |  | Бюджет города | 33942226.82 | 32565241.76 | 95.9432 | х | х | х | х | -1376985.06
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | х | х | 0
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | -
3.1 | Основное мероприятие 3.1 Организация процесса управления и распоряжения муниципальным имуществом | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города | Всего | 921008.96 | 766032.74 | 83.1732 | Целевой показатель 1. Объем доходов бюджета города от использования и продажи муниципального имущества, получения доходов в виде государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламных конструкций, администратором которых является КУМИ (руб.) | 76526166.46 | 82838048.64
|  |  | Бюджет города | 921008.96 | 766032.74 | 83.1732
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | -
3.1.1 | Мероприятие 3.1.1 Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов муниципального имущества, постановка их на государственный кадастровый учет, регистрация права собственности на объекты муниципального имущества | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города | Бюджет города | 237472.16 | 237472.16 | 100
3.1.2 | Мероприятие 3.1.2 Проведение рыночной оценки приватизируемого или предоставляемого в аренду муниципального имущества | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города | Бюджет города | 265393.65 | 258908.78 | 97.5565 |  |  |  | Неисполнение связано с экономией после проведения конкурсных процедур в сумме 6 484,87 руб. | -6484.87
3.1.3 | Мероприятие 3.1.3. Нотариальное удостоверение подлинности документов, оплата государственной пошлины, возмещение расходов на уведомление кредиторов по делам о банкротстве | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города | Бюджет города | 167864 | 98414 | 58.6272 |  |  |  | Неисполнение связано с отказами нотариусов в оформлении выморочного имущества, а также с тем, что направленные пакеты документов не рассмотрены нотариусом до конца года. | -69450
3.1.4 | Мероприятие 3.1.4 Размещение информационных сообщений в СМИ | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города | Бюджет города | 24000 | 15000 | 62.5 |  |  |  | Отсутсвие необходимости в остатках денежных средств, исполнение составляет 100% от фактически требуемого объема финансирования | -9000
3.1.5 | Мероприятие 3.1.5 Списание и утилизация муниципального имущества | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города | Бюджет города | 17800 | 17800 | 100
3.1.6 | Мероприятие 3.1.6 Выявление бесхозяйных объектов на территории города Усолье-Сибирское и проведение мероприятий с целью регистрации муниципального права собственности | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города | Бюджет города | Без финансирования | 0 | #VALUE!
3.1.7 | Мероприятие 3.1.7 Осуществление общего контроля за результатами финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий, эффективностью и целевым использованием закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения муниципального имущества | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города | Бюджет города | Без финансирования | Без финансирования | #VALUE!
3.1.8 | Мероприятие 3.1.8 Проведение анализа и согласование программ деятельности муниципальных унитарных предприятий на очередной финансовый год | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города | Бюджет города | Без финансирования | Без финансирования | #VALUE!
3.1.9 | Мероприятие 3.1.9 Подготовка актов об отсутствии объектов недвижимости на земельном участке | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города | Бюджет города | 0 | Без финансирования | #VALUE!
3.1.5 | Мероприятие 3.1.10 Проведение мероприятий по приведению жилых помещений к установленным санитарным и техническим нормам | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города | Бюджет города | 208479.15 | 138437.8 | 66.4037 |  |  |  | Отсутсвие необходимости в остатках денежных средств, исполнение составляет 100% от фактически требуемого объема финансирования | -70041.35
3.1.6 | Мероприятие 3.1.11 Организация доставки имущества (трамваев) | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города | Бюджет города |  |  | #DIV/0!
3.1.6 | Мероприятие 3.1.14 Разработка проектов по демонтажу аварийных объектов | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города | Бюджет города | 0 | 0 | #DIV/0!
| Мероприятие 3.1.17. Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города | Всего | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет города | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
3.1.7 | Мероприятие 3.1.19. Приобретение объектов недвижимого имущества в собственность муниципального образования "город Усолье-Сибирское" | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города | Бюджет города | 0 | 0 | #DIV/0!
3.1.8 | Мероприятие 3.1.18. Приобретение специализированной техники | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города | Бюджет города | 0 | 0 | #DIV/0! | Целевой показатель 6. Количество приобретенной специализированной техники. | 1 | 1
3.2 | Основное мероприятие 3.2 Организация процесса управления и распоряжения земельными участками | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города | Бюджет города | 555805.5 | 487791.07 | 87.7629 | Целевой показатель 2. Объем неналоговых доходов бюджета города от аренды и продажи земельных учатсков, администратором которых является КУМИ (руб.) | 53530606 | 53969112.95
3.2.1 | Мероприятие 3.2.1. Обеспечение полноты зарегистрированных прав муниципального образования "город Усолье-Сибирское" на земельные участки, расположенные на территории муниципального образования "город Усолье-Сибирское", государственная собственность на которые не разграничена, земельные участки под объектами | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города | Бюджет города | 437516.22 | 409047.35 | 93.4931 |  |  |  | Неисполнение связано с экономией после проведения конкурсных процедур в сумме 28 468,87 руб. | -28468.87
3.2.2 | Мероприятие 3.2.2 Проведение рыночной оценки приватизируемых или предоставляемых в аренду земельных участков | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города | Бюджет города | 118289.28 | 78743.72 | 66.5688 |  |  |  | Неисполнение связано с экономией после проведения конкурсных процедур в сумме 39 545,56 руб. | -39545.56
3.3 | Основное мероприятие 3.3 Выполнение обязательств по владению и пользованию муниципальным имуществом | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города, МКУ "Городское управление капитального строительства" | Бюджет города | 18946514.93 | 18056066.82 | 95.3002 | Целевой показатель 3. Доля исполненных обязательств по владению и пользованию муниципальным имуществом, (%) | 100% | 95%
|  |  | Бюджет города |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0
|  |  | Областной бюджет |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0
3.3.1 | Мероприятие 3.3.1 Содержание временно не эксплуатируемых объектов | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города | Бюджет города | 9750049.57 | 8937747.97 | 91.6687 |  |  |  | Неисполнение связано с низкой доходностью бюджета, кредиторская задолженность в сумме 96 808,84 руб. погашена в январе 2026 года, а также фактически был затрачен меньший объем электроэнергии и тепловой энергии от запланированного показателя | -812301.6
|  | МКУ "Городское управление капитального строительства" | Бюджет города |  |  | #DIV/0! |  |  |  | Отсутсвие необходимости в остатках денежных средств, данный показатель составляет 100% от фактически требуемого объема финансирования | 0
3.3.2 | Мероприятие 3.3.2 Исполнение обязательств при владении и пользовании муниципальным имуществом (ОСАГО, налоги, пени, штрафы) | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города | Бюджет города | 270752.16 | 192605.65 | 71.1373 |  |  |  | Отсутсвие необходимости в остатках денежных средств, исполнение составляет 100% от фактически требуемого объема финансирования | -78146.51
3.3.3 | Мероприятие 3.3.3 Содержание гидротехнических сооружений КОС 1, 2, водозабор "Ангара" | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города | Бюджет города | 7325713.2 | 7325713.2 | 100
3.3.4 | Мероприятие 3.3.4 Проектно-сметная документация по ремонту здания для размещения кабинета врача | МКУ "Городское управление капитального строительства" | Бюджет города |  |  | #DIV/0!
3.3.4 | Мероприятие 3.3.12 Переустройство, перепланировка и ремонт нежилого помещения по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Молотовая, д.80А | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города | Бюджет города | 1600000 | 1600000 | 100
3.3.5 | Мероприятие 3.3.11. Ремонт крыльца здания Совета ветеранов, г.Усолье-Сибирское, Молотовая,92. | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города | Бюджет города | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0
3.4 | Основное мероприятие 3.4 Руководство и управление в сфере установленных функций | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города | Бюджет города | 32465412.36 | 31311417.95 | 96.4455 | Целевой показатель 4. Уровень эффективности реализации муниципальной подпрограммы, (%) | 100% | 105.44
3.4.1 | Мероприятие 3.4.1 Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города | Бюджет города | 31697157.85 | 30543178.16 | 96.3594 |  |  |  | Отсутсвие необходимости в остатках денежных средств, исполнение составляет 100% от фактически требуемого объема финансирования | -1153979.69
3.4.2 | Мероприятие 3.4.2 Услуги по сопровождению программного обеспечения | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города | Бюджет города | 422160 | 422160 | 100
3.4.3 | Мероприятие 3.4.3 Повышение квалификации сотрудников комитета по управления муниципальныи имуществом, проведение специальной оценки условий труда | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города | Бюджет города | 13900 | 13900 | 100
3.4.4 | Мероприятие 3.4.4 Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности сотрудников комитета по управлению муниципальным имуществом | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города | Бюджет города | 332194.51 | 332179.79 | 99.9956 |  |  |  | Отсутсвие необходимости в остатках денежных средств, исполнение составляет 100% от фактически требуемого объема финансирования
3.4.5 | Мероприятие 3.4.5. Проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных унитарных предприятий | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города | Бюджет города | 0 | 0 | #DIV/0!
4 | Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2019-2027 годы |  | Всего | 308246496.65 | 301944247.23 | 97.9555 | х | х | х | х
|  |  | Бюджет города | 308246496.65 | 301944247.23 | 97.9555 | х | х | х | х
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | - | х | х | х | х
4.1 | Основное мероприятие 4.1 Повышение эффективности управления экономическим развитием города Усолье-Сибирское | Комитет экономического развития администрации города Усолье-Сибирское | Бюджет города | Без финансирования | Без финансирования | х | Целевой показатель 1. Наличие нормативных правовых актов о разработке, формировании и оценке эффективности реализации муниципальных программ (1 – наличие/ 0 – отсутствие) (ед.) | 1 | 1
[7 empty] | Целевой показатель 2. Наличие согласованного министерством экономического развития Иркутской области прогноза социально-экономического развития муниципального образования «город Усолье-Сибирское» (1 – наличие/ 0 – отсутствие) (ед.) | 1 | 1
[7 empty] | Целевой показатель 3. Количество предоставленных консультаций отделом потребительского рынка и предпринимательства гражданам по вопросам развития малого и среднего предпринимательства (ед.) | не менее 85 | 85
[7 empty] | Целевой показатель 4. Количество организаций, вовлеченных в социально-экономическое сотрудничество между администрацией города и хозяйствующими субъектами малого и среднего предпринимательства города Усолье-Сибирское (ед.) | не менее 80 | 80
[7 empty] | Целевой показатель 5. Удельный вес проведенных проверок по соблюдению трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в организациях, подведомственных органам местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» в количестве плановых проверок (%) | 100 | 100
[7 empty] | Целевой показатель 6. Обеспеченность населения торговыми площадями (кв.м/тыс.чел.) | 1700 | 1721 | В связи с увеличением торговых площадей на территории города Усолье-Сибирское
4.2 | Основное мероприятие 4.2 Повышение эффективности деятельности по регулированию контрактной системы в сфере муниципальных закупок города Усолье-Сибирское | Отдел регулирования контрактной системы в сфере закупок администрации города | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | х | Целевой показатель 7. Среднее количество участников закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, принявших участие в одной конкурентной процедуре (ед.) | ≥2,0 | 2.68
[7 empty] | Целевой показатель 8. Средний процент экономии бюджетных средств при определении поставщиков конкурентными способами (%) | ≥4,0 | 9.6
[7 empty] | Целевой показатель 9. Доля состоявшихся закупок в общем объеме конкурентных процедур (%) | ≥50 | 91.7
[7 empty] | Целевой показатель 10. Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования. Целевой показатель 21. Количество разработанных и актуализированных документов территориального планирования (ед.) | 23 | 23
4.3 | Онсовное мерлприятие 4.3 Повышение эффективности использования городских территорий и территориальных резервов для осуществления градостроительной деятельности Усолье-Сибисркое | Отдел архитектуры и градостроительства администрации города | Бюджет города | 6673866.19 | 6673866.19 | 100 |  | 16000 | 23404
4.3.1 | Мероприятие 4.3.1 Разработка документов территориального планирования муниципального образования "город Усолье-Сибирское" | Отдел архитектуры и градостроительства администрации города | Бюджет города | 3273866.19 | 3273866.19 | 100 |  | 26 | 26
4.3.2 | Мероприятие 4.3.2. Актуализация/разработка программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Усолье-Сибирское» | Отдел по жизнеобеспечению комитета по городскому хозяйству администрации города | Бюджет города | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3.2 | Мероприятие 4.3.3. Актуализация/разработка комплексной системы организации дорожного движения, комплексной схемы организации транспортного обслуживания, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, проекта "Организация дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения" муниципального образования "город Усолье-Сибирское" | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города | Бюджет города | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3.2 | Мероприятие 4.3.6. Разработка документации для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной среды в категории "малые города" | Отдел архитектуры и градостроительства администрации города | Бюджет города | 3400000 | 3400000 | 100
4.3.5 | Мероприятие 4.3.7 Разработка проектной документации по объекту "Концепция благоустройства ул.Интернациональной "Город из трамвайного окна" в г.Усолье-Сибирское | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города | Бюджет города | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0
4.4 | Основное мероприятие 4.4 Своевременное и достоверное информирование населения города о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования "город Усолье-Сибирское" | Администрация города Усолье-Сибирское, Дума города Усолье-Сибирское, КСП города Усолье-Сибирское | Бюджет города | 1183985 | 1178034.5 | 99.4974 | Целевой показатель 11. Количество каналов информирования населения о деятельности органов местного самоуправления (ед.) | не менее 4 | 4
|  | Администрация города | Бюджет города | 775185 | 775155 | 99.9961
|  | Дума города | Бюджет города | 396800 | 396800 | 100
|  | КСП | Бюджет города | 12000 | 6079.5 | 50.6625
4.4.1 | Мероприятие 4.4.1 Выпуск и распространение газеты "Официальное Усолье" | Администрация города Усолье-Сибирское, Дума города Усолье-Сибирское, КСП города Усолье-Сибирское | Бюджет города | 607821 | 601870.5 | 99.021 | Целевой показатель 12. Выпуск и распространение газеты «Официальное Усолье» (выпуск) | 50 | 50
|  | Администрация города | Бюджет города | 547185 | 547155 | 99.9945 |  |  |  | Экономия в сумме 30,00 руб. сложилась в результате проведения конкурсных процедур. | -30
|  | Дума города | Бюджет города | 48636 | 48636 | 100 |  |  |  |  | 0
|  | КСП | Бюджет города | 12000 | 6079.5 | 50.6625 |  |  |  | Экономия в сумме 5 920,50 руб. сложилась в результате проведения конкурсных процедур. | -5920.5
4.4.2 | Мероприятие 4.4.2 Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления города в печатных СМИ | Администрация города Усолье-Сибирское, Дума города Усолье-Сибирское | Бюджет города | 50000 | 50000 | 100 | Целевой показатель 13. Объем печатной площади для публикации материалов о деятельности органов местного самоуправления города в печатном СМИ (кв.см) | 2500 | 2500
|  | Администрация города | Бюджет города | 50000 | 50000 | 100
|  | Дума города | Бюджет города | 0 | 0 | -
|  | КСП | Бюджет города | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4.3 | Мероприятие 4.4.3 Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления города в электронных СМИ (ТВ) и (или) социальных сетях, видеохостингах и госпабликах | Администрация города Усолье-Сибирское, Дума города Усолье-Сибирское | Бюджет города | 516164 | 516164 | 100 | Целевой показатель 14. Количество информационных продуктов для информирования о деятельности органов местного самоуправления в электронных СМИ (ТВ) и (или) социальных сетях, видеохостингах и госпабликах | не менее 3 | не менее 3
|  | Администрация города | Бюджет города | 178000 | 178000 | 100
|  | Дума города | Бюджет города | 338164 | 338164 | 100
|  | КСП | Бюджет города | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4.4 | Мероприятие 4.4.4 Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления города в электронных СМИ (Радио) | Администрация города Усолье-Сибирское Дума города Усолье-Сибирское | Бюджет города | 10000 | 10000 | 100 | Целевой показатель 15. Количество информационных продуктов для информирования о деятельности органов местного самоуправления в эфире радиовещания (информационный продукт) | 1 | 1
|  | Администрация города | Бюджет города | 0 | 0 | -
|  | Дума города | Бюджет города | 10000 | 10000 | 100
4.4.5 | Мероприятие 4.4.6. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления в электронных СМИ (сетевые издания) | Администрация города Усолье-Сибирское | Бюджет города | 0 | 0 | #DIV/0! | Целевой показатель 11. Количество каналов информирования населения о деятельности органов местного самоуправления (ед.) | не менее 3 | 3
4.5 | Основное мероприятие 4.5 Обеспечение деятельности администрации города Усолье-Сибирское | Администрация города Усолье-Сибирское | Бюджет города | 144246567.73 | 140666613.1 | 97.5182 | Целевой показатель 16. Индекс качества предоставления муниципальных услуг, (баллы) | 4.9 | 4.9
4.5.1 | Мероприятие 4.5.1 Обеспечение функционирования администрации города Усолье-Сибирское | Администрация города Усолье-Сибирское | Бюджет города | 138649645.42 | 135309269.56 | 97.5908 |  |  |  | Экономия в размере 3 340 375,86 руб. (услуги связи, приобретение ГСМ, спец. связь, аварийно техническое обслуживание, обучение персонала, текущий ремонт оборудования, подарки). Сумма кредиторской задолженности составила 197 676,12 руб. за комунальные услуги. Оплата произведена в январе 2026 года. | -3340375.86
4.5.2 | Мероприятие 4.5.2 Обеспечение бесперебойной работы автоматизированных рабочих мест администрации города Усолье-Сибирское | Аппарат администрации города Усолье-Сибирское | Бюджет города | 5565602.51 | 5326078.54 | 95.6964 |  |  |  | Сумма кредиторской задолженности 239 523,97 руб. по программному обеспечению и услуги интернета. Оплата произведена в январе 2026 года. | -239523.97
4.5.3 | Мероприятие 4.5.3 Информационно-статистические услуги | Администрация города Усолье-Сибирское | Бюджет города | 31319.8 | 31265 | 99.825 |  |  |  |  | -54.8
4.6 | Основное мероприятие 4.6 Резервный фонд администрации города Усолье-Сибирское | Администрация города Усолье-Сибирское | Бюджет города | 0 | 0 | - | Целевой показатель 17. Наличие резервного фонда (да/нет), (ед.) | да | да
0
4.7 | Основное мероприятие 4.7. Накопление, восполнение резерва материальных ресурсов города Усолье-Сибирское | Администрация города Усолье-Сибирское | Бюджет города | 7200 | 7200 | 100 | Целевой показатель 18. Наличие резерва материальных ресурсов (ед.) | да | да
4.8 | Основное мероприятие 4.8 Организация и проведение конкурса "Общественное признание" | Дума города Усолье-Сибирское | Бюджет города | 400000 | 400000 | 100 | Целевой показатель 19. Число граждан, награжденных по результатам проведенного конкурса "Общественное признание", (чел.) | 13 | 13
4.9 | Основное мероприятие 4.10. Содержание МКУ "Городское управление капитального строительства" | МКУ "Городское управление капитального строительства" | Бюджет города | 23295697.52 | 23128885.34 | 99.2839 | Целевой показатель 16. Индекс качества предоставления муниципальных услуг (баллы) | 4.9 | 4.9 | Экономия в сумме 166 812,18 руб. (обучение, запасные части). Сумма кредиторской задолженности: предрейсовый осмотр, бензин, коммунальные услуги составила 38 008,14 руб. Оплата произведена в январе 2026 года. | -166812.18
4.10 | Основное мероприятие 4.11. Содержание МКУ "Централизованная бухгалтерия города Усолье-Сибирское" | МКУ "Централизованная бухгалтерия города Усолье-Сибирское" | Бюджет города | 87651844.61 | 87097512.93 | 99.3676 | Целевой показатель 16. Индекс качества предоставления муниципальных услуг (баллы) | 4.9 | 4.9 | Экономия в сумме 554 331,68 руб. сложилась в связи с отсутствием необходимости использования расходов. Сумма кредиторской задолженности за коммунальные услуги и налоги за 4 квартал 2025 года составила 153 925,96 руб. Оплата произведена в январе 2026 года. | -554331.68
4.11 | Основное мероприятие 4.16 Поощрение муниципальных управленческих команд | Администрация города Усолье-Сибирское, Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское, Комитет по финансам администрации города Усолье-Сибирское , Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское, Отдел спорта и молодежной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, Отдел образованияуправления по социально-культурным вопросам города Усолье-Сибирское ,Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское | Областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | Целевой показатель 16. Индекс качества предоставления муниципальных услуг (баллы) | 4.9 | 4.9 |  | 0
0
4.11 | Основое мероприятие 4.17 Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа наземным транспортом по регулярным тарифам в границах города Усолье-Сибирское | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города | Бюджет города | 9200000 | 9199003.44 | 99.9892 | Целевой показатель 25. Наличие заключенных муниципальных контрактов | да | да | Экономия в сумме 996,56 руб. в результате конкурсных процедур. | -996.56
4.12 | Основное мероприятие 4.18 Содержание комитета по городскому хозяйству администрации города | Администрация города Усолье-Сибирское | Бюджет города | 35062462.1 | 33075022.46 | 94.3317 | Целевой показатель 16. Индекс качества предоставления муниципальных услуг (баллы) | 4.9 | 4.9 | Экономия в сумме 1 987 439,64 руб. сложилась в связи с наличием вакантных должностей в течении 2025 года. | -1987439.64
4.13 | Основное мероприятие 4.20 Мероприятие по вручению знака за педагогическую доблесть | дума города Усолье-Сибирское | Бюджет города | 0 | 0 | #DIV/0! | Целевой показатель 26. Число граждан, получивших знак за педагогическую доблесть. | 4.9 | 4.9 |  | 0
4.13 | Основное мероприятие 4.24. Содержание МКУ "Чистый город" | МКУ "Чистый город" | Бюджет города | 524873.5 | 518109.27 | 98.7113 | Целевой показатель 16. Индекс качества предоставления муниципальных услуг (баллы) | 4.9 | 4.9 | Экономия в сумме 6 764,23 руб. сложилась в связи с фактически начисленной заработной платой и начислениями на нее. | -6764.23
4.14 | Основное мероприятие 4.23. Организация и проведение конкурса "Моя усольская семья" | Дума города Усолье-Сибирское | Бюджет города | 0 | 0 | #DIV/0! | Целевой показатель 29. Количество участников конкурса, занявших призовые места. | 9 | 9
Мэр города Усолье-Сибирское | [8 empty] | М.В. Торопкин