Приложение 4

к Отчету

Оценка эффективности реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское ««Укрепление общественного здоровья на территории города Усолье-Сибирское» на 2023–2027 годы (далее Программа) за 2025 год

1. Расчет оценки эффективности Подпрограммы 1 «Формирование приверженности у населения к ведению здорового образа жизни и ответственному отношению к здоровью» на 2023–2027 годы (далее – Подпрограмма 1.)

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 1 определена путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей Подпрограммы 1 и их плановых значений по формуле:

где:

- степень достижения целей (решения задач);

- степень достижения целевого показателя Подпрограммы 1;

N - количество целевых показателей Подпрограммы 1.

Степень достижения целевого показателя Подпрограммы 1 Сдц рассчитана по формулам:

Сдц = (1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,83 + 1,00 + 1,00) / 6 = 1,14

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Подпрограммы 1, определена путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Подпрограммы 1 по формуле:

Уф= Фф / Фп

где:

Уф - уровень финансирования реализации Подпрограммы 1;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы 1;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период Подпрограммы 1:

Уф= 48 500, 00/50 000, 00 = 0,97

Эффективность реализации Подпрограммы 1  рассчитана по формуле:

Эмп = 1,14 х 0,97= 1,11

Согласно интерпретации полученных значений, реализация Подпрограммы 1 в 2025 году эффективна.

2. Расчет оценки эффективности Программы проводится аналогично Подпрограмме 1.

Сдц = (1,00 + 1,00 + 1,00) /3 = 1,00

Уф = 48 500, 00 / 50 000,00 = 0,97

Эмп = 1,00 х 0,97 = 0, 97

Согласно интерпретации полученных значений, реализация Программы в 2025 году эффективна.

Мэр города    							                   М.В. Торопкин