Приложение 3

к постановлению администрации города Усолье-Сибирское

№ 537-па от 18.03.2026

Приложение 4

к муниципальной программе «Жилье и городская среда»

Таблица 5

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ на 2026 год

«Обеспечение выполнения мероприятий по охране окружающей среды и благоустройству территорий»

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача «Повышение уровня внешнего благоустройства, воспитание экологической культуры населения, организация бесперебойного уличного освещения, развитие зеленого фонда, предотвращение негативного воздействия на окружающую среду, обеспечение функционирования текущей деятельности МКУ «Чистый город» на территории города Усолье Сибирское» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат): Обеспечен вывоз ТКО с территории городского кладбища | Х | Х | Х |
| 1.1. | Мероприятие (результат): Обеспечен вывоз ТКО с территории городского кладбища в 2026 году реализации | Х | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок | 14.11.2025 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План-график в ЕИС |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта | 25.11.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 1.1.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 15.12.2026 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 1.1.4. | Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 25.12.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |
| 2. | Мероприятие (результат): Обслужены места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов | Х | Х | Х |
| 2.1. | Мероприятие (результат): Обслужены места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в 2026 году реализации | Х | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Х |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок | 14.11.2025 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План-график в ЕИС |
| 2.1.2. | Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта | 22.12.2025 30.06.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 2.1.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 15.12.2026 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 2.1.4. | Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 25.12.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |
| 3. | Мероприятие (результат): Обеспечено техническое обслуживание газового оборудования и поставка газа | Х | Х | Х |
| 3.1. | Мероприятие (результат): Обеспечено техническое обслуживание газового оборудования и поставка газа в 2026 году реализации | Х | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Х |
| 3.1.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок | 14.11.2025 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План-график в ЕИС |
| 3.1.2. | Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта | 15.12.2025 17.12.2025 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 3.1.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 15.12.2026 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 3.1.4. | Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 25.12.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |
| 4. | Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по техническому обслуживанию и монтажу систем видеонаблюдения | Х | Х | Х |
| 4.1. | Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по техническому обслуживанию и монтажу систем видеонаблюдения в 2026 году реализации | Х | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Х |
| 4.1.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок | 14.11.2025 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План-график в ЕИС |
| 4.1.2. | Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта | 28.11.2025 30.06.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 4.1.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 15.12.2026 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 4.1.4. | Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 25.12.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |
| 5. | Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по обустройству и содержанию площадки для складирования снежных масс | Х | Х | Х |
| 5.1. | Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по обустройству и содержанию площадки для складирования снежных масс, в 2026 году реализации | Х | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Х |
| 5.1.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок | 22.01.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План-график в ЕИС |
| 5.1.2. | Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта | 26.01.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 5.1.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.06.2026 29.06.2026 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 5.1.4. | Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 16.06.2026 13.07.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |
| 6. | Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по снижению экологической нагрузки на городскую среду города Усолье-Сибирское | Х | Х | Х |
| 6.1.1. | Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по снижению экологической нагрузки на городскую среду города Усолье-Сибирское, в 2026 году реализации | Х | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Х |
| 6.1.2. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок | 02.02.2026 03.03.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План-график в ЕИС |
| 6.1.3. | Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта | Х | Х | Х |
| 6.1.4. | Контрольная точка 2.1. Заключение муниципального контракта на приобретение хозяйственного инвентаря | 04.03.2026 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 6.1.5. | Контрольная точка 2.2. Заключение муниципального контракта на транспортировку отходов | * | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 7. | Контрольная точка 2.3. Заключение муниципального контракта на подбор павших животных | * | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 7.1. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 10.04.2026 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 7.1.2. | Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 24.04.2026 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |
| 7.1.3. | Мероприятие (результат): Уничтожены очаги дикорастущих наркосодержащих растений | Х | Х | Х |
| 7.1.3.1. | Мероприятие (результат): Уничтожены очаги дикорастущих наркосодержащих растений, в 2026 году реализации | Х | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Х |
| 7.1.3.2. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок | 13.02.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План-график в ЕИС |
| 7.1.3.3. | Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта | * | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 7.1.4. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | * | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 7.1.5. | Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | * | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |
| 8. | Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по озеленению территории города | Х | Х | Х |
| 8.1. | Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по озеленению территории города | Х | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Х |
| 8.1.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок | * | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План-график в ЕИС |
| 8.1.2. | Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта | * | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 8.1.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | * | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 8.1.4. | Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | * | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |
| Задача «Организация бесперебойного уличного освещения на территории города Усолье-Сибирское» |  |  |  |  |  |
| 9. | Мероприятие (результат): Организованно освещение улиц на территории города Усолье-Сибирское | Х | Х | Х |
| 9.1. | Мероприятие (результат): Организованно освещение улиц на территории города Усолье-Сибирское в 2026 году реализации | Х | Х | Х |
| 9.1.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок | 14.11.2025 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План-график в ЕИС |
| 9.1.2. | Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта | 25.11.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 9.1.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 15.12.2026 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 9.1.4. | Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 25.12.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |

* до заключения муниципальных контрактов по мероприятиям в данной таблице не заполняются даты наступления контрольной точки.

Мэр города                                                                                                                                                                       М.В. Торопкин

Приложение 4

к постановлению администрации города Усолье-Сибирское

№ 537-па от 18.03.2026

Приложение 6

к муниципальной программе «Жилье и городская среда»

Таблица 5

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ на 2026 год

«Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере капитального и текущего ремонта общего имущества многоквартирных домов, и муниципального жилищного фонда на территории города Усолье-Сибирское»

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача «Обеспечение организации своевременного проведения капитального и текущего ремонта общего имущества многоквартирных домов, и муниципального жилищного фонда на территории города Усолье-Сибирское» |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов города | Х | Х | Х |
| 1.1. | Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов города, в 2026 году реализации | Х | Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок | 14.11.2025 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План-график в ЕИС |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта | 25.11.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 1.1.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 15.12.2026 | Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 1.1.4. | Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 25.12.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-сибирское | Платежное поручение |
| 1.2. | Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по капитальному и текущему ремонту помещений муниципального жилищного фонда | Х | Х | Х |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по капитальному и текущему ремонту помещений муниципального жилищного фонда в 2026 году реализации | Х | Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Х |
| 1.2.2. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок | 05.02.2026 03.03.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План-график в ЕИС |
| 1.2.3. | Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта | 02.03.2026 10.03.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 1.2.4. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 04.08.2026 | Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 1.2.5. | Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 17.08.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |

Мэр города                                                                                                                                                                       М.В. Торопкин