## Актуал. Плана на утверждение
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 20.03.2019 г. № 625 (с изменениями от 20.04.2020 № 775, от 30.04.2021 № 919-па)
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 03.04.2026 г. №705-па
ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ" НА ПЕРИОД ДО 2036 ГОДА
ЗА 2025 ГОД
№ п/п | Наименование основных мероприятий | Наименование муниципальных программ, государственных программ Иркутской области и Российской Федерации, внебюджетные источники, через которые планируется финансирование основных мероприятий | Показатели реализации основных мероприятий в соответствии с постанвлением администрации города от от 20.03.2019 г. № 625 (с изменениями от 20.04.2020 № 775, от 30.04.2021 № 919-па, от 06.05.2022 № 987-па, от 27.06.2023 № 1479-па, от 24.12.2024 № 3770-па, от 15.12.2025 № 2332-па) | Исполненте реализации основных мероприятий за 2025 год | [5 empty] | Профинансировано в 2025 году (тыс. руб)
[5 empty] | Объем финансирования мероприятий (руб.) |  |  |  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | собственный средства, благотворительные пожертвования, и т.д.
[5 empty] | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | собственные средства, благотворительные пожертвования и т.д.
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Цель стратегии: Повышение уровня и качества жизни населения муниципального образования "город Усолье-Сибирское"
|  |  |  | ВСЕГО: | [5 empty] | 4643145.33 | 203577.67 | 194427.65 | 26181.41 | 4218958.6
Стратегические задача 1: Обеспечение достойных условий жизни
Всего по Стратегической задаче 1: | [9 empty] | 508033.33 | 203577.67 | 194427.65 | 26181.41 | 83846.6
Образование | [9 empty] | 59787.7 | 0 | 54347.4 | 5440.3 | 0
1 | Укрепление и модернизация материально-технической базы в образовательных учреждениях | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие образования" Государственная программа Иркутской области "Развитие образования" Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» | МБОУ «Лицей № 1», МБОУ «ООШ № 8», МБОУ СОШ № 2,3,5,6,12,15,17, МБОУ "Гимназия 1",МБОУ "Гимназия № 9. | В рамках реализации субвенции бюджетам городских округов (Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях) приобретены учебники, спортивное оборудование, оргтехника, демонстрационное оборудование, оргтехника. Приобретены учебные пособия, а также учебно-методические материалы МБОУ "Лицей №1", МБОУ «ООШ № 8», МБОУ СОШ № 6,15,17. В рамках реализации инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки из бюджета Иркутской области проведено оснащение МБОУ "Гимназия № 9" - оснащение сцены механическим занавесом, кулисами, задником, экраном, интерактивной трибуной, проектором, плазменными панелями, мебелью, звуковой аппаратурой. | 7194981 | 0 | 6259500 | 935481 | 0 | 31065.7 | 0 | 30658.4 | 407.3 | 0
2 | Техническое оснащение пищеблоков, прачечных образовательных учреждений | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие образования" Государственная программа Иркутской области "Развитие образования" | Приобретение: средство дезинфицирующее, моющие средства, холодильники, электрическая плита с жарочным/духовым шкафом, электросковорода опрокидывающая, морозильная камера, ванна (моечная), шкаф (для хранения хлеба) | Для образовательных учреждений приобретены средства дезинфицирующие, моющие средства, морозильная камера, холодильник, водонагреватель | [5 empty] | 2349.7 | 0 | 0 | 2349.7 | 0
3 | Благоустройство территорий общеобразовательных учреждений | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие образования" Государственная программа Иркутской области "Развитие образования" | МБУДО "ДЮСШ №1", МБДОУ "Детский сад №32", МБДОУ "Детский сад №5", МБДОУ "Детский сад №40", МБДОУ "Детский сад №44", МБОУ "Лицей №1", МБОУ "СОШ №13", МБДОУ "Детский сад №42", МБОУ "СОШ №16" | В рамках реализации инициативных проектов/мероприятий перечня народных инициатив, выдвигаемых для получения финансовой поддержки из бюджета Иркутской области благоустроены территории следующих учреждений: - Приобретение и установка спортивного оборудования для спортивной площадки (МБУДО "ДЮСШ №1"); -Спортивно-игровая площадка (МБДОУ "Детский сад №5"); -Непоседы-спортивно-игровая площадка для дошколят (МБДОУ "Детский сад №32"); - Спортивно-оздоровительный комплекс "МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ" (МБДОУ "Детский сад №40"), - Правила дорожные знать каждому положено! (МБДОУ "Детский сад №44"), - Спорт-движение, жизнь, здоровье! (МБОУ "Лицей №1"), - Радуга здоровья (МБОУ "СОШ №13"), - Тропа здоровья (МБДОУ "Детский сад №42"), - Любимой школе-красивый двор (МБОУ "СОШ №16"). | [5 empty] | 19097.5 | 0 | 17160 | 1937.5 | 0
4 | Обеспечение доступности объектов образования г.Усолье-Сибирское для нужд инвалидов и маломобильных групп населения | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие образования" Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Доступная среда" | МБУДО "ДЮСШ №1", МБДОУ "Детский сад №31" | Приобретены пандус для обеспечения доступности в МБДОУ "ДС №31" | 332500 | 0 | 0 | 332500 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0
5 | Техническое оснащение и ремонт оздоровительного загородного лагеря "Юность" и спортивного лагеря "Смена" | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие образования" Государственная программа Иркутской области "Социальная поддержка населения" | Подготовка лагерей к летней оздоровительной кампаниии (укрепление материально-технической базы). Отдых и оздоровление не менее 840-ка детей (в каждом лагере по 420 детей). | Проведен текущий ремонт в нежилом здании-бани в ЗОЛ "Юность", отремонтирован уличный туалет, заменены оконные блоки в спальных корпусах. Приобретены светильники, ванна моечная , водонагреватель в ЗОЛ "Юность. В 2025 году отдыхом и оздоровлением было охвачено всего 787 детей, в том числе в ЗОЛ "Юность" - 367, в ЗСЛ "Смена" - 420. | 2442529 | 0 | 2124999.95 | 317529.05 | 0 | 3514.2 | 0 | 3197.9 | 316.3 | 0
6 | Техническое оснащение и ремонт оздоровительного загородного лагеря "Восток" | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие образования" Государственная программа Иркутской области "Социальная поддержка населения" | Подготовка лагерей к летней оздоровительной кампаниии (укрепление материально-технической базы). | Проведен текущий ремонт спального корпуса ЗОЛ "Восток", отремонтированы входные двери. Приобретены электроплита, жарочный шкаф, тумба прикроватная, стол обеденный, скамья, кровать, шкаф, спортивное оборудование. В 2025 году отдыхом и оздоровлением было охвачено 300 детей | [5 empty] | 3660.6 | 0 | 3331.1 | 329.5 | 0
Культура | [9 empty] | 2254.4 | 171.3 | 1860.2 | 222.9 | 0
1 | Оснащение МБУК "Усольский историко-краеведческий музей" в рамках проекта "Музей - ожившая история" | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие культуры и архивного дела" Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Приобретение интерактивной панели, витрины, манекена «Анисим Михалев – основатель Усолья-Сибирского», проектора, световых стендов | В рамках реализации инициативных проектов приобретено интерактивная панель, витрины, манекен «Анисим Михалев – основатель Усолья-Сибирского», проектора, световых стендов | [5 empty] | 2000 | 0 | 1800 | 200 | 0
2 | Комплектование библиотечного фонда МБУК "Усольская городская централизованная библиотечная система | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие культуры и архивного дела" Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» |  | Оснащение библиотечного фонда МБУК "Усольская городская централизованная библиотечная система | [5 empty] | 254.4 | 171.3 | 60.2 | 22.9 | 0
Здравоохранение | [9 empty] | 117614.7 | 27562.8 | 6205.3 | 0 | 83846.6
1 | Косметический ремонт женской консультации, Молотовая, 70А | Государственная программа Иркутской области "Развитие здравоохранения" | Косметический ремонт в актовом зале и в кабинете КТГ 2-го этажа, в 2-х кабинетах №№5,6 приема врачей на 1-м этаже. | Выполнен косметический ремонт в актовом зале и в кабинете КТГ 2-го этажа, в 2-х кабинетах №№ 5,6 приема врачей на 1-м этаже. Ремонт кровли. | [5 empty] | 581.8 | 0 | 0 | 0 | 581.8
2 | Капитальный ремонт здания скорой медицинской помощи, Интернациональная, 6 | Государственная программа Иркутской области "Развитие здравоохранения" | Косметический ремонт в учебном классе для студентов, комнате приема пищи для работников, кабинете дезинфектора на первом этаже, комнате водителей - гараж. | Выполнен косметический ремонт в учебном классе для студентов, комната приема пищи для работников, кабинет дезинфектора на первом этаже. Комната водителей - гараж. | [5 empty] | 536.4 | 0 | 0 | 0 | 536.4
3 | Выборочный капитальный ремонт поликлиники № 1 , корпус 2, Комсомольский, 54 | Государственная программа Иркутской области "Развитие здравоохранения" | Ремонт в физиокабинете на 2-3 этажах, помещение для чистого и грязного белья на 2-м этаже. Текущий ремонт кабинетов: рентген, флюроографии, кабинет управления и раздевалка. Оборудование дополнительного санузела для пациентов рентгенкабинета. | Выполнен ремонт в физиокабинете на 2-3 этажах, помещение для чистого и грязного белья на 2-м этаже. Выполнен текущий ремонт кабинетов: рентген, флюроографии, кабинет управления и раздевалка. Оборудован дополнительный санузел для пациентов рентгенкабинета. | 380000 | 0 | 380000 | 0 | 0 | 1115.9 | 0 | 0 | 0 | 1115.9
4 | Капитальный ремонт поликлиники № 2, Ленина 71 | Государственная программа Иркутской области "Развитие здравоохранения" | Работы по текущему ремонту на 1-м, 2-м и 4-м этажах, текущий ремонт кабинетов: рентген, флюроографии, кабинет пультавой и раздевалка. | Выполнены работы по текущему ремонту на 1-м, 2-м и 4-м этажах. Выполнен текущий ремонт кабинетов: рентген, флюроографии, кабинет пультавой и раздевалка. | [5 empty] | 3739.5 | 0 | 0 | 0 | 3739.5
5 | Капитальный ремонт стационара № 1, Куйбышева, 4 | Государственная программа Иркутской области "Развитие здравоохранения" | Текущий ремонт 2-й этаж в гнойно-хирургическом отделении (дополнительный санузел для МГН, душевая), приемное отделение на 1-м этаже (процедурный кабинет, комната приема пищи, санузел, кабинет стоматолога, 2-кабинета первичного осмотра пациентов, регистратура и холл ожидания для пациентов). | Выполнен текущий ремонт 2-й этаж в гнойно-хирургическом отделении (дополнительный санузел для МГН, душевая), приемное отделение на 1-м этаже (процедурный кабинет, комната приема пищи, санузел, кабинет стоматолога, 2-кабинета первичного осмотра пациентов, регистратура и холл ожидания для пациентов) , оперблок. | 60000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 8309.1 | 0 | 0 | 0 | 8309.1
6 | Оснащение медицинским оборудованием ОГБУЗ «Усольская городская больница» | Государственная программа Иркутской области "Развитие здравоохранения" | Оснащение медицинским оборудованием. | Приобретены машина моюще-дезинфицирующая для обработки гибких эндоскопов Флэкс Эндо -1 с принадлежностями- 1 шт.;Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-80-03-" ФОТЕК"-1 шт.;Аппарат флюорографический цифровой ФЦ-"МАКСИМА"- 2шт.;Система ультразвуковая диагностическая медицинская "РуСкан 60" с принадлежностями-2шт.;Уретенореноскоп жесткий-1 шт.;Набор инструментов хирургических механизированных для обработки костных тканей "ААИ",дрель ДР-2А-1 шт.;Кровать медицинская функциональная КМФТ-"МСК" по ТУ 9452-019-52962725-2008, исполнение MEGI Fonda,модель: MEGI Fonda 1)-12 шт.;Электрокардиограф 3-6-12 канальный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах ЭК12Т-01-"Р-Д"/260 -1 шт.;Аппарат для УВЧ-терапии переносный УВЧ-30.03-"НанЭМА" с принадлежностями по ТУ 9444-011-34711238-2003)-2 шт.;Экспресс анализатор критических состояний иммунохроматографический портативный Nano-Checker 710 с принадлежностями-2 шт.;Аппарат магнито-ИК-лазерный терапевтический с фоторегистратором и восемью частотами повторения импульсов лазерного излучения "Милта-Ф-8-01"-4 шт.;Аудиометр KBV Porto с принадлежностями-2 шт.;Машина проявочная автоматическая для листовых радиографических медицинских пленок "ОПТИМАКС-АМИКО"-1 шт.;Дерматом с электроприводом и вращающимся дисковым ножом ДЭ 60-01- 1шт.;Монитор пациента - 4 шт. | [5 empty] | 103332 | 27562.8 | 6205.3 | 0 | 69563.9
Жилищное хозяйство - доступное жилье | [9 empty] | 149212.55 | 61235.94 | 76600.22 | 11376.39 | 0
1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Обеспечение населения доступным жильем" Государственная программа Иркутской области "Доступное жилье" Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Переселение 152 чел | Заключено 20 МК на приобретение 20 жилых помещений на вторичном рынке для переселения граждан из аварийного фонда на сумму 93 977 914,70 руб. Заключено 4 Соглашения с собственниками аварийного жилья на выплату возмещения в денежной форме на сумму 17 280 815,00 руб. (выплата произведена в полном объеме). Фактически расселено до конца 2025 года 101 человек. | [5 empty] | 131604.78 | 59193.85 | 67028.23 | 5382.7 | 0
2 | Оказание финансовой поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Обеспечение населения доступным жильем" Государственная программа Иркутской области "Доступное жилье" | Оказана поддержка в решении жилищной проблемы 9-ти молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. | Оказана поддержка в решении жилищной проблемы 9-ти молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. | 4110729.11 | 986575 | 1789254.88 | 1334899.23 | 0 | 17607.77 | 2042.09 | 9571.99 | 5993.69 | 0
Развитие коммунальной инфраструктуры | [9 empty] | 2511 | 0 | 1183.3 | 1327.7 | 0
1 | Устройство наружного освещения города Усолье-Сибирское | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие жилищно- коммунального хозяйства" Государственная программа Иркутской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области" | От ул. Ломоносова до ул. Тимирязева, от ул. Российская до ул. Восточная, по ул. Уватова, ул. Желябова, в границах улиц Суворова, Машиностроителей, Энгельса, Матросова, по ул. Дзержинского, ул. Клары Цеткин, ул. Бурлова, пер. Рабочий, ул. Молотовая 80а | В рамках реализации проектов народных инициатив выполнены работы по организации уличного освещения в районе ул. Желябова; проход до ж/д перехода (ул. Ломоносова, ул. Тимирязева); от ул. Восточная до ул. Российская; ул. Уватова. Так же выполнены работы по восстановлению наружного освещения по в границах улиц Суворова, Машиностроителей, Энгельса, Матросова, по ул. Дзержинского. | 5254324.8 | 0 | 0 | 4867873.72 | 386451.08 | 2511 | 0 | 1183.3 | 1327.7 | 0
2 | Строительство резервного подземного водозабора | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие жилищно- коммунального хозяйства" Государственная программа Иркутской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области" | Строительство резервного подземного водозабора | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Развитие городской среды и благоустройство | [9 empty] | 88239.83 | 27429.98 | 54231.23 | 6578.62 | 0
1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие жилищно- коммунального хозяйства" Государственная программа Иркутской области "Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства" | пр-т Комсомольский, Луначарского, вдоль гаражного кооператива "Новый" от Р-255 до пр-та Космонавтов, Ленинский | В рамках реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни" выполнен 3 дорог (2,4 км): - пр-т Комсомольский от дома № 95 (район пересечения с ул. Р. Люксембург) до пересечения с автомобильной дорогой Р-255 "Красноярск-Иркутск" (Комсомольский (3 этап) - 0,42824 км; - ул. Луначарского - 1,433 км; - от дороги Р-255 "Сибирь" до пр-та Космонавтов (вдоль гаражного кооператитва "Новый") - 0,56039 км. Завершилась реконструкция автомобильной дороги по пр-ту Ленинский - 0,4 км. | 164893057.95 | 56349612 | 87107242.49 | 21436203.46 | 0 | 51501.62 | 0 | 45988.7 | 5512.92 | 0
2 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Формирование современной городской среды" Государственная программа Иркутской области "Формирование современной городской среды" | ул. Толбухина, 20, 22, 26, 28, 30 | В рамках реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни" выполнено благоустройство дворовых территорий по ул. Толбухина 20, 22, 26, 28, 30 | 39807152.88 | 30075835.07 | 6591582.44 | 3139735.37 | 0 | 13567.52 | 12825.7 | 675.04 | 66.78 | 0
3 | Благоустройство территорий общего пользования | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Формирование современной городской среды" Государственная программа Иркутской области "Формирование современной городской среды" | Благоустройство общественной территории по ул. Толбухина, 25а | В рамках реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни" выполнено благоустройство общественной территории по ул. Толбухина, 25а. В рамках реализации проектов народных инициатив и нацпроекта "Туризм и гостеприимство" выполнено благоустройство соляного источника о. Варничный (перголы, обустройство источника, лавки, скульптуры, бинокль) | 22866137.78 | 15399469.93 | 3375030.99 | 1706914.96 | 2384721.9 | 18812.69 | 14604.28 | 3601.69 | 606.72 | 0
4 | Обустройство пешеходных переходов | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие жилищно- коммунального хозяйства" Государственная программа Иркутской области "Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" |  | В рамках реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни" вполнены работы по модернизации пешеходного перехода на автомобильной дороге по ул. Матросова, установка светофорного объекта по ул. Энгельса-Матросова | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Обустройство пешеходных дорожек | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие жилищно- коммунального хозяйства" Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Вдоль дома № 76 по ул. Молотовая и дома № 89 по ул. Интернациональная, от перекрестка ул. Попова по ул. Жуковского до перекрестка с ул. Энергетиков | В рамках реализации проектов народных инициатив выполнены работы по устройству пешеходной дорожки вдоль дома № 76 по ул. Молотовая и дома № 89 по ул. Интернациональная, пешеходной дорожки от перекрестка ул. Попова по ул. Жуковского до перекрестка с ул. Энергетиков | [5 empty] | 4358 | 0 | 3965.8 | 392.2 | 0
6 | Ремонт автодорожного путепровода, расположенного по адресу: г. Усолье - Сибирское, на 5117 км. станции Усолье - Сибирское (район ул. Бабушкина) | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие жилищно- коммунального хозяйства" | Проектирование автодорожного путепровода | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Охрана окружающей среды | [9 empty] | 88413.15 | 87177.65 | 0 | 1235.5 | 0
1 | Демеркуризация цеха ртутного электролиза ООО "Усольехимпром" | Федеральная целевая программа "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы" Государственная программа Иркутской области "Охрана окружающей среды" | Дробление и перемещение на шламонакопитель для его рекультивации строительных конструкций от демонтажа зданий и сооружений | Выполнено дробление и перемещение на шламонакопитель для его рекультивации строительных конструкций от демонтажа зданий и сооружений: 1. Грунт с включениями строительного мусора, загрязнённый ртутью, код по ФККО 9 32 201 11 39 2, хранение - грметичный контейнер для опасных отходов I-II класса (ТПЭ-1000) 4 993 контейнера, 4993т - 3121м3 2. Демонтированные строительные конструкции надземной части ЦРЭ (бетон, кирпич и пр.), не прошедшие демеркуризацию, код по ФККО 8 12 000 00 00 0 (2), хранение - открытая площадка, 24786 м3 3. Демонтированные металлические конструкции надземной части ЦРЭ, код по ФККО 8 12 000 00 00 0 (2), хранение - открытая площадка, 33,9т 4. Демонтированные строительные конструкции ЦРЭ (бетон, кирпич, стекло и пр.) после демеркуризации, код по ФККО 8 12 901 01 72 4, хранение - герметичный контейнер для опасных отходов I-II класса (ТПЭ-1000), 442 м3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Изменение гидрологического режима реки Шелестиха путем перепуска поверхностного стока в подземные водоносные горизонты | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Охрана окружающей среды" Государственная программа Иркутской области "Охрана окружающей среды" | Проведение мероприятий по расчистке и регулировке русла р. Шелестиха. | Выполнены работы по проливу водопропускных труб и русла р. Шелестиха. | [5 empty] | 1235.5 | 0 | 0 | 1235.5 | 0
3 | Приведение в безопасное состояние территории, на которой в прошлом осуществлялась экономическая деятельность, связанная с производством химических веществ и химических продуктов на территории городского округа г. Усолье-Сибирское" | Федеральный проект "Чистая страна" | Демонтаж промышленно-ливневого коллектора | Выполнен демонтаж внешнего промливневого коллектора №1 (ПЛК-1) в рамках проектной документации "Выполнение работ по проектированию ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории городского округа г. Усолье-Сибирское Иркутской области. Этап 1" (5/2020ЕИ-ОЗС2.2.1.1), что предотвратило поступление поверхностных и грунтовых вод с территории бывшего Усольехимпром | [5 empty] | 84537 | 84537 | 0 | 0 | 0
4 | Сбор, транспортировка и утилизация (захоронение) ТКО с несанкционировааных мест размещения отходов | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Охрана окружающей среды" Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» | Выполнение работы по сбору, транспртированию и утилизации (захоронению) ТКО | Перемещение отходов от несакционированных (стихийных свалок) расположенных на земельных участках входящих в ГРОНВОС в формируемое тело бывшего полигона ТКО для последующей консервации | [5 empty] | 2640.65 | 2640.65 | 0 | 0 | 0
Стратегические задача 2: Создание возможностей для работы и бизнеса
Всего по Стратегической задачи 2: | [9 empty] | 4135112 | 0 | 0 | 0 | 4135112
Инвестиционные проекты, направленные на диверсификацию экономики и развитие малого бизнеса
1 | Производство дезинфицирующих и антисептических средств | ООО "СмартСинтез" | Объем инвестиций в основной капитал - 38,26 млн руб. Создаваемые рабочие места - 20 ед. Мощность проекта: 80 600 флаконов/год. | Продолжается реализация инвестиционного проекта в рамках ТОР. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Создание участка синтеза высокоэффективных современных эластомеров и организация на его основе производства флотационных машин и другого обогатительного оборудования с повышенной защищенностью от абразивного износа, коррозии, кавитации | ООО "Усольмаш" | Объем инвестиций в основной капитал - 161,661 млн руб. Создаваемые рабочие места - 373 ед. Мощность проекта: 50 камер флотомашин/год. | Продолжается реализация инвестиционного проекта в рамках ТОР. В 2025 году объем инвестиций в основной капитал составил 30,673 млн руб. | [5 empty] | 30673 | 0 | 0 | 0 | 30673
3 | Создание индустриального технопарка "Усолье-Промтех" | ООО "УК "Усолье-Промтех" | Объем инвестиций в основной капитал - 500,0 млн руб. | Проект реализуется. В 2025 году объем инвестиций в основной капитал составил 30,0 млн руб. | 30000000 |  |  |  | 30000000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000
4 | Организация производства фанеры из древесины лиственных пород | ООО "Тимбер" | Объем инвестиций в основной капитал - 87,899 млн руб. Создаваемые рабочие места - 80 ед. Мощность проекта: 15 400 м3/год. | Продолжается реализация инвестиционного проекта в рамках ТОР. | 12 097 000,00** |  |  |  | 12097000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Строительство завода по производству мороженого | ООО "Фабрика мороженого СМК" | Объем инвестиций в основной капитал - 243,225 млн руб. Создаваемые рабочие места - 79 ед. Мощность проекта: 7 300 тонн/год. | Продолжается реализация инвестиционного проекта в рамках ТОР. | 176 200 000,00** |  |  |  | 176200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Строительство мини-завода по производству стальной арматуры | ООО "Усольский металлургический завод" | Объем инвестиций в основной капитал - 647,151 млн руб. Создаваемые рабочие места - 100 ед. Мощность проекта: 60 000 тонн изделий/год. | Продолжается реализация инвестиционного проекта в рамках ТОР. Ведутся горячие испытания, настройка оборудования, выпуск опытных партий продукции. В 2025 году объем инвестиций в основной капитал составил 75,231 млн руб. Создано 18 рабочих мест. | 13600000 |  |  |  | 13600000 | 75231 | 0 | 0 | 0 | 75231
7 | Опытно-промышленная установка для производства высококачественного чугуна | ООО "СТП Экология в металлургии" | Объем инвестиций в основной капитал - 28,977 млн руб. Создаваемые рабочие места - 24 ед. Мощность проекта: чугун гранулированный – 3 900 тонн, минеральный наполнитель - 1 463 тонны, стекло натриевое жидкое - 1 755 тонн, ЖРК-брикет - 11 700 тонн/год. | Продолжается реализация инвестиционного проекта в рамках ТОР. | 26067000 |  |  |  | 26067000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Увеличение проектной мощности по производству спецодежды и средств индивидуальной защиты и прочих швейных изделий | ООО "Усольские узоры" | Объем инвестиций в основной капитал - 46,184 млн руб. Создаваемые рабочие места - 37 ед. Мощность проекта: спецодежда летняя - 7 548 изделий/год, спецодежда зимняя - 9 592 изделий/год. | Продолжается реализация инвестиционного проекта в рамках ТОР. В 2025 году объем инвестиций в основной капитал составил 4,167 млн руб. Создано 16 рабочих мест. | [5 empty] | 4167 | 0 | 0 | 0 | 4167
9 | Создание производственно-технического комплекс по обращению с отходами I-II класса опасности | ООО "РГ-Восток" | Объем инвестиций в основной капитал - 15 483,7 млн руб. Создаваемые рабочие места - 681 ед. Мощность проекта: переработка 50 тыс. тонн отходов в год. | Проект реализуется. В 2025 году объем инвестиций в основной капитал составил 3 936,7 млн руб. Создано 10 рабочих мест. | 19200000 |  |  |  | 19200000 | 3936700 | 0 | 0 | 0 | 3936700
10 | Создание завода по производству экструзионного пенополистирола | ООО "ТН-АНГАРА" | Объем инвестиций в основной капитал - 383,112 млн руб. Создаваемые рабочие места - 40 ед. Мощность проекта: 120 000 куб. м в год. | Продолжается реализация инвестиционного проекта в рамках ТОР. В 2025 году объем инвестиций в основной капитал составил 52,184 млн руб. Создано 6 рабочих мест. | [5 empty] | 52184 | 0 | 0 | 0 | 52184
11 | Производство железобетонных изделий | ООО "Сибирский бетон" | Объем инвестиций в основной капитал - 30,0 млн руб. Создаваемые рабочие места - 30 ед. Мощность проекта: 1 700 шт в год. | Проект в подготовительной стадии реализации (ведется корректировка проектно-сметной документации). В 2025 году объем инвестиций в основной капитал составил 0,555 млн руб. | [5 empty] | 555 | 0 | 0 | 0 | 555
12 | Расширение производственных мощностей участка по ремонту и обслуживанию контейнеров-цистерн | ООО "Терминал транс сервис" | Объем инвестиций в основной капитал - 8,334 млн руб. Создаваемые рабочие места - 10 ед. Мощность проекта: 500 ед. шт в год. | Проект в подготовительной стадии реализации. Завершены строительно-монтажные работы в цехе. Ведется проектировка систем отопления и вентиляции. В 2025 году объем инвестиций в основной капитал составил 5,602 млн руб. Создано 8 рабочих мест. | [5 empty] | 5602 | 0 | 0 | 0 | 5602
13 | Создание Дата-центра | ООО "Лайт" | Объем инвестиций в основной капитал - 125,0 млн руб. Создаваемые рабочие места - 16 ед. Мощность проекта: работа 450-ти ед. серверного оборудования на пиковой мощности при полной рабочей нагрузке. | В январе 2026 года предприятием направлено в министерство экономического развития и промышленности Иркутской области письмо о расторжении соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего развития «Усолье-Сибирское» в связи с невозможностью дальнейшей реализации проекта. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
На реализацию Плана мероприятий в 2025 году израсходовано израсходовано 4 643 145,33 тыс. руб., в т.:
- 203 577,67 тыс. руб. - средства федерального бюджета (4,38%)
- 194 427,65 тыс. руб. - средства областного бюджета (4,19%)
- 26 181,41 тыс. руб. - средства местного бюджета (0,57%)
- 4 218 958,6 тыс. руб. - иные источники (90,86%)
На реализацию Стратегической задачи 1: Обеспечение достойных условий жизни израсходовано: 508 033,33 тыс. руб. (10,94 %), в т.ч.:
- 203 577,67 тыс. руб. - средства федерального бюджета (40,07%)
- 194 427,67 тыс. руб. - средства областного бюджета (38,27%)
- 26 181,41 тыс. руб. - средства местного бюджета (5,15%)
- 83 846,6 тыс. руб. - иные источники (16,5%)
Значительная часть расходов на реализацию Стратегической задачи 1 приходится на мероприятия, финансируемые из федерального бюджета (40,07%) и бюджета Иркутской области (38,27%).
На реализацию Стратегической задачи 2: Создание возможностей для работы и бизнеса израсходовано 4 135 112,0 тыс.руб (89,06%) за счет собственных средств хозяйствующих субъектов.
Основная доля расходов на реализацию Плана 21,1 % была направлена на развитие жилищно-коммунального хозяйства (переселение граждан из аварийного фонда), 16,6 % на здравоохранение (текущий ремонт объектов здравоохрание, приобретение оборудование), по 12,5 % на развитиегородской среды, благоустройство территорий и охрану окружающей среды.
| Мэр города Усолье-Сибирское |  |  | М.В. Торопкин