Таблица 5

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время города Усолье-Сибирское»

на 2026 год

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача «Обеспечение отдыха детей в каникулярное время» |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие «Оказаны услуги по оплате стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области.» | X |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Оказаны услуги по оплате стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области.» в 2026 году реализации | X |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1. «Заключено соглашение о предоставлении субсидий» | 10.01.2026 | Отдел образования УСКВ | Соглашение с министерством образования Иркутской области о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету |
| 1.1.2 | Контрольная точка 2 «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 1 квартал | 10.04.2026 | Отдел образования УСКВ | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия |
| 1.1.3 | Контрольная точка 3 «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 2 квартал | 10.07.2026 | Отдел образования УСКВ | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия |
| 1.1.4 | Контрольная точка 4 «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 3 квартал | 10.10.2026 | Отдел образования УСКВ | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия |
| 1.1.5 | Контрольная точка 5 «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 4 квартал | 10.01.2027 | Отдел образования УСКВ | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия |
| 2. | Мероприятие «Укреплена материально-техническая база загородного спортивно-оздоровительного лагеря «Смена» | X |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Укреплена материально-техническая база загородного спортивно-оздоровительного лагеря «Смена» в 2026 году реализации | X |  |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка 1. «Заключено соглашение о предоставлении субсидий» | 10.01.2026 | Отдел образования УСКВ, МБУ ДО «Детская юношеская спортивная школа №1» | Соглашение с министерством образования Иркутской области о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету |
| 2.1.2 | Контрольная точка 2. «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 1 квартал | 10.04.2026 | Отдел образования УСКВ, МБУ ДО «Детская юношеская спортивная школа №1» | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия |
| 2.1.3 | Контрольная точка 3. «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 2 квартал | 10.07.2026 | Отдел образования УСКВ, МБУ ДО «Детская юношеская спортивная школа №1» | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия |
| 2.1.4 | Контрольная точка 4. «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 3 квартал | 10.10.2026 | Отдел образования УСКВ, МБУ ДО «Детская юношеская спортивная школа №1» | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия |
| 2.1.5 | Контрольная точка 5. «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 4 квартал | 10.01.2027 | Отдел образования УСКВ, МБУ ДО «Детская юношеская спортивная школа №1» | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия |
| 3. | Мероприятие «Укреплена материально-техническая база детского оздоровительного лагеря «Юность» | X |  |  |
| 3.1 | Мероприятие (результат) «Укреплена материально-техническая база детского оздоровительного лагеря «Юность» в 2026 году реализации | X |  |  |
| 3.1.1 | Контрольная точка 1. «Заключено соглашение о предоставлении субсидий» | 10.01.2026 | Отдел образования УСКВ, МБУ ДО «Дом детского творчества» | Соглашение с министерством образования Иркутской области о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету |
| 3.1.2 | Контрольная точка 2. «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 1 квартал | 10.04.2026 | Отдел образования УСКВ, МБУ ДО «Дом детского творчества» | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия |
| 3.1.3 | Контрольная точка 3. «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 2 квартал | 10.07.2026 | Отдел образования УСКВ, МБУ ДО «Дом детского творчества» | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия |
| 3.1.4 | Контрольная точка 4. «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 3 квартал | 10.10.2026 | Отдел образования УСКВ, МБУ ДО «Дом детского творчества» | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия |
| 3.1.5 | Контрольная точка 5. «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 4 квартал | 10.01.2027 | Отдел образования УСКВ, МБУ ДО «Дом детского творчества» | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия |
| 4. | Мероприятие «Укреплена материально-техническая база спортивно-оздоровительного лагеря «Восток»» | X |  |  |
| 4.1 | Мероприятие (результат) «Укреплена материально-техническая база спортивно-оздоровительного лагеря «Восток»» в 2026 году реализации | X |  |  |
| 4.1.1 | Контрольная точка 1. «Заключено соглашение о предоставлении субсидий» | 10.01.2026 | Отдел образования УСКВ, МБУ ДО «Детская юношеская спортивная школа №1» | Соглашение с министерством образования Иркутской области о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету |
| 4.1.2 | Контрольная точка 2. «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 1 квартал | 10.04.2026 | Отдел образования УСКВ, МБУ ДО «Детская юношеская спортивная школа №1» | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия |
| 4.1.3 | Контрольная точка 3. «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 2 квартал | 10.07.2026 | Отдел образования УСКВ, МБУ ДО «Детская юношеская спортивная школа №1» | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия |
| 4.1.4 | Контрольная точка 4. «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 3 квартал | 10.10.2026 | Отдел образования УСКВ, МБУ ДО «Детская юношеская спортивная школа №1» | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия |
| 4.1.5 | Контрольная точка 5. «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 4 квартал | 10.01.2027 | Отдел образования УСКВ, МБУ ДО «Детская юношеская спортивная школа №1» | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия |

Мэр города                                                                                                                            М.В. Торопкин