Приложение 3

к Отчету

Пояснительная записка к отчету о реализации

муниципальной программы города Усолье-Сибирское

«Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2027 годы

за 2025 год

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2027 годы была разработана отделом спорта и молодежной политики администрации города, утверждена постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 18.01.2019 г. № 61 с изменениями от 22.02.2019 г. № 401, от 20.03.2019 г. № 623, от 18.04.2019 г. № 902, от 15.05.2019 г. № 1125, от 17.06.2019 г. № 1484, от 12.07.2019 г. № 1739, от 08.08.2019 г. № 1978, от 09.10.2019 г. № 2516, от 18.12.2019 г. № 3076, от 09.01.2020 г. № 18, от 17.02.2020 г. № 343, от 06.03.2020 г. № 489, от 19.06.2020 г. № 1089, от 08.07.2020 г. № 1206, от 31.07.2020 г. № 1366, от 13.11.2020 г. № 2105, от 15.01.2021 г. № 57, от 12.02.2021 г. №301, от 07.04.2021 г. № 693, от 15.04.2021 г. № 770-па, от 20.05.2021 г. № 1026-па, от 08.07.2021 г. № 1409-па, от 16.09.2021 г. № 1867-па, от 13.10.2021 г. № 2091-па, от 15.12.2021 г. № 2647-па, от 13.01.2022г. № 21-па, от 03.02.2022 г. №173-па, от 22.03.2022 г. № 612-па, от 11.04.2022 г. №785-па, от 14.07.2022 г. №1417-па, от 19.10.2022 г. № 2317-па, от 15.12.2022 г. №2952-па, от 12.01.2023 № 41-па, от 15.02.2023 № 332-па, от 11.05.2023 г. №1000-па, от 11.07.2023 г. № 1588-па, от 24.07.2023 г. №1684-па, от 13.10.2023 г. №2419-па, от 21.12.2023 г. № 3197-па, от 11.01.2024 г. №33-па, от 13.02.2024 г. № 577-па, от 17.04.2024 г. №1318-па, от 22.05.2024 г. №1579-па, от 05.07.2024 г. №1925-па, от 07.08.2024 г. №2181-па, от 10.10.2024 г. №2915-па, от 26.12.2024 г. №3833-па, от 10.02.2025 г. №216-па, от 20.05.2025 г. №873-па, от 07.07.2025 г. №1202-па, от 16.09.2025 г. №1607-па, от 26.12.2025 г. №2473-па (далее - Программа).

Основные результаты реализации Программы

Цель Программы - обеспечение максимальной вовлеченности населения на территории города Усолье-Сибирское в систематические занятия физкультурой и спортом.

Задачи программы:

1.Создание условий для занятий физической культурой и спортом населения города Усолье-Сибирское.

2. Улучшение результативности спортсменов города Усолье-Сибирское в областных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях.

Источник финансирования Программы – средства местного, областного бюджетов.

Общий объём необходимый для реализации Программы средств в 2025 году составил 74 579 492,93. Фактически израсходовано 72 439 826,73 рублей (97,13%).

Отклонение объёмов фактических расходов от запланированных в 2025 году составило – 2 139 666,20 рублей.

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках Программы предусмотрена реализация 2-х (двух) подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2019-2027 годы (далее – Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва» на 2019-2027 годы (далее – Подпрограмма 2).

Результаты реализации Подпрограммы 1, следующие:

Общий объём необходимых для реализации Подпрограммы 1 средств в 2025 году составил 71 940 467,93 рублей. Фактически израсходовано 69 800 802,13 рублей (97,03%).

В рамках реализации основного мероприятия 1.1. «Развитие системы проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий» традиционно в нашем городе на протяжении более 20 лет параллельно проходят спартакиады общеобразовательных организаций, средне-специальных учебных организаций, предприятий и организаций города. Это даёт   значительную долю охвата регулярно занимающихся спортом в нашем городе.

Ежегодно в день празднования Дня Города и Дня Физкультурника проводится спортивный праздник с показательными выступлениями спортсменов. В преддверии данного мероприятия проходит церемония награждения по итогам выступлений ведущих спортсменов города их тренеров с вручением благодарностей, сертификатов на приобретение спортинвентаря.  Были подведены итоги городского смотра-конкурса «Лучший тренер года», «Лучший спортсмен года».

Также традиционно проводятся «Президентские состязания» среди общеобразовательных организаций.

Традиционно в сентябре месяце в нашем городе проводятся Всероссийские соревнования по велосипедному спорту, посвященные памяти мастера спорта СССР Киселева Вячеслава Матвеевича.

Постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 18.01.2016 г. № 53 утверждён план мероприятий поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и состав организационного комитета по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское».

В соответствии с планом мероприятий по поэтапному внедрению ВФСК «ГТО» были организованы и проведены муниципальные этапы фестиваля ВФСК «ГТО» среди различной категории населения, относящихся к I, II, III, IV, V, VI, VII, IX ступеням комплекса ГТО. После регистрации на официальном портале в системе АИС ГТО приняло участие 1507 человек. По результатам выполнения испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» на золотой знак отличия выполнили – 180 участников, серебро – 221 человек, бронзовый знак – 131 человек.

В настоящее время полномочиями центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское» наделено муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «ДЮСШ № 1», в соответствии с постановлением администрации города от 21.11.2016 г. № 2764 «О наделении полномочиями центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское»», в штатное расписание которого введена штатная единица муниципального оператора по осуществлению административно-технических вопросов по поэтапному внедрению и реализации плана ВФСК ГТО в городе Усолье-Сибирское.

В целях своевременного и успешного выполнения мероприятий по внедрению и реализации комплекса ГТО на территории Иркутской области, а также для осуществления работы между Региональным оператором и муниципальным центром тестирования заключено соглашение о сотрудничестве и взаимодействии от 24.11.2016 года № 37-16-05.

Информация о работе отдела спорта освещается на официальном сайте администрации города, а также в средствах массовой информации.

Сборные команды города принимают участие в областных физкультурно-массовых мероприятиях, проводимых министерством спорта Иркутской области.

Ежегодно спортивная делегация города принимает активное участие во Всероссийских массовых мероприятиях «Лыжня России», «Кросс Наций».

Финансирование мероприятия исполнено на 100%.

В рамках реализации основного мероприятия 1.2. «Обеспечение условий, способствующих населению города Усолье-Сибирское систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом" учредителем за 2025 год для МБУ «СЦ» и МБУ «СК Химик» была предусмотрена субсидия на выполнение муниципального задания на сумму 70 534 694,46 руб. Фактически расходы составили 68 445 622,06 руб. в том числе: фонд оплаты труда учреждений – 45 931 788,40 руб. (в т. ч. социальные выплаты на сумму 149 435,73 руб.); взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений – 13 819 100,88 руб.; коммунальные услуги  4 195 533,94 руб.; услуги связи – 205 437,40 руб.; закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд на сумму – 3 978 531,44 руб.; налоги, пошлина – 315 230,00 руб.

Экономия сложилась по коммунальным услугам согласно фактическому потреблению в сумме 1 632 946,88 руб.

Оплата кредиторской задолженности за декабрь 2025 года произведена в январе 2026 года в сумме 456 125,52 руб.

Финансирование мероприятия исполнено на 97,04 %.

В рамках реализации основного мероприятия 1.3. «Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и массового спорта» в 2025 году предоставлена субсидия из областного бюджета в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» в размере 50 540,00 руб., софинансирование из местного бюджета по плану составило 4 549,69 руб., финансирование не исполнено в связи с отсутствием средств на едином счете областного бюджета.

В рамках реализации основного мероприятия 1.14. «Капитальный ремонт клуба «Дзюдо» МБУ «Спортивный центр» по адресу: город Усолье-Сибирское, пр-т Красных партизан, 31А» в 2025 году выделено финансирование на обмерно-обследовательские работы, инженерно-геологические работы, микросейсморайонирование.

Финансирование мероприятия исполнено на 100 %.

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 позволило достичь следующих значений целевых показателей:

1. Количество физкультурно-массовых мероприятий 174 (при плановом значении 174);

2. Количество посетителей, занимающихся физкультурой и спортом», характеризующего данные мероприятия, составило 212 831 (при плановом значении 209 300).

Количество посещений, занимающихся физкультурой и спортом в МБУ «Спортивный центр» (в спортивных клубах «Ритм», «Дзюдо», «Сокол») в год:                                                                                                              - на бесплатной основе составило 55 003 посещений;

- на платной основе составило 12 648 посещений.

Количество посещений, занимающихся физкультурой и спортом в МБУ «Спортивный комплекс «Химик» в год:

- на бесплатной основе: 127 369 посещений;

- на платной основе: 17 811 посещений.

Целевой показатель перевыполнен, в связи с увеличением количества посетителей, занимающихся физкультурой и спортом.

3. Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках муниципальной программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом), увеличилось до 4 657 человека (при плановом значении 3912), в связи с увеличением объектов городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленных для занятий физической культурой и спортом (уличная инфраструктура).

Результаты реализации Подпрограммы 2, следующие:

Общий объём необходимых для реализации Подпрограммы 2 средств в 2025 году составил 2 639 025,00 рублей. Фактически израсходовано 2 639 024,60 (100 %).

В рамках реализации основного мероприятия 2.1. «Участие сборных команд и спортсменов в областных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях» число спортсменов, занявших призовые места на областных, региональных, Всероссийских и международных соревнованиях, достигло – 1139 чел. (при плановом значении 1009).

С января по декабрь 2025 года выполнили:

- массовые разряды – 611 человек;

- 1 спортивный разряд - 19 воспитанников МБУДО «ДЮСШ № 1», МБУДО «Дом детского творчества».

- норматив «Кандидата в мастера спорта – 33 человека МБУДО «ДЮСШ № 1», МБУДО «Дом детского творчества».

Финансирование мероприятия исполнено на 100 %.

Реализация мероприятий Подпрограмм повлияли на реализацию Программы в целом, поставленные задачи выполнены, ожидаемые результаты достигнуты:

-удельный вес населения города Усолье-Сибирское, систематически занимающегося физической культурой и спортом  от общей численности населения города составил 56,00 % (при плановом значении 56% (в 2025 году систематически занимались физической культурой и спортом 37 879 человек (при плане 37 878), при численности населения на 01.01.2024 года от 3 до 79 лет – 67 641 человека) целевой показатель выполнен в полном объеме;

- количество посещений, занимающихся физкультурой и спортом, составило    212 831 (при плановом значении 209 300).

Целевой показатель перевыполнен, в связи с увеличением количества посещений, занимающихся физкультурой и спортом.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы

Положительными факторами, повлиявшими на ход реализации Программы в 2025 году, являются:

1. В связи с популяризацией массовых видов спорта и физического развития подрастающего поколения в 2025 году произошло увеличение количества занимающихся. Целевой показатель «Удельный вес населения города Усолье-Сибирское, систематически занимающихся физической культурой и спортом» достигнут (100,00%), произошло увеличение данного показателя в сравнении с 2024 годом на 0,99 %.;

2. Формирование у детей, подростков и молодёжи, устойчивого интереса и потребности к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Сведения о внесенных изменениях в Программу

В целях реализации Программы в 2025 году были внесены изменения постановлениями администрации города Усолье-Сибирское:

- от 26.12.2024 г. № 3833-па, в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 19.12.2024 № 77/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов»;

- от 10.02.2025 г. № 216-па, в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.01.2025 г. № 3/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 19.12.2024 г. №77/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов»;

- от 20.05.2025 г. № 873-па, в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 24.04.2025 г. № 20/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 19.12.2024 г. №77/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов» с изменениями от 28.01.2025 г. №3/8, от 27.03.2025 г. №14/8, от 10.04.2025 г. №19/8, распоряжением комитета по финансам администрации города Усолье-Сибирское от 28.04.2025 года №60 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов»;

- от 07.07.2025 г. № 1202-па, в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 24.06.2025 г. № 42/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 19.12.2024 г. №77/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов» с изменениями от 28.01.2025 г. №3/8, от 27.03.2025 г. №14/8, от 10.04.2025 г. №19/8, от 24.04.2025 г. №20/8, распоряжением комитета по финансам администрации города Усолье-Сибирское от 30.06.2025 года №95 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов»;

- от 16.09.2025 г. № 1607-па, в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.08.2025 г. № 52/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 19.12.2024 г. №77/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов» с изменениями от 28.01.2025 г. №3/8, от 27.03.2025 г. №14/8, от 10.04.2025 г. №19/8, от 24.04.2025 г. №20/8, от 26.06.2025 г. №42/8;

- от 26.12.2025 г. № 2473-па, в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 18.12.2025 г. № 72/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 19.12.2024 г. №77/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов» с изменениями от 28.01.2025 г. №3/8, от 27.03.2025 г. №14/8, от 10.04.2025 г. №19/8, от 24.04.2025 г. №20/8, от 26.06.2025 г. №42/8, от 28.08.2025 г. №52/8, от 02.10.2025 г. №65/8, распоряжением комитета по финансам администрации города Усолье-Сибирское от 22.12.2025 года №240 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов»;

В таблице 1 Приложения 3 отражена информация об изменениях объемов финансирования и целевых показателей Программы в 2025 году, на начало отчетного периода и на конец отчетного периода.

Мэр города                      				          М.В. Торопкин