Приложение 4

к Отчету

Оценка эффективности реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2027 годы (далее - Программа)

1. Оценка эффективности Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2019-2027 годы (далее – Подпрограмма 1).

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 1 определена путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей Подпрограммы 1 и их плановых значений по формуле:

где:

- степень достижения целей (решения задач);

- степень достижения целевого показателя Подпрограммы 1;

N - количество целевых показателей Подпрограммы 1.

Cдц= (1+1,02+1,19)/3=1,07

Степень достижения целевого показателя Подпрограммы 1 Сдп рассчитана

по формулам:

где:

- фактическое значение целевого показателя муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

- плановое значение целевого показателя муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

| Сдп1 | = | 174 | / | 174 | = | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сдп2 | = | 212 831 | / | 209 300 | = | 1,02 |
| Сдп3 | = | 4 657 | / | 3 912 | = | 1,19 |

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Подпрограммы 1, определена путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Подпрограммы 1 по формуле:

УФ= ФФ / ФП

где:

- уровень финансирования реализации Подпрограммы 1;

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы 1;

- плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Уф= 69 800 802,13+456 125,52 /71 940 467,93= 0,98

Эффективность реализации Подпрограммы 1 рассчитана по формуле:

Эмп  =  Cдц* Уф

Эмп  = 1,07*0,98 = 1,05

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 01.08.2019 г. № 1901 (далее - Порядок), согласно критериям оценки эффективности, реализация Подпрограммы 1 является эффективной.

2. Оценка эффективности Подпрограммы 2 «Подготовка спортивного резерва» на 2019-2027 годы (далее – Подпрограмма 2).

Оценка эффективности Подпрограммы 2 проводится аналогично Подпрограмме 1:

Cдц= 1139/1009=1,13

Уф = 2 639 024,60 / 2 639 025,00 = 1

Эмп = 1,13*1 = 1,13

В соответствии с Порядком, согласно критериям оценки эффективности, реализация Подпрограммы 2 является эффективной.

3. Оценка эффективности Программы.

Для оценки эффективности Программы в перечень показателей включены 2 целевых показателя, необходимых для комплексного анализа результативности.

Оценка эффективности Программы проводится аналогично Подпрограмм 1 и 2.

Cдц= (1+1,02)/2=1,01

Уф = 72 439 826,73+456 125,52 /74 579 492,93 = 0,98

Эмп = 1,01*0,98 = 0,99

Согласно интерпретации полученных значений фактической эффективности реализации Программы, Подпрограммы 1 и Подпрограммы 2, реализация Программы оценивается как эффективная.

Мэр города                      				          М.В. Торопкин